## PWDCapitalWorkReport
Sr. | Budget Item No. | District | Head of Accounts | Name of the work | Name Of The Work (In Marathi) | Administrative Approval Cost (Lakh) | Administrative Approval Date | Technical Sanction Cost (Lakh) | Technical Sanction Date | Contract Agreement Cost (Lakh) | Conract % above / below | Expenditure Upto March (Lakhs) | Expenditure April to April (Lakhs) | Total Expenditure (Lakhs) | % of Expenditure | Physical Progress | Date of Work_Order | Original Time Limit in Days | Work Category | Road Category | Chainage From | Chainage To | Taluka | Constituency | PW Division | PW Circle | PW Region | User Department
1 | 2107/003/00018 | PUNE | 30540078 | Improvements to Mahad Madheghat Velhe Nasrapur to Cheladi Phata SH- 106, Km 31/0 to 47/00, Tal. Velhe, Dist Pune | महाड मढेघाट वेल्हे नसरापुर ते चेलाडी फाटा रामा- 106, कि.मी. 31/00 ते 47/00 ची सुधारणा करणे, ता. वेल्हे, जि. पुणे | 481.44 | 2021-07-05 | 431.4704 | 2021-10-29 | 386.064 | 0 | 511.44 | 0 | 511.44 | 106.23 |  | 2022-03-10 | 365 | WIDENING SURFACING | SH -106 | 31 | 47 | VELHA | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
2 | 2107/003/02413 | PUNE | 30540078 | Construction of Bridge on Bhima River from Daund Dist. Pune to Gar Dist. Nagar Road SH-134 @ Km.15/00 Tal. Daund, Dist. Pune. Job No. CRF-MAH-2020-21-185 dt. 15/4/2021. | दौंड (जि.पुणे) गार (जि.नगर) रस्ता रामा १३४ , किमी १५/00 वर भिमा नदीवर मोठ्या पुलाचे बांधकाम करणे, ता.दौंड,जि.पुणे.जॉब क्र.सीआरएफ- एमएच २०२०-२१ -१८५ दिनांक.१५/०४/२०२१ | 1999.93 | 2021-07-05 | 1899.99 | 2022-01-10 | 176 | -89.08 | 1089.68 | 0 | 1089.68 | 54.48 |  | 2022-05-26 | 549 | MAJOR BRIDGE | SH -106 | 15 | 15.9 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
3 | 2403/0001/00059 | PUNE | 30540078 | Impt of Road Dehu Alandi Markal Tulapur SH 116 KM 21/400 To 38/800 TAL Khed Dist PUNE | देहु आळंदी मरकळ तुळापुर रस्ता रा मा 116 कि मी 21/400 ले 38/80 ची सुधारणा करणे ता खेड जि पुणे (प्रस्तावित लांबी 21/400 ते 31/400) | 3500 | 2024-03-15 | 3165.7874 | 2024-05-31 | 2756.589 | 4.85 | 142.38 | 0 | 142.38 | 4.06 |  |  | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -116 | 21.4 | 31.4 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
4 | 2103/003/02253 | PUNE | 30540167 | Construction of Bridge on Ghodegaon Narodi Wadgaon Kashinmbeg Sakore Kalamb Road MDR 13 Km 9/350 across Ghod River ( At Wadgaon - Kashinmbeg ) Tal.Ambegaon, Dist - Pune. | पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील घोड नदीवरील घोडेगाव - नरोडी - वडगाव - काशिंबेग - साकोरे - कळंब रस्ता प्रजिमा-13 कि.मी. 9/350 वर मोठया पुलाचे बांधकाम करणे. | 721.78 | 2021-04-28 | 688.608 | 2021-04-28 | 538.05 | -0.1 | 585.96 | 0 | 585.96 | 81.18 |  | 2022-05-12 | 545 | LONG BRIDGE | SH -116 | 9.35 | 90 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
5 | 2103/003/02285 | PUNE | 30540167 | Improvement and Widening of (A) SH - 103 to Khandobamal - Nimgaon Road VR - 66, Km 0/000 to 4/800, (B) Nimgaon - Davdi Road MDR - 19, Km 6/000 to 9/300, (C) Davdi - Dhamantek to SH - 103 Road MDR - 69, Km 6/500 to 11/000, Tal - Khed, Dist - Pune | पुणे जिल्हायातील खेड तालुक्यातील (अ) SH - 103 ते खंडोबामाळ - निमगाव रस्ता ग्रामा - 66, किमी 0/000 ते 4/800, (ब) निमगाव - दावडी रोड प्रजिमा - 19, किमी 6/000 ते 9/300, (क) दावडी - धामणटेक ते रामा - 103 रोड MDR - 69, किमी 6/500 ते 11/000, ची सुधारणा आणि रुंदीकरण.ता.खेड, जिल्हा पुणे | 2420 | 2021-04-28 | 2266.0428 | 2021-08-02 | 1527.465 | -20.49 | 2394.6 | 0 | 2394.6 | 98.95 |  | 2022-02-15 | 545 | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -66 | 0 | 4.8 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
6 | 2104/009/00054 | PUNE | 30540167 | Improvements to Baramati Jalochi Khorachi Lakadfi Kalas Loni Devkar Road MDR-65 Km. 12/00 to 27/00 Tal.Indapur , Dist. Pune. | बारामती जळोची कान्हेरी लाकडी कळस लोणी देवकर रस्ता प्रजिमा ६५ ची सुधारणा करणे, कि.मी. १२/०० ते २७/००, ता. इंदापुर, जि.पुणे, | 491.48 | 2021-07-05 | 491.48 | 2021-11-25 | 465 | -2.11 | 510.1 | 0 | 510.1 | 103.78 |  | 2022-02-02 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -65 | 12 | 27 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
7 | 2104/012/00085 | PUNE | 30540167 | Improvements to Karegaon Karde Nimone Road MDR-114 Km. 14/200 to 19/800 Tal. Shirur , Dist. Pune. | कारेगाव कर्डे निमोणे रस्ता, प्रजिमा ११४ ची सुधारणा करणे, कि.मी. १४/२०० ते १९/८००, ता. शिरूर, जि.पुणे, | 393.27 | 2021-04-28 | 317.9456 | 2022-03-17 | 293.59 | -7.66 | 314.17 | 0 | 314.17 | 79.88 |  | 2022-05-27 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -114 | 14.2 | 19.8 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
8 | 2104/013/00101 | PUNE | 30540167 | Improvements to Keshvnagar Lonkar Padal Mundhwa Road MDR 34 Km 0/00 to 2/500 Taluka:- Haveli, Dist:- Pune | केशवनगर लोणकरपडळ मुंढवा रस्ता, प्रजिमा 34, कि.मी. 0/00 ते 2/500 ची सुधारणा करणे, ता. हवेली, जि. पुणे. | 220.07 | 2021-07-05 | 200.8897 | 2021-07-15 | 135.038 | -25.01 | 211.21 | 0 | 211.21 | 95.97 |  | 2021-11-18 | 480 | RIGID PAVEMENT | MDR -34 | 0 | 2.5 | HAVELI | HADAPSAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
9 | 2104/013/00102 | PUNE | 30540167 | Improvements to Karegaon Saswad Rajuri Supa Road MDR-61 Km. 30/00 to 36/00 Tal. Baramati , Dist. Pune. | सासवड राजुरी सुपा रस्ता, प्रजिमा ६१ ची सुधारणा करणे, कि.मी. ३०/०० ते ३६/००, ता.बारामती, जि.पुणे, | 491.4 | 2021-07-05 | 4914 | 2021-11-25 | 446.96 | 0 | 464.27 | 0 | 464.27 | 94.48 |  | 2022-02-16 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -61 | 30 | 36 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
10 | 2104/013/00103 | PUNE | 30540167 | Improvements to MDR-159 to Varkute Kh Vadapuri Galandwadi No.2 to NH 65 Road MDR-169 Km. 6/00 to 12/00 Tal.Indapur , Dist. Pune | वरकुटे खु.वडापुरी गलांडवाडी न.२ सरडेवाडी ते राम ६५ रस्ता प्रजिमा १६९, किमी ६/00 ते १२/00 ची सुधारणा करणे ता. इंदापूर,जि.पुणे | 491.48 | 2021-07-05 | 449.31 | 2021-09-09 | 442.391 | 9.77 | 483.05 | 0 | 483.05 | 98.28 |  | 2022-02-15 | 277 | WIDENING SURFACING | MDR -169 | 6 | 12 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
11 | 2104/026/00276 | PUNE | 30540167 | Improvement of Arial ropeway with all facilities Nimgaon - Khandoba Tal - Khed, Dist - Pune. | निमगाव - खंडोबा सर्व सुविधांसह एरियल रोपवेची सुधारणा ता - खेड, जिल्हा - पुणे | 3181.35 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 43.01 | 0 | 43.01 | 1.35 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -69 | 6 | 9.3 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
12 | 2303/0006/00031 | PUNE | 30540167 | Construction of Cement Concrete Road from Koregaon Bhima Vadhu (BK) Chaufula Pabal Road MDR-19 from KM. 27/0 to 33/0 Tal. Shirur Dist. Pune CRIF/MAH/2022-23/31 Dt. 29/03/2023 | कोरेगाव भिमा वढु चौफुला रस्ता, प्रजिमा 19 कि.मी. 27/00 ते 33/00 सिमेंट कॉक्रीटीकरण करणे ता. शिरूर जि.पुणे जॉब क्र.सीआरएफ- एमएच 2022-23 31दिनांक.29/03/2023 | 2144 | 2023-04-05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -19 | 27 | 33 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
13 | 2303/0016/00108 | PUNE | 30540167 | Panwali Vadgaon Bande Telewadi MDR-119 to Telewadi Chouk to Walki MDR-113 Road Tal. Daund Dist. Pune .CRIF/MAH/2022-23/108 Dt.29/03/2023 | पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यातील पानवली वडगांव बांडे टेळेववाडी प्रजिमा-119 ते टेळेवाडी चौक ते वाळकी प्रजिमा 113 ची सुधारणा करणे. | 294 | 2023-04-11 | 249.59 | 2023-07-12 | 249.59 | 0 | 142.67 | 0 | 142.67 | 48.52 |  | 2023-10-06 | 277 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -119 | 6.5 | 8.5 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
14 | 2303/0023/05210 | PUNE | 30540167 | Panwali Vadgaon Bande Telewadi MDR-119 to Telewadi Chouk to Walki MDR-113 Road KM 6/00 to 12/00 Tal. Daund Dist. Pune | पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यातील यवत राहू टेलवाडी प्रजिमा-119 कि.मी. ६/०० ते १२/०० सुधारणा करणे | 491 | 2023-04-11 | 442.12 | 2023-07-12 | 379.707 | -14.12 | 408.01 | 0 | 408.01 | 83.09 |  | 2023-11-01 | 277 | WIDENING SURFACING | MDR -119 | 6 | 12 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
15 | 2403/0001/00054 | PUNE | 30540167 | Construction of Major Bridge on Khaneh vetale saburdi kude On Bhima River MDR 101 KM 1/050 Tal Khed Dist Pune | कान्हेवाडी वेताळे साबुर्डी कुडे प्रजिमा 101 येथे भीमा नदीवर कि मी 1/050 मध्ये मोठया पुलाचे बांधकाम करणे ता खेड जि पुणे | 1750 | 2024-03-15 | 1373.6847 | 2024-08-08 | 1150.702 | -0.34 | 144.55 | 0 | 144.55 | 8.26 |  | 2024-10-15 | 365 | LONG BRIDGE | MDR -119 | 1.05 | 200 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
16 | 2503/0008/00068 | PUNE | 30540167 | Construction of Major Bridge and Approach Road Over Ujani Dam back water over the Road Indapur City to Galandwadi, Bankarwadi Varkute Bk Road Tal. Indapur Dist. Pune | पुणे जिल्हयातील इंदापूर तालुक्यातील उजणी धरण परिसरातील भरतीचे जास्तीचे पाणी ते इंदापूर शहर गलांडवाडी बनकरवाडी वरकुठे ब्रु. या रस्तयाचे भूसंपादन व मोठया पुलाचे बांधकाम करणे. | 6400 | 2025-04-07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MAJOR BRIDGE | MDR -119 | 3 | 6.5 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
17 | 2503/0009/00092 | PUNE | 30540167 | Improvement of Road NH- 965G to Zagdewadi Wadapuri Shetphal Haveli to Lakhewadi Road MDR-210 Km.12/00 to 16/00 Section Kadam Wasti MDR-126 to MDR-159 Tal. Indapur Dist. Pune . | पुणे जिल्हयातील इंदापूर तालुक्यातील रस्ता क्र. 965 जी ते झगडेवाडी वडापूरी, शेटफळ हवेली, लाखेवाडी, रस्ता प्रजीमा 21कि.मी. 12 /00 ते 16/00 भाग -कदम वस्ती ते प्रजीमा 126 ते 1259‍ रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. इंदापूर जि. पुणे | 500 | 2025-04-07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -21 | 12 | 16 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
18 | 2503/0010/00105 | PUNE | 30540167 | Improvement of Walchand Nagar Anthurane Shelgaon Vyahali Kauthali Bijwadi MDR-76 Km.9/500 to 10/00 , KM. 11/500 to 15/00 (Section -54 Phata Road to Shelgaon , Shelgaon to Vyhali Tal. Indapur Dist. Pune | पुणे जिल्हयातील इंदापूर तालुक्यातील वालचंद नगर अथुंर्णे शेळगाव व्याहाळी कौठाळी बिजवडी प्रजीमा 76 कि.मी. 09/500 ते 10/00 व कि.मी. 11/500 ते 15/00 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. इंदापूर,जि. पुणे | 500 | 2025-04-07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | WIDENING SURFACING | MDR -76 | 11.5 | 15 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
19 | 1503/001/00007 | PUNE | 30540238 | Construction Of ROB on including Land Acquisition on Malthan Rajegaon Bhigwan Road MDR-79 ( LC No. 21 at Km 294/6-7) road km 12/400 Tal.Indapur Dist.Pune. | पुणे जिल्हयातील इंदापूर तालूक्यातील मलठण राजेगाव ‍भिगवण रस्त्यावर कि.मी 12/400 मध्ये (प्रजिमा 79) रेल्वे क्रॉसिंगवर (रेल्वे लेव्हल क्रॉसिंग क्र.21 जकमी 294/6-7) उडाणपूलाचे भूसांपादनासह बार्धकाम करणे. | 2500 | 2014-07-25 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0.04 |  |  |  | ROB | MDR -76 | 12.4 | 12.6 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
20 | 1503/281/00027 | PUNE | 30540238 | Construction of Railway over bridge on Hadapsar Majari Road MDR 56 km 2/800 near village Manjari (Bk) L.C. No. 3 A in km 202/1-2 , tal - Haveli, Dist. Pune. | पुणे जिल्हयातील हडपसर मांजरी रस्ता कि.मी. 2/800 मांजरी (बु.) गावाजवळ (L.C. क्र.3 अ कि.मी. 202/1-2) येथे रेल्वे उड्डाणपूल बांधणे.( प्रजिमा-56) तालुका-हवेली, जि. पुणे | 2500 | 2015-03-02 | 2239.8241 | 2016-12-21 | 3096.1 | -12.26 | 2300.9 | 0 | 2300.9 | 92.03 |  | 2018-07-13 | 720 | ROB | MDR -76 | 2.8 | 350 | HAVELI | HADAPSAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
21 | 1512/001/00006 | PUNE | 30540238 | Construction of ROB including Land Acquisition baramati bhigwan kada pathardi road sh 54 Lc no 23 at 297 2 3 km 31 600 tal indapur dist pune | बारामति भिगवन कडा पाथडी रस्त प्र्जिमा ५४ २९७ २ ३ किमि ३१ ६०० ता इंदापुर जि. पुणे | 2200 | 2016-05-26 | 1715.5031 | 2016-02-03 | 1497.634 | -12.7 | 1635.68 | 0 | 1635.68 | 74.34 | UNAVOIDABLE EXPENDITURE | 2016-03-29 | 549 | ROB | MDR -76 | 31.6 | 31.9 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
22 | 1603/034/00015 | PUNE | 30540238 | Construction of Railway over bridge on Hadapsar Majari Road MDR 56 km 2/800 near village Manjari (Bk) L.C. No. 3 A in km 202/1-2 , tal - Haveli, Dist. Pune. | पुणे जिल्हयातील हडपसर मांजरी रस्ता कि.मी. 2/800 मांजरी (बु.) गावाजवळ (L.C. क्र.3अ कि.मी. 202/1-2) येथे रेल्वे उड्डाणपूल बांधणे. ( प्रजिमा-56) तालुका-हवेली, जि. पुणे | 2500 | 2016-02-17 | 1288.7501 | 2016-12-21 | 3096.1 | -12.26 | 1582.25 | 0 | 1582.25 | 63.29 |  | 2018-07-13 | 720 | ROB | MDR -76 | 2.8 | 350 | HAVELI | HADAPSAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
23 | 2012/007/00020 | PUNE | 30540238 | Construction of ROB on Mumbai Chennai Railway line level crossing No 36 A on Karla Leni to Bhaje Leni road MDR-25 at Km.4/300 Tal.Maval Dist.Pune. | मुंबई चेन्नई रेल्वे मार्गावरील कार्ला लेणी ते भाजे लेणी रस्ता प्रजिमा 25 किमी 4/300 येथे लेव्हल क्रॉसिंग क्र 36 A वर रेल्वे उडडाण पुलाचे बांधकाम करणे (ROB) ता मावळ जि पुणे | 5700 | 2020-12-11 | 5700 | 2021-12-11 | 5700 | 0 | 904.51 | 0 | 904.51 | 15.86 |  | 2022-03-03 | 730 | ROB | MDR -76 | 4.3 | 820 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | T -TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
24 | 2012/007/00021 | PUNE | 30540238 | Construction of ROB on Mumbai Chennai Railway line level crossing No 45 on Kanhe phata to Takave Road MDR-22 at Km.0/600 (Near Kanhe Phata) Tal.Maval Dist.Pune. | मुंबई चेन्नई रेल्वे लाईन लेव्हल क्रॉसिंग क्र.45 वर कान्हे फाटा ते टाकवे रोड एमडीआर 22 वर किमी 0/600 (कान्हे फाट्याजवळ ता. मावळ, जि. पुणे येथे रेल्वे उड्डानपुलचे बांधकाम | 5700 | 2020-12-11 | 5700 | 2020-12-11 | 5700 | 0 | 1067.06 | 0 | 1067.06 | 18.72 |  | 2021-04-08 | 730 | ROB | MDR -76 | 0.6 | 179.05 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
25 | 2303/0017/00004 | PUNE | 30540238 | Construction of Railway Under Bridge on Ravangaon Boribel Deulgaonraje Road MDR-80 Km 8/200 Tal Daund Dist Pune Part Near Boribel Village | रावणगाव बोरीबेल देउळ्गाव राजे रस्ता प्रजिमा ८० रस्त्यावर कि मी ८.२०० मध्ये रेल्वे भुयारी मार्ग बांधणे | 1000 | 2023-02-03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | RUB | MDR -76 | 8.2 | 8.5 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
26 | 0303/003/00003 | PUNE | 30540819 | Four lanning and strengthening of Pune Ahmadnagar Road SH 60 Km. 10/600 to 64/00 on B.O.T. Basis . | खाजगीकरणाचे माधयमातून पुणे अहमदनगर रा क्र ६० चे चाैपदरीकरण व मजबूतीकरण करणे की मी १०/६०० ते ६४/०० पुणे | 43600 | 2002-07-12 | 10886 | 2002-12-24 | 10500 | -3.55 | 24270.84 | 0 | 24270.84 | 55.66 |  | 2003-05-07 | 730 | BOT OR DBFOT | SH -60 | 10.6 | 64 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD (PROJECT) PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
27 | 0503/176/00201 | PUNE | 30540819 | Improvements to Pune Paud road SH 60 km 12/00 to 33/00 and Pirangut Mutha road SH 57 km 20/00 to 31/00 under BOT scheme Tal. Mulshi, Dist Pune | पुणे पौड रस्ता रा.मा. 60 कि.मी 12/200 ते 33/00 व पिरंगुट मुठा रस्ता रा.मा. 57 कि.मी. 20/00 ते 31/00 ची खाजगीकरणांतर्गत सुधारणा करणे ता. मुळशी , जि. पुणे. | 4500 | 2005-02-22 |  |  |  |  | 4401.57 | 0 | 4401.57 | 97.81 |  |  |  | BOT OR DBFOT | SH -60 | 12 | 33 | MULSHI | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
28 | 1112/024/90059 | PUNE | 30540819 | Four laning of Hadapsar-Saswad-Belsarphata road (SH-64) Km.9/800 to 42/860 , Belha-Pabal-Urulikanchan road (SH-61) Km.110/000 to 118/000 on DBFOT Basis.( Total Length 41.06 km),Tal. Purandar,Dist.Pune. | खाजगीकरणांतर्गत बांधा वापरा व हस्तांतरीत करा या तत्वावर हडपसर सासवड बेलसर फाटा रस्ता (रा.मा.६४) कि.मी.९/८०० ते ४२/८६० व बेल्हा पाबळ उरुळीकांचन रस्ता (रा मा ६१) कि.मी.११०/०० ते ११८/०० या रस्त्याचे चौपदरीकरण करणे.ता.पुरंदर ,जि.पुणे.(एकूण लांबी ४१.०६ कि.मी.) | 37970.44 | 2009-06-17 | 35837 | 2011-08-03 | 35837 | 0 | 37007.85 | 0 | 37007.85 | 97.46 | BOT WORK COMPLETED | 2013-01-01 | 999 | BOT OR DBFOT | SH -64 | 9.8 | 42.86 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
29 | 1512/748/12488 | PUNE | 30540819 | Four laning & Wedning of Baramati Phaltan Loanad Shirwal Road SH 10 & 70 Dist.Pune | बारामती फलटण -फलटण लोणंद शिरवळ रस्त्याचे चौपदरीकरण करणे. राज्यमार्ग क्र.10 व 70 जि.पुणे.मार्च-2008 | 500 | 2008-02-14 | 35565 | 2007-12-26 | 35565 | 0 | 313.47 | 0 | 313.47 | 62.69 |  | 2010-03-05 | 731 | BOT OR DBFOT | SH -10 | 42.4 | 64.3 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
30 | 1512/748/12489 | PUNE | 30540819 | Four lanning of Shikrapur Navhara Choufula road on BOT basis (VGF) Tal. Shirur Dist. Pune | खाजगीकरणांतर्गत शिक्रापूर न्हावरा चौफुला रस्क्ष्याचे चौपदरीकरण करणे (शासन सहभाग) व्हीजीएफ ता. शिरूर जि. पुणे | 429.5 | 2012-10-31 |  |  |  |  | 18.33 | 0 | 18.33 | 4.26 |  |  |  | BOT OR DBFOT | SH -55 | 53 | 81.47 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
31 | 2003/020/00069 | PUNE | 30540819 | Widening and improvement to Chakan Shikrapur Road SH 55 Km 23.00 to 53.00 BOT | खाजगीकरणाचे माध्यमातून चाकण ते शिक्रापूर रामा ५५ ची सुधारणा करणे कि मी 23.00 ते 53.00 | 1140 | 1999-05-04 | 840 | 1999-10-01 | 1028 | 22.38 | 990.39 | 0 | 990.39 | 86.87 |  | 2000-01-18 | 545 | WIDENING SURFACING | SH -55 | 23 | 53 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD (PROJECT) PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
32 | 2003/0604/00004 | SATARA | 40590645 | Renovation of Gridarshan Giripujan and Girilakshan at Rajbhawan Mahabaleshwar Dist. Satara (New Item march 2020) | राजभवन महाबळेश्वर जि. सातारा येथील गिरी पूजन व गिरीलक्षण बंगल्याचे नुतनीकरण करणे | 340.79 | 2020-02-27 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MISCELLANEOUS WORKS | SH -55 | 122 | 6000 | MAHABALESHWAR | WAI | EE PWD PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
33 | 2407/0215/00016 | PUNE | 40590912 | Repairs to Internal Road in the Premises of Yerwada Central Prison, Yerwada, Pune 06 | येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, येरवडा, पुणे -6 येथील आवारातील अंतर्गत रस्त्यांची दुरुस्ती करणे | 142.68 | 2024-02-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | DP_RD-12 | 0 | 5.91 | HAVELI | VADGAON SHERI | EE PWD PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | -
34 | 2407/0234/00016 | PUNE | 40590941 | Construction of Protective Wall Internal Roads and Furniture in Government Rest House Premises at Lasurne Tal.Indapur Dist.Pune | मौजे लासुर्णे ता.इंदापुर जि.पुणे येथील शासकीय विश्रामगृह परिसरात संरक्षक भिंत बांधणे, अंतर्गत रस्ते व फर्निचर करणे | 116.73 | 2024-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | PROTECTION WORK | DP_RD-12 | 55.6 | 56.9 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
35 | 2407/0235/00017 | PUNE | 40590941 | Construction of Internal Roads, Furniture and Beutification for New Gornment Rest House at Indapur Tal.Indapur Dist.pune | मौजे इंदापुर ता.इंदापुर जि.पुणे येथील नवीन शासकीय विश्रामगृहासाठी अंतर्गत रस्ते, फर्निचर व सुशोभीकरण करणे. | 70.8 | 2024-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ONLY BITUMINOUS SURFACING | MDR -125 | 88.5 | 89.8 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | -
36 | 2407/0235/00019 | PUNE | 40590941 | Construction of Internal Roads, Furniture for New Gorenment Rest House at Bhigwan Tal.IndapurDist.pune | मौजे भिगवण ता.इंदापुर जि.पुणे येथे नवीन शासकीय विश्रामगृहासाठी अंतर्गत रस्ते व फर्निचर तयार करणे | 75.6 | 2024-07-05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ONLY BITUMINOUS SURFACING | MDR -125 | 70.6 | 71.9 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
37 | 2307/0280/00002 | PUNE | 42020079 | Renovation and Electrification of Office Building for Directorate of Higher Education Pune | उच्च शिक्षण संचालनालय पुणे कार्यालयाच्या इमारतीचे नुतनीकरण व विद्युतीकरण करणे | 210.45 | 2023-06-26 |  |  |  |  | 210.45 | 0 | 210.45 | 100 |  |  |  | MISCELLANEOUS WORKS | MDR -125 | 1.2 | 1.4 | HAVELI | PUNE CANTONMENT | EE PWD BUILDING PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
38 | 2406/0082/00013 | SATARA | 42020678 | Repairs , renovation of various buildings Facelifting work of Government Polytechnic Karad | शासकीय तंत्रनिकेतन कराड या संस्थेतील विविध इमारतीच्या दुरुस्तीची कामे करून संस्थेचे फेसलिफ्टिंग करण्याबाबत | 543.82 | 2024-02-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MISCELLANEOUS WORKS | MDR -125 | 6 | 10 | KARAD | KARAD NORTH | EE PWD PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
39 | 2406/0083/00014 | SANGLI | 42020678 | Repairs , renovation of various buildings Facelifting work of Government Polytechnic Miraj Dist Sangli | शासकीय तंत्रनिकेतन मिरज या संस्थेतील विविध इमारतीच्या दुरुस्ती कामे करून संस्थेचे फेसलिफ्टिंग करण्याबाबत | 988.25 | 2024-02-29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MISCELLANEOUS WORKS | MDR -125 | 12 | 14 | MIRAJ | MIRAJ | EE PWD PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
40 | 2406/0083/00015 | PUNE | 42020678 | Facelifting of the Institute by repairing various building of the Government Polytechnic, Awasari (Khurd) | शासकीय तंत्रनिकेतन, अवसरी (खुर्द) या संस्थेच्या परिसरातील विविध इमारतींची दुरुस्ती करुन संस्थेचे फेसलिफ्टींग करणे. | 167.22 | 2024-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MISCELLANEOUS WORKS | MDR -125 | 11 | 15 | AMBEGAON | MAVAL | EE PWD PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
41 | 2406/0083/00016 | SOLAPUR | 42020678 | Proposed Renovation of Government Polytechnic Building at Solapur Tal North Solapur Through Facelifting | शासकीय तंत्रनिकेतन सोलापूर या संस्थेतील विविध इमारतीच्या दुरुस्ती कामे करून संस्थेचे फेसलिफ्टिंग करण्याबाबत | 881.36 | 2024-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MISCELLANEOUS WORKS | MDR -125 | 18 | 19 | SOLAPUR | SOLAPUR CITY NORTH | EE PWD PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
42 | 2406/0083/00017 | SANGLI | 42020678 | Maintenance of various Buildings and painting under Facelifting in the premises of Govt Polytechnic Tasgaon Dist -Sangli. | शासकीय तंत्रनिकेतन तासगाव या संस्थेतील विविध इमारतीच्या दुरुस्ती कामे करून संस्थेचे फेसलिफ्टिंग करण्याबाबत | 876.62 | 2024-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MISCELLANEOUS WORKS | MDR -125 | 18 | 19 | TASGAON | SANGLI | EE PWD PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
43 | 2407/0270/00023 | PUNE | 42100014 | various works at District Hospital Aundh pune | जिल्हा रुग्णाल‌य औंध पुणे येथील विविध कामे | 303.43 | 2024-02-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MISCELLANEOUS WORKS | MDR -125 | 12 | 15 | HAVELI | CHINCHWAD | EE PWD PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
44 | 2406/0101/00046 | PUNE | 42100041 | Football Ground, Volleyball Ground for College Student, Remaining Pathway, Landscaping and Other work at GMC Baramati Dist. Pune | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय बारामती येथे महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांकरीता फुटबॉल, व्हॅालीबॉल खेळाचे मैदार व उर्वरित पाथवे तसेच बाहय सुशोभिकरण लँडस्केपींगसह व इतर अनुषंगिक कामे करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 234.67 | 2024-02-26 | 186.23 | 2024-07-12 | 186.227 | -1.98 | 184.99 | 0 | 184.99 | 78.83 |  | 2024-10-14 | 365 | MISCELLANEOUS WORKS | MDR -125 | 4.5 | 5.9 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
45 | 2506/0311/00002 | PUNE | 42100079 | Supply of water from external sources to Government Atyurvedic College and Hospital Medad, Tal. Baramati Dist. Pune. | नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालय मेडद ता. बारामती जि. पुणे करीता बाहयस्त्रोताव्दारे पाणी पुरवठा करणे. | 536.43 | 2025-06-05 | 536.43 | 2026-01-08 | 536.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-02-03 | 365 | MISCELLANEOUS WORKS | MDR -125 | 26.6 | 27.9 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
46 | 1512/213/04584 | PUNE | 50540106 | Land Acupition & Curve improvement for Jejuri Morgaon Baramati Lakadi Kalas Road MDR-65 KMm. 11/200 to 47/00 | जेजुरी मोरगांव बारामती लाकडी कळस रस्त्याचे भुसंपादण व वळण सुधरणा करणे प्रजिमा-65 कि.मी.11/200 47/00 | 550 | 2011-03-20 |  |  |  |  | 124 | 0 | 124 | 22.54 |  |  |  | ONLY WIDENING | MDR -65 | 11.2 | 47 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
47 | 1512/213/04594 | PUNE | 50540106 | Land Acupition & Curve improvement for Jejuri Morgaon Baramati Lakadi Kalas Road MDR-65 KMm. 39/00 to 40/00 | जेजुरी मोगांव बारामती लाकडी कळस रस्त्याचे भूसंपादन व वळण सुधारणा करणे प्रजिमा 65 किमी 39/0 ते 40/00 | 80 | 2010-03-20 |  |  |  |  | 30 | 0 | 30 | 37.5 |  |  |  | LAND ACQUITION | MDR -65 | 39 | 40 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
48 | 1603/079/40003 | PUNE | 50540106 | Improvement to Ashok Marg and Mahadji Shinde Marg MDR Km0/00 to 01/020 and km 0/00 to 02/160 tal Haveli Dist Pune | ०/०० १/१२० | 475 | 2016-03-11 | 447.9265 | 2016-08-22 | 365.687 | -18.36 | 265.79 | 0 | 265.79 | 55.95 | ROAD BASE COURSE IS IN PROGRESS |  |  | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | DP_RD-87 | 0 | 20 | HAVELI | PUNE CANTONMENT | EE PWD PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
49 | 1607/542/00180 | PUNE | 50540106 | Improvements to Ale Bori Shingawe Road MDR 21 Km. 24/200 to 25/600 Tal. Junnar. | आळे बोरी शिंगवे रस्ता प्रजिमा-21 किमी 24/200 ते 25/600 ची सुधारणा करणे ता जुन्नर जि पुणे | 40 | 2016-06-20 | 37.7318 | 2016-10-14 | 37.656 | -0.2 | 39.98 | 0 | 39.98 | 99.97 | ROAD WIDENING IS IN PROGRESS | 2016-12-31 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -21 | 24.2 | 25.6 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
50 | 1607/554/00380 | PUNE | 50540106 | Improvements to Khed Shivapur Garade Kodit road MDR 36 Km. 35/00 to 36/00 and 37/500 to 39/00 Tal. Puirandar Dist. Pune. | खेड शिवापुर गारडे कोडीत रस्त्याची सुधारणा करणे प्रजिमा ३६ किमि ३५/०० ते ३६/०० व ३७/५०० ते ३९/०० ता. पुरदर जि.पुणे. | 100 | 2016-05-16 | 100 | 2016-08-25 | 76.759 | -18.98 | 91.63 | 0 | 91.63 | 91.63 | WORK IS IN PROGRESS | 2016-12-13 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -36 | 35 | 36 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
51 | 1607/561/00483 | PUNE | 50540106 | Improvement to Perne Dongargaon Pathethan road MDR-29 Km 0/00 to 2/300 & Km 7/800 to 9/200 Tal Haveli Dist pune | पेरणे डोंगरगाव पाठेठाण रस्त्याची सुधारणा करणे प्रजीमा २९ किमी ०.०० ते २.३० व ७.८० ते ९.२० ता हवेली जि पुणे | 200 | 2016-05-17 | 186.5978 | 2016-08-26 | 147.02 | -21.21 | 190.35 | 0 | 190.35 | 95.17 | WORK IS IN PROGRESS | 2016-12-20 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -29 | 0 | 2.3 | HAVELI | HADAPSAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
52 | 1612/013/00134 | PUNE | 50540106 | Improvements to Roads in Industrial Sector in Pune District Hinjewadi, Chakan,Talegaon, Ranjangaon, Jejuri & Add. Jejuri) (Part I-Pirangut Ghotawade Man Hinjewadi Marunji Kasarsai Urse road Km 0/00 to Km 36/630, Pashan Sus Nande Lavale road Km 6/400 to Km 18/174, Mhalunge Nande Chande Mulkhed Ghotawade Km 0/000 to Km 11/956, ) | PN-26 अंतर्गत पुणे जिल्ह्यातील अऔद्योगीक वसाहतींना जोडणा-या रस्त्यांची सुधारणा करणे ( हिंजवडी, चाकण, तळेगाव, रांजणगाव, जेजुरी आणि अतिरिक्त जेजुरी)( भाग- 1 पिरंगुट, घोटावडे , माण, हिंजेवाडी, मारुंजी कासारसाई, उर्से रस्ता रामा 130 कि.मी 0/00 ते 36/630, पासाण सूस लव्हळे रस्ता रामा 115 कि.मी. 6/400 ते 18/174, म्हाळुंगे नांदे चांदे मुलखेड घोटावडे रस्ता प्र.जि.मा. 122 कि.मी. 0/00 ते 11/956.) | 38892 | 2016-12-01 | 17511 | 2017-11-10 | 19600 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-09-20 | 730 | HYBDRID ANNUITY WORK | SH -130 | 0 | 36.63 | MULSHI | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
53 | 1703/085/00197 | PUNE | 50540106 | Imrpovement & two years Maintenance of SH 50 to Avsari Kh. Pargaon Pimparkhed Jambut road MDR 14 Km 22/00 to 34/500 (Part - Avsari to Jambut) Tal. Shirur, Dist. Pune | रामा क्र. 50 पासुन अवसरी खु. पारगाव पिंपरखेड जांबतु मार्ग प्रजिमा 14 किमी 22/00 ते 34/500 (भाग- अवसरी ते जांबुत) ची सुधारणा व दोन वर्षासाठी देखभाल व दुरुस्ती करणे ता.शिरुर, जि.पुणे | 300 | 2017-03-02 | 283.0169 | 2017-06-21 | 249.033 | -12.01 | 215.49 | 0 | 215.49 | 71.83 | ROAD BASE COURSE IS IN PROGRESS | 2017-01-02 | 730 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -14 | 22 | 34.5 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
54 | 1703/091/00420 | PUNE | 50540106 | Improvement to MDR-4 to Shiroli Sultanpur Nimgaonsawa Pargaon road MDR-9 Km 0/00 to 15/500 Tal. Junnar Dist. Pune | प्रजिमा-4 ते शिरोली सुलतानपुर निमगावसावा पारगाव रस्ता प्रजिमा-9 कि.मी. 0/00 ते 15/500 ची सुधारणा करणे ता. जुन्नर जि. पुणे | 202.3 | 2017-03-09 | 195.0023 | 2017-06-14 | 172.458 | -11.56 | 188.27 | 0 | 188.27 | 93.06 |  | 2018-01-25 | 730 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -9 | 0 | 15.5 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
55 | 1703/096/00407 | PUNE | 50540106 | Improvements and two years maintenance of Panshet Tav Gadale Dhaman Ohol Tamhini road. MDR 112 Km 0/00 to 10/00 Taluka-Mulshi. Dist Pune. | पानशेत तव गडले धामन ओहोळ ताम्हिणी रस्ता प्रजिमा. 112कि.मी. 0/00 ते 10/00 ची सुधारणा व दोन वर्षांसाठी देखभाल दुरुस्ती करणे.ता. मुळशी जि पुणे | 300 | 2017-03-02 | 283.0133 | 2017-06-21 | 238.713 | -15.65 | 329.95 | 0 | 329.95 | 109.98 |  | 2018-01-31 | 730 | CRUST REBUILT | MDR -112 | 0 | 10 | MULSHI | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
56 | 1703/097/00338 | PUNE | 50540106 | Imrpovement & two years Maintenance of Malthan Rajegaon Bhigwan road MDR 79 Km 0/00 to 12/450 & Boribel Malthan Swami Chincholi to SH 9 road MDR 81 Tal. Daund, Dist. Pune | मलठण राजेगाव भिगवण रस्ता ते राम 9 रस्ता प्रजिमा 79 ता. दौंड किमी 0/00 ते 12/450, बोरीबेल मलठण स्वामी चिंचोली ते राम 9 रस्ता प्रजिमा 81 ची सुधारणा व दोन वर्षासाठी देखभाल व दुरुस्ती करणे ता.दौंड, जि.पुणे | 300 | 2017-03-02 | 281.9705 | 2017-06-21 | 268.04 | -4.94 | 262.35 | 0 | 262.35 | 87.45 | ROAD BASE COURSE IS IN PROGRESS | 2018-01-23 | 730 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -79 | 0 | 12.45 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
57 | 1703/098/00431 | PUNE | 50540106 | Improvements and two years maintenance of Panshet Tav Gadale Dhaman Ohol Tamhini road. MDR 112 Kms 10/00 to20/00 Taluka-Mulshi. Dist Pune | पानशेत तव गडले धामन ओहोळ ताम्हिणी रस्ता प्रजिमा. 112कि.मी. 10/00 ते 20/00ची सुधारणा व दोन वर्षांसाठी देखभाल दुरुस्ती करणे.ता. मुळशी जि पुणे. | 300 | 2017-03-03 | 283.0163 | 2017-06-21 | 238.713 | -15.65 | 330 | 0 | 330 | 110 |  | 2018-01-31 | 730 | CRUST REBUILT | MDR -112 | 10 | 20 | MULSHI | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
58 | 1703/099/00362 | PUNE | 50540106 | Imrpovement & two years Maintenance of Gar Kadethan Dapodi to SH 118 road MDR 82 Km 0/00 to 14/700 Tal. Daund, Dist. Pune | गार कडेठाण दापोडी ते रामा 118 रस्ता प्रजिमा 82 किमी 0/00 ते 14/700 ची सुधारणा व दोन वर्षासाठी देखभाल व दुरुस्ती करणे ता.दौंड, जि.पुणे | 300 | 2017-03-02 | 283.0144 | 2017-06-21 | 271 | -4.25 | 294.26 | 0 | 294.26 | 98.08 |  | 2018-02-02 | 730 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -82 | 0 | 14.7 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
59 | 1703/099/00447 | PUNE | 50540106 | Improvements and two years maintenance of Panshet Tav Gadale Dhaman Ohol Tamhini road. MDR 112 Kms 20/00 to30/00 Taluka-Mulshi. Dist -Pune | पानशेत तव गडले धामन ओहोळ ताम्हिणी रस्ता प्रजिमा.112 कि.मी.20/00 ते 30/00ची सुधारणा व दोन वर्षांसाठी देखभाल दुरुस्ती करणे.ता. मुळशी जि पुणे. | 300 | 2017-03-03 | 283.0153 | 2017-06-21 | 238.713 | -15.65 | 329.92 | 0 | 329.92 | 109.97 |  | 2018-01-31 | 730 | CRUST REBUILT | MDR -112 | 20 | 30 | MULSHI | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
60 | 1703/100/00385 | PUNE | 50540106 | Imrpovement & two years Maintenance of Baramati Lakdi Kalas Loni road MDR 65 Km 12/00 to 27/00 Tal. Baramati, Dist. Pune | बारामती लाकडी कळस लोणी रस्ता प्रजिमा 65 किमी 12/00 ते 27/00 ची सुधारणा व दोन वर्षासाठी देखभाल व दुरुस्ती करणे ता.इंदापुर, जि.पुणे | 300 | 2017-03-02 | 281.7851 | 2017-06-21 | 268.149 | -4.84 | 299.38 | 0 | 299.38 | 99.79 | ROAD BASE COURSE IS IN PROGRESS | 2018-01-31 | 730 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -65 | 12 | 27 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
61 | 1703/101/00469 | PUNE | 50540106 | Improvements and two years maintenance of Satalwadi Pingori Daundaj Khind Bhorwadi Kolvihire Pandeshwar Road MDR 134 KM 0/0 to 35/700 Tal Purandar Dist. Pune | सटलवाडी पिंगोरी दौंडज खिंड भोरवाडी फाटा कोळविहीरे माळशिरस रस्ता प्रजिमा. 134 कि.मी. 0/0 ते 35/700 ची सुधारणा व दोन वर्षांसाठी देखभाल दुरुस्ती करणे. ता. पुरंदर जि. पुणे. | 378.5 | 2017-03-03 | 357.0738 | 2017-06-21 | 303.48 | -15.01 | 344.97 | 0 | 344.97 | 91.14 |  | 2018-01-22 | 730 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -134 | 0 | 35.7 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
62 | 1703/102/00487 | PUNE | 50540106 | Improvements and two years maintenance of Jejuri Nazare Pimpri Road MDR 64 KM 0/00 to 22/00 Tal Purandar Dist. Pune | जेजूरी नाझरे सुपे रस्ता प्रजिमा. 64 कि.मी. 0/00 ते 22/00 ,ची सुधारणा व दोन वर्षांसाठी देखभाल दुरुस्ती करणे.ता. पुरंदर जि पुणे. | 400 | 2017-03-03 | 377.3453 | 2016-06-21 | 301.839 | -20.01 | 271.19 | 0 | 271.19 | 67.79 | ROAD SUBBASE IS IN PROGRESS | 2018-01-17 | 730 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -64 | 0 | 22 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
63 | 1703/103/00498 | PUNE | 50540106 | Improvements and two years maintenance of Saswad Rajuri Supa Road MDR 61 KM 0/00 to 20/00, Tal Purandar Dist. Pune | सासवड राजूरी सुपा रस्ता प्रजिमा. 61 कि.मी. 0/00 ते 20/00 ची सुधारणा व दोन वर्षांसाठी देखभाल दुरुस्ती करणे.ता. पुरंदर जि पुणे. | 286.11 | 2017-03-03 | 275.8002 | 2017-06-21 | 238.438 | -11.66 | 261.69 | 0 | 261.69 | 91.46 |  | 2018-01-08 | 730 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -61 | 0 | 20 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
64 | 1703/104/00518 | PUNE | 50540106 | (A) Improvements and two years maintenance of Perne Dongargaon Patethan , M.D.R. 29, Km 0/000 to 18/400 ,Tal .Haveli Dist.Pune., (B) Improvement to Manjri Kolwadi , M.D.R. 34, Km 0/000 to 9/500 ,Tal .Haveli Dist.Pune. | (अ). पेरणे- डोंगरगाव -पाठेठाण रस्ता प्रजिमा- 29 कि.मी. 0/00 ते 18/400 मधील सुधारणा करणे.ता. हवेली जि. पुणे, (ब). मांजरी कोलवड रस्ता प्रजिमा- 34 कि.मी. 0/000 ते 9/500 ची सुधारणा व दोन वर्षांसाठी देखभाल दुरुस्ती करणे..ता. हवेली जि. पुणे. | 306.47 | 2017-03-03 | 289.117 | 2017-06-21 | 237.625 | -17.81 | 262.24 | 0 | 262.24 | 85.56 | ROAD WIDENING IS IN PROGRESS | 2018-01-15 | 730 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -29 | 0 | 18.4 | HAVELI | SHIRUR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
65 | 1703/105/00534 | PUNE | 50540106 | Improvements and two years maintenance of Donje Sinhagad Kondhanpur Khed Shivapur Road MDR 36 Km 1/500 To 18/000 & VR 342 Km 0/00 To 2/800 & Khanapur Panshet Road MDR 37 Km 1/500 To 10/600 Tal .Haveli Dist.Pune. | डोणजे सिंहगड कोंढणपूर खेड शिवापूर गराडे कोडित ते रा.मा.१३१ ला मिळणारा मार्ग प्रजिमा क्र.३६ कि. मी. १/५०० ते १८/००० व ग्रामा ३४२ चे कि. मी. ०/०० ते २/८०० व खानापुर पानशेत रस्ता प्रजिमा ३७ कि मी १/५०० ते १०/६०० ची सुधारणा व दोन वर्षांसाठी देखभाल दुरुस्ती करणे.ता. हवेली जि. पुणे. | 512.5 | 2017-03-03 | 483.0351 | 2017-06-21 | 413.501 | -14.4 | 414.13 | 0 | 414.13 | 80.8 |  | 2018-01-25 | 730 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -36 | 1.5 | 18 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
66 | 1703/110/00618 | PUNE | 50540106 | Improvement to Sangawde Darumbre Chandkhed Adhale Done Yelghol Shivali Yelse rd MDR 105 Km 0/00 to 35/600, Maval | सांगवडे दारुंब्रे चांदखेड आढले डोणे येलघोल शिवली येळसे रस्ता प्रजिमा 105 कि.मी. 0/00 ते 35/600 ची सुधारणा करणे ता मावळ | 300 | 2017-03-04 | 283.0066 | 2017-06-21 | 264.808 | -6.43 | 280.19 | 0 | 280.19 | 93.39 | ROAD SUBBASE COMPLETED | 2018-01-11 | 730 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -105 | 0 | 35.6 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
67 | 1703/122/00659 | PUNE | 50540106 | Imrpovement & two years Maintenance of SH 9 to Wakhari Kedgaon Dapodi Nangaon road MDR 98 Km 1/900 to 13/400 Tal. Daund, Dist. Pune | राम 9 ते वाखारी केडगाव दापोडी नानगाव रस्ता सुधारणा प्रजिमा 98 किमी 1/900 ते 13/800 ची सुधारणा व दोन वर्षासाठी देखभाल व दुरुस्ती करणे ता.दौंड, जि.पुणे | 300 | 2017-03-04 | 282.9924 | 2017-06-21 | 263.7 | -6.82 | 295.21 | 0 | 295.21 | 98.4 | ROAD BASE COURSE IS IN PROGRESS | 2018-01-30 | 730 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -98 | 1.9 | 13.8 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
68 | 1703/122/00667 | PUNE | 50540106 | Imrpovement & two years Maintenance of Pathethan Khamgaon Nandur Sahajpur to SH 9 road MDR 54 Km 1/800 to 11/00 & MDR 95 Km 19/400 to 32/250 Tal. Daund, Dist. Pune | पाटेठाण‍ खामगाव नांदुर सहजपुर ते रामा 9 प्रजिमा 54 किमी 1/800 ते 11/00 व प्रजिमा 95 किमी 19/400 ते 32/250 ची सुधारणा व दोन वर्षासाठी देखभाल व दुरुस्ती करणे ता.दौंड, जि.पुणे | 500 | 2017-03-04 | 471.6921 | 2017-06-21 | 440.948 | -6.52 | 495.89 | 0 | 495.89 | 99.18 |  | 2018-01-31 | 730 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -54 | 11 | 32.25 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
69 | 1703/134/00229 | PUNE | 50540106 | Improvement and two year Maintenance of Yenere Parunde Kalamb road MDR 6 Km 0/00 to 51/600 Tal. Ambegaon | येणेरे पारुंडे कळंब रस्ता प्रजिमा 6 कि.मी. 0/00 ते 51/600 ची सुधारणा व दोन वर्षासाठी देखभाल व दुरुस्ती करणे ता. आंबेगाव | 300 | 2017-03-02 | 282.9514 | 2017-06-21 | 248.487 | -12.18 | 203.62 | 0 | 203.62 | 67.87 | ROAD SUBBASE COMPLETED | 2018-02-01 | 730 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -6 | 0 | 51.6 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
70 | 1703/139/00256 | PUNE | 50540106 | Improvement to Gangapur Amondi Chincholi Chas Mhalunge Padwal road MDR 48 Km 0/00 to 24/00 Tal. Ambegaon Dist. Pune | गंगापूर आमोंडी चिंचोली चास म्हाळुंगे पडवळ रस्ता प्रजिमा 48 कि.मी. 0/00 ते 24/00 ची सुधारणा करणे ता. आंबेगाव जि. पुणे | 300 | 2017-03-02 | 281.9572 | 2017-06-21 | 245.719 | -12.85 | 228.03 | 0 | 228.03 | 76.01 |  | 2018-02-01 | 730 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -48 | 0 | 24 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
71 | 1703/141/00274 | PUNE | 50540106 | Improvement to Pargaon Karkhana to Dhamni Shirdale road MDR 30 Km 0/00 to 14/00 Tal. Ambegaon Dist. Pune | पारगाव कारखाना ते धामणी शिरदाळे रस्ता प्रजिमा 30 किमी 0/00 ते 14/00 ची सुधारणा करणे ता. आंबेगाव जि. पुणे | 212.95 | 2017-03-02 | 194.2051 | 2017-06-13 | 176.726 | -9 | 200.12 | 0 | 200.12 | 93.97 | ROAD SUBBASE COMPLETED | 2018-02-05 | 730 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -30 | 0 | 14 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
72 | 1703/195/00540 | PUNE | 50540106 | Improvement to Wandre Amboli Pait Shiroli road MDR 16 Km 0/00 to 20/00 Tal. Khed Dist. Pune | वांद्रे आंबोली पाईट शिरोली रस्ता प्रजिमा 16 किमी 0/00 ते 20/00 ची सुधारणा करणे ता. खेड जि. पुणे | 238.32 | 2017-03-03 | 283.0159 | 2017-06-21 | 200.174 | -10.97 | 233.81 | 0 | 233.81 | 98.11 | ROAD SUBBASE IS IN PROGRESS | 2018-01-25 | 730 | CRUST REBUILT | MDR -16 | 0 | 20 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
73 | 1703/200/00569 | PUNE | 50540106 | Improvement to Wandre Gadad Shive Karanj vihire Khalumbre Nighoje Chimbli Alandi MDR 17 Km 0/00 to 20/00 Tal Khed | वांद्रे गडदशिवे करंजविहीरे खालुंब्रे निघोजे चिंबळी आळंदी रस्ता प्रजिमा 17 किमी 0/0 ते 20/00 ची सुधारणा करणे ता.खेड | 300 | 2017-03-03 | 283.0159 | 2017-06-21 | 249.954 | -11.68 | 239.91 | 0 | 239.91 | 79.97 |  | 2018-02-01 | 730 | CRUST REBUILT | MDR -17 | 0 | 20 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
74 | 1703/207/00609 | PUNE | 50540106 | Improvement and two year Maintenance of Somatne Shivane Kaddhe road MDR 28 Km 0/00 to 18/600 Tal. Maval Dist. Pune | सोमाटणे शिवणे कडधे रस्ता प्रजिमा 28 किमी 0/00 ते 18/600 ची सुधारणा व दोन वर्षासाठी देखभाल व दुरुस्ती करणे ता. मावळ जि. पुणे | 300 | 2017-03-04 | 282.963 | 2017-06-21 | 258.848 | -8.51 | 293.3 | 0 | 293.3 | 97.76 | ROAD SUBBASE COMPLETED | 2018-02-03 | 730 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -28 | 0 | 18.6 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
75 | 1703/211/00628 | PUNE | 50540106 | Improvement to Kamshet Nane Govitri Jambhavli Kondeshwar road MDR 78 Km 0/00 to 22/500 Tal. Maval Dist. Pune | कामशेत नाणे गोवित्री जांभवली कोंडेश्वर रस्ता प्रजिमा 78 किमी 0/00 ते 22/500 ची सुधारणा करणे ता. मावळ जि. पुणे | 300 | 2017-03-04 | 283.0124 | 2017-06-21 | 220.268 | -11.78 | 275.33 | 0 | 275.33 | 91.77 | ROAD SUBBASE COMPLETED | 2018-02-05 | 730 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -78 | 0 | 22.5 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
76 | 1703/212/00638 | PUNE | 50540106 | Improvement to Dholwad Umbraj Pimpalwandi road MDR 4 Km 0/00 to 16/200 Tal. Junnar Dist. Pune | धोलवड उंब्रज पिंपळवंडी रस्ता प्रजिमा-4 किमी 0/00 ते 16/200 ची सुधारणा करणे ता. जुन्नर जि. पुणे | 276.1 | 2017-03-04 | 260.2866 | 2017-06-21 | 231.678 | -10.99 | 267.27 | 0 | 267.27 | 96.8 |  | 2018-02-02 | 730 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -4 | 0 | 16.2 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
77 | 1703/214/00649 | PUNE | 50540106 | Improvement to NH 222 to Udapur Kopre Mandve road MDR 158 Km 10/00 to 23/400 Tal. Junnar Dist. Pune | रा. महामार्ग-222 ते उदापुर कोपरे मांडवे रस्ता प्रजिमा-158 किमी 10/00 ते 23/400 ची सुधारणा करणे ता. जुन्नर जि. पुणे | 300 | 2017-03-04 | 282.32 | 2017-06-21 | 243.433 | -7.14 | 294.26 | 0 | 294.26 | 98.08 |  | 2018-02-02 | 730 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -158 | 10 | 23.4 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
78 | 1703/221/00685 | PUNE | 50540106 | Improvement to Vaishakhare Naneghat Junnar road MDR 1 Km 44/00 to 60/200 Tal. Junnar Dist. Pune | वैशाखरे नानेघाट जुन्नर रस्ता प्रजिमा-1 किमी 44/00 ते 60/200 ची सुधारणा करणे ता. जुन्नर जि. पुणे | 313.21 | 2017-03-04 | 293.9059 | 2017-06-21 | 263.5 | -10.35 | 313.2 | 0 | 313.2 | 99.99 | ROAD SUBBASE COMPLETED | 2018-02-03 | 730 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -1 | 44 | 60.2 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
79 | 1703/221/00689 | PUNE | 50540106 | Improvement to NH 50 to Bhorwadi Salwadi road MDR 8 Km 0/00 to 16/600 Tal. Junnar Dist. Pune | रा. महामार्ग-50 ते भोरवाडी साळवाडी रस्ता प्रजिमा-8 किमी 0/00 ते 16/600 ची सुधारणा करणे ता. जुन्नर जि. पुणे | 284.96 | 2017-03-04 | 266.1606 | 2017-06-21 | 195.524 | -14.29 | 284.96 | 0 | 284.96 | 100 | ROAD SUBBASE COMPLETED | 2018-02-03 | 730 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -8 | 0 | 16.6 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
80 | 1703/223/00696 | PUNE | 50540106 | Improvement to Done Ambe Inglun Belsar Yenere Parunde Chincholi to SH 129 rd MDR 6 Km 24/00 to 32/00 Tal Junnar | डोणे आंबे इंगळून बेलसर येणेरे पारुंडे चिंचोली ते रामा-129 रस्ता प्रजिमा-6 किमी 24/00 ते 32/00 ची सुधारणा करणे ता. जुन्नर | 480 | 2017-03-04 | 432.1702 | 2017-06-21 | 357.644 | -9.03 | 479.99 | 0 | 479.99 | 100 | ROAD SUBBASE COMPLETED | 2018-02-02 | 365 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -6 | 24 | 32 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
81 | 1703/224/00703 | PUNE | 50540106 | Improvement to Done Ambe Inglun Belsar Yenere Parunde Chincholi to SH 129 rd MDR 6 Km 32/00 to 39/800 Tal Junnar | डोणे आंबे इंगळून बेलसर येणेरे पारुंडे चिंचोली ते रामा-129 रस्ता प्रजिमा-6 किमी 32/00 ते 39/800 ची सुधारणा करणे ता जुन्नर | 450 | 2017-03-04 | 417.4286 | 2017-06-21 | 341.638 | -9.53 | 413.16 | 0 | 413.16 | 91.81 | ROAD SUBBASE COMPLETED | 2018-02-02 | 365 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -6 | 32 | 39.8 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
82 | 1703/225/00707 | PUNE | 50540106 | Improvement to MDR 3 to Nirgude road MDR 63 Km 0/00 to 2/00 Tal. Junnar Dist. Pune | प्रजिमा 3 ते निरगुडे रस्ता प्रजिमा 63 किमी 0/00 ते 2/00 ची सुधारणा करणे ता. जुन्नर जि. पुणे | 120 | 2017-03-04 | 106.3782 | 2017-06-13 | 93.836 | -11.79 | 93.52 | 0 | 93.52 | 77.93 | CD WORK COMPLETED | 2018-01-25 | 365 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -63 | 0 | 2 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
83 | 1803/169/00350 | PUNE | 50540106 | Improvement to NH-222 to Udapur Mandave Kopare road MDR-158 Km. 0/00 to 10/00 Tal Junnar Dist Pune | रामा -222 ते उदापूर मांडवे कोपरे रस्ता प्रजीमा 158 किमी 0/00 ते 10 /00 ची सुधारणा करणे ता.जुन्नर,जि.पुणे. | 250 | 2018-01-08 | 236.6528 | 2018-07-31 | 210.172 | -0.87 | 258.19 | 0 | 258.19 | 103.27 |  | 2019-02-13 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -222 | 0 | 1000 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
84 | 1803/174/00378 | PUNE | 50540106 | Improvement to Otur Bramhanwada road MDR-149 Km. 0/00 to 10/500 (Km.2/00 to 5/00 Km.5/00 to 5/500 & 7/900 to 10/500) & Ale Bori Shingave road MDR- 21 Km. 20/00 to 34/00 (Km. 20/00 to 24/200 & 25/600 to 27/00) Tal Junnar Dist Pune | ओतूर ब्राम्हणवाडा रस्ता प्रजीमा -149 किमी 0/00 ते 10/500 (किमी 2/00 ते 5/00 किमी 5/00 ते 5/500 व 7/900 ते 10/500 ) व आले बोरी शिगवे रस्ता प्रजीमा 21 किमी 20/00 ते 34/00 (किमी 20/00 ते 24/200 व 25/600 ते 27/00 ची सुधारणा करणे ता.जुन्नर जि.पुणे. | 256.9 | 2018-01-09 | 243.7427 | 2018-07-31 | 249.95 | 14.46 | 256.89 | 0 | 256.89 | 100 |  | 2019-02-28 |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -149 | 0 | 10500 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
85 | 1803/182/00013 | PUNE | 50540106 | Improvement to Talegaon-Ambi Navlakh Umbre road MDR-15, km 0/0 to 4/200 Tal.Maval. Dist. Pune | तळेगाव आंबी नवलाख उम्ब्रे रस्ता प्रजीमा 15 किमी 0/00 ते 4/200 ची सुधारणा करणे.ता.मावळ,जि.पुणे. | 138.4 | 2018-01-02 | 131.2678 | 2018-07-25 | 105.761 | -10 | 126.15 | 0 | 126.15 | 91.15 |  | 2018-12-15 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -15 | 0 | 4200 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
86 | 1803/189/00045 | PUNE | 50540106 | Improvements to Kasurdi Boriaydi Dalimb Shindavane road M.D.R.120 Km 12/230 to 14/00 Tal - Haveli Dist - Pune, | पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील कासुर्डी बोरीआयंदी डांळीब शिंदवणे रस्ता प्रजिमा-120 कि.मी. 12/230 ते 14/00 मध्ये सुधारणा करणे ता. हवेली जि. पुणे. | 150 | 2018-01-02 | 139.8665 | 2018-07-31 | 113.658 | -10.02 | 130.69 | 0 | 130.69 | 87.13 |  | 2019-01-29 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -120 | 12.23 | 14 | HAVELI | SHIRUR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
87 | 1803/194/00067 | PUNE | 50540106 | Improvement to SH-130 to Parandwadi Dhamne-Godumbre road MDR147,Km 0/0 to 6/0 Tal Maval Dist Pune | रामा 130 ते परंद वाडी धामणे गोडूब्रे रस्ता प्रजीमा 147 किमी 0/00 ते 6/00 ची सुधारणा करणे.ता.मावळ,जि.पुणे. | 191 | 2018-03-03 | 181.8384 | 2018-07-26 | 181.838 | 11.15 | 187.12 | 0 | 187.12 | 97.97 |  | 2019-01-21 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -147 | 0 | 6000 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
88 | 1803/199/00090 | PUNE | 50540106 | Improvement to kadamwak wasti saykarwadi fursungi road MDR-139 km 0/00 to 8/00 Tal-Haveli dist-Pune | पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील कदमवाक वस्ती सायकरवाडी फुरसुंगी रस्ता प्रजिमा-139 किमी ०/०० ते ८/०० ची सुधारणा करणे.ता-हवेली जि-पुणे | 200 | 2018-01-03 | 189.9694 | 2018-07-30 | 151.209 | -20.4 | 162.26 | 0 | 162.26 | 81.13 |  | 2019-01-19 | 365 | ONLY BITUMINOUS SURFACING | MDR -139 | 0 | 8 | HAVELI | HADAPSAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
89 | 1803/249/00320 | PUNE | 50540106 | Improvement to SH 50 Avsari Ku. Pargaon Pimprkhed Jambut road MDR-14 Km 22/00 to 34/500 Tal. Shirur, Dist.Pune | रा. मा.50 अवसरी खुर्द पारगाव पिंपरखेड जांबुत रस्ता प्रजिमा 14 कि.मी 22/00 ते 34/500 ची सुधारणा करणे ता. शिरूर जि. पुणे | 250 | 2018-01-08 | 250 | 2018-07-31 | 250 | 0 | 194.16 | 0 | 194.16 | 77.66 |  | 2018-07-31 | 549 | WIDENING SURFACING | MDR -14 | 22 | 34.5 | SHIRUR | AMBEGAON | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
90 | 1803/268/00406 | PUNE | 50540106 | Improvement to Dholwad Umbraj Pimpalwandi road MDR-4 Km.18/200 to 33/800 (Km.19/00 to 22/00 & 24/00 to 27/800 & 29/700 to 33/800) Tal Junnar Dist /Pune | धोलवडे उंब्रज पिंपळवंडीरस्ता प्रजीमा -4 किमी 18/200 ते 33/800 (किमी 19/00 ते 22/00 व 24/00 ते 27/800 व 29/700 ते 33/800 ची सुधारणा करणे.ता.जुन्नर,जि.पुणे. | 272.5 | 2018-01-09 | 256.6582 | 2018-08-04 | 273.95 | 19.03 | 272.68 | 0 | 272.68 | 100.06 |  | 2019-03-05 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -4 | 18200 | 33800 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
91 | 1803/281/00465 | PUNE | 50540106 | Improvement to Mirwadi Dahitane Rahu Walki Sangam to SH 68 Ranjangaon Sandas Nagargaon to Kuruli road MDR 113 km 22/00 to 34/00 Tal. Shirur, Dist.Pune | मिरवडी दहिटणे राहू वाळकी संगम ते रा.मा. 68 रांजणगाव सांडस नागरगाव ते कुरूळी रस्ता प्रजिमा 113 कि.मी 22/00 ते 34/00 ची सुधारणा करणे. ता. शिरूर जि. पुणे | 323.44 | 2018-01-10 | 308.17 | 2018-08-02 | 191.5 | -31.08 | 323.01 | 0 | 323.01 | 99.86 |  | 2019-01-05 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -113 | 22 | 34 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
92 | 1803/287/00491 | PUNE | 50540106 | Improvement to Ambeghar Ambawade Titeghar Korle road MDR 45 km 0/00 to 16/200,Tal:-Bhor. Dist :- Pune. | पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील आंबेघर अंबवडे टीटेघर कोरले रस्ता,प्रजिमा -४५, कि मी ०/०० ते १६/२०० ची सुधारणा करणे, ता.भोर जि पुणे. | 330 | 2018-01-10 | 313.16 | 2018-07-20 | 324.56 | 3.64 | 329.99 | 0 | 329.99 | 100 |  | 2019-03-05 | 365 | ONLY BITUMINOUS SURFACING | MDR -45 | 0 | 16.2 | BHOR | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
93 | 1803/293/00522 | PUNE | 50540106 | Improvement to Khadki Bharadi Javle shingve road MDR 21 Km 0/00 to 20/400 Tal. Ambegaon Dist Pune | खडकी भराडी जवळे शिंगवे रस्ता प्रजीमा 21 किमी 0/00 ते 20/400 ची सुधारणा करणे. ता.आंबेगाव,जि.पुणे. | 342.05 | 2018-01-11 | 325.6028 | 2018-07-27 | 292.926 | -0.2 | 293.1 | 0 | 293.1 | 85.69 |  | 2019-06-21 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -21 | 0 | 20400 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
94 | 1803/301/00553 | PUNE | 50540106 | improvement to Shikrapur Pimple Khalsa Hivre Kanhur Kawthe Phakte Chandoha SH 117, MDR-23 Km 0/00 to 23/400 tal. Shirur, Dist.Pune | शिक्रापूर पिंपळे खालसा हिवरे कान्हूर कवठे फाकटे चांडोह रा. मा.117 प्रजिमा 23 कि.मी 00/00 ते 23/400 ची सुधारणा करणे ता. शिरूर जि. पुणे | 366.69 | 2018-01-11 | 340.87 | 2018-07-27 | 371 | 21.37 | 298.36 | 0 | 298.36 | 81.36 |  | 2019-02-16 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -23 | 0 | 23.4 | SHIRUR | AMBEGAON | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
95 | 1803/319/00634 | PUNE | 50540106 | Improvement to Ghodegaon - Narodi - Chichondi Wadgaokashimbeg Sakore - Kalamb -Road MDR 13 Km 0/00 to 17/00 Tal.Ambegaon Dist Pune | घोडेगाव -नारोडी -चिंचोली -वडगाव काशिबेग साकोरे - कलंब रस्ता प्रजीमा -13 किमी 0/00 ते 17/00 ची सुधारणा करणे . ता.आंबेगाव ,जि.पुणे. | 402.88 | 2018-01-15 | 375.6046 | 2018-07-20 | 378.101 | 12.03 | 395.4 | 0 | 395.4 | 98.14 |  | 2019-03-08 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -13 | 0 | 1700 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
96 | 1803/331/00686 | PUNE | 50540106 | Improvements to (A) Kalewadi Kikvi Bandalwadi Road MDR 102 Km 0/00 to 14/00 and B) Bhongawali Mahurkhind Parinche Road MDR 49 KM 0/000 to 6/300 Tal Bhor Dist Pune | पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील अ) काळेवाडी किकवी बांदलवाडी रस्ता प्रजिमा 102 कि.मी. 0/000 ते 14/000 व ब) भोंगवली माहुर खिंड परिंचे रस्ता प्र.जि.मा. 49 कि.मी. 0/000 ते 6/300 ची सुधारणा करणे ता. भोर, जि पुणे. | 430 | 2018-01-16 | 408.65 | 2017-07-20 | 421 | 14.91 | 429.09 | 0 | 429.09 | 99.79 |  | 2019-02-18 | 365 | ONLY BITUMINOUS SURFACING | MDR -102 | 0 | 14 | BHOR | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
97 | 1803/342/00735 | PUNE | 50540106 | Improvement to Arangaon Alegaon Nagargaon Wadgaon Rasai Sadalgaon Mandavgan Pharata Ganegaon Tandali Inamgaon road Km 0/00 to 21/00 Tal. Shirur, Dist.Pune | आरणगाव आलेगाव नांगरगाव वडगाव रासाई सादलगाव मांडवगण फराटा गणेगाव तांदळी इनामगाव रस्ता कि.मी 0/00 ते 21/00 ची सुधारणा करणे. ता. शिरूर जि. पुणे | 452 | 2018-01-18 | 430.99 | 2018-08-02 | 433 | 11.28 | 450.2 | 0 | 450.2 | 99.6 |  | 2019-01-05 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -40 | 0 | 21 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
98 | 1803/348/00760 | PUNE | 50540106 | Improvement to Shirur Nimone Gunat Wadgaon Rasai Madavgan Pharata SH 9, MDR 53 km 8/00 to 23/00 Tal. Shirur, Dist.Pune | शिरूर निमाणे गुनाट कुरूळी वडगाव रासाई मांडवगण फराटा पाटस रा. मा. 9 रस्ता प्रजिमा 53 कि.मी 8/00 ते 23/00 ची सुधारणा करणे. ता. शिरूर जि. पुणे | 500 | 2018-01-18 | 426.0147 | 2018-10-25 | 493.171 | 15.76 | 488.84 | 0 | 488.84 | 97.76 |  | 2019-02-08 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -53 | 8 | 23 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
99 | 1803/391/00955 | PUNE | 50540106 | Improvement to SH 60 to Dongargaon Pimpri Sandas Wadgaon Bhande Urangaon road MDR-29 Km 20/200 to 26/400 Tal. Daund, Dist.Pune | रा.मा. 60 ते डोगरगाव पिंपरी सांडस वडगाव बांडे उरणगाव रस्ता प्रजिमा - 29 कि. मी. 20/200 ते 26/400 चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. ता. दौंड जि. पुणे | 96 | 2018-01-23 | 96 | 2018-05-11 | 80.336 | -0.99 | 87.93 | 0 | 87.93 | 91.59 |  | 2018-09-12 | 184 | WIDENING SURFACING | MDR -29 | 20.2 | 26.4 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
100 | 1803/429/01115 | PUNE | 50540106 | Improvement to SH 118 to Khutbav Pimplegaon Khamgaon Nandur Sahajpur road to SH 9 road MDR-95 Km 0/00 to 5/00 & 12/050 to 13/00, SH-9 Boriyendi Tamanwadi Pisarve Pimpri to Morgaon MDR 57 Km 2/00 to 6/00 & 8/00 to 9/700 Tal. Daund, Dist. Pune | रा. मा. 118 ते खुटबाब पिंपळगाव खामगाव नांदूर सहजपूर रस्ता ते रा. मा. 9 रस्ता प्रजिमा 95 कि. मी 0/00 ते 5/00 व 12/050 ते 13/00, रा. मा. 9 बोरीएंदी तामनवाडी पिसरवे पिंपरी ते मोरगाव रस्ता प्रजिमा 57 कि. मी 2/00 ते 6/00 व 8/00 ते 9/700 ची सुधारणा करणे. ता. दौंड जि. पुणे | 173.25 | 2018-01-29 | 136.77 | 2018-07-23 | 133.848 | 9.6 | 86.09 | 0 | 86.09 | 49.69 |  | 2019-01-21 | 184 | WIDENING SURFACING | MDR -95 | 0 | 5 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
101 | 1803/433/01131 | PUNE | 50540106 | Improvement to Pathethan Dahithane Khamgaon Kasurdi to Malshiras road MDR-54 Km 13/800 to 14/600 & 17/600 to 19/200, MDR-54 to Gadimod Tambewadi Ladkatwai Khutbav road MDR-117 Km 2/00 to 10/300 Tal. Daund, Dist.Pune | पाटेठाण दहीटणे खामगाव कासुर्डी ते माळशिरस रस्ता प्रजिमा 54 कि. मी 13/800 ते 14/600 व 17/600 ते 19/200, प्रजिमा 54 ते गाडीमोड तांबेवाडी लडकत वाडी खुटबाब रस्ता प्रजिमा 117 कि. मी 2/00 ते 10/300 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. ता. दौंड जि. पुणे | 184.5 | 2018-01-29 | 159.928 | 2019-01-02 | 161.096 | 13 | 184.49 | 0 | 184.49 | 99.99 |  | 2019-03-02 | 277 | WIDENING SURFACING | MDR -54 | 13.8 | 14.6 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
102 | 1803/442/01161 | PUNE | 50540106 | Improvement to Morgaon Bhaburdi Karati road Km 0/00 to 0/500, 1/500 to 5/400, 6/800 to 10/00 & 27/400 to 34/800 Tal. Baramati, Dist.Pune | मोरगाव बाभुर्डी काराटी रस्ता कि. मी 0/00 ते 0/500 , 1/500 ते 5/400, 6/800 ते 10/00 व 27/400 ते 34/800 ची सुधारणा करणे. ता. बारामती जि. पुणे | 199.4 | 2018-01-29 | 156.53 | 2018-07-19 | 186.282 | 19 | 199.4 | 0 | 199.4 | 100 |  | 2019-03-01 | 274 | WIDENING SURFACING | MDR -130 | 0 | 0.5 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
103 | 1803/447/01192 | PUNE | 50540106 | Improvement to Ravangaon Boribel Deulgaonraje to 68 road MDR-80 Km 0/00 to 2/00 & 6/00 to 16/200, Khadki Parawadi Shetphalgade Nirgude Kazad Bori road MDR 84 Km 0/00 to 4/00 Tal. Daund, Dist. Pune. | रावणगाव बोरीबेल देऊळगाव राजे ते 68 रस्ता प्रजिमा 80 कि. मी 0/00 ते 2/00 व 6/00 ते 16/200, खडकी पारवडी शेटफळगडे निरगुडे लाकडी काझड बोरी रस्ता प्रजिमा 84 कि. मी. 0/00 ते 4/00 ची सुधारणा ता. दौंड जि. पुणे | 263 | 2018-01-30 | 21.19 | 2018-07-23 | 228.328 | 20.27 | 260.15 | 0 | 260.15 | 98.91 |  | 2019-02-16 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -80 | 0 | 2 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
104 | 1803/459/01241 | PUNE | 50540106 | Improvement to SH 9 to Yawat Station Undawadi Rahu Telewadi Wadgaon Bande Panawali road MDR-119 Km 0/00 to 4/00, 14/00 to 25/100 Tal. Daund, Dist.Pune | रा. मा. 9 ते यवत स्टेशन उंडवडी राहू टेळवाडी वडगाव बांडे पानवली रस्ता प्रजिमा 119 कि. मी 0/00 ते 4/00, 14/00 ते 25/100 चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. ता. दौंड जि. पुणे | 348.3 | 2018-01-31 | 296.7475 | 2018-09-13 | 325.97 | 9.85 | 329.95 | 0 | 329.95 | 94.73 |  | 2019-02-20 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -119 | 0 | 4 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
105 | 1803/466/01268 | PUNE | 50540106 | Improvement to SH 60 to Mirwadi Dahitane Rahu Walki Ranjangoan Sandas Kuruli road MDR-113 Km 0/00 to 10/00 & 14/500 to 22/00 Tal. Daund, Dist.Pune | रा. मा. 60 ते मिरवडी दहीटणे राहू वाळकी रांजणगाव सांडस कुरूळी रस्ता प्रजिमा - 113 कि. मी. 0/00 ते 10/00व 14/500 ते 22/00 चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. ता. दौंड जि. पुणे | 478 | 2018-01-31 | 409.82 | 2018-08-02 | 457.209 | 11.54 | 477.99 | 0 | 477.99 | 100 |  | 2019-01-08 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -113 | 0 | 10 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
106 | 1803/469/01282 | PUNE | 50540106 | Improvement to Shirur Nimone Kuruli Kangaon Patas road MDR-53 Km 38/500 to 52/600 Tal. Daund, Dist.Pune | शिरूर निमोणे कुरूळी कानगाव पाटस रस्ता प्रजिमा 53 कि. मी 38/500 ते 52/600, चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. ता. दौंड जि. पुणे | 1000 | 2018-01-31 | 951.4 | 2018-08-09 | 943.975 | -0.78 | 1000 | 0 | 1000 | 100 |  | 2018-12-24 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -53 | 38.5 | 52.6 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
107 | 1811/011/00061 | PUNE | 50540106 | Improvement to Somatane Darumbre kasarsai Pachane Pusane Rajewadi Road MDR-157, km 3/00 to 6/200, 10/0 to 23/600. Tal. Maval, Dist. Pune | सोमाटणे दारूंब्रे कासारसाई पाचाणे पुसाणे राजेवाडी रस्ता प्रजिमा १५७, किमी ३/०० ते ६/२०० व १०/० ते २३/६०० ची सुधारणा करणे. ता. मावळ, जि. पुणे | 320 | 2018-11-15 | 288.2936 | 2019-01-17 | 257.827 | 0 | 319.99 | 0 | 319.99 | 100 |  | 2019-03-08 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -157 | 300 | 6200 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
108 | 1811/011/00086 | PUNE | 50540106 | Improvement to Sangawade Darumbre Road MDR-105, km 0/0 to 3/200 & 16/300 to 28/0. Tal. Maval, Dist. Pune | सांगवडे दारुम्‍ब्रे रस्ता प्रजिमा १०५, किमी ०/० ते ३/२०० व १६/३०० ते २८/० ची सुधारणा करणे. ता.मावळ जि.पुणे | 200 | 2018-11-15 | 186.814 | 2019-01-15 | 152.49 | -8.17 | 171.16 | 0 | 171.16 | 85.58 |  | 2019-05-08 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -105 | 0 | 3200 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
109 | 1811/020/00117 | PUNE | 50540106 | Improvement to Dhamane Askhed Kurkundi Koregaon Chandus Pimpri bk. Waki Kalus Bhose Road MDR 72 km 20/00 to 40/300 Tal. Khed Dist Pune | धामणे आसखेड कुरकुंडी कोरेगाव चांदूस पिंपरी बु. वाकी काळूस भोसे रस्ता प्रजिमा ७२ किमी २०/०० ते ४०/३०० ची सुधारणा करणे. ता.खेड जि.पुणे | 200 | 2018-11-15 | 187.8562 | 2019-01-18 | 151.516 | -9.97 | 187.51 | 0 | 187.51 | 93.75 |  | 2019-03-08 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -72 | 20 | 40.3 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
110 | 1811/031/00184 | PUNE | 50540106 | Improvement to Manjari(bk)-Bhapkarmala(N.H.-9) Shewalewadi-Fursungi-Wadki to Sh-120 Urali Devachi-Wadachi Wadi-Undri-Mahammad wadi Hadpsar road MDR-136 from km ( 8/00 to 13/500 Tal-Haveli Dist-Pune ( Part- Fursungi to Wadachi Wadi phata) | मांजरी खुllभापकरमळा (रा.म.9) शेवाळवाडी फुरसुंगी वडकी ते (रा.मा.120) उरुळीदेवाची औताडवाडी वडाचीवाडी उंड्री महंमदवाडी ते हडपसर रस्ता प्रजिमा-136 किमी (8/00 ते 13/500 )) मध्ये सुधारणा करणे. ता. हवेली जि-पुणे ( भाग _ फुरसुंगी ते वडाची वाडी फाटा) | 300 | 2018-11-15 | 268.491 | 2019-02-05 | 202.789 | -15.57 | 299.53 | 0 | 299.53 | 99.84 |  | 2019-06-14 | 12 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -136 | 8 | 13.5 | HAVELI | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
111 | 1811/034/00204 | PUNE | 50540106 | Improvement to N.H. 9 Hadapsar Holkarwadi to Kanifnath Temple Road MDR - 135 from km 8/00 to 12/00 , Tal. Haveli, Dist. Pune (Part- Holkarwadi to Kanifnath Temple) | रा.म. -9 ह्डपसर होळकरवाडी ते कानीफनाथ मंदीर रस्ता प्र.जि.मा. 135 कि.मी. 8/00 ते 12/00 मध्ये रस्ता तयार करणे ता. हवेली , जि. पुणे ( भाग -होळकरवाडी ते कानीफनाथ मंदीर) | 200 | 2018-11-15 | 196.6842 | 2021-02-10 | 138.391 | -21.5 | 215.97 | 0 | 215.97 | 107.98 |  | 2021-09-24 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -135 | 8 | 12 | HAVELI | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
112 | 1811/040/00238 | PUNE | 50540106 | Imp to Baramati Tandulwadi Katphal Road MDR 155 km 10/800 to 18/300. Baramati, Dist. Pune | बारामती तांदूळवाडी कटफळ रस्ता प्रजिमा 155 किमी 10/800 ते 18/300 मध्ये रुंदीकरण व डांबरीकरण करणे ता. बारामती, जि.पुणे | 300 | 2018-11-15 | 300.1712 | 2018-12-26 | 242.216 | 1.3 | 300 | 0 | 300 | 100 |  | 2019-06-26 | 184 | WIDENING SURFACING | MDR -155 | 10.8 | 18.3 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
113 | 1811/043/00258 | PUNE | 50540106 | Imp to Supa Pansarewadi carhati, Jalkevadi, Dhakale, Sangvi road MDR 128 km 20/00 to 25/500 and 36/500 to 39/00, Tal Baramati, Dist. Pune | सुपा पानसरेवाडी काऱ्हाटी जळकेवाडी ढाकाळे पणदरे सांगवी रस्ता प्रजिमा 128 किमी 20/00 ते 25/500 व 36/500 ते 39/00 मध्ये रुंदीकरण व डांबरीकरण करणे ता. बारामती, जि.पुणे | 1150 | 2018-11-16 | 134.93 | 2019-01-08 | 124.139 | 3.3 | 495.35 | 0 | 495.35 | 43.07 |  | 2019-03-07 | 185 | WIDENING SURFACING | MDR -128 | 20 | 25.5 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
114 | 1811/053/00316 | PUNE | 50540106 | Imp to Kedgaon SH 118 to Khutabaw Pimplagon road MDR 95 km0/ 00 to 13/00 Tal Daund, Dist. Pune | केडगाव रामा.118 ते खुटबाव पिंपळगाव रस्ता प्रजिमा. 95 कि.मी.0/00 ते 13/00 चे रुंदीकरण व मजबुतीकरण करणे ता. दौंड, जि. पुणे. | 500 | 2018-11-16 | 448.65 | 2019-01-15 | 402.308 | 0.21 | 347.23 | 0 | 347.23 | 69.44 |  | 2019-03-07 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -95 | 0 | 13 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
115 | 1811/056/00331 | PUNE | 50540106 | Imp to Nanveej Wireless Phata to Girim to SH 60 Road MDR 96 km 0/800 to 2/500, 8/00 to 12/500 and Raavangaon Boribel Deulgaon Raje to SH 68 road MDR 80 km 2/00 to 6/00 Tal Daund , Dist. Pune | नानवीज वायरलेस फाटा ते गिरीम ते रामा 60 प्रजिमा 96 किमी 0/800 ते 2/500, 8/00 ते 12/500 व रावणगाव बोरीबेल देऊळगाव राजे ते राम 68 प्रजिमा 80 किमी 2/00 ते 6/00 ची सुधारणा करणे ता.दौंड, जि.पुणे | 300 | 2018-11-16 | 275.6 | 2019-01-02 | 272.6 | -1.09 | 293.03 | 0 | 293.03 | 97.68 |  | 2019-03-07 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -96 | 0 | 2.5 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
116 | 1811/058/00344 | PUNE | 50540106 | Imp to Kalthan no 1 Rajewadi Podankulwadi Nimgaon Ketaki Lakhewadi road MDR 159 km 0/00 to 6/500, Loni Devkar Varukute Bk Gangawalan roadMDR 123 km 0/00 to 4/00 Tal. Indapur Dist Pune | कालठण नं. 1 राजेवाडी पोदंकुलवाडी निमगाव केतकी लाखेवाडी रस्ता प्रजिमा 159 किमी 0/00 ते 6/500, लोणी देवकर वरकुटे बु. कळाशी गंगावळण रस्ता प्रजिमा 123 किमी 0/00 ते 4/00 ची सुधारणा करणे ता.इंदापूर. जि.पुणे | 200 | 2018-11-16 | 192.973 | 2019-01-09 | 171.748 | -0.1 | 183.07 | 0 | 183.07 | 91.53 |  | 2019-03-08 | 185 | WIDENING SURFACING | MDR -159 | 0 | 6.5 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
117 | 1811/061/00363 | PUNE | 50540106 | Imp to Shikrapur Gnegaon Khalsa to Methan Takalihaji Vadnar Jambout Road Mdr 9, Mdr 51 km / 00/15/00 (Part -Shikrapur to Waghale Gaothan area) Tal Shirur district Pune | शिक्रापूर गणेगाव खालसा ते मलठण टाकळीहाजी वडनेर जांबूत ते प्रजिमा-9 ला मिळणारा रस्ता प्रजिमा-51 कि.मी.00/00 ते 15/00 ची सुधारणा करणे ( भाग -शिक्रापूर ते वाघाळे गावठाण हद्द ) ता. शिरूर जि. पुणे. | 700 | 2018-11-16 | 628.48 | 2019-01-09 | 576.581 | 2.5 | 695.62 | 0 | 695.62 | 99.37 |  | 2019-03-07 |  | WIDENING SURFACING | MDR -51 | 0 | 15 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
118 | 1811/062/00369 | PUNE | 50540106 | STBT Kalamb lasurne road MDR 91 km 0/00 to 6/200 Tal Indapur, Dist. Pune | कळंब लासुर्णे रस्ता प्रजिमा 91 किमी 0/00 ते 6/200 चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.इंदापूर, जि.पुणे | 150 | 2018-11-16 | 137.5227 | 2019-01-11 | 117.205 | -4.26 | 149.42 | 0 | 149.42 | 99.61 |  | 2019-03-05 | 185 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -91 | 0 | 6.2 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
119 | 1811/064/00383 | PUNE | 50540106 | STBT TO Walchandnagar Shirsatwadi Bhoadani to SH 125 road MDR 126 km 0/00 to 8/200 T. Indapur, Dist. Pune | वालचंदनगर शिरसाटवाडी भोडणी ते रामा 125 रस्ता प्रजिमा 126 किमी 0/00 ते 8/200 चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.इंदापूर, जि.पुणे | 200 | 2018-11-16 | 1812 | 2019-01-03 | 160.834 | -0.01 | 197.02 | 0 | 197.02 | 98.51 |  | 2019-03-05 | 185 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -126 | 0 | 8.2 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
120 | 1811/071/00422 | PUNE | 50540106 | Improvements to Ghotawade Rihe Andhale Road MDR 109 km 0/00 to 14/600, Tal. Mulshi, Dist. Pune. | घोटावडे रिहे आंधळे रस्ता प्रजिमा 109, कि.मी. 0/00 ते 14/600 ची सुधारणा करणे, ता. मुळशी, जि. पुणे. | 365 | 2018-11-16 | 327.6959 | 2019-01-16 | 256.979 | -12.6 | 364.3 | 0 | 364.3 | 99.81 |  | 2019-09-18 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -109 | 0 | 14.6 | MULSHI | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
121 | 1811/072/00428 | PUNE | 50540106 | Imp to Walchandnagar Sarafwadi RedaVakil Vasti Road MDR 126 km 6/00 to 11/00 Tal Indapur, Dist. Pune | वालचंदनगर सराफवाडी रेडा वकीलवस्ती रस्ता प्रजिमा 126 किमी 6/00 ते 11/00 ची सुधारणा करणेता.इंदापूर, जि.पुणे | 150 | 2018-11-16 | 140.209 | 2019-01-09 | 125.03 | 0 | 139.15 | 0 | 139.15 | 92.76 |  | 2019-03-05 |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -126 | 6 | 11 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
122 | 1811/074/00440 | PUNE | 50540106 | Improvement to Loni Warkute Kalashi Gangawalan Road Mdr 123 km 11/00 to 14/600, Indapur, Dist. Pune | लोणी वरकुटे कळाशी गंगावळण रस्ता प्रजिमा 123 किमी 11/00 ते 14/600 ची सुधारणा करणेता.इंदापूर, जि.पुणे | 150 | 2018-11-16 | 134.4657 | 2019-01-09 | 115.709 | -3.84 | 146.43 | 0 | 146.43 | 97.62 |  | 2019-03-05 |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -123 | 11 | 14.6 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
123 | 1811/076/00451 | PUNE | 50540106 | Improvements to Panshet saiv Tav Gadale Dhamanhol Tamhini road. MDR 112 Kms 30/00 to 40/00 Taluka-Mulshi. | पानशेत साईव तव गडले धामनहोळ ताम्हिणी रस्ता प्रजिमा. 112 कि.मी.30/00 ते 40/00 ची सुधारणा करणे.ता. मुळशी, जि. पुणे | 300 | 2018-11-16 | 287.9466 | 2021-03-12 | 257.867 | -0.01 | 187.58 | 0 | 187.58 | 62.53 |  | 2021-09-13 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -112 | 30 | 40 | MULSHI | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
124 | 1811/077/00459 | PUNE | 50540106 | Improvement to MDR-14 to Gavadewadi Vafgaon Road MDR-69 km 25/00 to 30/00 Tal. Ambegaon, Dist. Pune | प्रजिमा १४ ते गावडेवाडी वाफगाव रस्ता प्रजिमा ६९ किमी २५/०० ते ३०/०० ची सुधारणा करणे. ता.आंबेगाव जि.पुणे | 250 | 2018-11-16 | 23.8083 | 2019-01-17 | 194.847 | -7.75 | 219.03 | 0 | 219.03 | 87.61 |  | 2019-03-08 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -69 | 2500 | 3000 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
125 | 1811/078/00466 | PUNE | 50540106 | Improvement to Talegaon station Karanjvihare Pait Kadus Chandoli Khed Gulani Wafgaon Road MDR-15, km 53/00 to 58/00. Tal. Khed, Dist. Pune | तळेगाव स्टेशन करंजविहीरे धामणे पाईट कडूस चांडोली खेड गुळाणी वाफगाव रस्ता प्रजिमा १५ किमी ५३/०० ते ५८/०० ची सुधारणा करणे. ता.खेड जि.पुणे | 200 | 2018-11-16 | 191.8608 | 2019-01-18 | 158.348 | -7.77 | 190.05 | 0 | 190.05 | 95.02 |  | 2019-03-08 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -15 | 5300 | 5800 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
126 | 1811/080/00474 | PUNE | 50540106 | Imp to Aarangaon Aalegaon Nagargaon Wadgaon Rasai Sadalgaon Mandavagan Ganegaon Tandli Road MDR 40 km 21/00 to 35/00 Tal Shirur district Pune | आरणगाव आलेगाव नागरगाव वडगाव रासाई सादलगाव मांडवगण गणेगाव तांदळी रस्ता प्रजिमा. 40 कि.मी.21/00 ते 35/00 ची सुधारणा करणे ता. शिरूर जि. पुणे. | 400 | 2018-11-16 | 368.85 | 2019-01-09 | 323.549 | -2.3 | 393.91 | 0 | 393.91 | 98.47 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -40 | 21 | 35 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
127 | 1812/005/00030 | PUNE | 50540106 | Improvement to Kanhe Phata Takve Vadeshwar Kusur Khandi Sawala Road, MDR 22, km 0/0/ to 20/0, Tal. Maval, Dist. Pune | कान्हे फाटा टाकवे वडेश्वर कुसूर खांडी सावळा रस्ता प्रजिमा २२ किमी ०/० ते २०/० ची सुधारणा करणे. ता.मावळ जि.पुणे | 400 | 2018-11-15 | 359.0668 | 2019-01-17 | 295.409 | -8 | 351.15 | 0 | 351.15 | 87.78 |  | 2019-03-08 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -22 | 0 | 20 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
128 | 1906/005/00021 | PUNE | 50540106 | Improvement to Dholwad Umbraj Pimpalwandi road MDR-4 Km 10/00 to 16/200 Tal. Junnar, Dist. Pune | धोलवड उंब्रज पिंपळवंडी रस्ता प्रजिमा-4 कि.मी. 10/00 ते 16/200 ची सुधारणा करणे. ता. जुन्नर, जि. पुणे | 248 | 2019-06-10 | 223.111 | 2019-07-22 | 198.265 | -0.6 | 247.99 | 0 | 247.99 | 99.99 |  | 2019-11-06 | 304 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -4 | 1000 | 16200 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
129 | 1906/015/00060 | PUNE | 50540106 | Improvement to Done Ambe Ingloon Belsar Yenere Parunde road MDR-6 Km 0/00 to 2/00, 3/200 to 4/800, 6/500 to 7/500 and 7/600 to 14/00 Tal. Junnar, Dist. Pune | डोणे आंबे इंगळूण बेलसर येणेरे पांरुडे रस्ता प्रजिमा 6 कि.मी. 0/00 ते 2/00, 3/200 ते 4/800, 6/500 ते 7/500 व 7/600 ते 14/00 ची सुधारणा करणे. ता. जुन्नर, जि. पुणे | 330 | 2019-06-10 | 295.675 | 2019-08-13 | 259.192 | -2 | 330 | 0 | 330 | 100 |  | 2019-11-14 | 304 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -6 | 0 | 200 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
130 | 1906/024/00100 | PUNE | 50540106 | Improvements to MDR-3 to Aptale Ghatghar road MDR-7 Km 0/00 to 11/500 Tal. Junnar, Dist. Pune | प्रजिमा-3 ते आपटाळे घाटघर रस्ता प्रजिमा-7 कि. मी. 0/00 ते 11/500 ची सुधारणा करणे. ता. जुन्नर, जि. पुणे | 345 | 2019-06-10 | 310.0756 | 2019-08-13 | 271.946 | -2 | 325.44 | 0 | 325.44 | 94.33 |  | 2019-11-14 | 304 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -7 | 0 | 11500 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
131 | 1906/029/00124 | PUNE | 50540106 | Improvements to MDR-3 to Belsar Tambe road MDR-63 Km 5/600 to 12/00 Tal. Junnar, Dist. Pune | प्रजिमा-3 ते बेलसर तांबे रस्ता प्रजिमा-63 कि. मी. 5/600 ते 12/00 ची सुधारणा करणे. ता. जुन्नर, जि. पुणे | 192 | 2019-06-10 | 172.0429 | 2019-07-09 | 152.416 | -1 | 191.63 | 0 | 191.63 | 99.8 |  | 2019-11-06 | 300 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -63 | 5600 | 12600 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
132 | 1906/037/00156 | PUNE | 50540106 | Improvement to Kasurdi Hatve Tambhad Chirmodi Velhe Panshet Road MDR 42 Km 0/000 to 11/200 Tal. Bhor Dist.Pune. | कासुर्डी हातवे तांभाड चिरमोडी वेल्हे पानशेत रस्ता प्रजिमा 42 किमी 0/00 ते 11/200 मध्ये मजबुतीकरण करणे. ता. भोर, जि. पुणे | 200 | 2019-06-10 | 198.23 | 2019-07-30 | 170.162 | -4.1 | 199.96 | 0 | 199.96 | 99.98 |  | 2019-11-13 | 300 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -42 | 0 | 11.2 | BHOR | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
133 | 1906/048/00200 | PUNE | 50540106 | Improvements to Bholawade Shinde Mahude Bhanusdara Road MDR 142 km 0/000 to 12/000 Tal. Bhor Dist. Pune | भोलावडे शिेदे महुडे रस्ता रामा 142 किमी 0/00 ते 12/000 ची सुधारणा करणे ता भोर जि पुणे. | 300 | 2019-06-10 | 270.31 | 2019-08-19 | 241.328 | -0.1 | 299.32 | 0 | 299.32 | 99.77 |  | 2019-09-20 | 300 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -142 | 0 | 12 | BHOR | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
134 | 1906/053/00222 | PUNE | 50540106 | S.T.B.T. to MDR-42 to Kadave Vadghar Ambegaon Ghivshi Shrikoli Ghodeshet Kole Mangaon Tekale road MDR-140 Km 0/00 to 4/200 Tal Velhe | प्रजिमा-42 ते कादवे वडघर आंबेगांव धिवशी शिरकोली घोडशेत कोळे मानगांव टेकोळे रस्ता प्रजिमा-140 कि.मी. 0/00 ते 4/200 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. वेल्हे जि पुणे | 168 | 2019-06-11 | 148.69 | 2019-07-31 | 114.668 | -13.99 | 184.39 | 0 | 184.39 | 109.75 |  | 2019-11-14 | 300 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -140 | 0 | 4.2 | VELHA | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
135 | 1906/065/00269 | PUNE | 50540106 | Improvement to Panshet-Tav-Gadle-Dhamanhole to Tamhini road MDR 112 Km 23/00 to 42/00 0 tal Mulshi. dist pune | पानशेत तव गडले धामण ओहोळ ते ताम्हिणी रस्ता प्र. जि. मा. 112 कि. मी. 23/00 ते ४२/00 मध्ये ता. मुळशी. जि. पुणे. मध्ये सुधारणा करणे. | 500 | 2019-06-11 | 456.6494 | 2021-03-04 | 408.92 | -0.01 | 405.31 | 0 | 405.31 | 81.06 |  | 2021-09-08 | 270 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -112 | 23 | 42 | MULSHI | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
136 | 1906/067/00279 | PUNE | 50540106 | Improvement to Mundhawa SH135 to keshavnagar Manjari Kolwadi Urulikanchan Road MDR 34,km 4/500 to 9/00 Tal - Haveli, Dist - Pune | मुंढवा रामा 135 ते केशवनगर मांजरी कोलवडी उरूळीकांचन ( प्रजिमा-34) किमी 4/500 ते 9/00 ची सुधारणा करणे ता. हवेली जि. पुणे | 180 | 2019-06-11 | 179.2258 | 2019-07-10 | 123.857 | -22.9 | 180 | 0 | 180 | 100 |  | 2021-09-16 | 300 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -34 | 4.5 | 9 | HAVELI | SHIRUR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
137 | 1906/079/00327 | PUNE | 50540106 | Improvement of Dasve-Lavharde-Mutha-Warasgaon road MDR 27 from Km 35/00 to Km 45/00 (Katawadi-Kondhur to Varasgao Dam), Tal Haveli PUNE. | दासवे-लव्हार्डे-मुठा-वरसगाव रस्ता, प्र.जि.मा.२७ ची कि.मी 35/00 ते कि.मी 45/00 (कातवडी-कोंढूर ते वरसगाव धरण)सुधारणा करणे, ता हवेली जि पुणे | 300 | 2019-06-11 | 271.07 | 2019-08-08 | 205.934 | -15.09 | 215.14 | 0 | 215.14 | 71.71 |  | 2019-11-14 | 300 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -27 | 35 | 45 | MULSHI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
138 | 1906/082/00343 | PUNE | 50540106 | Improvement to N.H-9 Hadpsar Holkarwadi to Kanifnath Temple Road MDR-135 from km 10/00 to 13/00,Tal-Haveli Dist-Pune | (रा.म.9) हडपसर होळकरवाडी ते कानीफनाथ मंदीर रस्ता प्रजिमा-135 की.मी. 10/00 ते 13/00 मध्ये रस्ता तयार करणे ता. हवेली जि-पुणे | 150 | 2019-06-11 | 148.0338 | 2021-02-10 | 99.434 | -24.99 | 162.46 | 0 | 162.46 | 108.3 |  | 2021-09-24 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -135 | 10 | 13 | HAVELI | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
139 | 1906/093/00385 | PUNE | 50540106 | Improvement to Brahmanghat Tekawdi Pisarve Mawdi Supe Pimpri Romanwadi Road MDR 57 Km 28/200 To 48/00 Tal Purandar Dist. Pune | पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यातील ब्राह्मणघाट टेकवडी पिसर्वे मावडी सुपे पिंपरी रोमणवाडी रस्ता प्रजिमा. 57 कि.मी. 28/200 ते 48/00 मध्ये सुधारणा करणे (कि.मी. 44/00 ते 45/00) | 300 | 2019-06-11 | 271.25 | 2019-08-08 | 242.219 | -0.27 | 258.3 | 0 | 258.3 | 86.1 |  | 2019-11-04 | 300 | WIDENING SURFACING | MDR -57 | 28.2 | 48 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
140 | 1906/099/00408 | PUNE | 50540106 | Improvement Purandar Bhongvali mahurkhind parinche road MDR 49 KM-7/00 to 14/00 Tal.Purandhar Dist.Pune | पुणे जिल्यातील पुरंदर तालुक्यातील भोंगवली माहुरखिडं परिंचे रस्ता प्रजिमा 49 कि.मी.7/00 ते 14/00 मध्ये सुधारणा करणे. ता. पुरंदर जि. पुणे | 200 | 2019-06-11 | 200 | 2019-07-29 | 170.001 | -0.02 | 199.94 | 0 | 199.94 | 99.97 |  | 2019-11-14 | 300 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -49 | 7 | 14 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
141 | 1906/106/00440 | PUNE | 50540106 | Improvement to Jejuri kolvihire murti road MDR 66 KM 4/500 to 09/200 Tal Purandhar Dist Pune | पुणे जिल्हयातील पुरंदर तालुक्यातील पुरंदर तालुक्यातील जेजुरी कोळविहिरे मुर्टी रस्ता प्रजिमा 66 कि.मी. 4/500 ते 09/200 मध्ये सुधारणा करणे. तालुका पुरंदर जि.पुणे. | 200 | 2019-06-11 | 194.3322 | 2019-07-19 | 173.851 | -0.05 | 190.69 | 0 | 190.69 | 95.35 |  | 2019-11-11 | 300 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -66 | 4.5 | 9.2 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
142 | 1906/111/00462 | PUNE | 50540106 | Improvement to Nira Murti Morgaon Supe Undawadi road, MDR 67 Km 0/00 to 9/00 & 15/00 to 18/00 Tal. Baramati, Dist.Pune | निरा मुर्टी मोरगाव सुपे उंडवडी रस्ता प्रजिमा 67 किमी 0/00 ते 9/00 आणि 15/00 ते 18/00 ची सुधारणा करणे ता बारामती जि पुणे | 180 | 2019-06-12 | 161.29 | 2019-07-29 | 112.506 | -22.27 | 170.35 | 0 | 170.35 | 94.64 |  | 2019-10-31 | 305 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -67 | 0 | 9 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
143 | 1906/148/00606 | PUNE | 50540106 | Improvement to Undawadi Rahu road MDR 119 Km 2/00 to 11/500 (Undawadi Station to Rahu chowk) Tal. Daund, Dist.Pune | उंडवडी राहु रस्ता प्रजिमा 119 किमी 2/00 ते 11/500 (उंडवडी स्टेशन ते राहु चौक) मध्ये रस्ता सुधारणा करणे ता.दौंड, जि.पुणे | 198 | 2019-06-12 | 183.5 | 2019-08-03 | 164.265 | -0.39 | 44.9 | 0 | 44.9 | 22.68 |  | 2019-11-07 | 346 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -119 | 2 | 11.5 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
144 | 1906/152/00622 | PUNE | 50540106 | Improvement to NH 9 to Boriyendi road MDR 57 Km 0/00 to 3/00 (NH 9 to Boriyendi) Tal. Daund, Dist.Pune | रामा 9 ते बोरीऐंदी रस्ता प्रजिमा 57 किमी 0/00 ते 3/00 (रामा 9 ते बोरीऐंदी) मधील सुधारणा करणे ता.दौंड, जि. पुणे | 1350 | 2019-06-12 | 120 | 2019-07-31 | 105.428 | -0.11 | 99.11 | 0 | 99.11 | 7.34 |  | 2019-09-20 | 305 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -57 | 0 | 3 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
145 | 1906/159/00651 | PUNE | 50540106 | Improvement to Supa Undawadi to Hinganigad Jiregaon Malad road, MDR 67 Km 38/200 to 57/300 (Daund Taluka Bondery to NH 9) Tal. Daund, Dist.Pune | सुपा उंडवडी ते हिंगणीगाडा जिरेगाव मळद रस्ता प्रजिमा 67 किमी 38/200 ते 57/300 (दौंड तालुका हद्द ते राम 9) ची सुधारणा करणे ता.दौंड, जि.पुणे | 250 | 2019-06-13 | 210 | 2019-07-31 | 205.551 | -0.11 | 247.1 | 0 | 247.1 | 98.84 |  | 2019-09-19 |  | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -67 | 38.2 | 57.3 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
146 | 1906/162/00478 | PUNE | 50540106 | Improvement to Karanje waki palshe to lonebhapkar road, MDR-153 Km 3/00 to 6/00 & 11/00 to 16/00 Tal. Baramati, Dist.Pune | करंजे वाकी पळशी ते लोणीभापकर रस्ता प्रजिमा 153 किमी 3/00 ते 6/00 व किमी 11/00 ते 16/00 ची सुधारणा करणे ता. बारामती, जि.पुणे | 120 | 2019-06-12 | 99.98 | 2019-07-17 | 73.142 | -17.75 | 101.12 | 0 | 101.12 | 84.26 |  | 2019-09-21 | 305 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -153 | 3 | 16 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
147 | 1906/163/00670 | PUNE | 50540106 | Improvement to Deulgaon Raje to Wadgaon Darekar Shirapur Malthan road MDR 85 Km 0/00 to 5/00 (Deulgaon raje to Pedgaon Phata), 7/500 to 13/500 (Wadgaon Darekar to Pedgaon & Shirapur to Malthan) Tal. Daund, Dist.Pune | देऊळगाव राजे ते वडगाव दरेकर शिरापुर मलठण रस्ता प्रजिमा 85 किमी 0/00 ते 5/00 (देऊळगाव राजे ते पेडगाव फाटा किमी 7/500 ते 13/500 (वडगाव दरेकर ते पेडगाव आणि शिरापुर ते मलठण) रस्ता सुधारणा करणे ता.दौंड, जि. पुणे | 300 | 2019-06-13 | 250 | 2019-07-31 | 222.214 | -0.1 | 287.75 | 0 | 287.75 | 95.92 |  | 2019-09-18 | 305 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -85 | 0 | 5 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
148 | 1906/166/00680 | PUNE | 50540106 | Improvement to Nanveej Wairless Phata Girim to Golibar Garound road, MDR 96 Km 11/500 to 16/00 (Gavdewasti to Golibar Graound) Tal. Daund, Dist.Pune | नानवीज वायरलेस फाटा गिरीम ते गोळीबार मैदान रस्ता प्रजिमा 96 किमी 11/500 ते 16/00 (गावडेवस्ती ते गोळीबार मैदान) रस्ता तयार करणे ता.दौंड, जि.पुणे | 200 | 2019-06-13 | 169 | 2019-07-31 | 129.288 | -0.99 | 138.32 | 0 | 138.32 | 69.16 |  | 2019-09-20 | 305 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -96 | 11 | 16 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
149 | 1906/169/00696 | PUNE | 50540106 | Improvement to Khutbav Pimpalegaon Undawadi road MDR 95 Km 10/00 to 13/00 (Irgation Colony to Pimplegaon) Tal. Daund, Dist.Pune | खुटबाव पिंपळगाव उंडवडी रस्ता प्रजिमा 95 किमी 10/00 ते 13/00 मधील रुंदीकरण व सुधारणा करणे (इरिगेशन कॉलनी ते पिंपळगाव) ता.दौंड, जि. पुणे | 135 | 2019-06-13 | 115 | 2019-07-31 | 97.578 | -0.99 | 91.92 | 0 | 91.92 | 68.08 |  | 2019-09-09 | 184 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -95 | 10 | 13 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
150 | 1906/171/00525 | PUNE | 50540106 | Improvement to Boreandhe tekavde Pisarve pimpari to Morgaon road MDR 57 Km 21/750 to 26/750 Tal. Baramati, Dist.Pune | बोरीऐंदी टेकवडी पिसर्वे पिंपरी ते मोरगाव रस्ता प्रजिमा 57 किमी 21/750 ते 26/750 ची सुधारणा करणे ता.बारामती, जि.पुणे | 75 | 2019-06-12 | 64.5 | 2019-07-18 | 50.898 | -11.51 | 66.84 | 0 | 66.84 | 89.13 |  | 2019-09-19 | 305 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -68 | 5.6 | 11.9 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
151 | 1906/175/00550 | PUNE | 50540106 | Improvement to Someshwar devalay karanje Wanewadi Murum road MDR 68 Km 5/600 to 8/600 and 11/300 to 11/900 Tal. Baramati, Dist.Pune | प्रजिमा 67 ते सोमेश्वर देवालय करंजे वाणेवाडी मुरुम रस्ता प्रजिमा 68 किमी 5/600 ते 8/600 व 11/300 ते 11/900 ची सुधारणा करणे ता.बारामती, जि.पुणे | 54 | 2019-06-12 | 49.82 | 2019-07-19 | 36.12 | -16.99 | 45.99 | 0 | 45.99 | 85.18 |  | 2019-09-09 | 305 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -68 | 5.6 | 11.9 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
152 | 1906/178/00733 | PUNE | 50540106 | Improvement to Bhandgaon Khutba Ekeriwadi to Valki Sangam road, MDR 116 Km 12/500 to 15/00 (Sangam Bridge to Thoratvasti) Tal. Daund, Dist.Pune | भांडगाव खुटबाव एकेरीवाडी ते वाळकी संगम रस्ता प्रजिमा 116 किमी 12/500 ते 15/00 (संगमपुल ते थोरात वस्ती) रस्ता सुधारणा करणे ता.दौंड, जि.पुणे | 112.5 | 2019-06-13 | 98.5141 | 2019-07-18 | 88.205 | -2.3 | 96.4 | 0 | 96.4 | 85.69 |  | 2019-09-09 | 185 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -116 | 12.5 | 15 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
153 | 1906/185/00761 | PUNE | 50540106 | Improvement to road SH 103 Shirur Gramin Kardelwadi Dhoksangavi Pimpri dumala to Ganegaon Khalsa Pimple Khalsa Mukhai Karndi to MDR 19, Km 19/00 to 23/400 to 24/500 to 26/00 MDR 115 Tal. Shirur, Dist.Pune (Part Pimpale Khalsa Mukhai) | रामा 103 शिरुर ग्रामीण कर्डेलवाडी ढोकसांगवी पिंपरी दुमाला गणेगाव खालसा पिंपळे ते प्रजिमा 19 आणि 115 किमी 19/00 ते 23/400 व 24/500 ते 26/00 ची सुधारणा करणे ता. शिरुर. जि. पुणे (भाग पिंपळे खालसा ते मुखई) | 118 | 2019-06-13 | 99.0489 | 2019-07-19 | 73.218 | -17.77 | 110.6 | 0 | 110.6 | 93.73 |  | 2019-09-18 | 185 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -19 | 19 | 26 | PUNE | AMBEGAON | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
154 | 1906/193/00792 | PUNE | 50540106 | Improvement to Nhavara Chinchani road MDR 59 Km 0/00 to 14/00 Tal. Shirur, Dist.Pune | न्हावरा चिंचणी रस्ता प्रजिमा 59 किमी 0/00 ते 14/600 सुधारणा करणे ता.शिरुर, जि. पुणे | 250 | 2019-06-13 | 212.6351 | 2019-08-09 | 202.432 | -0.1 | 250 | 0 | 250 | 100 |  | 2019-09-19 | 307 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -59 | 0 | 14.6 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
155 | 1906/197/00808 | PUNE | 50540106 | Improvement to Shirur Rural Kardelwadi Dhoksangvi Pimpari Dumala road MDR 115 Km 0/00 to 11/00 Tal. Shirur, Dist.Pune | शिरुर ग्रामीण कर्डेलवाडी ढोकसांगवी पिंपरी दुमाला रस्ता प्रजिमा 115‍ किमी 0/00 ते 11/00 ची सुधारणा करणे ता.शिरुर, जि.पुणे | 200 | 2019-06-13 | 1788.8602 | 2019-01-09 | 164.86 | -2.11 | 196.99 | 0 | 196.99 | 98.49 |  | 2019-09-16 | 107 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -115 | 0 | 11 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
156 | 1906/208/00851 | PUNE | 50540106 | Improvement to SH 54 Madanwadi Pondavadi Akole Kajad Shelgaon Nimsakhar road, MDR 99 Km 20/00 to 32/500 Tal. Indapur, Dist. Pune | रामा 54 ते मदनवाडी पोंदवडी अकोले काझड शेळगाव निमसाखर रस्ता ची सुधारणा करणे प्रजिमा 99 किमी 20/00 ते 32/500 ता इंदापूर जि पुणे | 450 | 2019-06-13 | 404.59 | 2019-08-02 | 362.292 | 0 | 449.82 | 0 | 449.82 | 99.96 |  | 2019-09-20 | 305 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -99 | 20 | 32.5 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
157 | 1906/211/00865 | PUNE | 50540106 | Improvement to Nimgaonketki Pitkeshwar Sarafwadi Nirwangi Khorochi Chakati Sarati Lumewadi pimpri Girvi Tannu to SH 120 road MDR 121, Km 33/00 to 40/00 Tal. Shirur, Dist.Pune | निमगाव केतकी पिटकेश्वर सराफवाडी निरवांगी खोरोची चाकाटी सराटी लुमेवाडी पिंपरी गिरवी टण्णु ते रामा 120 पर्यंत रस्ता प्रजिमा 121 किमी 33/00 ते 40/00 ची सुधारणा करणे ता.इंदापुर,जि.पुणे | 560 | 2019-06-13 | 504.75 | 2019-08-07 | 452.912 | -0.01 | 464.59 | 0 | 464.59 | 82.96 |  | 2019-09-20 | 305 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -121 | 33 | 40 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
158 | 1906/214/00875 | PUNE | 50540106 | Improvement to SH 54 to Mhasobawadi Nirgude Bandalwadi Dalaj no. 2 Kumbhargaon Pondavdi Pimple Shetphalgade to MDR 84 road MDR 124 Km 6/500 to 17/500 TAL INDAPUR | रामा 54 ते रुई सावळ म्हसोबावाडी निरगुडे बांदलवाडी डाळज क्र. 2 कुंभारगाव पोंदवडी पिंपळी शेटफळगडे ते प्रजिमा 84 रस्ता प्रजिमा 124 किमी 6/500 ते 17/500 ची सुधारणा करणे ता इंदापूर | 350 | 2019-06-13 |  |  |  |  | 195.39 | 0 | 195.39 | 55.82 |  |  |  | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -124 | 6.5 | 17.5 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
159 | 1906/217/00889 | PUNE | 50540106 | From SH 125 to Vadapuri Reda Redni Khorochi to Pune District Border road (to river) MDR 74 Km 13/400 to 19/400 TAL INDAPUR | रामा क्र. 125 पासुन वडापुरी रेडा रेडणी खोरोची ते पुणे जिल्हा हद्द रस्ता (नदी पर्यंत) प्रजिमा 74 किमी 13/400 ते 19/400 ता इंदापूर | 500 | 2019-06-14 | 450.07 | 2019-08-07 | 379.665 | -5.94 | 467.84 | 0 | 467.84 | 93.57 |  | 2019-09-18 | 305 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -74 | 13.4 | 19.4 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
160 | 1906/219/00899 | PUNE | 50540106 | Improvement to Kanhe Phata Takve Vadeshwar Kusur Khandi Sawala Road MDR - 22 Km 10/0 to 20/0 Tal. Maval, Dist Pune | कान्हे फाटा टाकवे वडेश्वर कुसूर खांडी सावळा रस्ता प्रजिमा -22 किमी 10/0 ते 20/0 ची सुधारणा करणे. ता. मावळ, जि. पुणे | 400 | 2019-06-14 | 357.489 | 2019-08-08 | 271.75 | -15.09 | 352.03 | 0 | 352.03 | 88 |  | 2019-11-01 | 300 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -22 | 100 | 200 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
161 | 1906/220/00904 | PUNE | 50540106 | Improvement to Ekvira Devi Payatha to Karla Bhaje Lohgarh to MDR-27 Road, MDR - 25 Km 2/200 to 4/500 & 6/700 to 8/200 Tal. Maval, Dist Pune | एकवीरा देवी पायथा ते कार्ले भाजे लोहगड ते प्रजिमा-27 ला जोडणारा रस्ता, प्रजिमा-25 किमी 2/200 ते 4/500, 6/700 ते 8/200 ची सुधारणा करणे. ता. मावळ, जि. पुणे | 200 | 2019-06-14 | 179.2115 | 2019-07-29 | 136.199 | -14.94 | 146.79 | 0 | 146.79 | 73.39 |  | 2019-09-16 | 300 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -25 | 2200 | 4500 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
162 | 1906/223/00914 | PUNE | 50540106 | Improvement to Somatane Shivane Kadadhe Road MDR - 28, Km 9/500 to 10/500 & 15/600 to 18/600 Tal. Maval, Dist Pune | सोमाटणे शिवणे कडधे रस्ता प्रजिमा-28 किमी 9/500 ते 10/500 व 15/600 ते 18/600 ची सुधारणा करणे. ता. मावळ, जि. पुणे | 160 | 2019-06-14 | 144.7089 | 2019-08-08 | 113.561 | -12.54 | 159.84 | 0 | 159.84 | 99.9 |  | 2019-11-08 | 300 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -28 | 9500 | 10500 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
163 | 1906/229/00941 | PUNE | 50540106 | Improvement to SH-55 to Indori Jambhavade Jadhavwadi Road MDR-103, Km 9/00 to 15/00 Tal. Maval, Dist Pune | रामा-55 ते इंदोरी जांभवडे जाधववाडी रस्ता, प्रजिमा-103 किमी 9/00 ते 15/00 ची सुधारणा करणे. ता. मावळ, जि. पुणे | 180 | 2019-06-14 | 161.2884 | 2019-07-29 | 123.485 | -14.4 | 158.8 | 0 | 158.8 | 88.22 |  | 2019-09-17 | 304 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -103 | 900 | 1500 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
164 | 1906/231/00949 | PUNE | 50540106 | Improvement to MDR-26 to Aundhe Devale Malavali Patan Pathargaon to NH-4 Road MDR -107 Km 0/0 to 2/700 Tal. Maval, Dist Pune | प्रजिमा-26 ते औंधे देवळे मळवली पाटण पाथरगाव ते रामा 4 ला मिळणारा रस्ता प्रजिमा-107 किमी 0/00 ते 2/700 ची सुधारणा करणे. ता. मावळ, जि. पुणे | 81 | 2019-06-14 | 72.9351 | 2019-07-22 | 53.252 | -18.03 | 72.74 | 0 | 72.74 | 89.81 |  | 2019-11-11 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -107 | 0 | 2700 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
165 | 1906/233/00958 | PUNE | 50540106 | Improvement to Kurvande Khandala Road MDR-146 Km 0/0 to 3/00 & 6/500 to 15/200 Tal. Maval, Dist Pune | कुरवंडे खंडाळा रस्ता प्रजिमा-146 किमी 0/0 ते 3/0 व 6/500 ते 15/200 ची सुधारणा करणे. ता. मावळ, जि. पुणे | 100 | 2019-06-14 | 89.9648 | 2019-07-22 | 75.145 | -6.21 | 98.26 | 0 | 98.26 | 98.26 |  | 2019-11-11 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -146 | 6500 | 15200 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
166 | 1906/235/00967 | PUNE | 50540106 | Improvement to MDR-16 Dhamane Askhed Koregaon Chandus Pimpari Waki Kalus Bhose Vadgaon Ghenand road MDR-72 Km 20/00 to 31/700 Tal. Khed, Dist Pune | प्रजिमा-16 ते धामणी आसखेड कोरेगाव चांदुस पिंपरी वाकी काळुस भोसे वडगाव घेनंद प्रजिमा-72 किमी 20/00 ते 31/700 ची सुधारणा करणे. ता. खेड, जि. पुणे | 150 | 2019-06-14 | 141.9046 | 2019-07-29 | 108.504 | -14.6 | 120.11 | 0 | 120.11 | 80.08 |  | 2019-11-04 |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -72 | 2000 | 31700 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
167 | 1906/237/00974 | PUNE | 50540106 | Improvement to Chas Kadus Kiwale Ambethan Mahalunge road MDR-18 Km 8/00 to 13/600 Tal. Khed, Dist Pune | चास कडूस किवळे आंबेठाण म्हाळुंगे रस्ता प्रजिमा-18 किमी 8/00 ते 13/600 ची सुधारणा करणे. ता. खेड, जि. पुणे | 150 | 2019-06-14 | 141.9173 | 2019-07-31 | 107.744 | -15.16 | 139.1 | 0 | 139.1 | 92.73 |  | 2019-11-04 | 300 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -18 | 800 | 13600 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
168 | 1906/239/00983 | PUNE | 50540106 | Improvement to Talegaon Station Karanjvihire Pait Kadus Khed Gulani Wafgaon Loni road MDR-15 Km 46/00 to 50/00 Tal. Khed, Dist Pune | तळेगाव स्टेशन कंरजविहीरे पाईट कडूस खेड गुळाणी वाफगाव लोणी रस्ता प्रजिमा-15 किमी 46/00 ते 50/00 ची सुधारणा करणे. ता. खेड, जि. पुणे | 300 | 2019-06-14 | 269.3792 | 2019-08-22 | 209.2 | -13.14 | 299.01 | 0 | 299.01 | 99.67 |  | 2019-11-14 | 300 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -15 | 4600 | 5000 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
169 | 1906/241/00992 | PUNE | 50540106 | Improvements to Dehane Naifad Pokhari road MDR-31 Km 0/00 to 7/500 Tal. Khed, Dist. Pune | डेहणे नायफड पोखरी रस्ता प्रजिमा-31 किमी 0/00 ते 7/500 ची सुधारणा करणे. ता. खेड, जि. पुणे | 51 | 2019-06-14 | 47.4589 | 2019-07-30 | 37.578 | -11 | 44.22 | 0 | 44.22 | 86.72 |  | 2019-09-09 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -31 | 0 | 7500 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
170 | 1906/243/01000 | PUNE | 50540106 | Improvements to Wasuli Bhamboli Chakan Ambethan road MDR-20 Km. 10/00 to 22/500 Tal. Khed, Dist. Pune | वासुली भांबोली चाकण आंबेठाण काळुस रस्ता प्रजिमा-20 किमी 10/00 ते 22/500 ची सुधारणा करणे. ता. खेड, जि. पुणे | 200 | 2019-06-14 | 189.2596 | 2019-07-29 | 148.168 | -12.6 | 179.58 | 0 | 179.58 | 89.79 |  | 2019-11-04 | 300 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -20 | 1000 | 22500 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
171 | 1906/244/01004 | PUNE | 50540106 | Improvements to Kanhewadi Vetale Saburdi Ghotwadi road MDR-101 Km. 0/00 to 2/00 Tal. Khed, Dist. Pune | कान्हेवाडी वेताळे साबुर्डी घोटवडि रस्ता प्रजिमा-101 किमी 0/00 ते 2/00 ची सुधारणा करणे. ता. खेड, जि. पुणे | 51 | 2019-06-14 | 47.5073 | 2019-07-30 | 32.695 | -23.1 | 50.57 | 0 | 50.57 | 99.16 |  | 2019-09-09 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -101 | 0 | 200 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
172 | 1906/245/00930 | PUNE | 50540106 | Improvement to Kamshet Nane Govitri Jambhavali Kondeshwar Road MDR -78, Km 18/600 to 22/00 Tal. Maval, Dist Pune | कामशेत नाणे गोवित्री जांभवळी कोंडेश्वर रस्ता प्रजिमा - 78 किमी 18/६०0 ते 22/00 ची सुधारणा करणे. ता. मावळ, जि. पुणे | 135 | 2019-06-14 | 120.9505 | 2019-07-29 | 96.513 | -10.8 | 130.24 | 0 | 130.24 | 96.47 |  | 2019-09-17 | 304 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -78 | 180 | 22500 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
173 | 1906/245/01013 | PUNE | 50540106 | Improvement to Ghodegaon Narodi Kalamb Khadki Nirgudsar Loni Savindane Road MDR-13 Km 18/500 to 21/00, 24/00 to 27/500, 29/0 to 29/500, 33/500 to 35/00 and 46/300 to 49/500 Tal. Ambegaon, Dist. Pune | घोडेगाव नारोडी कळंब खडकी निरगुडसर लोणी संविदाणे रस्ता प्रजिमा - 13 किमी 18/500 ते 21/00, 24/00 ते 27/500, 29/0 ते 29/500, 33/500 ते 35/00 व 46/300 ते 49/500 ची सुधारणा करणे. ता. आंबेगाव, जि. पुणे | 200 | 2019-06-14 | 189.0796 | 2019-07-29 | 168.893 | -0.1 | 191.42 | 0 | 191.42 | 95.71 |  | 2019-11-14 | 304 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -13 | 18500 | 49500 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
174 | 1906/247/01019 | PUNE | 50540106 | Improvement to Bhorwadi Avsari Nirgudsar Pargaon Shingave to Pimparkhed Road MDR-14 Km 0/0 to 2/0, 2/800 to 10/0, 14/0 to 15/0 and 19/350 to 22/600 Tal. Ambegaon, Dist. Pune | भोरवाडी अवसरी निरगुडसर पारगाव शिंगवे ते पिंपरखेड रस्ता प्रजिमा-14 किमी 0/0 ते 2/0, 2/800 ते 10/0, 14/0 ते 15/0 आणि 19/350 ते 22/600 ची सुधारणा करणे ता. आंबेगाव, जि. पुणे | 200 | 2019-06-14 | 189.1075 | 2019-07-20 | 167.376 | -0.99 | 200 | 0 | 200 | 100 |  | 2019-11-14 | 300 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -14 | 0 | 22600 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
175 | 1906/248/01023 | PUNE | 50540106 | A) Improvement to Khadki Bharadi Javle Shingve Road MDR-21 Km 0/0 to 4/500, 8/500 to 10/00, 12/00 to 14/00 Tal. Ambegaon, Dist. Pune B) Improvement to Manchar Chandoli Road Km 0/0 to 3/600 MDR - 89 Tal. Ambegaon, Dist. Pune | अ) खडकी भराडी जवळे शिंगवे रस्ता प्रजिमा-21 किमी 0/0 ते 4/500, 8/500 ते 10/00, 12/0 ते 14/00 ची सुधारणा करणे. ता. आंबेगाव, जि. पुणे ब) मंचर चांडोली रस्ता प्रजिमा - 89 किमी 0/00 ते 3/600 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. आंबेगाव, जि. पुणे | 200 | 2019-06-14 | 189.1926 | 2019-07-29 | 169.163 | -0.05 | 185.34 | 0 | 185.34 | 92.67 |  | 2019-11-14 | 304 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -21 | 0 | 1400 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
176 | 1906/251/01036 | PUNE | 50540106 | Improvements to Pune- Mundhawa- Manjari Kolwadi road MDR 34 , km 0/00 to 5/00, Tal-Haveli Dist-Pune | पुणे-मुंढवा -मांजरी कोळवडी रस्ता (प्रजिमा. 34 ) कि.मी 0/00 ते 5/00 मध्ये रस्त्याचे सुधारणा करणे. ता. हवेली जि-पुणे | 600 | 2019-06-11 | 520.7217 | 2019-08-19 | 388.754 | -16.59 | 316.87 | 0 | 316.87 | 52.81 |  | 2021-02-22 | 300 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -34 | 0 | 5 | HAVELI | HADAPSAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
177 | 1906/253/01045 | PUNE | 50540106 | Land Acquisition for Approaches for Major Bridge at ODR -71 Km 0/100 on Sadavali Shivane Done Road Tal. Maval, Dist. Pune | सडवली शिवणे डोणे रस्ता,इजिमा - 71 किमी 0/100 मधील मोठ्या पुलाच्या जोड रस्त्यासाठी भूसंपादन करणे, ता. मावळ, जि. पुणे | 100 | 2019-06-14 | 100 | 2019-07-22 | 100 | 0 | 34.56 | 0 | 34.56 | 34.56 |  | 2019-06-14 |  | MAJOR BRIDGE | MDR -34 | 100 | 60 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
178 | 1906/255/01057 | PUNE | 50540106 | Construction of Bypass road to Kharpudi Bk. village on Holewadi Nimgaon Dawadi Road. MDR-19 Km 2/800 to 3/800 Tal. khed, Dist Pune | होलेवाडी निमगाव दावडी रस्तास खरपुडी बु. गावास बाह्यवळण रस्ता बांधणे. प्रजिमा-19 किमी 2/800 ते 3/800 ता. खेड, जि. पुणे | 200 | 2019-06-14 | 187.0945 | 2021-02-02 | 167.145 | -0.02 | 218.24 | 0 | 218.24 | 109.12 |  | 2021-05-25 | 272 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -19 | 2800 | 3800 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
179 | 1906/256/01059 | PUNE | 50540106 | Improvement to Walchandnagar Sarafwadi Nira Bhima Factory Vakilvasti road MDR 126 Km 16/00 to 21/00 (Part Reda to nira Bhima Factory) Tal. Indapur, Dist. Pune | वालचंदनगर सराफवाडी रेडा निरा भिमा कारखाना वकीलवस्ती रस्ता प्रजिमा 126 किमी 16/00 ते 21/00 (भाग- रेडा ते निरा भिमा कारखाना) ची सुधारणा करणे ता.इंदापूर, जि.पुणे | 150 | 2019-06-14 | 134.41 | 2019-07-29 | 113.725 | -5.5 | 145.38 | 0 | 145.38 | 96.92 |  | 2019-12-12 | 184 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -126 | 16 | 21 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
180 | 1906/257/01062 | PUNE | 50540106 | Improvement to Nimgaon Ketki Kati Lakhewadi road MDR 159 km 15/00 to 16/500 & 16/500 to 17/500 & 17/500 to 29/00 (Part Nimgaon Ketki to Kati) Tal. Indapur, Dist. Pune | निमगाव केतकी काटी लाखेवाडी रस्ता प्रजिमा 159 किमी 15/00 ते 16/500 व 17/500 ते 29/00 (भाग निमगाव केतकी ते काटी) ची सुधारणा करणे ता.इंदापूर, जि. पुणे | 90 | 2019-06-14 | 83.45 | 2019-07-19 | 74.299 | -0.1 | 81.58 | 0 | 81.58 | 90.65 |  | 2019-09-09 | 305 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -159 | 15 | 29 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
181 | 1906/258/01000 | PUNE | 50540106 | Improvements to Wasuli Bhamboli Chakan Ambethan road MDR-20 Km. 10/00 to 22/500 Tal. Khed, Dist. Pune | वासुली भांबोली चाकण आंबेठाण काळुस रस्ता प्रजिमा-20 किमी 10/00 ते 22/500 ची सुधारणा करणे. ता. खेड, जि. पुणे | 200 | 2019-06-14 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.12 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -20 | 1000 | 22500 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
182 | 1906/258/01066 | PUNE | 50540106 | Improvement to Gnagapur Amondi Chincholi road MDR - 48 Km 00/00 to 10/00 Tal. Ambegaon, Dist. Pune | गंगापूर - आमोंडी - चिंचोली रस्त्याची सुधारणा करणे. (प्रजिमा-48) किमी 0/00 ते 10/00 ता. आंबेगाव, जि. पुणे | 250 | 2019-06-14 | 223.9614 | 2019-07-26 | 200.053 | -0.1 | 250 | 0 | 250 | 100 |  | 2019-09-18 | 304 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -48 | 0 | 1000 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
183 | 1906/258/01069 | PUNE | 50540106 | Improvement to Yenere-Parunde SH-129 To Mhalunge Padwal-Kalamb Road MDR- 06 Km 40/400 to 44/400 (part SH-129 to Mhalunge Padawal) Tal. Ambegaon, Dist. Pune | येणेरे पारुंडे - रामा 129 ते म्हाळुंगे पडवळ कळंब-रस्त्याची सुधारणा करणे. (प्रजिमा-०६) किमी 40/400 ते 44/400 भाग (रामा-129 ते म्हाळुंगे पडवळ) ता. आंबेगाव, जि. पुणे | 120 | 2019-06-14 | 108.3916 | 2019-07-26 | 86.271 | -11.12 | 119.99 | 0 | 119.99 | 100 |  | 2019-12-02 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -6 | 40400 | 44400 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
184 | 1907/225/00923 | PUNE | 50540106 | Improvement to Sangavade Darumbre Road MDR -105, Km 0/00 to 3/200, 9/0 to 12/0 & 22/600 to 24/000 Tal. Maval, Dist Pune | सांगवडे दारुंब्रे रस्ता प्रजिमा-105 किमी 0/00 ते 3/200, 9/0 ते 12/0 व 22/600 ते 24/000 ची सुधारणा करणे. ता. मावळ, जि. पुणे | 128 | 2019-06-14 | 116.4347 | 2019-07-29 | 87.733 | -15.93 | 89.68 | 0 | 89.68 | 70.06 |  | 2019-09-27 | 300 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -105 | 0 | 3200 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
185 | 2003/215/00062 | PUNE | 50540106 | Improvements to SH 125 to Vadapuri Reda Redani Khorochi to Pune District Border Road MDR-74 Km0/00 to 13/400 Tal.Indapur, Dist.Pune | पुणे जिल्हयातील इंदापुर तालुक्यातील रामा 125 ते वडापुरी रेडा रेडणी खोरोची ते पुणे जिल्हा हद्द रस्ता प्रजिमा 74 किमी 0/00 ते 13/400 ची सुधारणा करणे | 281.4 | 2020-02-26 |  |  |  |  | 281.4 | 0 | 281.4 | 100 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -74 | 0 | 13.4 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
186 | 2003/236/00160 | PUNE | 50540106 | Improvements to NimgaonKetaki Pitkeshwar Sarafwadi Nirwang Khorochi Chakati Sarati Lumewadi Pimpri Girvi Tanu to S.H.120 Road MDR-121 Km.24/00 to 33/00 Tal. Indapur Dist-Pune. | पुणे जिल्हयातील इंदापूर तालुक्यातील निमगांवकेतकी पिटकेश्वर सराफवाडी निरवांगी खोरोची चाकाटी सराटी लुमेवाडी पिंपरी गिरवी टण्णू ते रा.मा.120 रस्ता प्रजिमा-121 किमी 24/00 ते 33/00 ची सुधारणा करणे | 189 | 2020-02-27 | 174.25 | 2021-02-22 | 172.25 | -1.15 | 189 | 0 | 189 | 100 |  | 2021-05-20 | 187 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -121 | 24 | 33 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
187 | 2003/241/00183 | PUNE | 50540106 | Improvements to NH-9 to Hingangaon Bhatnimgaon Bhabulgaon Bhangaon to Bawada Road MDR-86 Km.7/500 to 9/00 & 10/00 to 11/00 Tal. Indapur Dist-Pune. | पुणे जिल्हयातील इंदापूर तालुक्यातील रा.म.क्रं.9 ते हिंगणगांव भाट निमगांव भांडगांव बावडा रस्ता प्रजिमा-86 किमी 7/500 ते 9/00 व 10/00 ते 11/00 ची सुधारणा करणे | 52.5 | 2020-02-27 | 45 | 2021-01-08 |  | 0 | 49.53 | 0 | 49.53 | 94.34 |  | 2021-05-20 | 187 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -86 | 7.5 | 11 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
188 | 2003/261/00273 | PUNE | 50540106 | Improvements to Loni Varkute Kalashi Gangawalan Road MDR-123 Km.0/700 to 4/00 Tal. Indapur Dist-Pune. | पुणे जिल्हयातील इंदापूर तालुक्यातील लोणी वरकुटे कळाशी गंगावळण रस्ता प्रजिमा-123 किमी 0/700 ते 4/00 ची सुधारणा करणे | 250 | 2020-02-27 | 241.86 | 2021-04-30 | 241.86 | 0 | 249.99 | 0 | 249.99 | 99.99 |  | 2021-06-18 | 278 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -123 | 0.7 | 4 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
189 | 2003/267/00300 | PUNE | 50540106 | Improvements to Walchandnagar Sarafwadi Reda Shahaginagar Bhodni to S.H.125 Join Road. MDR-126 Km.18/00 to 27/300 Tal. Indapur Dist-Pune. | पुणे जिल्हयातील इंदापूरतालुक्यातील वालचंदनगर सराफवाडी रेडा शहाजीनगर भोडणी ते रा.मा.125 रस्ता प्रजिमा-126 किमी 18/00 ते 27/300ची सुधारणा करणे | 195.3 | 2020-02-27 | 179.7 | 2021-04-08 | 178.79 | -0.51 | 191.92 | 0 | 191.92 | 98.27 |  | 2021-05-21 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -126 | 18 | 27.3 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
190 | 2003/284/00376 | PUNE | 50540106 | Improvements to SH-54 to Madanwadi - Pondhawadi - Akole - Kalas Shelgoan - Gotondi - Nimsakhar to Joying Sh-120 road MDR-99 km 0/00 to 5/000 Tal Indapur, Dist. Pune. | रा. मा. क्रं 54 मदनवाडी पोदवडी अकोले बागवडी कळस शेळगाव निमसाखर रा. मा. 120 ला जोडणारा रस्ता प्रजिमा 99 कि. मी 00/00 ते 5/00 रस्त्याची सुधारणा करणे ता.इंदापूर जि.पुणे | 367 | 2020-02-27 | 349.42 | 2021-01-08 | 349 | -0.12 | 219.59 | 0 | 219.59 | 59.83 |  | 2021-05-25 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -99 | 0 | 5 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
191 | 2003/288/00391 | PUNE | 50540106 | Improvements to SH-54 to Madanwadi - Pondhawadi - Akole - Kalas Shelgoan - Gotondi - Nimsakhar to Joying Sh-120 road MDR-99 km 7/500 to 13/000 Tal Indapur, Dist. Pune. | रा. मा. क्रं 54 मदनवाडी पोदवडी अकोले बागवडी कळस शेळगाव निमसाखर रा. मा. 120 ला जोडणारा रस्ता प्रजिमा 99 कि. मी 7/500 ते 13/00 रस्त्याची सुधारणा करणे ता.इंदापूर जि . पुणे | 126.5 | 2020-02-27 | 116.5 | 2021-01-04 | 106.5 | -8.58 | 96.88 | 0 | 96.88 | 76.58 |  | 2021-04-16 | 187 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -99 | 7.5 | 13 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
192 | 2003/345/00626 | PUNE | 50540106 | IMPROVEMENT TO ROAD SHIKRAPUR- GANEGAON KHALSA- MALTHAN-TAKLIHAJI-VADNER TO MDR - 9 ROAD, KM.18/00 to 23/00 ,to 26/00 to 34/00,to 37/00 to 39/00 , MDR-51 TAL-SHIRUR DIST- PUNE. ( Malthan to Jambut ) | शिक्रापूर गणेगांव खालसा ते मलठण टाकळीहाजी वडनेर जांबूत ते प्रजिमा-9 ला मिळणारा रस्ता, प्रजिमा-51 ता.शिरूर जि.पुणे कि.मी.18/00 ते 23/00 , किमी 26/00 ते 34/00, किमी 37/00 ते 39/00 रस्त्याचे मजबुतीकरण व सुधारणा करणे. (भाग मलठण ते जांबुत) | 400 | 2020-02-27 | 356.0255 | 2021-02-03 | 318.732 | -0.01 | 307.95 | 0 | 307.95 | 76.98 |  | 2021-07-15 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -51 | 18 | 39 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
193 | 2003/351/00654 | PUNE | 50540106 | IMPROVEMENT TO ROAD SHIKRAPUR- GANEGAON KHALSA- MALTHAN-TAKLIHAJI-VADNER TO MDR - 9 ROAD, KM 18/00 - 23/00, MDR-51 TAL-SHIRUR DIST- PUNE. (Waghale to Malthan ) | शिक्रापूर गणेगांव खालसा ते मलठण टाकळीहाजी वडनेर जांबूत ते प्रजिमा-9 ला मिळणारा रस्ता, प्रजिमा-51 ता.शिरूर जि.पुणे कि.मी.10/00 ते 18/00 रस्त्याचे रुंदीकरण व भौमितीक सुधारणा करणे. (भाग वाघाळे ते मलठण) | 200 | 2020-02-27 | 187.6647 | 2021-02-05 | 169.028 | -0.01 | 218.71 | 0 | 218.71 | 109.35 |  | 2021-06-21 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -51 | 10 | 18 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
194 | 2003/356/00678 | PUNE | 50540106 | IMPROVEMENT TO ROAD SH-103,SHIRUR GRAMIN- KARDELWADI - DHOKSANGAVI- PIMPRIDUMALA TO GANEGAON KHALSA- PIMPLE KHALSA- MUKHAI- KARANDI TO MDR- 15/00 to 18/00 MDR-115 TAL-SHIRUR DIST- PUNE ( Part Pimpiri Dhumala ) . | रामा-103 शिरूर(ग्रामीण) करर्डेलवाडी ढोकसांगवी पिंपरीदुमाला गणेगांव(खा) पिंपळे खा. मुखई करंदी ते प्रजिमा-19 पर्यतचा रस्ता प्रजिमा-115 ता.शिरूर जि.पुणे कि.मी. 15/00 ते 18/00 चे बांधकाम करणे (भाग रामा -128 ते पिंपरी-दुमाला) Missing Length | 250 | 2020-02-27 | 240 | 2021-01-05 | 215.641 | -0.01 | 249.75 | 0 | 249.75 | 99.9 |  | 2023-06-21 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -115 | 15 | 18 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
195 | 2003/363/00708 | PUNE | 50540106 | Widening and Improvement to Somatane Shivne Kadhe Road MDR 28 km. 1 / 0 to 3/200, 3/900 to 4/300 and 5/0 to 7/500 Tal Maval, Dist. Pune | सोमाटणे शिवणे कडधे रस्ता प्रजिमा 28 कि.मी.1/0 ते 3/200, 3/900 ते 4/300 व 5/0 ते 7/500 चे रुंदीकरण करणे. ता. मावळ, जि. पुणे. | 300 | 2020-02-27 | 273.2011 | 2021-01-21 | 219.981 | -10.1 | 202.81 | 0 | 202.81 | 67.6 |  | 2021-03-18 | 270 | WIDENING SURFACING | MDR -28 | 1 | 3.2 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
196 | 2003/370/00738 | PUNE | 50540106 | Widening to Kanhe Phata Vadeshwar Kusur Khandi Shawla road MDR 22 km 0/500 to 7/0 Tal Maval, Dist. Pune | कान्हे फाटा टाकवे वडेश्वर कुसूर खांडी सावळा रस्ता प्रजिमा 22 कि.मी. 0/500 ते 7/0 चे रुंदीकरण करणे, ता. मावळ, जि. पुणे. | 500 | 2020-02-27 | 446.8364 | 2021-02-01 | 348.87 | 0 | 395.39 | 0 | 395.39 | 79.07 |  | 2021-05-04 | 360 | WIDENING SURFACING | MDR -22 | 0.5 | 7 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
197 | 2003/376/00765 | PUNE | 50540106 | Widening to Nanesai Ghonset Takve Bhoire Sawala Road MDR 108 km.13/700 to 25/0 Tal Maval, Dist. Pune | नाणे साई घोणशेत टाकवे भोयरे सावळा रस्ता प्रजिमा 108 कि.मी. 13/700 ते 25/0 चे रुंदीकरण करणे. ता. मावळ, जि. पुणे. | 400 | 2020-02-27 | 400 | 2020-02-27 | 296.87 | -7.16 | 439.99 | 0 | 439.99 | 109.99 |  | 2021-07-09 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -108 | 13.7 | 25 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
198 | 2003/380/00785 | PUNE | 50540106 | Widening and Imrovement to Kamshet Chiklse Kale Colony Road MDR 88 kms 3/200 to 4 / 00,6 / 00 to 9/00 & 12/500 to 14/00 Tal Maval, Dist. Pune | कामशेत चिखलसे काळे कॉलनी रस्ता प्रजिमा 88 कि.मी. 3/200 ते 4/00,6/00 ते 9/00 & 12/500 ते 14/00, चे रुंदीकरण व सुधारणा करणे. ता. मावळ, जि. पुणे. | 300 | 2020-02-27 | 300 | 2020-12-18 | 244.598 | 0.02 | 291.02 | 0 | 291.02 | 97 |  | 2021-05-10 | 270 | WIDENING SURFACING | MDR -88 | 3.2 | 4 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
199 | 2003/386/00811 | PUNE | 50540106 | Windening to Sangawade Darunbre Road MDR-105 Kms 0/00 to 3/200 & 22/400 to 24/500 Tal.Mawal,Dist.Pune. | सांगवडे दारुंब्रे रस्ता प्रजिमा 105 कि.मी. 0/00 ते 3/200 व 22/400 ते 24/500 चे रुंदीकरण करणे ता .मावळ जि. पुणे | 250 | 2020-02-27 | 250 | 2021-02-27 | 179.143 | -11.7 | 240.22 | 0 | 240.22 | 96.09 |  | 2021-05-19 | 273 | WIDENING SURFACING | MDR -105 | 0 | 3.2 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
200 | 2003/389/00827 | PUNE | 50540106 | Windening to Parandwadi Dhamane Godumbre Road MDR-147 Kms 1/500 to 4/00 Tal.Mawal,Dist.Pune. | परंदवाडी धामणे गोडुम्ब्रे रस्ता प्रजिमा 147 कि.मी. 1/500 ते 4/00 चे रुंदीकरण करणे ता. मवाळ जि. पुणे | 150 | 2020-02-27 | 135.67 | 2021-01-13 | 112.699 | -7.31 | 106.63 | 0 | 106.63 | 71.09 |  | 2021-05-05 | 180 | WIDENING SURFACING | MDR -147 | 1.5 | 4 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
201 | 2003/406/00897 | PUNE | 50540106 | Land acquisition for Bhamboli Ambhethan Chakan Kalus Dawadi Road MDR 20 km 4/500 to 4/700 (Near Ambanthan Chowk) Tal Khed, Dist. Pune | भांबोली आंबेठाण चाकण काळुस दावडी रस्ता प्रजिमा 20 कि.मी. 4/500 ते 4/700 मध्ये आंबेठाण गावाजवळ बाह्य वळण करीता (आंबेठाण चौक) भूसंपादन करणे. ता. खेड, जि.पुणे. | 200 | 2020-02-27 | 200 | 2020-02-27 | 200 | 0 | 147.48 | 0 | 147.48 | 73.74 |  | 2022-01-03 |  | ONLY WIDENING | MDR -20 | 4.5 | 4.7 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
202 | 2003/410/00914 | PUNE | 50540106 | Widening and strengthening of MDR 20 to Mahalunge Nighoje Kuruli Chakan Alandi road MDR 77 Kms 14/500 to 16/700 (Near Kuruli) Tal Khed, Dist. Pune | प्रजिमा 20 ( वराळे ) ते म्हांळुगे निघोजे कुरूळी चाकण आळंदी रस्ता प्रजिमा 77 कि.मी. 14/500 ते 16/700 कुरुळी गावाजवळ रस्त्याचे रूंदीकरण व मजबुतीकरण करणे. ता.खेड, जि.पुणे | 250 | 2020-02-27 | 236.6016 | 2021-01-27 | 186.709 | -11.88 | 176.95 | 0 | 176.95 | 70.78 |  | 2021-03-03 |  | WIDENING SURFACING | MDR -77 | 14.5 | 16.7 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
203 | 2003/415/00932 | PUNE | 50540106 | Improvement to Vandre Amboli Pait Shiroli Road MDR 16 km 8/00 to 20/00 (Amboli to Palu) Tal Khed, Dist. Pune | वाद्रे आंबोली पाईट शिरोली रस्ता प्रजिमा 16 कि.मी. 8/00 ते 20/00 (आंबोली ते पाळू ) रस्त्याचे रुंदीकरण करणे ता. खेड, जि.पुणे | 298 | 2020-02-27 | 298 | 2021-11-11 | 230.675 | 0 | 327.62 | 0 | 327.62 | 109.94 |  |  | 270 | WIDENING SURFACING | MDR -16 | 8 | 20 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
204 | 2003/418/00944 | PUNE | 50540106 | Widening and strengthening to MDR 6 to Nimdri Savargaon Gunjalwadi Varulwadi Road MDR 156 Km 0/00 to 3/200 Tal Junnar, Dist. Pune | प्रजिमा 6 ते निमदरी सावरगांव गुंजाळवाडी वारुळवाडी रस्ता प्रजिमा 156 चे रुंदीकरण व मजबुतीकरण करणे. कि.मी. 0/00 ते 3/200 ता. जुन्नर, जि. पुणे | 150 | 2020-02-28 | 150 | 2021-01-29 | 116.873 | -3 | 158.99 | 0 | 158.99 | 105.99 |  | 2021-08-31 | 180 | WIDENING SURFACING | MDR -6 | 0 | 3.2 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
205 | 2003/422/00964 | PUNE | 50540106 | Improvement to MDR 1 to Nimgiri Taleran Madh road. MDR 10 Km 1/500 to 5/500 km, 8/00 to 12/500 Tal Junnar, Dist. Pune | प्रजिमा 1 ते निमगिरी तळेरान मढ रस्ता प्रजिमा 10 ची सुधारणा करणे. कि.मी. 1/500 ते 5/500 व कि.मी. 8/00 ते 12/500 ता. जुन्नर, जि. पुणे | 200 | 2020-02-27 | 200 | 2021-01-27 | 158.159 | -1.1 | 175.38 | 0 | 175.38 | 87.69 |  |  | 270 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -10 | 1.5 | 5.5 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
206 | 2003/426/00982 | PUNE | 50540106 | Widening to NH 60 to Salwadi Bori Belha road MDR 8 km 0/0 to 16/600 Tal Junnar, Dist. Pune | रा मा 60 ते साळवाडी बोरी बेल्हा रस्‍ता प्रजिमा 8 चे रुंदीकरण करणे कि.मी. 0/0 ते 16/600 ता. जुन्नर, जि. पुणे | 600 | 2020-02-27 | 600 | 2021-01-04 | 489.513 | 0.5 | 659.99 | 0 | 659.99 | 109.99 |  | 2021-06-10 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -8 | 0 | 16.6 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
207 | 2003/429/00990 | PUNE | 50540106 | Widening to MDR 4 to Nimgaon-Sawa Jamboot Road,MDR 9. Km 0/0 to 15/00 Tal Junnar, Dist. Pune | प्रजिमा-4 ते निमगाव सावा जांबुत रस्‍ता प्रजिमा 9 चे रुंदीकरण करणे. कि.मी. 0/0 ते 15/00 ता. जुन्नर, जि. पुणे | 300 | 2020-02-27 | 300 | 2021-02-28 | 245.05 | -0.01 | 310.81 | 0 | 310.81 | 103.6 |  | 2021-07-07 | 272 | WIDENING SURFACING | MDR -9 | 0 | 15 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
208 | 2003/436/01018 | PUNE | 50540106 | Construction of builtup Gutter and Footpath on Junnar Wadaj Parunde Road (Shivaji Statue to Shivneri Fort ) MDR 5 kms. 0/00 to 1/800 Tal Junnar, Dist. Pune | जुन्नर वडज पारुंडे रस्ता प्रजिमा 5 कि. मी. 0/00 ते 1/800 मध्ये गटाराचे व फुटपाथचे बांधकाम करणे. (शिवाजी पुतळा ते शिवनेरी किल्ला रस्ता ) ता. जुन्नर, जि. पुणे | 250 | 2020-02-27 | 223.0648 | 2021-01-19 | 200.476 | -0.01 | 249.99 | 0 | 249.99 | 99.99 |  | 2021-07-29 | 270 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -5 | 0 | 1.8 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
209 | 2003/442/01042 | PUNE | 50540106 | Improvement to Pargana karkhana. Dhamani to Shirdale MDR 30 Km 2/00 to 5/300 and km 8/600 to 12/800 (Part - Vaidwadi to Gyanmandir, Dhamani to Shirdale) Tal Ambegaon, Dist. Pune | पारगाव करखाना धामनी शिरदाळे रस्ता प्रजीमा 30 सुधारणा करणे. कि.मी. 2/00 ते 5/300 व कि.मी. 8/600 ते 12/800 (भाग- वैदवाडी ते ज्ञानमंदिर, धामणी ते शिरदाळे) ता. आंबेगाव, जि. पुणे | 350 | 2020-02-28 | 350 | 2021-02-10 | 275.753 | 1.82 | 382.2 | 0 | 382.2 | 109.2 |  | 2021-09-13 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -30 | 2 | 5.3 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
210 | 2003/444/01091 | PUNE | 50540106 | Improvements to Dasve Lavharde Mutha road, MDR-27, Km 18/00 to 27/00, Tal. Mulshi, Dist. Pune. | दासवे लव्हार्डे मुठा रस्ता, प्रजिमा-27, कि.मी. 18/00 ते 37/00 सुधारणा करणे, ता. मुळशी, जि. पुणे | 440 | 2020-02-28 | 392.4367 | 2021-02-24 | 356.206 | 1.45 | 163.04 | 0 | 163.04 | 37.05 |  | 2021-09-08 | 270 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -27 | 18 | 37 | MULSHI | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
211 | 2003/446/01056 | PUNE | 50540106 | Improvement to Bhorwadi Avsari Nirgudsar Pargaon to Pimparkhed road MDR 14 km 6/0 to 10/0, km 14/600 to 15/0, km and 19/350 to 22/600 (Part-Avasuri B to Mengdewadi, Nirgudsar to Betavasti, Pargaon to Taluka boundary) Tal Ambegaon, Dist. Pune | भोरवाडी अवसरी निरगुडसर पारगाव ते पिंपरखेड रस्ता प्रजिमा 14 कि.मी. 6/0 ते 10/0, कि.मी. 14/600 ते 15/0, कि.मी. 19/350 ते 22/600 (भाग- अवसरी बु. ते मेंगडेवाडी, निरगुडसर ते बेटवस्ती, पारगाव ते तालुका हद्द) ता. आंबेगाव, जि. पुणे | 400 | 2020-02-28 | 400 | 2018-11-05 | 317.85 | 1.32 | 400 | 0 | 400 | 100 |  | 2021-08-23 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -14 | 6 | 10 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
212 | 2003/448/01066 | PUNE | 50540106 | Improvement to Ghodegaon-Pranda-Narodi-Kalamb Khadi Narudasar Loni to Savindane Road MDR 13 km 25/500 to 26/300, km 29/0 to 29/500, km 46/800 to 49/500 (Part - Khadki to Pimpalgaon, Belsarwadi and Savindane Khadkwadi Phata to Tal Boarder Tal Ambegaon, Dist. Pune | घोडेगाव-परंडा-नारोडी-कळंब खडकी निरगुडसर लोणी ते सविंदणे रस्ता प्रजिमा 13 कि.मी. 25/500 ते 26/300, कि.मी. 29/0 ते 29/500, कि.मी. 46/800 ते 49/500 (भाग- खडकी ते पिंपळगाव, बेलसरवाडी व संविदणे ते तालुका.हद्द) ता. आंबेगाव, जि. पुणे | 200 | 2020-02-28 | 200 | 2021-02-10 | 156.952 | 1.13 | 207.72 | 0 | 207.72 | 103.86 |  | 2021-08-02 | 180 | WIDENING SURFACING | MDR -13 | 25.5 | 26.3 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
213 | 2003/457/01102 | PUNE | 50540106 | Improvements to Malwadi Harnas Jogwadi Karnadi Male Bhutonde Harpur Singapur Road, MDR-43, Km 16/280 to 30/00 and 34/00 to 42/00, Tal. Bhor, Dist. Pune. | माळवाडी हर्णस जोगवडी करंदी मळे भुतोंडे बालवड पासली हारपुड ते सिंगापुर रस्ता, प्रजिमा-43, कि.मी. 16/280 ते 30/00 ते 34/00 ते 42/00 मध्ये मजबुतीकरणासह डांबरीकरण करणे, ता. भोर, जि. पुणे. | 600 | 2020-02-28 | 534.7209 | 2021-01-18 | 483.627 | 1.15 | 660 | 0 | 660 | 110 |  | 2021-09-06 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -43 | 16.28 | 42 | BHOR | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
214 | 2003/459/01111 | PUNE | 50540106 | Improvements to Bhor Pasure Pangari road, MDR-44, Km 0/00 to 32/00, Tal. Bhor, Dist. Pune. | भोर पसुरे पांगारी रस्ता, प्रजिमा-44, कि.मी. 0/00 ते 32/00 मध्ये मजबुतीकरणासह डांबरीकरण करणे, ता. भोर, जि. पुणे. | 300 | 2020-02-28 | 268.1821 | 2021-01-18 | 239.988 | -0.02 | 299.17 | 0 | 299.17 | 99.72 |  | 2021-03-30 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -44 | 0 | 32 | BHOR | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
215 | 2003/460/01117 | PUNE | 50540106 | Construction of Slab Drain at Manjari (Bk) Bhapkarmala (NH-9) Shewalwadi Fursungi Wadki to SH-120 Urali Devachi wadachi Wadi Undri Mahmmad wadi Hadapsar road, MDR-136, from Km 9/400, Tal. Haveli, Dist Pune. | मांजरी खुर्द भापकरमळा रा.मा.9 शेवाळवाडी फुरंसुगी वडकी ते रा.मा 120 उरुळी देवाची औताडेवाडी वडाचीवाडी उउ्री महमंदवाडी ते हडपसर रस्ता, प्रजिमा-136, कि.मी. 9/400 मध्ये स्लॅब ड्रेन चे बांधकाम करणे, ता. हवेली जि. पुणे | 65 | 2020-02-28 | 61.027 | 2021-01-11 | 45.78 | -16.19 | 64.98 | 0 | 64.98 | 99.97 |  | 2021-06-11 | 365 | SLAB CULVERT | MDR -44 | 9.4 | 6 | HAVELI | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
216 | 2003/464/01132 | PUNE | 50540106 | Improvements to Manjari (Bk) Bhapkarmala (NH-9) Shewalwadi Fursungi Wadki to SH-120 Urali devachi Wadachi wadi Undri Mahammad Wadi Hadapsar road, MDR-136, Km 5/00 to 7/00, Tal. Haveli, Dist. Pune. | मांजरी खु. भापकरमळा (रा.म.9) शेवाळवाडी फुरसुंगी वडकी ते (रा.मा.120) उरुळीदेवाची औताडवाडी वडाचीवाडी उंड्री महंमदवाडी ते हडपसर रस्ता, प्रजिमा-136, कि.मी. 5/00 ते 7/00 मध्ये सुधारणा करणे, ता. हवेली, जि. पुणे. | 250 | 2020-02-28 | 222.0265 | 2021-01-22 | 161.211 | -18.9 | 274.89 | 0 | 274.89 | 109.95 |  | 2021-06-16 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -136 | 5 | 7 | HAVELI | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
217 | 2003/466/01143 | PUNE | 50540106 | Improvements to Theur Tarmala Peth Naigaon Khamgaon Tek Hingaon Shindewadi road, (M.D.R.138), Km 21/700 to 23/010 and Km 23/500 to 25/320, Tal. - Haveli, Dist. - Pune. | थेऊर तारमळा पेठ नायगांव खामगांव टेक हिंगणगाव शिंदेवाडी रस्ता, (प्रजिमा - 138), कि.मी., 21/700 ते 23/010 व 23/500 ते 25/320 मध्ये सुधारणा करणे, ता. हवेली, जि. पुणे. | 300 | 2020-02-28 | 273.9129 | 2021-02-12 | 203.939 | -17.17 | 299.99 | 0 | 299.99 | 99.99 |  | 2021-06-21 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -138 | 21.7 | 25.32 | HAVELI | SHIRUR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
218 | 2003/469/01151 | PUNE | 50540106 | Improvements to Theur Tarmala Peth Naigaon Khamgaon Tek Hingaon Shindewadi road, (MDR-138), KM 12/500 to 17/00, Tal. Haveli, Dist. Pune. | थेऊर तारमळा पेठ नायगांव खामगांव टेक हिंगणगांव शिंदेवाडी रस्ता, (प्रजिमा-138), कि.मी 12/500 ते 17/00 मध्ये सुधारणा करणे ता. हवेली, जि. पुणे. | 200 | 2020-02-28 | 181.499 | 2021-06-28 | 162.764 | -0.01 | 199.94 | 0 | 199.94 | 99.97 |  | 2021-06-16 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -138 | 12.5 | 17 | HAVELI | SHIRUR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
219 | 2003/473/01166 | PUNE | 50540106 | Improvement to Saswad Rajuri Supa road, MDR-61, Km 12/500 to 17/300 and Km 29/500 to 30/600, Tal. Purandhar, Dist. Pune. | सासवड राजुरी सुपा रस्ता, प्रजिमा ६१, कि.मी. 12/500 ते 17/300 व कि.मी. 29/500 ते 30/600 ची सुधारणा करणे, ता. पुरंदर, जि. पुणे. | 300 | 2020-02-28 | 300 | 2021-02-25 | 241.501 | -0.01 | 281.97 | 0 | 281.97 | 93.99 |  | 2021-06-16 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -61 | 12.5 | 30.6 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
220 | 2003/476/01179 | PUNE | 50540106 | Improvements to Malshiras Rajuri Road, MDR-54, Km 30/00 to 37/500, Tal. Purandhar, Dist. Pune. | माळशिरस राजुरी रस्ता, प्रजिमा-54, कि.मी. 30/00 ते 37/500 ची सुधारणा करणे, ता. पुरंदर, जि. पुणे. | 500 | 2020-02-28 | 443.2627 | 2021-02-25 | 396.798 | -0.01 | 500 | 0 | 500 | 100 |  | 2021-07-01 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -54 | 30 | 37.5 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
221 | 2003/476/01182 | PUNE | 50540106 | Improvement to Kolvihire Rakh Gulunche Road, MDR-163, Km 12/00 to 15/500, Tal. Purandhar, Dist. Pune. | कोळविहीरे राख गुळुंचे रस्ता, प्र.जि.मा.163, कि.मी.12/000 ते 15/500 ची सुधारणा करणे, ता. पुरंदर, जि.पुणे. | 120 | 2020-02-28 | 107.9515 | 2021-02-05 | 96.676 | 0 | 131.99 | 0 | 131.99 | 109.99 |  | 2021-06-15 | 270 | BASECOURSE PLUS SURFACING | 0 | 12 | 15.5 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
222 | 2003/479/01195 | PUNE | 50540106 | Improvements to Jejuri Nazare Pimpari Road, MDR-64, Km 0/00 to 1/800 and 5/00 to 7/00, Tal. Purandhar, Dist. Pune | जेजुरी नाझरे पिंपरी रस्ता, प्रजिमा-64, कि.मी. 0/00 ते 1/800 व 5/00 ते 7/00 ची सुधारणा करणे, ता. पुरंदर, जि. पुणे. | 125 | 2020-02-28 | 112.4994 | 2021-02-05 | 100.667 | 0.67 | 135.69 | 0 | 135.69 | 108.55 |  | 2021-06-15 | 270 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -64 | 0 | 7 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
223 | 2003/482/01207 | PUNE | 50540106 | Improvements to Bhutonde Pal Wajeghar Khariv to SH-106 road, MDR-33, Km 0/00 to 5/700, Tal. Bhor, Dist. Pune. | भुतोंडे पाल वाजेघर खरीव ते रामा.106 रस्ता, प्रजिमा-33, कि.मी. 0/00 ते 5/700 ची सुधारणा करणे, ता. भोर, जि. पुणे. | 200 | 2020-02-28 | 178.6018 | 2021-01-20 | 160.444 | 0.45 | 200 | 0 | 200 | 100 |  | 2021-08-05 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -33 | 0 | 5.7 | BHOR | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
224 | 2003/484/01214 | PUNE | 50540106 | Improvements to Donje Sinhgad Kondhanpur Khed Shivapur Road, MDR-36, km 0/500 to 1/500 and km 2/600 to 3/400, Tal. Haveli, Dist. Pune. | डोणजे सिंहगड कोंढणपुर खेड शिवापुर रस्ता, प्रजिमा-36, कि.मी. 0/500 ते 1/500 व कि.मी. 2/600 ते 3/400 ची सुधारणा करणे, ता. हवेली, जि. पुणे. | 100 | 2020-02-28 | 88.3141 | 2021-01-06 | 61.307 | -22.05 | 109.49 | 0 | 109.49 | 109.49 |  | 2021-04-22 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -36 | 0.5 | 3.4 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
225 | 2003/488/01231 | PUNE | 50540106 | Concreting to Road at Manjari Bhapkarmala Fursungi Road, MDR-136, Km 3/00 to 5/00, Tal. Haveli, Dist. Pune. | मांजरी भापकरमळा फुरसुंगी रस्ता, प्रजिमा-136, कि.मी. 3/00 ते 5/00 रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे, ता. हवेली, जि. पुणे. | 300 | 2020-02-28 | 275.9729 | 2021-02-03 | 197.079 | -20.2 | 299.98 | 0 | 299.98 | 99.99 |  | 2021-05-10 | 365 | RIGID PAVEMENT | MDR -136 | 3 | 5 | HAVELI | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
226 | 2003/492/01249 | PUNE | 50540106 | Imrpvoements to SH-9 to Hadpsar Manjari Kh. Wagholi Road, MDR-56, Km 5/500 to 7/00, Tal. Haveli, Dist. Pune. | रा.मा. 9 ते हडपसर महादेव नगर मांजरी खुर्द ते वाघोली रस्ता (प्रजिमा-56), कि.मी. 5/500 ते7/00 गावातील जाणा-या लांबीची सुधारणा करणे, ता. हवेली जि. पुणे | 200 | 2020-02-28 | 189.1529 | 2021-02-02 | 163.814 | -3.2 | 220 | 0 | 220 | 110 |  | 2021-06-22 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -56 | 5.5 | 7 | HAVELI | VADGAON SHERI | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
227 | 2003/497/01266 | PUNE | 50540106 | Land acquisition of Mundhawa SH-135 to keshavnagar Manjari Kolwadi Urulikanchan Road, MDR 34, km 4/500 to 9/00Tal - Haveli, Dist - Pune | मुंढवा रामा 135 ते केशवनगर मांजरी कोलवडी उरुळीकांचन रस्ता, ( प्रजिमा-34) किमी 4/500 ते 9/00 चे रूंदीकरणासाठी भुसंपादन करणे, ता. हवेली, जि. पुणे | 4000 | 2020-02-28 | 179.2258 | 2019-07-10 | 123.857 | -22.9 | 12.63 | 0 | 12.63 | 0.31 |  | 2021-09-16 | 300 | ONLY WIDENING | MDR -34 | 4.5 | 9 | HAVELI | VADGAON SHERI | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
228 | 2003/499/01276 | PUNE | 50540106 | Land acquisition of SH-9 to Hadapsar Manhari Kh. Wagholi road, MDR-56, Tal. Haveli, Dist. Pune. | रा.मा.9 ते हडपसर महादेव नगर मांजरी खुर्द ते वाघोली रस्ता ( प्रजिमा-56) किमी 9/00 ते 12/00 चे रुंदीकरणासाठी भुसंपादन करणे, ता. हवेली, जि. पुणे | 600 | 2020-02-28 |  |  |  |  | 2.68 | 0 | 2.68 | 0.44 |  |  |  | ONLY WIDENING | MDR -56 | 9 | 12 | HAVELI | SHIRUR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
229 | 2003/505/01300 | PUNE | 50540106 | Construction of bridge on Dholvad Umbraj Pimpalwandi Road MDR 4 km 9/900 and 32/800 Tal Junnar Dist. Pune | धोलवड उंब्रज पिंपळवंडी रस्ता प्रजिमा 4 कि.मी. 9/900 व 32/800 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता. जुन्नर, जि. पुणे | 180 | 2020-02-28 | 162.3 | 2021-03-31 | 129.202 | -11 | 180 | 0 | 180 | 100 |  | 2021-08-30 | 365 | MINOR BRIDGE | MDR -56 | 9.9 | 32.8 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
230 | 2003/507/01308 | PUNE | 50540106 | Construction of Minor Bridge on Canal at Manjari (Bk) Bhapkarmala (NH-9) Shewalwadi Fursungi Wadki to SH-120 Urali Devachi wadachi Wadi Undri Mahammadwadi Hadapsar road, MDR-136, Km 6/00, Tal. Haveli, Dist. Pune. | मांजरी खु.भापकरमळा (रा.म.9) शेवाळवाडी फुरसुंगी वडकी ते (रा.मा.120) उरुळीदेवाची औताडवाडी वडाचीवाडी उंड्री महंमदवाडी ते हडपसर रस्ता, प्रजिमा-136, कि.मी.6/00 मध्ये कॅनल वर लहान पुलाचे बांधकाम करणे, ता. हवेली, जि. पुणे. | 100 | 2020-02-28 | 91.5367 | 2021-01-11 | 68.126 | -16.6 | 107.31 | 0 | 107.31 | 107.31 |  | 2021-05-14 | 180 | MINOR BRIDGE | MDR -56 | 6 | 9 | HAVELI | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
231 | 2003/516/01344 | PUNE | 50540106 | Improvement to Jajuri Kole Pihari Morti Mudale Dapale Sonekaswadi to Madad MDR-66Km 25/00 to 29/800 (Mudhale to Dhakale) , Km 32/600 to 35/400 (Dhakale to Medadh) Tal. Baramati, Dist.Pune | जेजुरी कोळविहीरे मुर्टी मुढाळे ढाकाळे मेडद रस्ता प्रजिमा 66 किमी 25/00 ते 29/800 (मुढाळे - ढाकाळे ) व 32/600 ते 35/400 (ढाकाळे - मेडद )ची सुधारणा करणे. ता.बारामती जि.पुणे | 280 | 2020-02-28 | 248.34 | 2021-04-01 | 222.746 | -10.31 | 243.23 | 0 | 243.23 | 86.87 |  | 2021-09-23 | 186 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -66 | 32.6 | 35.4 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
232 | 2003/521/01365 | PUNE | 50540106 | STBT to Morgaon Bagurdi Jalgaon Supe Anjangaon Baranpur MDR-130, Km 18/00 to 27/00 (PartJalgaon Supe To Barhanpur ) Tal. Baramati, Dist. Pune | मोरगांव काऱ्हाटी अंजनगांव बऱ्हाणपूर रस्ता कि.मी. 18/00 ते 27/ 00 (भाग जळगाव सुपे ते ब-हाणपुर ) मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. ता.बारामती जि.पुणे | 280 | 2020-02-28 |  |  |  |  | 250.19 | 0 | 250.19 | 89.35 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -67 | 18 | 27 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
233 | 2003/522/01371 | PUNE | 50540106 | STBT to MDR 67 From Kranje Dayvalay Somashver Factori Vanewadi Murum Road MDR-68Km 0/00 To 4/00 Tal. Baramati, Dist.Pune | प्रजिमा 67 ते सोमेश्वर देवालय करंजे वाणेवाडी मुरुम रस्ता किमी 0/0 ते 4/00 डांबरीकरण करणे. ता.बारामती जि.पुणे | 200 | 2020-02-28 | 191.38 | 2021-07-08 | 191 | -0.2 | 141.71 | 0 | 141.71 | 70.86 |  | 2021-12-02 | 186 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -67 | 0 | 4 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
234 | 2003/525/01386 | PUNE | 50540106 | Improvement to Morgaon Palshi Tombewadi to Road MDR-132 Km 0/00 to 3/00 & 7/00 to 10/00 Tal. Baramati, Dist.Pune | मोरगाव पळशी ठोंबरेवाडी रस्ता किमी 0/00 ते 3/00 व 7/00 ते 10/00 ची सुधारणा करणे ता बारामती जि.पुणे | 60 | 2020-02-28 | 54.6 | 2023-01-02 | 54.6 | 0 | 39.71 | 0 | 39.71 | 66.18 |  | 2023-03-28 | 19 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -132 | 7 | 10 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
235 | 2003/528/01398 | PUNE | 50540106 | STBT To Undwadi Supe Jalgaon Supe Jalgoan K.P. Bhapkar Balgude wasti to Murti road ,MDR-154 Km.7/00 to 10/00. Tal. Baramati, Dist.Pune | उंडवडी सुपे जळगांव सुपे जळगांव क.प.सायबांचीवाडी मुर्टी रस्ता कि.मी.7/00 ते 10/00 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.बारामती | 150 | 2020-02-28 | 138.8 | 2021-05-20 | 138 | -0.58 | 144.76 | 0 | 144.76 | 96.5 |  | 2021-08-09 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -154 | 7 | 10 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
236 | 2003/531/01409 | PUNE | 50540106 | Improvemen to Morgaon Bagurdi Jalgaon Supe Anjangaon Baranpur MDR-130, Km 30/00 to 36/00 (Part Barhanpur To Gojubavi) Tal. Baramati, Dist. Pune | मोरगांव बाबुर्डी अंजनगांव बऱ्हाणपूर गोजूबावी रस्ता किमी 30/00 ते 36/00 (भाग-बऱ्हाणपूर ते गोजूबावी) डांबरीकरण करणे | 270 | 2020-02-28 | 255 | 2021-01-13 | 254 | -0.24 | 265.54 | 0 | 265.54 | 98.34 |  | 2021-08-18 | 183 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -130 | 30 | 36 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
237 | 2003/533/01418 | PUNE | 50540106 | Improvemen to Shirvali Malegaon Budruk Malegaon Khurda kara Vagaj to Anjangaon Road, MDR-129,Km.1/500 to 8/800, Tal. Baramati, Dist. Pune | शिरवली माळेगांव क-हावागज अंजनगांव प्रजिमा 129 कि.मी.1/500 ते 8/800 ची सुधारणा करणे ता.बारामती जि.पुणे | 270 | 2020-02-28 | 248.21 | 2021-04-22 | 248.21 | 0 | 269.99 | 0 | 269.99 | 99.99 |  | 2021-08-05 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -129 | 1.5 | 8.8 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
238 | 2003/536/01430 | PUNE | 50540106 | Improvemen to 131 to Bankerwadi Vale Vagdarwadi Rakh Modve Murti Road , MDR-50 Tal. Baramati, Dist.Pune | रा.मा.117 ते बनकरवाडी वाल्हे राख मोढवे रस्ता किमी 17/500 ते 22/600 ची सुधारणा करणे ता.बारामती जिल्हा पुणे | 100 | 2020-02-28 |  |  |  |  | 35.68 | 0 | 35.68 | 35.68 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -50 | 17.5 | 22.6 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
239 | 2003/550/01492 | PUNE | 50540106 | Improvement to Baramati Lakdi Kalas Loni Devkar road MDR 65 Km 27/000 to 40/600 Tal. Indapur, Dist. Pune | पुणे जिल्हयातील इंदापुर तालुक्यातील बारामती लाकडी कळस लोणी देवकर प्रजिमा 65 किमी 27/000 ते 40/600 ची सुधारणा करणे ता.इंदापुर, जि. पुणे | 700 | 2020-02-27 | 672.79 | 2021-04-22 | 672.79 | 0 | 681.11 | 0 | 681.11 | 97.3 |  | 2021-06-18 | 282 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -65 | 27 | 40.6 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
240 | 2003/554/01509 | PUNE | 50540106 | Improvement to Pathethan to Telewadi road Km 15/000 to 17/000 (Navlewasti to Telewadi Chowk) & Patethan Dahithane Kasurdi MDR 54 Km 19/000 to 21/000 Tal. Daund, Dist. Pune | पाटेठाण ते टेळेवाडी रस्ता किमी 15/000 ते 17/000 (नवले वस्ती ते टेळेवाडी चौक) व पाटेठाण दहिटणे कासुर्डी प्रजिमा 54 किमी 19/000 ते 21/000 रस्ता डांबरीकरण करणे ता.दौंड, जि.पुणे | 100 | 2020-02-28 | 98.5 | 2021-05-04 | 98.45 | -0.05 | 96.53 | 0 | 96.53 | 96.53 |  | 2021-06-14 | 186 | BASECOURSE PLUS SURFACING | 0 | 19 | 21 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
241 | 2003/557/01522 | PUNE | 50540106 | Widening & Strengthening to Arangaon Nagargaon Wadgaon Rasai Sadalgaon Madavgan Tandali road MDR 40 Km 27/000 to 33/000 (Mandavgan to Gaegaon) Tal. Shirur, Dist. Pune | आरणगाव आलेगाव नागरगाव वडगाव रासाई सादलगाव मांडवगण तांदळी रस्ता प्रजिमा 40 किमी 27/000 ते 33/000 चे रुंदीकरण करुन मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.शिरुर, जि.पुणे (मांडवगण ते गणेगाव) | 300 | 2020-02-28 | 280.74 | 2021-01-08 | 278.4 | -0.83 | 204.71 | 0 | 204.71 | 68.23 |  | 2021-07-14 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -40 | 27 | 33 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
242 | 2003/558/01525 | PUNE | 50540106 | Widening & Strengthening to MDR 53 to Kuruli Andhalgaon Alegaon Paga road MDR 160 Km 0/00 to 4/500 (Kuruli to Andhalgaon Phata) Tal. Shirur, Dist. Pune | प्रजिमा 53 ते कुरुळी आंधळगाव आलेगाव पागा रस्ता प्रजिमा 160 किमी 0/00 ते 4/500 चे रुंदीकरण करुन मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.शिरुर, जि.पुणे (कुरुळी ते आंधळगाव फाटा) | 150 | 2020-02-28 | 126.1389 | 2021-01-21 | 128.843 | 2.14 | 149.54 | 0 | 149.54 | 99.69 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -160 | 0 | 4.5 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
243 | 2003/559/01531 | PUNE | 50540106 | Improvements to Dasve Lavharde Mutha Road, M.D.R.27, Km 30/00 to 32/00, Tal. Mulshi, Dist. Pune. | दासवे लव्हार्डे मुठा रस्ता, प्रजिमा 27, कि. मी. 30/00 ते 32/00 सुधारणा करणे, ता. मुळशी, जि. पुणे. | 100 | 2020-02-28 | 89.9772 | 2021-01-06 | 80.192 | 0 | 86.21 | 0 | 86.21 | 86.21 |  | 2021-09-09 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -27 | 30 | 32 | MULSHI | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
244 | 2003/560/01536 | PUNE | 50540106 | Improvements to Amvavane Saltar Bhambarde Vandre Nive Road, M.D.R.24, Km 6/00 to 7/00, Tal. Mulshi, Dist. Pune, | आंबवणे सालतर भांबर्डे वांद्रे निवे रस्ता, प्रजिमा 24, कि. मी. 6/00 ते 7/000 सुधारणा करणे, ता. मुळशी, जि. पुणे. | 100 | 2020-02-28 | 89.9719 | 2021-01-14 | 77.187 | -3.96 | 78.68 | 0 | 78.68 | 78.68 |  | 2021-05-17 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -24 | 6 | 7 | MULSHI | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
245 | 2003/561/01540 | PUNE | 50540106 | Reconstruction of weak Minor Bridge on Ghotawade Rihe Andhale road, MDR-109, Km 3/800, Tal. Mulshi, Dist. Pune. | घोटावडे रिहे आंधळे रस्ता, प्रजिमा-109, कि.मी. 3/800 मधील कमकुवत लहान पुलाची पुर्नबांधणी करणे, ता. मुळशी, जि. पुणे. | 100 | 2020-02-28 | 96.9965 | 2021-01-06 | 70.871 | -18.67 | 99.99 | 0 | 99.99 | 99.99 |  | 2021-05-20 | 180 | MINOR BRIDGE | MDR -24 | 3.8 | 21 | MULSHI | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
246 | 2003/563/01548 | PUNE | 50540106 | Improvements to Ambeghar Ambavade road, MDR-45, Km 11/00 to 16/200, Tal. Bhor, Dist. Pune. | आंबेघर आंबवडे रस्ता, प्रजिमा-45, कि.मी. 11/00 ते 16/200 मध्ये मजबुतीकरणासह डांबरीकरण करणे, ता. भोर, जि. पुणे. | 200 | 2020-02-28 | 178.5137 | 2021-01-20 | 159.407 | -0.25 | 200 | 0 | 200 | 100 |  | 2021-08-05 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -45 | 11 | 16.2 | BHOR | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
247 | 2003/563/01550 | PUNE | 50540106 | Construction of Bridge on Jejuri Nazare Pimpri Road, MDR-64, Km 2/600, Tal. Purandhar, Dist. Pune. | जेजुरी नाझरे पिंपरी रस्ता, प्रजिमा-64, कि.मी. 2/600 येथे लहान पुलाचे बांधकाम करणे, ता. पुरंदर, जि. पुणे | 75 | 2020-02-28 | 72.1713 | 2021-01-22 | 48.781 | -20.1 | 74.78 | 0 | 74.78 | 99.71 |  | 2021-04-23 | 180 | MINOR BRIDGE | MDR -45 | 2.6 | 24 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
248 | 2003/565/01556 | PUNE | 50540106 | Improvements to Satalwadi Pingori Doundaj Khind Bhorwadi Phata Kolvihire Malshiras Road, MDR-134, Km 21/500 to 27/200, Tal. Purandhar, Dist. Pune. | सटलवाडी पिंगोरी दौंडज खिंड भोरवाडी फाटा कोळविहीरे माळशिरस रस्ता, प्रजिमा-134, कि.मी. 21/500 ते 27/200 ची सुधारणा करणे, ता. पुरंदर, जि.पुणे. | 200 | 2020-02-28 | 181.9073 | 2021-02-05 | 163.349 | -0.05 | 219.93 | 0 | 219.93 | 109.96 |  | 2021-09-21 | 270 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -134 | 21.5 | 27.2 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
249 | 2003/566/01561 | PUNE | 50540106 | Improvement to Bhutonde Pal Wajeghar Khariv to SH-106 road, MDR-33, Km 5/700 to 16/00, Tal. Velhe, Dist. Pune. | भुतोंडे पाल वाजेघर खरीव ते रामा 106 रस्ता, प्रजिमा-33, कि.मी. 5/700 ते 16/00 मध्ये सुधारणा करणे, ता. वेल्हे, जि. पुणे. | 150 | 2020-02-28 | 150 | 2021-02-15 | 120.387 | -0.01 | 148.25 | 0 | 148.25 | 98.83 |  | 2021-12-28 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -33 | 5.7 | 16 | VELHA | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
250 | 2003/568/01568 | PUNE | 50540106 | Improvements to Kasurdi Hatave Tambad Chirmodi Wajeghar Velhe Dhanep Kadave Panshet road, MDR-42, Km 0/00 to 5/00, Tal. Bhor, Dist. Pune. | कासुर्डी हातवे तांबाड चिरमोडी वेल्हे धानेप पानशेत रस्ता, प्रजिमा-42, कि.मी. 0/00 ते 5/00 ची सुधारणा करणे, ता. भोर, जि. पुणे. | 100 | 2020-02-28 | 96.469 | 2020-12-30 | 72.875 | -9.93 | 79.51 | 0 | 79.51 | 79.51 |  | 2021-07-05 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -42 | 0 | 5 | BHOR | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
251 | 2003/570/01573 | PUNE | 50540106 | Construction of Slab Drain Shikrapur Pimple Khalsa Hivre Kanhur Kavte Phakte Chandoh to SH 117 road MDR 23 Km 8/100 Near Village Hivre Concret road Near Village Pimple Khalsa Km 6/000 to 6/300 MDR 23 Tal. Shirur Dist. Pune | शिक्रापुर ते पिंपळे खालसा हिवरे कान्हुर कवठे फाकटे चांडोह रामा 117 ला मिळणारा रस्ता प्रजिमा 23 किमी 8/100 मध्ये हिवरे गावाजवळ स्लॅब ड्रेन व मोऱ्यांचे बांधकाम करणे व पिंपळे खालसा गावाजवळ किमी 6/00 ते 6/300 मध्ये सिमेंट काँक्रीट रस्ता तयार करणे ता.शिरुर, जि. पुणे | 70 | 2020-02-28 | 59.5764 | 2020-06-17 | 47.899 | -19.6 | 68.62 | 0 | 68.62 | 98.03 |  | 2021-10-25 | 180 | WIDENING SURFACING | MDR -23 | 6 | 6.3 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
252 | 2003/570/01576 | PUNE | 50540106 | Improvement to Bandgaon Kutbav Delavadi road MDR 116 Km 0/00 to 4/600 & 6/000 to 8/500 Tal. Daund, Dist. Pune | भांडगाव खुटबाव देलवडी रस्ता प्रजिमा 116 किमी 0/00 ते 4/600 व किमी 6/000 ते 8/500 ची सुधारणा करणे ता.दौंड, जि.पुणे | 675 | 2020-02-28 | 670 | 2021-05-13 | 655 | -2.24 | 570.8 | 0 | 570.8 | 84.56 |  | 2021-06-26 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -116 | 6 | 8.5 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
253 | 2003/571/01578 | PUNE | 50540106 | Improvements to Saiv Ambegaon Koshimghar Bhalawdi Kashedi Ghodekhal Dapsare Ghol road, MDR-141, Km 1/00 to 30/00, Tal. Velhe, Dist. Pune. | साईव आंबेगांव कोशीमघाट भालवडी कशेडी घोडेखल दापसरे घोल रस्ता, प्रजिमा-141, कि.मी. 1/00 ते 30/00 ची सुधारणा करणे, ता. वेल्हे, जि. पुणे. | 490 | 2020-02-28 | 436.0745 | 2021-03-19 | 395.282 | 1.22 | 539 | 0 | 539 | 110 |  | 2021-09-23 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -141 | 1 | 30 | VELHA | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
254 | 2003/571/01580 | PUNE | 50540106 | Improvements to Brahmanghat Tekawadi Pisarve Mavdi Supe Pimpri Romanwadi Road, MDR-57, Km 32/500 to 35/600 and 41/00 to 48/00, Tal. Purandhar, Dist Pune. | ब्राम्हणघाट टेकवडी पिसर्वे मावडी सुपे पिंपरी रामनवाडी रस्ता, प्रजिमा-57, कि.मी. 32/500 ते 35/600 व 41/00 ते48/00 ची सुधारणा करणे, ता. पुरंदर, जि. पुणे. | 500 | 2020-02-28 | 438.4899 | 2021-02-25 | 393.516 | -0.01 | 528.67 | 0 | 528.67 | 105.73 |  | 2021-07-26 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -57 | 32.5 | 48 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
255 | 2003/575/01582 | PUNE | 50540106 | Improvements to Khed Shivapur Garade Kodit Road, MDR-36, Km 18/600 to 21/00 and 38/00 to 39/500, Tal. Purandhar, Dist. Pune. | खेड शिवापुर गराडे कोडीत रस्ता, प्रजिमा-36, कि.मी. 18/600 ते 21/00 व कि.मी. 38/00 ते 39/500 ची सुधारणा करणे, ता. पुरंदर, जि. पुणे. | 200 | 2020-02-28 | 180.6521 | 2021-02-01 | 162.551 | -0.99 | 153.25 | 0 | 153.25 | 76.62 |  | 2021-06-16 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -36 | 18.6 | 39.5 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
256 | 2012/571/04814 | PUNE | 50540106 | Preparation and finalization of alignment for Uran Panvel Bhimashankar Khed Shirur road S.H.103 Km.29/00 to 284/00 Preparing detailed report for land acquisition of forest and non forest land also obtaining final approval for the same.Preparation of DPR for Construction of the road two lane with paved shoulders (10.00 M width) etc. | उरण पनवेल कर्जत भिमाशंकर खेड शिरुर रस्ता रा.मा.103 कि.मी.29/00 ते 284/00 या रस्त्याची आखणी करणे,वन व वनेतर जमिनीचे भु-संपादन प्रस्ताव तयार करणे व त्यास अंतिम मान्यता घेणे.रस्त्याचे दोन पदरी व कठीण बाजुपटटयाचे काम (10 मीटर रुंदी) करणेसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे.इत्यादी. | 756 | 2020-12-10 | 756 | 2021-02-04 | 1250.8 | 18 | 197.47 | 0 | 197.47 | 26.12 |  |  |  | LAND ACQUITION | MDR -36 | 29 | 284 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
257 | 2012/571/04817 | PUNE | 50540106 | Improvement to Kalthan No.1 to Pondkulwadi Nimgaon Ketki Kati Lakhewadi Road MDR 159 km 9/00 to 15/00 Tal. Indapur Dist. Pune | कालठण नं. 1 ते पोदंकुलवाडी निमगाव केतकी लाखेवाडी रस्ता प्रजिमा 159 किमी 9/00 ते 15/00 ची सुधारणा करणे ता.इंदापूर. जि.पुणे | 300 | 2020-12-10 | 279.02 | 2021-10-11 | 270.692 | -2.98 | 284.18 | 0 | 284.18 | 94.72 |  | 2021-06-14 | 287 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -159 | 9 | 15 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
258 | 2012/571/04818 | PUNE | 50540106 | Improvement to Babulgaon Bhatnimgaon Bavada Road MDR 86 km 0/00 to 9/00 Tal. Indapur Dist. Pune | राम क्र. 65 पासुन बाभुळ गाव भाट निमगाव भांडगाव ते बावडा रस्ता प्रजिमा 86 किमी 0/00 ते 9/00 ची सुधारणा करणे ता.इंदापुर, जि.पुणे | 300 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 150.44 | 0 | 150.44 | 50.14 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -86 | 0 | 9 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
259 | 2012/571/04819 | PUNE | 50540106 | Improvement to Hingangaon Kandalgaon Shah Indapur Bedshinge Bhandgaon Road MDR 125 km 30/00 to 34/200 Tal. Indapur Dist. Pune | पुणे जिल्हयातील इंदापूर तालुक्यातील ते हिंगणगांव कांदलगांव शहा माळवाडी पिंपरी शिरसोडी इंदापूर बेडशिंगे अवसरी भांडगांव रस्ता प्रजिमा-125 किमी 30/00 ते 34/200ची सुधारणा करणे | 500 | 2020-12-10 | 475.95 | 2021-02-22 | 471.613 | -0.91 | 478.4 | 0 | 478.4 | 95.68 |  | 2021-06-18 | 187 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -125 | 30 | 34200 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
260 | 2012/571/04820 | PUNE | 50540106 | Improvement to S.H.132 to Yesapurwadi Shelgaon Road MDR 170 km 0/00 to 10/00 Tal. Indapur Dist. Pune | पुणे जिल्हयातील इंदापुर तालुक्यातील रामा. 132 बोरी येसू पारवडी शेळगाव रस्त्याची सुधारणा करणे प्रजिमा 170 कि.मी 0/00 ते 10/00 | 600 | 2020-12-10 | 476.5 | 2021-01-08 | 476 | -0.1 | 502.32 | 0 | 502.32 | 83.72 |  | 2021-06-22 | 282 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -170 | 0 | 10 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
261 | 2103/0440/00689 | PUNE | 50540106 | Improvement to Vaishakhare Naneghat Junnar Hapusbag Shiroli Yedgaon road MDR-1 Km.40/00 to 42/00,48/00 to 51/200 , 58/600 to 61/100 Tal.Junnar Dist.Pune. | वैशाखरे नानेघाट जुन्नर हापूसबाग शिरोली येडगाव ते 14 नंबर रस्ता प्रजिमा-1 किमी 40/00 ते 42/00, 48/00 ते 51/200 व 58/600 ते 61/100 ची सुधारणा करणे ता.जुन्नर जि.पुणे भाग-पाडळी ते 14 नंबर खराब लांबीत | 500 | 2021-03-04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -1 | 40 | 61.1 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
262 | 2103/0538/01244 | PUNE | 50540106 | Reconstruction of weak major bridge on Paud-Kolwan Kashing-Javan- Fagne Dam Road, MDR 26, at Km. 3/400 on Walki river, Taluka Mulshi, District Pune. | पौड कोळवण काशिंग जवण फागणे धरण रस्ता प्र. जि. मा. 26 कि. मी. 3/400 येथील वळकी नदीवरील कमकुवत मोठ्या पुलाची पुनर्बांधणी करणे ता. मुळशी जि. पुणे. | 100 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MAJOR BRIDGE | MDR -1 | 3.4 | 90 | MULSHI | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
263 | 2103/162/00035 | PUNE | 50545402, 50540106 | Improvements to N H 9 to Khadaki ParawadiShetaphalgade Lakdi Nimbodi BhavaniNagar Kurawali Road MDR 84 km 21/00 to 31/00 Tal IndapurDist Pune | रा मा - 9 ते खडकी पारवाडी शेटफळगडे लाकडी निंबोडी भवानी नगर सणसर कुरवली रस्ता प्रजिमा- 84 कि.मी. 21/00 ते 31/000 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. इंदापूर, जि. पुणे | 6913.41 | 2021-03-01 | 5451.68 | 2022-08-25 | 6201.581 | 0 | 3198.21 | 0 | 3198.21 | 46.26 |  | 2023-01-23 | 551 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -84 | 21 | 31 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
264 | 2103/196/00136 | PUNE | 50545402, 50540106 | STBT to Nira Murti Morgaon Supe Road MDR-67,Km.5/850 To 9/850 , Km.21/650 to 24/00.(6.35 km)Tal. Baramati, Dist.Pune | निरा मुर्टी मोरगाव सुपा रस्ता प्रजिमा-67 कि.मी. 5/850 ते 9/850 व कि.मी. 21/650 ते 24/00 (6.35 कि.मी.) मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 1495 | 2021-03-01 | 1405.609 | 2022-01-14 | 1405.609 | 0 | 1371.28 | 0 | 1371.28 | 91.72 |  | 2022-07-21 | 457 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -67 | 5.85 | 24 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
265 | 2103/216/00192 | PUNE | 50540106 | Improvement to Shiravali Malegaon Karha WagajAnjangaon Raod MDR 129, km 0/0 to 1/500 & 5/500 to 8/500, Tal. Baramati, Dist. Pune | शिरवली माळेगाव कऱ्हा वागज अंजनगाव रस्ता प्रजिमा- 129 कि.मी. 0/00 ते 1/500 व 5/500 ते 8/500 ची सुधारणा करणे. ता.बारामती, जि. पुणे | 337.5 | 2021-03-01 | 317.5 | 2021-01-28 | 315.368 | -0.67 | 81.28 | 0 | 81.28 | 24.08 |  | 2021-07-28 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -129 | 0 | 8.5 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
266 | 2103/231/00235 | PUNE | 50540106 | STBT To Katewadi Kanheri Rui Sawal Katfal Shirsufal road ,MDR-131 Km.11/800 to 16/00. Tal. Baramati,Dist.Pune | काटेवाडी कन्हेरी रुई सावळ कटफळ शिर्सुफळ रस्ता प्रजिमा- 131 कि.मी. 11/800 ते 16/00 ची सुधारणा करणे. ता.बारामती, जि. पुणे | 525 | 2021-03-01 | 500 | 2021-08-18 | 495 | -1 | 406.1 | 0 | 406.1 | 77.35 |  | 2021-11-03 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -131 | 11.8 | 16 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
267 | 2103/237/00255 | PUNE | 50540106 | Improvement to Baramati Tandulwadi Katfal MDR-155,Km 1/200 to 4/00 (Part- Satav Chouck to Tandulwadi)Tal.Baramati, Dist. Pune | बारामती तांदुळवाडी कटफळ रस्ता प्रजिमा- 155 कि.मी 1/200 ते 4/00 ची रुंदीकरण करणे. ता.बारामती, जि. पुणे(भाग - सातव चौक ते तांदुळवाडी) | 252 | 2021-03-01 | 233.67 | 2022-02-10 | 212.513 | 1.57 | 99.2 | 0 | 99.2 | 39.36 |  | 2022-06-09 | 186 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -155 | 1.2 | 1.4 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
268 | 2103/245/00277 | PUNE | 50540106 | Improvement to Katewadi Kanheri Rui Sawal KatfalShirsufal road ,MDR-131 Km.0/500 to 5/200. Tal.Baramati, Dist. Pune | काटेवाडी कन्हेरी रुई सावळ कटफळ शिर्सुफळ रस्ता प्रजिमा- 131 कि.मी. 0/500 ते 5/200 ची सुधारणा करणे. ता.बारामती, जि. पुणे | 141 | 2021-03-01 |  |  |  |  | 138.34 | 0 | 138.34 | 98.11 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -131 | 0.5 | 5.2 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
269 | 2103/264/00333 | PUNE | 50540106 | Improvement to Supa Pansarewadi KarhatiSaymbachiwadi Jalkewadi Dhakale Pandare Sangavi RaodMDR 128, km 30/00to 36/200, Tal. Baramati, Dist. Pune | सुपा पानसरेवाडी काऱ्हाटी सांयबाचीवाडी जळकेवाडी ढाकळे पणदरे सांगवी रस्ता प्रजिमा- 128 किमी 30/00 ते 36/200 ची सुधारणा करणे. ता.बारामती, जि. पुणे | 620 | 2021-03-01 | 72.29 | 2022-05-05 | 64.873 | -10.26 | 460.48 | 0 | 460.48 | 74.27 |  | 2022-07-21 | 186 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -128 | 30 | 36.2 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
270 | 2103/268/00345 | PUNE | 50540106 | Improvement to Saswad Rajuri Supe Degulgaon RasalShirsuphal Nimbodi Bhigwan Road MDR-61,Km.75/00 to 77/00 & 82/00 to 84/00 Tal:- Baramati, Dist:- Pune | सासवड राजूरी सुपा उंडवडी पारवडी रस्ता प्रजिमा-61 कि.मी. 75/00 ते 77/00 व 82/00 ते 84/00 ची सुधारणा करणे. ता.बारामती, जि. पुणे | 120 | 2021-03-01 | 98.31 | 2022-01-05 | 98.3 | -0.01 | 103.82 | 0 | 103.82 | 86.52 |  | 2022-04-13 | 184 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -61 | 75 | 84 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
271 | 2103/281/00383 | PUNE | 50540106 | Improvement to Supa Pansarewadi Karhati Saymbachiwadi Jalkewadi Dhakale Pandare Sangavi RaodMDR 128, km 9/00 to 12/00, Tal. Baramati, Dist. Pune | सुपा पानसरेवाडी काऱ्हाटी सांयबाचीवाडी जळकेवाडी ढाकळे पणदरे सांगवी रस्ता प्रजिमा- 128 किमी 9/00 ते 12/00 ची सुधारणा करणे. ता.बारामती, जि. पुणे | 300 | 2021-03-01 | 285 | 2021-08-10 | 284.505 | -0.17 | 138.36 | 0 | 138.36 | 46.12 |  | 2021-12-15 | 183 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -128 | 9 | 12 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
272 | 2103/286/00399 | PUNE | 50540106 | Improvement to Undawadi Jalgaon Supe Jalgaon K.P.Saymbachiwadi Loni Bhapkar Murti RoadMDR154,Km.33/00 to 36/00 Tal:- Baramati, Dist:- Pune | उंडवडी जळगाव सुपे जळगाव क.प सायंबाचीवाडी लोणी भापकर मुर्टी रस्ता प्रजिमा-154 कि.मी. 33/00 ते 36/00 ची सुधारणा करणे. ता.बारामती, जि. पुणे | 90 | 2021-03-02 | 80.27 | 2021-09-29 | 67.065 | -16.45 | 79.12 | 0 | 79.12 | 87.92 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -154 | 33 | 36 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
273 | 2103/310/00470 | PUNE | 50540106 | Improvement to Murti Waki Chopdaj Vadgaon NimbalkarHol Road MDR 70,Km.12/00 to 16/00;Tal:- Baramati, Dist:- Pune | मुर्टी वाकी चोपडज वडगाव निंबाळकर होळ रस्ता प्रजिमा-70 कि.मी. 12/00 ते 16/00 ची सुधारणा करणे. ता.बारामती, जि. पुणे | 300 | 2021-03-02 | 267 | 2022-04-01 | 227 | -14.98 | 223.08 | 0 | 223.08 | 74.36 |  | 2022-05-09 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -70 | 12 | 16 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
274 | 2103/329/00528 | PUNE | 50540106 | Widening and Improvement to Ranjangaon KardeShindodi Shirasgaon Kata mandavgan Pharata TandaliRoad MDR 100 Km 49/600 to 53/00 Tal. Shirur | राजंणगाव कर्डे शिंदोडी शिरसगाव काटा मांडवगण फराटा तांदळी रस्ता प्रजिमा - 100 कि.मी. 49/600 ते 53/00 चे रुंदीकरण करुन मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. ता. शिरुर, जि. पुणे | 500 | 2021-03-03 | 476.99 | 2021-06-10 | 495.75 | 4.15 | 312.5 | 0 | 312.5 | 62.5 |  | 2021-11-24 |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -100 | 49.6 | 53 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
275 | 2103/344/00574 | PUNE | 50540106 | Widening and Improvement to Kuruli Andhalgaon AlegaonPaga to MDR 39 Road MDR 160 Km 0/00 to 2/100 Tal. Shirur | कुरुळी (प्रजिमा 53) आंधळगाव आलेगाव पागा ते प्रजिमा 39 पर्यंतचा रस्ता प्रजिमा क्र. 160 किमी. 0/00 ते 2/100 चे रुंदीकरण व मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे. ता. शिरुर, जि. पुणे (भाग- आंधळगाव ते कुरुळी) | 200 | 2021-03-03 | 192.43 | 2021-06-23 | 192 | -0.22 | 161.07 | 0 | 161.07 | 80.54 |  | 2021-10-28 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -160 | 0 | 2.1 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
276 | 2103/354/00602 | PUNE | 50540106 | Widening and Improvement to Arangaon Alegaon PagaNagargaon Vadgaon Rasai Mandavgan Pharata Road MDR40 Km 30/800 to 35/00 Tal. Shirur | आरणगाव आलेगाव पागा नागरगाव वडगाव गणेगाव तांदळी रस्ता प्रजिमा 40 किमी. 30/800 ते 35/00 चे रुंदीकरण व मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे. ता. शिरुर, जि. पुणे (भाग- बाबुळसर फाटा ते गणेगाव) | 371 | 2021-03-03 | 361.21 | 2021-06-10 | 369.71 | 2.95 | 287.53 | 0 | 287.53 | 77.5 |  | 2021-11-25 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -40 | 30.8 | 35 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
277 | 2103/362/00627 | PUNE | 50540106 | Widening and Improvement to Ranjangaon KardeShindodi Shirasgaon Kata mandavgan Pharata Tandali Road MDR 100 Km 53/00 to 57/00 Tal. Shirur | राजंणगाव कर्डे शिंदोडी शिरसगाव काटा मांडवगण फराटा तांदळी रस्ता प्रजिमा - 100 कि.मी. 53/00 ते 57/00 चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. ता. शिरुर, जि. पुणे (भाग- मांडवगण ते तांदळी) | 300 | 2021-03-03 | 277.739 | 2021-06-10 | 277.039 | -0.25 | 270.41 | 0 | 270.41 | 90.13 |  | 2022-02-01 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -100 | 53 | 57 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
278 | 2103/381/00691 | PUNE | 50540106 | Improvement to Nanvij Wireless phata Girim Kurkumnbh Road MDR-96 km 0/00 to 0/800 Tal:-Daund Dist:-Pune | नानविज वायरलेस फाटा गिरीम ते कुरकुंभ रस्ता प्रजिमा 96 कि.मी. 0/00 ते 0/800 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड, जि. पुणे | 20 | 2021-02-26 | 18.98 | 2021-02-08 | 18.9 | -0.42 | 18.91 | 0 | 18.91 | 94.57 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -96 | 0 | 0.8 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
279 | 2103/389/00716 | PUNE | 50540106 | Improvement to SH-68 to Gar Kadethan Dapodi to SH-118 Road MDR-82 km 3/200 to 6/200 Tal:-Daund Dist:-Pune | रामा 68 ते गार कठेडान दापोडी रामा-118 ला मिळणारा रस्ता प्रजिमा - 82 कि.मी. 3/200 ते 6/200 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड, जि. पुणे | 150 | 2021-03-04 | 149.5 | 2021-07-08 | 145 | -3.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.03 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -82 | 3.2 | 6.2 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
280 | 2103/394/00733 | PUNE | 50540106 | Improvement to Wadgaon Kashimbeg - Sultanpur Road MDR 65, Km 0/00 to 2/00 (Part Wadgaon Kashimbeg -Sultanpur ) Taluka Ambegaon Dist. Pune | वडगाव काशिंबेग सुलतानपूर रस्ता प्रजिमा-65, किमी 0/00 ते 2/00 रस्त्याची सुधारणा करण्णे. ता.आंबेगाव, जि.पुणे. (भाग-वडगाव काशिंबेग ते सुलतानपूर) | 150 | 2021-03-04 | 35.2425 | 2021-08-06 | 99.341 | -18.21 | 160.73 | 0 | 160.73 | 107.15 |  |  | 270 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -65 | 0 | 2 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
281 | 2103/412/00795 | PUNE | 50540106 | Improvement of Somatane Parandwadi Shivne Kadadhe Road MDR-28 Km 0/00 to 1/200 and Km 13/500 to 15/700 Tal Maval, Dist.Pune. | सोमाटणे परंदवाडी शिवणे कडधे रस्ता प्रजिमा-28 कि.मी.0/00 ते 1/200 व 13/500 ते 15/700 चे रूंदीकरण व सुधारणा करणे. ता.मावळ, जि.पुणे. | 400 | 2021-03-04 | 400 | 2021-03-04 | 280.803 | -13.6 | 285.97 | 0 | 285.97 | 71.49 |  | 2022-07-20 | 362 | WIDENING SURFACING | MDR -28 | 0 | 15.7 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
282 | 2103/420/00822 | PUNE | 50540106 | Improvent of approach road for Bridge at Km 1/350 on Kamset Nane Govitry road MDR-78 Tal Maval Dist Pune | कामशेत नाने गोवित्री रस्ता प्रजिमा-78 कि.मी.1/350 मधील पुलाच्या जोड रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.मावळ, जि.पुणे. | 200 | 2021-03-04 | 194 | 2021-03-04 | 152.348 | -13.2 | 193.22 | 0 | 193.22 | 96.61 |  | 2022-01-21 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -78 | 0 | 1.35 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
283 | 2103/425/00842 | PUNE | 50540106 | Improvements to Kanhewadi vetale Saburdi Kude Road MDR 101 Km 0/700 to 2/00 & Km 3/300 to 21/00 Tal.Khed dist Pune (SH 103 to Vetale river & Vetale to Kude bk) (In Bad Stretches) | कान्हेवाडी वेताळे साबुर्डी घोटवडी रस्ता प्रजिमा 101 किमी 0/700 ते 2/00 व 3/300 ते 21/00 कि.मी.ची सुधारणा करणे (भाग-रामा-103 ते वेताळे नदीपर्यंत व वेताळे ते कुडे बु.)(खराब लांबीत)ता खेड जि पुणे. | 500 | 2021-03-04 | 447.0334 | 2022-01-13 | 388.263 | -3.11 | 500 | 0 | 500 | 100 |  | 2022-06-23 | 270 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -101 | 0.7 | 2 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
284 | 2103/429/00854 | PUNE | 50540106 | Improvements to Talegaon Station Karanjvihire Pait Kadus Gulani Wafgaon Loni road MDR 15 Km 23/00 to 34/400 Tal.Khed Dist.Pune (Pait to Kadus) (In Bad Stretches) | तळेगाव स्टेशन करंजविहिरे पाईट कडूस गूळाणी वाफगाव लोणी प्रजिमा-15 कि.मी.23/00 ते 34/400 ची सुधारणा करणे. ता.खेड, जि.पुणे (भाग- पाईट ते कडूस) (खराब लांबीत) | 400 | 2021-03-04 | 400 | 2021-11-18 | 260.037 | -21.9 | 431.04 | 0 | 431.04 | 107.76 |  | 2022-04-29 | 270 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -15 | 23 | 34 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
285 | 2103/440/00896 | PUNE | 50540106 | Improvement to Viashakhare Naneghat Junnar Hapusbag Shiroli Yedgaon road MDR-1 Km.40/00 to 42/00,48/00 to 51/200 and 58/600 to 61/100 Tal.Junnar Dist.Pune (Part Padli to 14 No)(In Bad Stretches) | वैशाखरे नानेघाट जुन्नर हापूसबाग शिरोली येडगाव ते 14 नंबर रस्ता प्रजिमा-1 किमी 40/00 ते 42/00,48/00 ते 51/200 व 58/600 ते 61/100 ची सुधारणा करणे. ता.जुन्नर, जि.पुणे.(भाग-पाडळी ते 14 नंबर)(खराब लांबीत) | 500 | 2021-03-04 | 500 | 2021-03-04 | 402.03 | -0.62 | 304.99 | 0 | 304.99 | 60.99 |  | 2022-07-23 | 365 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -1 | 40 | 61.1 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
286 | 2103/442/00905 | PUNE | 50540106 | Improvement to Dholwad Umbraj Pimpalwandi Ranjani road MDR-4 Km.27/00 to 33/800 Tal. Junnar Dist. Pune (Part :Khodad to Ranjani Phata) | धोलवड उंब्रज पिंपळवंडी रांजणी रस्ता प्रजिमा-4 किमी 27/00 ते 33/800 ची सुधारणा करणे. ता.जुन्नर, जि.पुणे. (भाग खोडद ते रांजणी फाटा) | 400 | 2021-03-04 | 400 | 2021-05-04 | 318.291 | 0 | 389.16 | 0 | 389.16 | 97.29 |  | 2022-06-28 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -4 | 27 | 33.8 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
287 | 2103/445/00915 | PUNE | 50540106 | Improvement to Daryaghat Aptale Junnar road MDR-3 Km.22/00 to 24/00 Tal. Junnar Dist. Pune (Part: Junnar City) | दाऱ्याघाट आपटाळे जुन्नर रस्ता प्रजिमा-3 किमी 22/00 ते 24/00 मध्ये रूंदीकरणासह कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे. ता.जुन्नर, जि.पुणे (भाग- जुन्नर गावातील भाग) | 300 | 2021-03-04 | 268.9053 | 2021-12-17 | 240.231 | -0.01 | 329.99 | 0 | 329.99 | 110 |  | 2022-04-05 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -3 | 22 | 24 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
288 | 2103/448/00926 | PUNE | 50540106 | Widening and Improvements to Malwadi harnus Jogawadi Karandi Male Bhutonde Harpud Singapur Road MDR-43 Km 30/00 to 34/00 and 41/000 to 42/000 and 45/500 to 48/000 Tal. Bhor Dist. Pune (In Bad Stretches) | माळवाळी हर्णस जोगवडी करंदी मळे भुतोंडे बालवड पासली हारपुड ते सिंगापुर रस्ता प्रजिमा 43 कि मी 30/00 ते 34/00 व 41/00 ते 42/00 व 45/500 ते 48/00 ची रुंदीकरण व सुधारणा करणे, ता. भोर जि.पुणे (खराब लांबीत) | 400 | 2021-03-04 | 362.9968 | 2022-11-08 | 325.395 | 0.16 | 399.96 | 0 | 399.96 | 99.99 |  | 2022-04-05 | 12 | WIDENING SURFACING | MDR -43 | 30 | 48 | BHOR | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
289 | 2103/451/00934 | PUNE | 50540106 | Improvements and Widening to Ambeghar Ambavade Road MDR 45 Km 4/500 to 7/500 Tal. Bhor, Dist. Pune (In Bad Stretches) | आंबेघर आंबवडे रस्ता प्रजिमा 45 कि मी 4/500 ते 7/500 मध्ये रुंदीकरणासह सुधारणा करणे, ता. भोर, जि. पुणे (खराब लांबीत) | 500 | 2021-03-04 | 441.3293 | 2021-10-09 | 398.077 | 0.6 | 499.94 | 0 | 499.94 | 99.98 |  | 2022-03-16 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -45 | 4.5 | 7.5 | BHOR | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
290 | 2103/460/00968 | PUNE | 50540106 | Improvement to Satalwadi-Pingori-Daundkhind-Bhorwadi fata-Kolvihire-Malshiras Road MDR 134, KM 35/700 to 41/00 Tal -Purandar, Dist - Pune | सटलवाडी - पिंगोरी- दौंडखिंड -भोरवाडी फाटा - कोळविहीरे -माळशिरस रस्ता प्रजिमा 134 किमी 35/700 ते 41/00 मध्ये रस्ता सुधारणा करणे.ता. पुरंदर जि.पुणे | 250 | 2021-03-05 | 218.0408 | 2021-10-20 | 202.598 | -1 | 257.33 | 0 | 257.33 | 102.93 |  | 2022-03-07 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -134 | 35.7 | 41 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
291 | 2103/463/00978 | PUNE | 50540106 | Improvement to Khed Shivapur Kodit Road (M.D.R.36) Km.21/00 To 26/00 Tal -Purandar, Dist - Pune | खेड शिवापुर गराडे कोडीत रस्ता प्र.जि.मा. 36 कि.मी. 21/00 ते 26/00 ची सुधारणा करणे ता. पुरंदर जि.पुणे | 250 | 2021-03-05 | 218.0289 | 2021-11-01 | 195.164 | -0.08 | 271.04 | 0 | 271.04 | 108.41 |  | 2022-03-04 |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -36 | 21 | 26 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
292 | 2103/464/00985 | PUNE | 50540106 | Improvements to NH-9 to Kunjirwadi Alandi Mahatobachi Tarde Shindavne road M.D.R.58 Km 4/00 to 6/00 Tal - Haveli Dist - Pune, | राम -9 ते कुंजीरवाडी आळंदी म्हातोबाची तरडे शिंदवणे रस्ता प्रजिमा-58 कि.मी. 4/00 ते 6/00 मध्ये सुधारणा करणे ता. हवेली जि. पुणे. | 150 | 2021-03-05 | 133.6601 | 2021-09-09 | 119.503 | -0.01 | 149.79 | 0 | 149.79 | 99.86 |  | 2022-03-08 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -58 | 4 | 6 | HAVELI | SHIRUR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
293 | 2103/469/01003 | PUNE | 50540106 | Improvements to Baramati Lakadi Kalas Loni NH 65 Road MDR-65 Km.34/600 to 40/600 Tal. Indapur Dist-Pune. | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील बारामती जळोची कन्हेरी लाकडी कळस लोणी देवकर रस्ता (राम.9) पर्यंत प्रजिमा -65 कि.मी. 34/600 ते 40/600 ची सुधारणा करणे. | 400 | 2021-03-05 | 339.8 | 2021-12-23 | 304.054 | -10.52 | 197.1 | 0 | 197.1 | 49.27 |  | 2022-03-10 | 277 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -65 | 34.6 | 40.6 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
294 | 2103/471/01011 | PUNE | 50540106 | Improvement to SH 121 Anthurne Bharanewadi Birangudwadi road MDR 173 ch 2/700 to 10/00 Tal Indapur .Dist Pune | रामा 121 अंथुर्णे भरणेवाडी बिरागुंडवाडी प्रजिमा 173 किमी 2/700 ते 10/00 ची सुधारणा करणे. ता. इंदापूर, जि. पुणे | 630 | 2021-03-05 | 556.51 | 2022-01-03 | 55.6 | -90.01 | 218.48 | 0 | 218.48 | 34.68 |  | 2022-05-09 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -173 | 2.7 | 10 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
295 | 2103/473/01018 | PUNE | 50540106 | Improvements to SH-125 to Vadapuri Reda Redani Khorochi to Pune District Border Road MDR-74 Km.8/00 to 13/400 Tal. Indapur Dist-Pune | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील राम-125 ते वडापुरी रेडा रेडणी खोराची ते पुणे जिल्हा हद्द रस्ता प्रजिमा -74कि.मी. 8/00 ते 13/400 ची सुधारणा करणे. | 300 | 2021-03-05 | 260.56 | 2021-01-21 | 259.56 | -0.38 | 285.2 | 0 | 285.2 | 95.06 |  | 2021-05-25 | 187 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -74 | 8 | 13.4 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
296 | 2103/475/01026 | PUNE | 50540106 | Improvements to Kalthan No.1 Rajewadi Pondgkulwadi to Nimgaonketaki Kati Lakhewadi Road MDR-159 Km.19/00 to 27/450 Tal. Indapur Dist-Pune. | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील कालठण नं.1 राजवडी पोंदकुलवाडी ते निमगाव केतकी लाखेवाडी रस्ता प्रजिमा -159 कि.मी. 19/00 ते 27/450 ची सुधारणा करणे. | 511.25 | 2021-03-05 | 391.8505 | 2021-11-03 | 429.507 | 9.61 | 246.5 | 0 | 246.5 | 48.21 |  | 2022-02-02 | 277 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -159 | 19 | 27.45 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
297 | 2103/481/01047 | PUNE | 50540106 | Improvements to Sarafwadi Redani MDR.121 to BoratwadiDist Border Road. MDR-175 Km.0/00 to 10/00 Tal.Indapur Dist-Pune.(Part-Redani to Chakati) | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील सराफवाडी रेडणी प्रजिमा -121 ते बोराटवाडी जिल्हा हद्द पर्यंत रस्ता प्रजिमा-175 कि.मी. 0/00 ते 10/00 ची सुधारणा करणे. (भाग -रेडणी ते चाकाटी) | 800 | 2021-03-05 | 715.25 | 2021-12-15 | 715.352 | 0.01 | 761.57 | 0 | 761.57 | 95.19 |  | 2022-04-13 | 276 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -175 | 0 | 10 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
298 | 2103/481/01049 | PUNE | 50540106 | Improverment to SH 124 Lasurne Chikali Road MDR 193Ch 2/400 to 3/600 and 7/200 to 9/20 Tal Indapur Dist Pune | रामा-124 लासर्णे चिखली रस्ता प्रजिमा-193 कि.मी. 2/400 ते 3/600 व 7/200 ते 9/200 ची सुधारणा करणे. ता. इंदापूर, जि. पुणे | 128 | 2021-03-05 | 120 | 2022-01-10 | 110.15 | -8.21 | 97.29 | 0 | 97.29 | 76.01 |  | 2022-04-18 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -193 | 2.4 | 9.2 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
299 | 2103/485/01060 | PUNE | 50540106 | Improvements to Gadade wadi Kauthali Balpudi NH-9 toVarkute Bk.Agoti No.1 to Chandgaon Road MDR-127Km.0/00 to 6/500 Tal. Indapur Dist-Pune. | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील गडदेवाडी कवठाळी बलपुडी राम क्र. 9 ते वरकुटे बु. आगोती नं.1 ते चांडगाव रस्ता प्रजिमा-127 कि.मी. 0/00 ते 6/500 ची सुधारणा करणे. | 550 | 2021-03-05 | 322.389 | 2021-11-03 | 460.953 | 42.98 | 549.36 | 0 | 549.36 | 99.88 |  | 2022-02-03 | 277 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -127 | 0 | 6.5 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
300 | 2103/485/01063 | PUNE | 50540106 | Improvements to NH-9 to Shaha Kandalgaon HingangaonNH 9 Bhatnimgaon Bhabulgaon Bhangaon to BawadaRoad MDR-86 Km.0/00 to 3/500 Tal. Indapur Dist-Pune. | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील राम क्र. 9 ते शहा कांदलगाव हिंगणगाव राम क्र. 9 भाट निमगाव भांडगाव बावडा रस्ता प्रजिमा-86 कि.मी. 0/00 ते 3/500 ची सुधारणा करणे. | 200 | 2021-03-05 | 185 | 2022-07-05 | 178.772 | -3.37 | 109.11 | 0 | 109.11 | 54.55 |  | 2022-10-21 | 277 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -86 | 0 | 3.5 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
301 | 2103/491/01079 | PUNE | 50540106 | Improvements to Baramati Lakadi Kalas Loni NH 65 RoadMDR-65 Km.40/600 to 47/600 Tal. Indapur Dist-Pune. | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील बारामती जळोची कन्हेरी लाकडी कळस लोणी देवकर रस्ता (राम.9) पर्यंत प्रजिमा -65 कि.मी. 40/600 ते 47/600 ची सुधारणा करणे. | 400 | 2021-03-05 | 342.41 | 2021-12-08 | 306.98 | -10.35 | 365.63 | 0 | 365.63 | 91.4 |  | 2022-03-10 | 277 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -65 | 40.6 | 47.6 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
302 | 2103/493/01086 | PUNE | 50540106 | Improvements to Palasdeo Malwadi Bhavwadi Varkute BkKarewadi Road. MDR-171 Km.4/00 to 5/00 & 12/00 to 19/00 Tal. Indapur Dist-Pune. | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील पळस देव माळवाडी भावडी वरकुटे बु. करेवाडी रस्ता प्रजिमा - 171 कि.मी. 4/00 ते 5/00 व 12/00 ते 19/00 ची सुधारणा करणे. | 430 | 2021-03-05 | 395.25 | 2021-12-23 | 385.264 | -2.53 | 472.98 | 0 | 472.98 | 109.99 |  | 2022-02-03 | 276 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -171 | 4 | 19 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
303 | 2103/496/01096 | PUNE | 50540106 | Improvement to SH 124 kalas Bhairoba mandir NH 65 toDalaj no 1 MDR 196 ch 0/00 to 7/00 Tal Indapur Dist Pune | रामा-124 कळस बिरोबा मंदिर ते राम.65 ते डाळज नं.1 रस्ता प्रजिमा 196 कि.मी. 0/00 ते 7/00 ची सुधारणा करणे. ता. इंदापूर, जि. पुणे | 600 | 2021-03-05 | 549.23 | 2020-09-02 | 549.23 | 0 | 633.26 | 0 | 633.26 | 105.54 |  | 2021-12-31 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -196 | 0 | 7 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
304 | 2103/498/01107 | PUNE | 50540106 | Improvements to Gadadewadi Kauthali Balpudi NH-9 toVarkute Bk.Agoti No.1 to Chandgaon Road. MDR-127 Km .21/200 to 23/200 Tal. Indapur Dist-Pune. | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील गडदेवाडी कौठाळी बळपुडी राम क्र.9 ते वरकूटे बु. आगोती नं.1 ते चांदगाव रस्ता प्रजिमा -127 कि.मी. 21/200 ते 23/200 ची सुधारणा करणे. | 200 | 2021-03-05 | 1785.95 | 2021-08-18 | 1775.99 | -0.56 | 199.7 | 0 | 199.7 | 99.85 |  |  | 276 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -127 | 21.2 | 23.2 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
305 | 2103/501/01117 | PUNE | 50545402, 50540106 | Improvenment to MDR 61 Nimbodi shephalgade SH 54Mhasobawadi Lakadi Kazad Bori Lasurne road MDR 167 ch 0/00 to 12/00 Tal Indapur Dist Pune | प्रजिमा 167 निंबोडी शेटफळगडे रामा-54 म्हसोबावाडी लाकडी काझड बोरी लासुर्णे रस्ता प्रजिमा 167 कि.मी.0/00 ते 12/00 ची सुधारणा करणे. ता. इंदापूर, जि. पुणे | 1044 | 2021-03-05 | 924.11 | 2022-01-03 | 915.559 | 10.42 | 507.29 | 0 | 507.29 | 48.59 |  | 2022-03-09 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -167 | 0 | 12 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
306 | 2103/503/01123 | PUNE | 50540106 | Improvements to Indapur S.S.Karkhara TaranagwadiGholi Wadapuri to S.H.125 Join Road MDR-55 Km.7/00 to 11/00 Tal. Indapur Dist-Pune. | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील इंदापूर सहकारी साखर कारखाना तरंगवाडी गोखळी वडापुरी (राम क्र 125) ला मिळणारा रस्ता प्रजिमा -55 कि.मी. 7/00 ते 11/00 ची सुधारणा करणे. | 200 | 2021-03-05 | 172.84 | 2021-10-22 | 154.745 | -10.47 | 198.87 | 0 | 198.87 | 99.43 |  | 2022-01-07 |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -55 | 7 | 11 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
307 | 2103/506/01135 | PUNE | 50540106 | Improvements to Nimgaon Ketaki Pitkeshwar Sarafwadi Nirwang Khorochi Chakati Sarati Lumewadi Pimpri Girvi Tanu to S.H.120 Road MDR-121 Km.53/600 to 55/600 Tal. Indapur Dist-Pune. | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील निमगाव केतकी पिटकेश्वर सराफवाडी निरवांगी खोराची चाकाटी सराटी लुमेवाडी पिंपरी गिरवी टनु ते रामा 120 प्रजिमा - 121 कि.मी.53/600 ते 55/600 ची सुधारणा करणे. | 200 | 2021-03-05 | 159.7167 | 2021-10-20 | 159.716 | 0 | 183.4 | 0 | 183.4 | 91.7 |  | 2022-02-04 | 277 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -121 | 53.6 | 55.6 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
308 | 2103/511/01151 | PUNE | 50540106 | Improvement to Tavasi Udmay wadi Thoratwadi roadMDR 194 ch 0/00 to 10/00 Tal Indapur Dist Pune | तावशी उध्दव वाडी थोरात वाडी रस्ता प्रजिमा -194 कि.मी. 0/00 ते 10/00 ची सुधारणा करणे. ता. इंदापूर, जि. पुणे | 644.75 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 491.65 | 0 | 491.65 | 76.25 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -194 | 0 | 10 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
309 | 2103/533/01227 | PUNE | 50540106 | Improvements widening from M. S. H. 15 to Utroli Kanhewadi Khandala Phata to Satara District border, MDR 143, Km 0/00 to 3/00 , Tal. Bhor, Dist. Pune. | प्र.रा.मा. पासुन उत्रौली कान्हेवाडी खंडाळा फाटा ते सातारा जिल्हा हद्द रस्ता , प्रजिमा 143, कि.मी. 0/00 ते 3/00 मध्ये सुधारणा व रुंदीकरण करणे, ता. भोर, जि.पुणे. | 200 | 2021-03-05 | 178.2815 | 2021-11-10 | 156.265 | -2.05 | 199.99 | 0 | 199.99 | 99.99 |  | 2022-03-04 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -143 | 0 | 3 | BHOR | BARAMATI | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
310 | 2103/535/01234 | PUNE | 50540106 | Improvements to Kadve Wadghar Shirkoli Mangaon Techpawale road, MDR 140, Km 4/200 to 10/00, Tal. Velhe, Dist. Pune. | कादवे वडघर शिरकोली माणगाव टेकपवळे रस्ता, प्रजिमा 140, कि.मी. 4/200 ते 10/000 मध्ये सुधारणा करणे ता. वेल्हे, जि.पुणे. | 150 | 2021-03-05 | 142.4639 | 2021-11-12 | 128.207 | 0.59 | 164.87 | 0 | 164.87 | 109.91 |  | 2022-05-25 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -140 | 4.2 | 10 | VELHA | BARAMATI | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
311 | 2103/537/01239 | PUNE | 50540106 | Construction of Minor Bridge across Mutha river on Dasve Lavarde Mutha Panshet road, MDR 27, Km 30/700, Tal Mulshi, Dist. Pune | दासवे लव्हार्डे मुठा पानशेत रस्ता प्रजिमा 27, कि.मी. 30/700 मध्ये मुठा नदीवर लहान पुल बांधणे, ता. मुळशी, जि. पुणे. | 250 | 2021-03-05 | 0.00245 | 2021-10-21 | 217.954 | -0.99 | 249.75 | 0 | 249.75 | 99.9 |  | 2022-03-09 | 365 | MINOR BRIDGE | MDR -140 | 30.7 | 27 | MULSHI | BARAMATI | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
312 | 2103/541/01253 | PUNE | 50540106 | Improvements to Panshet Tav Gadle Dhaman Ohol Road MDR-112 Km 23/00 to 42/00 Tal Mulshi Dist Pune. (In Bad Stretches) | पानशेत साईव तव गडले धामणओव्हळ रस्ता सुधारणा करणे प्रजिमा-112 कि.मी. 23/00 ते 42/00 ता.मुळशी जि.पुणे(खराब लांबीत) | 300 | 2021-03-05 | 275.8785 | 2021-11-18 | 247.206 | 0.01 | 250.1 | 0 | 250.1 | 83.36 |  | 2022-04-11 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -112 | 23 | 42 | MULSHI | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
313 | 2103/546/01273 | PUNE | 50540106 | Land Acquisition for approach road of Dehu to Sangurdi Indrayani river bridge on MDR 161 Tal.Khed Dist. Pune | देहू ते सांगुर्डी दरम्यान इंद्रायणी नदीवर पुलाचे जोड रस्त्याचे भूसंपादन करणे. (प्रजिमा-161) ता.खेड, जि.पुणे. | 200 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2.9 | 0 | 2.9 | 1.45 |  |  |  | LAND ACQUITION | MDR -112 | 0 | 0.5 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
314 | 2103/547/01278 | PUNE | 50540106 | Constructions Approches of Bridge on MDR 45 to Karanje Sangavi Salaav Dapkeghar Durgadi Shirgaon to MSH 15 Road MDR-145 at Km 1/100 Tal. Bhor, Dist. Pune | प्रजिमा 45 ते कंरजे सांगवी साळव दापकेघर दुर्गाडी शिरगाव ते प्ररामा 15 रस्ता प्रजिमा 145 किमी 1/100 मध्ये पुलाच्या जोडरस्त्याचे बांधकाम करणे ता. भोर, जि. पुणे | 120 | 2021-03-05 | 99.9572 | 2022-01-28 | 89.71 | 0 | 119.55 | 0 | 119.55 | 99.62 |  | 2022-03-30 | 300 | MINOR BRIDGE | MDR -112 | 1.1 | 24 | BHOR | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
315 | 2107/322/00008 | PUNE | 50540106 | Improvement to Kauthali Ponkulwadi Indapur Road MDR191 Km. 5/500 to 6/500& Km. 12/000 to16/00 Tal. Indapur, Dist. Pune | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील कौठाळी पोंदकुलवाडी इंदापूर रस्ता प्रजिमा-191 कि.मी. 5/500 ते 6/500 व 12/00 ते 16/00 ची सुधारणा करणे. ता. इंदापूर, जि. पुणे | 500 | 2021-07-01 | 435.95 | 2021-12-20 | 436.455 | 0.12 | 447 | 0 | 447 | 89.4 |  | 2022-05-10 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -191 | 5.5 | 16 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
316 | 2107/326/00025 | PUNE | 50540106 | Improvement to Baramati Lakadi Kalas Loni NH-65 Chandgaon Road MDR-65 Km. 45/00 to47/600 Tal. Indapur, Dist. Pune | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील बारामती लाकडी कळस लोणी राममा -65 चांडगाव रस्ता प्रजिमा-65 कि.मी. 45/00 ते 47/600 ची सुधारणा करणे. ता. इंदापूर, जि. पुणे | 300 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 34.62 | 0 | 34.62 | 11.54 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -65 | 45 | 47.6 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
317 | 2107/328/00031 | PUNE | 50540106 | Improvement to SH-124 (Kalas) Bhairoba Mandir NH-65 to Dalaj Road MDR-196 Km. 5/600 to 10/00 Tal. Indapur, Dist. Pune | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील रामा 124 (कळस) भैरोबा मंदिर रा. म. क्र. 65 ते डाळज रस्ता प्रजिमा-196 कि.मी. 5/600 ते 10/000 ची सुधारणा करणे. ता. इंदापूर, जि. पुणे | 500 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 0.33 | 0 | 0.33 | 0.06 |  |  |  | ONLY BITUMINOUS SURFACING | MDR -196 | 5.6 | 10 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
318 | 2107/328/00033 | PUNE | 50540106 | Improvement to Kalas Shelgaon to Happy India Company to Goasaviwadi Vithhalwadi to NH-65 Road MDR-172 Km.10/00 to12/00 Tal. Indapur, Dist. Pune | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील कळस शेळगाव रस्ता ते हैप्पी इंडिया कारखाना गोसावी वाडी विठ्ठलवाडी रा.म क्र. 65 ला मिळणार रस्ता प्रजिमा-172 कि.मी. 10/00 ते 12/00 ची सुधारणा करणे. ता. इंदापूर, जि. पुणे | 200 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.01 |  |  |  | ONLY BITUMINOUS SURFACING | MDR -172 | 10 | 12 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
319 | 2107/331/00043 | PUNE | 50540106 | STBT to Karanje Waki Palshi Loni Bhapokar Road MDR-153 Km. 6/00 to 9/00 Tal. Baramati, Dist. Pune | करंजे वाकी पळशी लोणी भापकर रस्ता प्रजिमा-153 कि.मी. 6/00 जे 9/00 चे मजबुतीकरण करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 150 | 2021-07-02 | 145.54 | 2023-04-19 | 145 | -0.37 | 141.13 | 0 | 141.13 | 94.08 |  | 2023-06-20 | 186 | ONLY BITUMINOUS SURFACING | MDR -153 | 6 | 9 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
320 | 2112/256/00022 | PUNE | 50540106 | Widening to Saswad Supa Undawadi Road MDR-61 Km. 34/00 to 39/00 (Part Borkerwadi to Supe) Tal . Baramati, Dist. Pune | सासवड सुपा उंडवडी रस्ता (प्रजिमा-61) कि.मी. 34/00 ते 39/00 चे रुंदीकरण करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 500 | 2021-12-13 |  |  |  |  | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01 |  |  |  | WIDENING SURFACING | MDR -61 | 34 | 39 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
321 | 2112/262/00049 | PUNE | 50540106 | Improvement & Widening to Saswad Supa Indwadi Road MDR-61 Km. 56/00 to 65/00 Tal. Baramati , Dist. Pune | सासवड सुपा उंडवडी रस्ता (प्रजिमा-61) कि.मी. 56/00 ते 65/00 चे रुंदीकरण व मजबुतीकरण करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 1000 | 2021-12-13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | WIDENING SURFACING | MDR -61 | 56 | 65 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
322 | 2112/267/00071 | PUNE | 50545402, 50540106 | Widening to Supe Pansarewadi Kharati Sayamabachiwadi Jalkewadi Dhakale Pandare Road MDR-128 Km. 0/00 to 9/00 Tal. Baramati , Dist. Pune | सुपे पानसरेवाडी कऱ्हाटी सायंबाचीवाडी जळकेवाडी ढाकाळे पणदरे रस्ता प्रजिमा-128 कि.मी. 0/00 ते 9/00 चे रुंदीकरण करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 1000 | 2021-12-14 | 955 | 2022-05-20 | 950 | 0 | 885.01 | 0 | 885.01 | 88.5 |  | 2023-02-03 |  | WIDENING SURFACING | MDR -128 | 0 | 9 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
323 | 2112/272/00092 | PUNE | 50540106 | STBT to Morgaon Bagurdi Jalgaon Supe Anjangaon Barhanpur MDR-130 Km. 0/00 to 10/00Tal. Baramati , Dist. Pune | मोरगाव काऱ्हाटी अंजनगाव बऱ्हाणपूर रस्ता प्रजिमा-130 कि.मी. 0/00 ते 10/00 ची सुधारणा करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 500 | 2021-12-14 | 425.759 | 2023-05-24 | 425.75 | 0 | 350 | 0 | 350 | 70 |  | 2023-02-20 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -130 | 0 | 10 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
324 | 2112/276/00112 | PUNE | 50540106 | Improvement Morgaon Bagurdi Jalgaon Supe Anjangaon Barhanpur Road MDR-130 Km. 11/300 to 16/00 Tal. Baramati , Dist. Pune | मोरगाव काऱ्हाटी अंजनगाव बऱ्हाणपूर रस्ता प्रजिमा-130 कि.मी.11/300 ते 16/00 ची सुधारणा करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 400 | 2021-12-14 | 323.5803 | 2023-01-03 | 323.58 | 0 | 359.99 | 0 | 359.99 | 89.99 |  | 2023-04-11 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -130 | 11.3 | 16 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
325 | 2112/280/00131 | PUNE | 50540106 | Improvement Morgaon Palashi Thombrewadi to Road MDR-132 Km. 3/00 to 7/00 Tal. Baramati , Dist. Pune | मोरगाव पळशी ठोंबरेवाडी रस्ता प्रजिमा-132 कि.मी. 3/00 ते 7/00 ची सुधारणा करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 250 | 2021-12-14 | 241.5 | 2022-02-10 | 241.5 | 0 | 217.52 | 0 | 217.52 | 87 |  | 2022-07-21 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -132 | 3 | 7 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
326 | 2112/284/00149 | PUNE | 50540106 | Improvement Undwadi Supe Jalgaon K.P Bhapkar Balgude Wasti to Murti Road MDR-154 Km.8/600 to 11/500 Tal. Baramati , Dist. Pune | उंडवडी सुपे जळगांव सुपे जळगाव क. प. सायंबाचीवाडी मुर्टी रस्ता प्रजिमा-154 कि.मी. 8/600 ते 11/500 ची सुधारणा करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 210 | 2021-12-16 |  |  |  |  | 209.99 | 0 | 209.99 | 99.99 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -154 | 8.6 | 11.5 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
327 | 2112/288/00167 | PUNE | 50540106 | Improvement Undwadi Supe Jalgaon K.P Bhapkar Balgude Wasti to Murti Road MDR-154 Km.29/00 to 39/00 Tal. Baramati , Dist. Pune | उंडवडी सुपे जळगांव सुपे जळगाव क. प. सायंबाचीवाडी मुर्टी रस्ता प्रजिमा-154 कि.मी. 29/00 ते 39/00 ची सुधारणा करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 500 | 2021-12-16 | 4264 | 2022-07-19 | 426.4 | -90 | 318 | 0 | 318 | 63.6 |  | 2023-02-14 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -154 | 29 | 39 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
328 | 2112/292/00186 | PUNE | 50545402, 50540106 | Widening to Baramati Jalochi Lakadi Road MDR-65 Km. 0/00 to 1/600, 1/800 to 5/900, 6/100 to 8/500, 10/00 to 10/500 Tal . Baramati, Dist. Pune | बारामती जळोची लाकडी रस्ता प्रजिमा-65 कि.मी. 0/00 ते 1/600, 1/800 ते 5/900, 6/100 ते 8/500, 10/00 ते 10/500 चे रुंदीकरण करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 1000 | 2021-12-16 | 885.02 | 2023-01-03 | 854.404 | 7.77 | 1085.5 | 0 | 1085.5 | 108.55 |  | 2023-03-06 | 186 | WIDENING SURFACING | MDR -65 | 0 | 10.5 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
329 | 2112/294/00194 | PUNE | 50540106 | Improvement to SH-54 Rui Sawal Mhasibachiwadi Mergude Road MDR-124 Km.0/00 to 2/600 Tal. Baramati , Dist. Pune | रा.मा. 54 ते रुई सावळ म्हसोबावाडी निरगुडे रस्ता प्रजिमा-124 कि.मी. 0/00 ते 2/600 ची सुधारणा करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 220 | 2021-12-16 | 176.927 | 2022-11-02 | 185.773 | 5 | 140.83 | 0 | 140.83 | 64.01 |  | 2023-02-15 | 184 | WIDENING SURFACING | MDR -124 | 0 | 2.6 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
330 | 2112/297/00208 | PUNE | 50540106 | Improvement to Baramati Malad Mekhali MDR-71 Km. 3/00 to 11/500 Tal. Baramati , Dist. Pune | बारामती मळद मेखळी रस्ता प्रजिमा-71 कि.मी. 3/00 ते 11/500 ची सुधारणा करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 500 | 2021-12-16 | 400.5211 | 2023-01-05 | 400.521 | 0 | 462.61 | 0 | 462.61 | 92.52 |  | 2023-04-28 | 277 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -71 | 3 | 11.5 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
331 | 2112/298/00216 | PUNE | 50540106 | Improvement to Widening to Shivali Malegaon Karha Vaghaj to Anjangaon Road MDR-129 Km. 8/500 to 12/500 Tal. Baramati , Dist. Pune | शिरवली माळेगाव कऱ्हावागज अंजनगाव प्रजिमा-129 कि.मी. 8/500 ते 12/500 ची सुधारणा करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 350 | 2021-12-16 |  |  |  |  | 200.29 | 0 | 200.29 | 57.22 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -129 | 8.5 | 12.5 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
332 | 2112/300/00223 | PUNE | 50540106 | Improvement to Jejuri Kolvihare Murti Mudhale Dhakale Road MDR-66 Km. 11/00 to 13/00 & 29/800 to 32/00 Tal. Baramati , Dist. Pune | जेजूरी कोळविहीरे मुर्टी मुढाळे ढाकाळे मेडद रस्ता प्रजिमा-66 कि.मी. 11/00 ते 13/00 व 29/800 ते 32/00 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 250 | 2021-12-16 | 196.37 | 2023-01-04 | 196.37 | 0 | 235.12 | 0 | 235.12 | 94.05 |  | 2023-04-28 | 186 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -66 | 11 | 32 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
333 | 2112/301/00229 | PUNE | 50540106 | Widening to Jejuri Kolvihare Murti Mudhale Dhakale Road MDR-66 Km. 13/500 to 16/00 (Part Murti to Belecha Mala) Tal. Baramati , Dist. Pune | जेजूरी कोळविहीरे मुर्टी मुढाळे ढाकाळे मेडद रस्ता प्रजिमा-66 कि.मी. 13/500 ते 16/00 भाग मुर्टी ते बेलाचा मळा रुंदीकरण करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 250 | 2021-12-16 | 210.7967 | 2022-08-25 | 210.796 | 0 | 173.28 | 0 | 173.28 | 69.31 |  | 2023-02-15 | 184 | WIDENING SURFACING | MDR -66 | 13.5 | 16 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
334 | 2112/302/00235 | PUNE | 50540106 | Improvement to Nira Murti Morgaon Supe Undwadi Road MDR-67 Km. 0/00 to 0/500 (Length in Nira Village)Tal. Baramati , Dist. Pune | निरा मुर्टी मोरगाव सुपे उंडवडी रस्ता प्रजिमा-67 कि.मी. 0/00 ते 0/500 (निरा गावातील लांबी) ची सुधारणा करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 100 | 2021-12-16 | 99 | 2022-04-04 | 84.277 | -14.87 | 94.61 | 0 | 94.61 | 94.61 |  | 2022-07-08 | 184 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -67 | 0 | 0.5 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
335 | 2112/305/00245 | PUNE | 50540106 | Widening to Murti Waki Vadgaon Nimbalkar Road MDR-70 Km. 0/00 to 4/00 & 9/750 to 12/00 Tal. Baramati , Dist. Pune | मुर्टी वाकी वडगाव निंबाळकर होळ रस्ता प्रजिमा-70 कि.मी. 0/00 ते 4/00 व 9/750 ते 12/00 चे रुंदीकरण व मजबुतीकरण करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 500 | 2021-12-16 |  |  |  |  | 116.63 | 0 | 116.63 | 23.32 |  |  |  | WIDENING SURFACING | MDR -70 | 0 | 12 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
336 | 2112/306/00251 | PUNE | 50545402, 50540106 | Widening to SH-121 to Sharadanagar to Science Activity Center to Malegaon (kh.) Road MDR- Km. 6/00 to 10/00Tal. Baramati , Dist. Pune | रामा-121 ते शारदानगर ते सायन्स ॲक्टिव्हीटी सेंटर ते माळेगाव (खु) रस्ता प्रजिमा- कि.मी. 6/00 ते 10/00 चे रुंदीकरण व मजबुतीकरण करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 1500 | 2021-12-16 | 1463.42 | 2022-04-04 | 1322.493 | 0.32 | 1291.82 | 0 | 1291.82 | 86.12 |  | 2022-07-20 | 549 | WIDENING SURFACING | MDR -71 | 6 | 10 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
337 | 2112/309/00268 | PUNE | 50540106 | Widening and Improvement to Aaragaon Alegaon Paga Nagargaon Wadgaon Rasai Madavgan Pharata Road MDR- 40 Km. 17/00 to 19/250 Tal. Shirur, Dist. Pune (Section Nagargaon Shiv to Wadgaon Rasai)) | आरणगाव आलेगाव पागा नागरगाव वडगाव रासाई मांडवगण फराटा गणेगाव तांदळी रस्ता प्रजिमा-40 कि.मी. 17/00 ते 19/250 चे रुंदीकरण, मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. (भाग- नागरगाव शिव ते वडगाव रासाई) ता. शिरुर, जि. पुणे | 300 | 2021-12-16 |  |  |  |  | 18.11 | 0 | 18.11 | 6.03 |  |  |  | WIDENING SURFACING | MDR -40 | 17 | 19.25 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
338 | 2112/310/00273 | PUNE | 50540106 | Widening and Improvement to Shirur Nimone Gunat Nirvi Vadgaon Rasai Mandvagan Farata NH-09 MDR- 53 Km. 36/00 to 39/860 Tal. Shirur, Dist. Pune (Section Ganpati Mal to Madavgan Farata) | शिरुर निमोणे गुणाट निर्वी कुरुळी वडगाव रासाई मांडवगण फराटा रा.म. 09 रस्ता प्रजिमा-53 कि.मी. 36/00 ते 39/860 चे रुंदीकरण व मजबुतीकरण करणे. ता. शिरुर, जि. पुणे (भाग- गणपती माळ ते मांडवगण फराटा) | 450 | 2021-12-16 | 402 | 2022-02-02 | 360.413 | 0 | 407.46 | 0 | 407.46 | 90.54 |  | 2022-07-01 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -53 | 36 | 39.86 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
339 | 2112/312/00278 | PUNE | 50540106 | Widening and Improvement to Ranjangaon Karde Shindodi Shirasgaon Kata Madavgan Farata Tandali Road MDR- 100 Km. 50/600 to 53/00Tal. Shirur, Dist. Pune (Section Madavgan to Shivnagar Phata)) | रांजणगाव कर्डे शिंदोडी शिरसगाव काटा मांडवगण फराटा तांदळी रस्ता प्रजिमा-100 कि.मी. 50/600 ते 53/00 चे रुंदीकरण करुन मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. ता. शिरुर, जि. पुणे (मांडवगण ते शिवनगर फाटा) | 350 | 2021-12-16 |  |  |  |  | 166.5 | 0 | 166.5 | 47.57 |  |  |  | WIDENING SURFACING | MDR -100 | 50.6 | 53 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
340 | 2112/313/00283 | PUNE | 50545402, 50540106 | Improvement to Chaoufula Vadhu Bk. Koregaon Bhima Digrajwadi Takali Bhima Pacharnewasti Nimgaon Ranjangaon Ganpati Road MDR-19 Km. 33/00 to 35/00 Tal. Shirur , Dist. Pune | चौफुला वढु कोरेगाव भिमा डिंग्रजवाडी टाकळी भिमा पाचर्णे वस्ती निमगाव म्हाळुंगी रांजणगाव गणपती रस्ता प्रजिमा. 19 कि.मी. 33/00 ते 35/00 ची सुधारणा करणे. ता. शिरूर, जि. पुणे (भाग- चौफुला वढू ते कोरेगाव भिमा) | 1200 | 2021-12-16 | 1073.97 | 2022-03-17 | 958.905 | -10.71 | 926.3 | 0 | 926.3 | 77.19 |  | 2022-07-01 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -19 | 33 | 35 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
341 | 2112/314/00291 | PUNE | 50540106 | Land Acquisition for Approach Road of Major Bridge Across Ghod River on MDR 198 SH 103 to AnnapurDongargan to MDR 9 Road (between Annapur and Mhase) Tal.Shirur Dist. Pune | पुणे जिल्ह्यतील शिरुर तालुक्यातील शिरूर मलठण रा.मा.१०३(आण्णापुर) ते डोंगरगण ते प्र.जि.मा.९ ला जोडणारा प्र.जि.मा. १९८ रस्त्यावर घोड नदीवर मोठ्या पुलाच्या जोडरस्त्यासाठी भुसंपादन करणे.(आण्णापुर ते म्हसे दरम्यान) ता.शिरुर जि.पुणे | 250 | 2021-12-17 |  |  |  |  | 1.02 | 0 | 1.02 | 0.4 |  |  |  | LAND ACQUITION | MDR -19 | 0 | 4 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
342 | 2112/315/00295 | PUNE | 50540106 | Geometric Improvement to Ghodegaon Narodi Kalamb Khadki Nirgudsar Loni Road MDR 13 km 31/700 32/00 Tal. Ambegaon Dist Pune. ( Part Valsemala Phata) | घोडेगांव नरोडी कळंब चांडोली खडकी निरगुडसर लोणी रस्ता प्रजिमा 13 कि.मी.३१/७०० ते ३२/२०० मध्ये रस्त्याची भौमितिक सुधारणा करणे.ता.आंबेगांव,जि.पुणे. | 200 | 2021-12-17 | 200 | 2022-07-01 | 164.438 | 4.99 | 162.25 | 0 | 162.25 | 81.13 |  | 2023-01-23 | 365 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -13 | 31.7 | 32 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
343 | 2112/316/00298 | PUNE | 50540106 | Geometric Improvement to Bhorwadi Avsari Nirgudsar Pargaon Road MDR 14 km 16/800 to 17/300 Tal.Ambegaon Dist Pune. (Part Pathar Vasti) | भोरवाडी अवसरी निरगुडसर पारगांव रस्ता प्रजिमा 14 कि.मी.16/800 ते 17/300 मध्ये रस्त्याची भौमितिक सुधारणा करणे.ता.आंबेगांव,जि.पुणे. | 200 | 2021-12-17 | 200 | 2022-06-28 | 157.819 | -0.31 | 175.22 | 0 | 175.22 | 87.61 |  | 2023-06-01 | 365 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -14 | 16.8 | 17.3 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
344 | 2112/317/00301 | PUNE | 50540106 | Improvement to Nimgaon Ketaki Sarafwadi Nirvangi Khorochi Sarashi Pimpari Giravi Tannu Nira Narsighnpur Road MDR-121 Km. 28/00 to 33/00 Tal. Indapur , Dist. Pune | निमगाव केतकी-सराफवाडी-निरवांगी-खरोची-सरशि-पिंपरी-गिरवी-टण्णू-निरा नृसिंहपूर रस्ता प्रजिमा. 121 कि.मी. 28/00 ते 33/00 ची सुधारणा करणे. (3.75 मी. धावपट्टी 5.50 मी. करणे. ) ता. इंदापूर, जि. पुणे | 400 | 2021-12-17 | 358.44 | 2022-01-03 | 320.887 | -10.48 | 207.29 | 0 | 207.29 | 51.82 |  | 2022-05-25 | 277 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -121 | 28 | 33 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
345 | 2112/317/00303 | PUNE | 50540106 | Improvement to Lakhewadi Pithewadi Nienimgaon Kacharewadi Sarati Ganeshwadi Road MDR-188 Km. 17/00 to 17/800 Tal. Indapur , Dist. Pune | लाखेवाडी-पिठेवाडी-निरनिमगाव-करचेवाडी-सराटी-गणेशवाडी-रस्ता प्रजिमा. 188 कि.मी. 17/00 ते 17/800 ची सुधारणा करणे. ता. इंदापूर, जि. पुणे | 200 | 2021-12-17 | 199.755 | 2022-04-06 | 160.53 | -19.64 | 148.6 | 0 | 148.6 | 74.3 |  | 2022-06-07 | 277 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -188 | 17 | 17.8 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
346 | 2112/317/00304 | PUNE | 50540106 | Improvement to Kalthan No.1 Rajewadi Pondkulwadi Nimgaonketaki Kati Lakhewadi Road MDR-159 Km.15/00 to 20/900 Tal. Indapur , Dist. Pune | कालठण नं. 1 राजवडी-पोंदकुलवाडी-निमगाव केतकी-काटी-लाखेवाडी रस्ता प्रजिमा. 159 कि.मी. 15/00 ते 20/900 ची सुधारणा करणे. (3.75 मी. धावपट्टी 5.50 मी. करणे) ता. इंदापूर, जि. पुणे | 475 | 2021-12-17 | 445.66 | 2022-02-16 | 445.66 | 0 | 455.57 | 0 | 455.57 | 95.91 |  | 2022-05-27 | 276 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -159 | 15 | 20.9 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
347 | 2112/318/00306 | PUNE | 50545402, 50540106 | Improvement to Lakadi Kalas Lasurne Road MDR-167 Km.11/800 to 27/500 Tal. Indapur , Dist. Pune | लाकडी-कळस-लासुर्णे-प्रजिमा. 167 कि.मी. 11/800 ते 27/500 ची सुधारणा करणे. ता. इंदापूर, जि. पुणे | 1700 | 2021-12-17 | 1620.475 | 2022-01-04 | 1605.205 | -0.94 | 871.4 | 0 | 871.4 | 51.25 |  | 2022-05-27 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -167 | 11.8 | 27.5 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
348 | 2112/318/00308 | PUNE | 50545402, 50540106 | Improvement to NH-9 Palasdeo -Kals-Bori Road MDR-168 Km. 0/00 to 19/200 Tal. Indapur , Dist. Pune | रा.म. 9 ते पळसदेव-कळस-बोरी रस्ता प्रजिमा.168, कि.मी. 0/00 ते 19/200 ची सुधारणा करणे. | 800 | 2021-12-17 | 685.9561 | 2022-03-10 | 646.144 | 0.4 | 494.29 | 0 | 494.29 | 61.78 |  | 2022-05-27 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -168 | 0 | 19.2 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
349 | 2112/318/00309 | PUNE | 50540106 | Improvement to Baramati Lakdi Kalas Loni SH-65 Road MDR-65 Km. 19/00 to 22/00 Tal. Indapur , Dist. Pune | बारामती -लाकडी-कळस-लोणी रामा. 65 रस्ता प्रजिमा. 65 कि.मी. 19/00 ते 22/00 ची सुधारणा करणे. ता. इंदापूर, जि. पुणे | 450 | 2021-12-17 | 401.5 | 2022-01-03 | 401.5 | 0 | 312.73 | 0 | 312.73 | 69.49 |  | 2022-05-23 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -65 | 19 | 22 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
350 | 2112/320/00316 | PUNE | 50545402, 50540106 | Improvements to Mhalunge Nande Chande Mulkhed Ghotwade Chale road, MDR- 122, Km 2/500 to 5/000, Tal. Mulshi, Dist. Pune | म्हाळुंगे नांदे चांदे मुलखेड घोटावडे चाले रस्ता प्रजिमा 122 कि मी 2/500 ते 5/000 मध्ये सुधारणा करणे, तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे. | 700 | 2021-12-17 | 614.9807 | 2022-05-09 | 475.844 | -13.5 | 356.94 | 0 | 356.94 | 50.99 |  | 2022-07-22 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -122 | 2.5 | 5 | MULSHI | BARAMATI | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
351 | 2112/320/00317 | PUNE | 50540106 | Construction of Approach raod to major bridge at km 3/00 on Talegoan Ambi Navlakh Umbre road MDR 15 Tal.Maval, Dist.Pune | तळेगांव आंबी नवलाख उंबरे रस्ता प्रजिमा १५ कि.मी.३/०० येथील पुलाचे जोडरस्ते करणे.मा.मावळ,जि.पुणे. | 150 | 2021-12-17 | 150 | 2018-01-19 | 91.379 | -14.53 | 82 | 0 | 82 | 54.66 |  |  | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -15 | 0 | 3 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
352 | 2112/320/00318 | PUNE | 50540106 | Construction of Concrete Road on Kanhe phata Takve Vadeshwar Kusur Khandi Sawala Road MDR 22 Km 6/000 to 11/000 Tal. Maval Dist.Pune | कान्हे फाटा टाकवे वडेश्वर कुसुर खांडी सावळा रस्ता प्रजिमा 22 कि.मी.६/०० ते ११/०० मध्ये काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे.ता.मावळ जि.पुणे. | 500 | 2021-12-17 | 500 | 2022-07-13 | 329.508 | -16.81 | 246.75 | 0 | 246.75 | 49.35 |  | 2023-10-31 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -22 | 6 | 11 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
353 | 2112/320/00319 | PUNE | 50545402, 50540106 | Improvements to Kamshet Chikalse Yelse Kale colony road MDR 88 km 0/000 to 6/00 and 8/400 to 13/500 ((Kamshet to Chikhalse and Karunj to Kale) Tal. Maval. Dist. Pune. | कामशेत काळे कॉलनी रस्ता प्रजिमा ८८ कि.मी.०/०० ते ६/०० व ८/४०० ते १३/५०० ची सुधारणा करणे.(कामशेत ते चिखलसे व करुंज ते काळे) ता.मावळ,जि.पुणे. | 1000 | 2021-12-17 | 1000 | 2022-04-26 | 730.808 | -13.53 | 682.53 | 0 | 682.53 | 68.25 |  | 2022-07-20 | 545 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -88 | 0 | 13.5 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
354 | 2112/320/00320 | PUNE | 50540106 | Improvements and Widening to Somatane Darumbre Kasarsai Pusane Ohale road MDR 157 km 0/00 to 3/00 and 10/500 to 11/000 and 14/000 to 20/00 Tal.Maval Dist.Pune. | सोमाटणे दारूंब्रे कासारसाई पुसाणे ओहळे रस्ता प्रजिमा १५७ कि.मी.०/०० ते ३/०० व १०/५०० व ११/०० व १४/०० ते २०/०० चे रुंदीकरण व सुधारणा करणे.ता.मावळ जि. पुणे | 700 | 2021-12-17 | 700 | 2022-04-26 | 485.686 | -17.6 | 271.04 | 0 | 271.04 | 38.72 |  | 2023-01-05 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -157 | 0 | 20 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
355 | 2112/321/00321 | PUNE | 50540106 | Improvements to Kamshet Nane Govitri road MDR 78 km 0/00 to 2/600 (Kamshet to Nane) Tal. Maval. Dist.Pune. | कामशेत नाने गोवित्री रस्ता प्रजिमा ७८ कि.मी.०/०० ते २/६०० (कामशेत ते नाणे) ची सुधारणा करणे.ता.मावळ जि.पुणे. | 150 | 2021-12-17 | 144.3494 | 2022-04-27 | 15 | -88.4 | 89.34 | 0 | 89.34 | 59.56 |  | 2023-12-20 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -78 | 0 | 2.6 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
356 | 2112/321/00322 | PUNE | 50545402, 50540106 | Improvements and Widening to Nane Sai Ghonshet Takve bhoyre Sawala road MDR 108 km 0/00 to 11/700 Tal.Maval Dist. Pune | नाणेसाई घोणशेत टाकवे भोयरे सावळा रस्ता प्रजिमा १०८ ची कि मी ०/०० ते ११/७०० ची सुधारणा व रुंदीकरणे करणे ता.मावळ जि.पुणे | 760 | 2021-12-17 | 1077.8709 | 2022-05-09 | 529.748 | -12.6 | 257.58 | 0 | 257.58 | 33.89 |  |  | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -108 | 0 | 11.7 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
357 | 2112/321/00323 | PUNE | 50545402, 50540106 | Improvement to Palasdeo Malwadi Bavwadi Varkute Bk. Karewadi Road MDR-171 Km. 0/00 to 1/500 Tal. Indapur, Dist. Pune | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील पळसदेव माळवाडी भावडी वरकुटे बु. करेवाडी रस्ता प्रजिमा-171 कि.मी. 0/00 ते 1/500 ची सुधारणा करणे. ता. इंदापूर, जि. पुणे | 700 | 2021-12-17 | 627.28 | 2022-02-09 | 556.533 | -11.28 | 626.03 | 0 | 626.03 | 89.43 |  | 2022-06-13 |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -171 | 0 | 1.5 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
358 | 2112/321/00324 | PUNE | 50545402, 50540106 | Improvement of Kendur to Choufula road MDR 19 KM 19/00 27/200 Tal Shirur Dist Pune. | केंदूर ते चौफुला प्रजिमा १९ किमी.१९/०० ते २७/२०० रस्ता सुधारणा करणे ता.शिरूर जि.पुणे. | 1000 | 2021-12-17 | 100 | 2022-04-28 | 796.329 | 0 | 817.31 | 0 | 817.31 | 81.73 |  | 2023-07-24 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -19 | 19 | 27.2 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
359 | 2203/164/00030 | PUNE | 50540106 | Improvement to Pimpalgaon Undawadi Khamgaon Nandur Shajpur to NH-9road MDR-95 km 20/00 to 32/350 Tal:-Daund Dist:-Pune | पिंपळगाव उंडवडी खामगाव नादुर सहजपूर ते रा.म. 9 ला जोडणारा रस्ता किमी 20/00 ते 32/350 चे रुंदीकरण व सुधारणा करणे ता. दौंड जि. पुणे | 475 | 2022-02-21 | 419.62 | 2022-08-24 | 380.721 | 1.06 | 429.49 | 0 | 429.49 | 90.42 |  | 2023-01-30 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -95 | 20 | 32.35 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
360 | 2203/179/00135 | PUNE | 50540106 | Improvements to NH65 Palasdeo Maradawadi Bori Road MDR-168 Km 4/00 to to 12/200 Tal -Indapur, Dist -Pune. | रा. क्रं. 65 पळसदेव मरडवाडी बोरी रस्ता प्रजिमा 168 कि.मी. 4/00 ते 12/200 ची सुधारणा करणे. ता. इंदापुर जि. पुणे | 760 | 2022-02-21 | 677.81 | 2022-04-01 | 677.81 | 0 | 362.64 | 0 | 362.64 | 47.71 |  | 2022-07-18 | 365 | ONLY BITUMINOUS SURFACING | MDR -168 | 4 | 12.2 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
361 | 2203/193/00238 | PUNE | 50545402, 50540106 | Improvements to NH 965 G to Zagadewadi Wadapuri Shetfal Haveli to Lakhewadi road MDR- 210 Km 00/00 to 14/900 Taluka- Indapur. Dist.Pune. | रा.म. क्रं. 965 जी ते झगडेवाडी वडापुरी शेटफळ हवेली लाखेवाडी रस्ता प्रजिमा 210 कि.मी. 0/00 ते 14/900 ची सुधारणा करणे. ता. इंदापुर जि. पुणे | 1710 | 2022-02-22 | 1409.59 | 2022-04-01 | 141.057 | -89.99 | 1339.2 | 0 | 1339.2 | 78.31 |  | 2022-07-12 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -210 | 0 | 14.9 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
362 | 2203/197/00270 | PUNE | 50540106, 50545402 | Improvements to O.D.R. 202 Sapkalwadti Udamaiwadi Mankarwadi Morewasti Udhat to Karkarewasti to Pawarwadi approach to MDR 84 road MDR- 218 Km 00/00 to 10/200 Taluka- Indapur. Dist Pune. | अंथुर्णे रा. म. क्र. 965 शीरसाटवाडी निमसाखर रस्ता प्रजिमा 215 कि.मी. 00/00 ते 10/700 ची सुधारणा करणे ता. इंदापुर जि. पुणे | 1140 | 2022-02-22 | 1019.29 | 2022-07-15 | 1000.29 | -1.86 | 834.61 | 0 | 834.61 | 73.21 |  | 2022-07-15 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -215 | 0 | 10.7 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
363 | 2203/215/00394 | PUNE | 50540106, 50545402 | Improvements to ODR 196 to Bambarwadi Chavanwadi VR 24 to MDR 193Pariwadi Savantwadi Kalamb MDR 91 Ratnapuri to Rangaon road MDR-221 Km 00/00 to 12/500 Taluka- Indapur. Dist Pune. | इजिमा 196 ते बंबारवाडी चव्हाणवाडी ग्रा. मा. 24 ते प्र. जि. मा 193 परीवाडी सावंतवाडी कळंब प्रजिमा 91 रत्नपुरी ते रणगांव रस्ता प्रजिमा 221 कि.मी 0/00 ते 12/500 ची सुधारणा करणे. ता. इंदापुर जि. पुणे | 855 | 2022-02-22 | 762.34 | 2022-04-08 | 685.967 | 0 | 411.72 | 0 | 411.72 | 48.15 |  | 2023-07-18 | 365 | ONLY BITUMINOUS SURFACING | MDR -221 | 0 | 12.5 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
364 | 2203/219/00426 | PUNE | 50540106 | Improvements to Saswad Rajuri Supa road, MDR 61, Km 0/00 to 30/600, Tal. Purandar, Dist. Pune. | सासवड राजुरी सुपा रस्ता, प्रजिमा 61, कि.मी. 0/00 ते 30/600 ची सुधारणा करणे, ता. पुरंदर, जि. पुणे. | 1330 | 2022-02-22 | 1114.16 | 2022-07-21 | 1092.942 | 9.5 | 38.27 | 0 | 38.27 | 2.87 |  | 2024-02-20 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -61 | 0 | 30.6 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
365 | 2203/222/00449 | PUNE | 50540106 | Improvement to Satalwadi-Pingori-Daundkhind-Bhorwadi fata-Kolvihire-Malshiras Road MDR 134, Km 0/00 to 3/00 and KM 19/300 to 21/500 Tal -Purandar, Dist - Pune | सटलवाडी - पिंगोरी- दौंडखिंड -भोरवाडी फाटा - कोळविहीरे -माळशिरस रस्ता प्रजिमा 134 किमी 0/0 ते 3/00, 19/300 ते 21/500 मध्ये रस्ता सुधारणा करणे.ता. पुरंदर जि.पुणे | 380 | 2022-02-23 | 323.1958 | 2022-07-20 | 313.199 | 7.94 | 405.96 | 0 | 405.96 | 106.83 |  | 2023-08-17 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -134 | 0 | 3 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
366 | 2203/227/00479 | PUNE | 50540106 | Improvement to Bramhanghat Tekwade Pisawe Mavadi Supa Pimmpari Romanwadi road MDR 57 Km. 30/00 to 31/00 and 45/750 to 48/00, Tal -Purandar, Dist - Pune | ब्राम्हणघाट-टेकवडी-पिसर्वे-मावडी-सुपा-पिंपरी-रोमानवाडी रस्ता प्रजिमा 57 किमी 30/00 ते 31/00 , 45/750 ते 48/00 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. पुरंदर जि. पुणे | 285 | 2022-02-23 | 240.543 | 2022-07-04 | 239.282 | 10.74 | 288.17 | 0 | 288.17 | 101.11 |  | 2023-08-09 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -57 | 30 | 31 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
367 | 2203/229/00494 | PUNE | 50540106 | Improvments to New Jejuri-Nazare-Supe- Road (M.D.R.64) Km.11/00 To 17/500, Tal -Purandar, Dist - Pune | जेजुरी -नाझरे-सुपे रस्ता प्रजिमा 64 किमी 11/00 ते 17/500 ची सुधारणा करणे ता.पुरंदर जि.पुणे | 95 | 2022-02-23 | 89.296 | 2022-06-29 | 83.234 | 0 | 8.95 | 0 | 8.95 | 9.42 |  | 2024-02-20 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -64 | 11 | 17.5 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
368 | 2203/235/00537 | PUNE | 50540106 | Improvements to Sakurde Kawadewadi Pingori to MDR 50 Road, MDR 133, in Km 1/500 to 8/100 Tal Purandar, Dist. Pune. | साकुर्डे कवडेवाडी पिंगोरी ते प्रजिमा 50 किमी 1/500 ते 8/100 ची सुधारणा करणे, ता.पुरंदर, जि. पुणे | 237.5 | 2022-02-23 | 237.5 | 2022-06-28 | 205.607 | 6.87 | 225.5 | 0 | 225.5 | 94.94 |  | 2023-03-09 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -50 | 1.5 | 8.1 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
369 | 2203/240/00572 | PUNE | 50540106 | Improvement to Chambali-Kodit-Narayanpur Road MDR 62, KM 0/500 to 7/000, Tal -Purandar, Dist - Pune | चांबळी-कोडीत- नारायणपूर रस्ता प्रजिमा 62 किमी 0/500 ते 7/00, ची सुधारणा करणे.ता. पुरंदर जि.पुणे | 380 | 2022-02-23 | 320.9337 | 2022-07-21 | 309.448 | 7.6 | 322.04 | 0 | 322.04 | 84.74 |  | 2023-08-21 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -62 | 0.5 | 7 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
370 | 2203/242/00584 | PUNE | 50540106 | Improvements to Kolvihire Rakh Gulunche road, MDR 163 Km 0/00 to 2/00 Tal Purandar, Dist. Pune. | कोळ विहीरे राख गुळुंचे रस्ता, प्रजिमा 163, किमी 0/00 ते 2/00 ची सुधारणा करणे ता.पुरंदर जि.पुणे | 114 | 2022-02-23 | 99.9656 | 2022-06-29 | 75.521 | -15.3 | 3 | 0 | 3 | 2.63 |  | 2024-06-18 | 183 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -163 | 0 | 2 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
371 | 2203/252/00656 | PUNE | 50540106 | Improvements to Bhor Pasure Pangari Road MDR-44 Km 10/000 to 16/000 Tal. Bhor, Dist. Pune | भोर पसुरे पांगारी रस्ता प्रजिमा 44 कि.मी. 10/00 ते 16/00 ची सुधारणा करणे ता. भोर जि.पुणे | 285 | 2022-02-23 | 240.6439 | 2022-06-13 | 215.057 | 0 | 284.52 | 0 | 284.52 | 99.83 |  | 2022-11-07 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -44 | 10 | 16 | BHOR | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
372 | 2203/254/00675 | PUNE | 50540106 | Improvements to Saiv Ambegaon Koshimghar Bhalwadi Gondekhal Dapsare Ghol Road MDR-141 Km 11/500 to 16/00 Tal. Velhe, Dist. Pune | साईव आंबेगाव कोशिमघर भालवडी गोंडेखल दापसरे घोल रस्ता प्रजिमा-141 किमी 11/500 ते 16/00 मध्ये सुधारणा करणे ता. वेल्हे जि. पुणे | 190 | 2022-02-24 | 177.5229 | 2022-06-14 | 171.653 | 7.85 | 207.1 | 0 | 207.1 | 109 |  | 2023-02-28 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -141 | 11.5 | 16 | VELHA | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
373 | 2203/260/00713 | PUNE | 50540106 | Improvements to Perne Dongargaon Pimprisandas Patethan to Uralgaon Road (M.D.R.29) Km. 14/00 to 18/400 Tal - Haveli Dist- Pune | पेरणे डोंगरगाव पिंपरी सांडस पाटेठाण ते उरळगाव रस्ता (प्रजिमा - 29) कि.मी. 14/00 ते 18/400 मध्ये सुधारणा करणे ता. हवेली जि. पुणे. | 475 | 2022-02-24 | 402.9244 | 2023-06-30 | 408.834 | 12.78 | 116.22 | 0 | 116.22 | 24.46 |  | 2024-03-15 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -29 | 14 | 18.4 | HAVELI | SHIRUR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
374 | 2203/263/00739 | PUNE | 50540106 | Improvement to Perne Dongargaon Pipri Sands, Patethan to Uralgaon Road( MDR 29) km 10/00 to 14/00 Ta Haveli Dist. Pune. | पेरणे डोंगरगाव पिपरी सांडस, पाटेठाण ते उरळगाव रस्ता (प्रजिमा 29) कि.मी 10/00 ते 14/000 मध्ये सुधारणा करणे ता हवेली जि. पुणे. | 380 | 2022-02-24 | 340.4436 | 2022-07-12 | 334.701 | 9.63 | 12.94 | 0 | 12.94 | 3.4 |  | 2024-03-14 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -29 | 10 | 14 | HAVELI | SHIRUR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
375 | 2203/265/00754 | PUNE | 50540106 | Improvements to Kunjirwadi (From NH-9) Alandi Mahatobachi Tarade Walati Shindawane Road M.D.R.58 Km 0/00 to 1/100 Tal - Haveli Dist - Pune | राम -9 ते कुंजीरवाडी आळंदी म्हातोबाची तरडे वळती शिंदवणे रस्ता प्रजिमा-58 कि.मी. 0/00 ते 1/100 मध्ये सुधारणा करणे ता. हवेली जि. पुणे. | 95 | 2022-02-24 | 81.1017 | 2022-06-21 | 72.359 | 0 | 33.21 | 0 | 33.21 | 34.96 |  | 2024-02-09 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -58 | 0 | 1.1 | HAVELI | SHIRUR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
376 | 2203/270/00789 | PUNE | 50540106 | Improvements to Theur Tarmala Peth UruliKanchan Khamgaon tek Shindewadi road (M.D.R.138) Km.0/00 to 3/300Tal - Haveli Dist- Pune | थेऊर तारमळा पेठ उरुळीकांचन खामगांव टेक शिंदेवाडी रस्ता (प्रजिमा - 138) कि.मी. 0/00 ते 3/300 मध्ये सुधारणा करणे ता. हवेली जि. पुणे. | 285 | 2022-02-24 | 241.5138 | 2022-06-29 | 218.775 | 1 | 15.85 | 0 | 15.85 | 5.56 |  | 2024-02-14 |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -138 | 0 | 3.3 | HAVELI | SHIRUR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
377 | 2203/274/00822 | PUNE | 50540106 | Construction of Cement concrete road to Wagholi Bhavadi Tulapur Road (MDR 166) km. 7/000 to 9/000 , Tal. Haveli Dist. Pune | वाघोली भावडी तुळापुर रस्ता (प्रजिमा 166) कि.मी. 7/000 ते 9/000 रस्त्याचे कॉक्रीटीकरण करणे, ता. हवेली जि. पुणे | 332.5 | 2022-02-24 | 2962.1444 | 2022-07-11 | 264.756 | 26.58 | 29.57 | 0 | 29.57 | 8.89 |  | 2024-02-09 | 365 | RIGID PAVEMENT | MDR -166 | 7 | 9 | HAVELI | SHIRUR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
378 | 2203/277/00840 | PUNE | 50540106 | Improvements to Theur Tarmala Peth UruliKanchan Khamgaon tek Shindewadi road (M.D.R.138) Km. 6/00 to 9/440 Tal - Haveli Dist - Pune | थेऊर तारमळा पेठ उरुळीकांचन खामगांव टेक शिंदेवाडी रस्ता (प्रजिमा - 138) कि.मी. 6/00 ते 9/440 मध्ये सुधारणा करणे ता. हवेली जि. पुणे. | 190 | 2022-02-24 | 161.2284 | 2022-06-29 | 217.099 | 0 | 81.53 | 0 | 81.53 | 42.91 |  | 2024-02-09 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -138 | 6 | 9.44 | HAVELI | SHIRUR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
379 | 2203/280/00868 | PUNE | 50540106 | Improvements to Theur Tarmala Peth UruliKanchan Khamgaon tek Shindewadi road (M.D.R.138) Km. 14/600 to 17/00 Tal - Haveli Dist- Pune | थेऊर तारमळा पेठ उरुळीकांचन खामगांव टेक शिंदेवाडी रस्ता (प्रजिमा - 138) कि.मी. 14/600 ते 17/00 मध्ये सुधारणा करणे, ता. हवेली, जि. पुणे. | 190 | 2022-02-24 | 167.2118 | 2022-06-29 | 146.001 | -2.55 | 105.16 | 0 | 105.16 | 55.35 |  | 2024-02-23 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -138 | 14.6 | 17 | HAVELI | SHIRUR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
380 | 2203/284/00894 | PUNE | 50540106 | Improvements to NH 9 to Hadapsar Mahadevnagar Manjari Kh. Wagholi road, MDR 56, Km 8/00 to 9/00 Ta. Haveli, Dist. Pune. | कळस- लोहगांव- वाघोली-केसनंद रस्ता रा.मा.68 कि.मी.10/440 ते 11/740 रस्त्याची सुधारणा करणे, ता. हवेली, जि. पुणे. | 285 | 2022-02-24 | 231.6251 | 2022-06-30 | 153.307 | -25.91 | 46.97 | 0 | 46.97 | 16.48 |  | 2024-02-08 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -56 | 8 | 9 | HAVELI | VADGAON SHERI | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
381 | 2203/288/00923 | PUNE | 50540106 | Improvements to Ghotwade Rihe Andhale road, MDR- 109, Km 00/00 to 5/00, Tal. Mulshi, Dist. Pune. | घोटावडे रिहे आंधळे रस्ता, प्र. जि. मा. 109, कि. मी. 00/00 ते 05/00 ची सुधारणा करणे, तालुका मुळशी, जिल्हा-पुणे. | 380 | 2022-02-25 | 339.6064 | 2022-07-13 | 287.854 | -5.36 | 256.76 | 0 | 256.76 | 67.57 |  | 2023-02-28 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -109 | 0 | 5 | MULSHI | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
382 | 2203/294/00966 | PUNE | 50540106 | Improvement of Bhakarewadi- Bhairavnath Wadi- Takalihaji- Mhase To Dongargan Road MDR-202, Km 0/00 to 7/00 (Part Bhakarewad to Takalihaji Tal.Shirur,Dist.Pune. | भाकरेवाडी-भैरवनाथ वाडी टाकळे हाजी मसे ते डोंगरगण रस्ता प्रजिमा 202 किमी 0/00 ते 7/00 भाग भाकरेवाडी ते टाकळीहाजी रस्त्याची सुधारणा करणे ता.शिरूर जि.पुणे | 380 | 2022-02-25 | 336.99 | 2022-06-22 | 299.723 | -0.99 | 55.88 | 0 | 55.88 | 14.7 |  | 2023-07-24 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -202 | 0 | 7 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
383 | 2203/299/01003 | PUNE | 50540106 | Improvements to MDR 16 to Dhamane Aaskhed Kurkundi Koregaon Chandus Pimpri Waki Kalus Bose Wadgaon Ghenand Road MDR 72 KM 39/500 to 40/300 Tal. khed Dist.Pune Part- Gandhile Mla to Wadgaon Ghenand | प्रजिमा-16 ते धामणे आसखेड कुरकुंडी कोरेगाव चांदुस पिंपरी वाकी काळूस भोसे वडगाव घेणंद रस्ता प्रजिमा-72 किमी 39/500 ते 40/300 ची सुधारणा करणे.ता.खेड जि.पुणे गांधीले मळा ते वडगाव घेणंद | 76 | 2022-02-25 | 71.274 | 2022-04-20 | 47.29 | -25.97 | 76 | 0 | 76 | 100 |  |  | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -72 | 39.5 | 40.3 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
384 | 2203/301/01023 | PUNE | 50540106 | Improvements to Chas Kadus Kivale Koregaon Aambethan Mahalunge Road MDR 18 KM 19/550 to 19/850 Tal. khed Dist. Pune Part- Ghate wasti to Dwarkacity | चास कडुस किवळे कोरेगाव आंबेठाण म्हांळुगे रस्ता प्रजिमा-18 कि.मी किमी 19/550 ते 19/850ची सुधारणा करणे.ता.खेड जि.पुणे घाटेवस्ती ते द्वारकासिटी | 47.5 | 2022-02-24 | 44.3791 | 2022-04-20 | 28.579 | -28.01 | 47.22 | 0 | 47.22 | 99.42 |  |  | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -18 | 19.55 | 19.85 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
385 | 2203/307/01061 | PUNE | 50540106 | Improvements to Kanhewadi Vetale Saburdi Kude Road MDR -101 Km 6/800 to 17/00 Tal. Khed dist Pune (Part- Saburdi to Wajvne | कान्हेवाडी वेताळे साबुर्डी कुडे रस्ता प्रजिमा-101 कि.मी.6/800 ते 17/00 ची सुधारणा करणे ता.खेड जि.पुणे.भाग-साबुर्डी ते वाजवणे | 304 | 2022-02-25 | 286.5233 | 2022-07-18 | 222.658 | -9.97 | 222.74 | 0 | 222.74 | 73.27 |  | 2023-03-10 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -101 | 6.8 | 17 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
386 | 2203/310/01084 | PUNE | 50540106 | Improvements and Widening to Vandre Amboli Pait Shiroli Road MDR- 16 KM 20/00 to 24/200 Tal. Khed Dist.Pune Part- Palu to Pait | वाद्रे आंबोली पाईट शिरोली रस्ता प्रजिमा- 16 कि.मी.20/00 ते 24/200 ची रुंदीकरण व सुधारणा करणे.ता.खेड जि.पुणे.पाळू ते पाईट | 285 | 2022-02-25 | 253.2367 | 2022-07-18 | 172.165 | -24.18 | 255.17 | 0 | 255.17 | 89.53 |  | 2023-07-24 | 285 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -16 | 20 | 24.2 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
387 | 2203/312/01105 | PUNE | 50540106 | Concreteing to Khodadd Narayangaon Warulwadi road MDR- 48 Km.8/200 to 8/800 , 9/200 to 10/00 Tal.Junnar Dist.Pune | खोडद नारायणगांव वारुळवाडी ते तालुका हदद रस्ता प्रजिमा-48 किमी 8/200 ते 8/800 व 9/200 ते 10/00 चे कॉक्रीटीकरण व बंधिस्त गटर पथरस्त्यासह करणे ता.जुन्नर जि.पुणे | 285 | 2022-02-25 | 300 | 2022-02-28 | 206.223 | -11.1 | 275.59 | 0 | 275.59 | 96.69 |  | 2023-08-29 | 270 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -48 | 8.2 | 8.8 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
388 | 2203/318/01147 | PUNE | 50540106 | Widening and STBT to Aale Bori Shingave road MDR-21 Km.20/00 to 34/100 Tal.Junnar Dist. Pune | आळे बोरी शिंगवे रस्ता प्रजिमा-21 किमी 20/00 ते 34/100 चे रुंदीकरणासह सुधारणा करणे ता.जुन्नर जि.पुणे | 427.5 | 2022-02-25 | 368.4607 | 2022-06-20 | 329.387 | 0 | 120 | 0 | 120 | 28.07 |  |  | 270 | WIDENING SURFACING | MDR -21 | 20 | 34.1 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
389 | 2203/319/01162 | PUNE | 50540106 | Widening and STBT to NH-60 to Salwadi Bori Belhe road MDR-8 Km.13/500 to 16/500 Tal.Junnar Dist.Pune | राम-60 ते साळवाडी बोरी बेल्हा रस्ता प्रजिमा 8 किमी 13/500 ते 16/500 रुंदीकरणासह सुधारणा करणे ता.जुन्नर जि.पुणे | 237.5 | 2022-02-25 | 204.8637 | 2022-02-25 | 155.089 | -15.2 | 119.39 | 0 | 119.39 | 50.27 |  | 2023-10-23 | 270 | WIDENING SURFACING | MDR -8 | 13.5 | 16.5 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
390 | 2203/322/01183 | PUNE | 50540106 | Widening and STBT to Otur Bramhanwada road MDR-149 Km.5/500 to 10/500 & Builtup Gutter in Village Otur in Km 0/00 to 1/400 Tal.Junnar Dist.Pune | ओतुर ब्राम्हणवाडा रस्ता प्रजिमा-149 किमी 5/500 ते 10/500चे रुंदीकरणसह सुधारणा व गांवातील लांबी किमी 0/00 ते 1/400 मध्ये बांधीव गटर करणे ता.जुन्नर जि.पुणे | 285 | 2022-02-28 | 285 | 2023-02-01 | 193.522 | -13.55 | 204.94 | 0 | 204.94 | 71.91 |  | 2023-08-05 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -149 | 5.5 | 10.5 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
391 | 2203/325/01203 | PUNE | 50540106 | Widening and STBT to NH-60 to Dholwad Umbraj Pimpalwandi road MDR-4 Km.18/200 to 27/00 Tal.Junnar Dist.Pune | धोलवड उंब्रज पिंपळवंडी रांजणी रस्ता प्रजिमा 4 किमी 18/200 ते 27/00 ची रुंदीकरणासह सुधारणा करणे ता.जुन्नर जि.पुणे | 332.5 | 2022-02-28 | 299.1967 | 2022-06-11 | 267.657 | 0 | 226.5 | 0 | 226.5 | 68.12 |  | 2023-10-23 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -4 | 18.2 | 27 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
392 | 2203/327/01219 | PUNE | 50545402, 50540106 | Improvements to MDR 26 to Aundhe Devle Malavali Patan Pathargaon to road connecting NH 04 road MDR 107 km 0/000 to 12/500 Aundhe to Pathargaon Tal.Maval.Dist.Pune | प्रजिमा 26 ते औंढे देवळे मळवली पाटण बोरज पाथरगाव ते राष्ट्रीय महामार्ग क्र.4 ला मिळणारा रस्ता प्रजिमा 107 किमी 0/000 ते 12/500 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे.औढे ते पाथरगाव ता मावळ जि.पुणे | 760 | 2022-02-28 | 1000 | 2022-07-26 | 534.612 | -13.99 | 389.03 | 0 | 389.03 | 51.18 |  | 2023-03-28 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -107 | 0 | 12.5 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
393 | 2203/328/01227 | PUNE | 50540106 | Improvement and widening to Somatane Shivane Kadadhe road MDR 28 Km 5/500 to 10/500 , 14/600 to 15/600(Malvandi Dhore to Thugaon) Tal Maval Dist Pune | सोमाटणे-शिवणे कडधे रस्ता प्रजिमा 28 किमी 5/500 ते 10/500 व 14/600 ते 15/600 चे रुंदिकरण व सुधारणा करणे मळवंडी ढोरे ते थुगाव ता.मावळ जि पुणे. | 95 | 2022-02-28 | 88.6038 | 2022-06-28 | 62.437 | -21.3 | 80 | 0 | 80 | 84.21 |  | 2023-03-21 | 180 | WIDENING SURFACING | MDR -28 | 5.5 | 10.5 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
394 | 2203/331/01250 | PUNE | 50540106 | Widening to Kanhe phata Takve Vadeshwar Kusur Khandi Sawala Road MDR 22 Km. 11/00 20/00 Davnewadi to Shindewadi Tal.Maval,Dist.Pune | कान्हे फाटा टाकवे वडेश्वर कुसूर खांडी सावळा रस्ता प्रजिमा 22 किमी 11/00 ते 20/00 दवणेवाडी ते शिंदेवाडी चे रुंदीकरण करणे.ता.मावळ,जि.पुणे | 475 | 2022-02-28 | 422.2159 | 2022-07-22 | 321.13 | -14.94 | 198.46 | 0 | 198.46 | 41.78 |  | 2023-05-23 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -22 | 11 | 20 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
395 | 2203/333/01266 | PUNE | 50540106 | Improvements and Widening to Somatane Darumbre Kasarsai Pusane Ohale road MDR 157 km 3/000 to 9/500 Shirgaon to Kasarsai Tal. Maval. Dist.Pune | सोमाटणे -दारुंब्रे-कासारसाई-पुसाणे-ओहळे रस्ता प्रजिमा-157 किमी 3/00 ते 9/500 चे रुंदीकरण व सुधारणा करणे.शिरगाव ते कासारसाई ता.मावळ जि.पुणे | 285 | 2022-02-28 | 250 | 2022-06-28 | 190.009 | -14.94 | 222.14 | 0 | 222.14 | 77.94 |  | 2023-06-01 | 270 | WIDENING SURFACING | MDR -157 | 3 | 9.5 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
396 | 2203/335/01280 | PUNE | 50540106 | Concruction of SH-121 Anthurne Bharnewadi Birangudwadi Concrete Road MDR-173 Km 10/00 to to 11/600, Tal.Indapur Dist.Pune., Tal.Indapur, Dist. Pune | रा.मा. 180 अंथुर्णे भरणेवाडी ते बिरंगुडवाडी रस्ता प्रजिमा 173 कि.मी. 10/00 ते 11/600 काँक्रीट रस्ता करणे ता. इंदापुर जि. पुणे | 380 | 2022-02-28 | 338.7 | 2022-04-13 | 338.7 | 0 | 170.04 | 0 | 170.04 | 44.74 |  | 2022-07-08 | 365 | ONLY WIDENING | MDR -173 | 10 | 11.6 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
397 | 2203/337/01295 | PUNE | 50540106 | Improvement to Poud kolvan lonavla road MDR-26.Km 27/900 to 36/00 Tal Maval Dist Pune | पौड कोळवन लोणावळा रस्तता प्रजिमा 26 किमी 27/900 ते 36/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे.ता.मावळ जि.पुणे | 570 | 2022-02-28 | 570 | 2022-02-28 | 400.683 | -12.53 | 414.07 | 0 | 414.07 | 72.64 |  | 2022-07-20 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -26 | 27.9 | 36 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
398 | 2203/339/01311 | PUNE | 50540106 | Improvement to Javan shilimb ghusal khamb road MDR-106.Km 6/300 to 8/800,13/400 to 13/800,14/600 to 19/200 Tal Maval Dist Pune | जवान शिळींब घुसळखांब रस्तता प्रजिमा 106 किमी 6/300 ते 8/800,13/400 ते 13/800,14/600 ते 19/200 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे.ता.मावळ जि.पुणे | 570 | 2022-02-28 | 570 | 2022-02-28 | 410.207 | -10.53 | 387.85 | 0 | 387.85 | 68.04 |  | 2022-07-20 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -106 | 6.3 | 8.8 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
399 | 2203/341/01326 | PUNE | 50540106 | STBT to Morgaon Bagurdi Jalgaon Supe Anjangaon Baranpur MDR-130, Km 31/600 to36/00 Tal. Baramati, Dist. Pune | मोरगाव का-हाटी अंजनगांव ब-हाणपूर रस्ता प्रजिमा 130 कि.मी. 31/600 ते 36/00 ची सुधारणा करणे (उर्वरीत ब-हाणपूर ते गोजूबावी) ता. बारामती. जि. पुणे. | 332.5 | 2022-02-28 | 298.92 | 2023-01-02 | 269.4 | -9.88 | 260.22 | 0 | 260.22 | 78.26 |  | 2023-04-28 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -130 | 31.6 | 36 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
400 | 2203/342/01340 | PUNE | 50540106 | STBT to Morgaon Bagurdi Jalgaon Supe Anjangaon Baranpur MDR-130, Km 18/00 to 22/00 Tal. Baramati, Dist. Pune | मोरगाव का-हाटी अंजनगांव ब-हाणपूर रस्ता प्रजिमा 130 कि.मी. 18/00 ते 22/00 ची सुधारणा करणे ता. बारामती. जि. पुणे. | 380 | 2022-02-28 | 341.69 | 2023-01-02 | 341.69 | 0 | 380 | 0 | 380 | 100 |  | 2023-03-15 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -130 | 18 | 22 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
401 | 2203/344/01355 | PUNE | 50540106 | STBT to Morgaon Bagurdi Jalgaon Supe Anjangaon Baranpur MDR-130,Km.0/00 to 5/500 Tal. Baramati, Dist. Pune | मोरगाव का-हाटी अंजनगांव ब-हाणपूर रस्ता प्रजिमा 130 कि.मी. 00/00 ते 5/500 ची सुधारणा करणे ता. बारामती. जि. पुणे. | 380 | 2022-02-28 | 336.11 | 2022-02-09 | 33.6 | -90 | 250.25 | 0 | 250.25 | 65.85 |  | 2022-05-27 | 365 | ONLY BITUMINOUS SURFACING | MDR -130 | 0 | 5.5 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
402 | 2203/348/01383 | PUNE | 50540106 | Improvement to Katewadi Kahneri Sawal Katphal Road MDR-131 Km.5/800 to 8/200 Tal. Baramati, Dist.Pune | काटेवाडी कन्हरी सावळ कटफळ रस्ता प्रजिमा 131 कि.मी. 5/800 ते 8/200 ची सुधारणा करणे ता. बारामती. जि. पुणे. | 142.5 | 2022-02-28 | 138.46 | 2022-03-24 | 138.45 | -0.01 | 67 | 0 | 67 | 47.01 |  | 2022-07-21 | 277 | WIDENING SURFACING | MDR -131 | 5.8 | 8.2 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
403 | 2203/350/01401 | PUNE | 50540106 | Strengthing and Widening to Jejuri Kolvire Murti Dhakale Medad Road MDR 66 Km 16/00 to 18/00, 20/00 to 21/00, and 23/500 to 25/00 Tal.Baramati, Dist.Pune | जेजुरी कोळविरे मुर्टी ढाकाळे मेडद रस्ता प्रजिमा 66 कि.मी. 16/00 ते 18/00, 20/00 ते 21/00 व 23/500 ते 25/00 ची रुंदीकरण व मजबुतीकरण करणे ता. बारामती. जि. पुणे. | 427.5 | 2022-02-28 | 375.51 | 2022-10-20 | 375.51 | 0 | 317 | 0 | 317 | 74.15 |  | 2023-02-03 | 186 | WIDENING SURFACING | MDR -66 | 16 | 25 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
404 | 2203/352/01416 | PUNE | 50540106 | Strengthing and Widening to Karnaje Waki Palshi Loni Bhapkar MDR 153 Km 00/0 to 6/00 Tal. Baramati, Dist.Pune | करंजे वाकी पळशी लोणी भापकर रसता प्रजिमा 153 कि.मी. 0/00 ते 6/00 ची रुंदीकरण व मजबुतीकरण करणे ता. बारामती. जि. पुणे. | 665 | 2022-02-28 | 587.32 | 2023-01-04 | 631.5 | 7.52 | 596 | 0 | 596 | 89.62 |  |  |  | WIDENING SURFACING | MDR -153 | 0 | 6 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
405 | 2203/354/01431 | PUNE | 50540106 | Improvements to Jejuri Nazre Pimpri Road (M.D.R.64) Km 17/500 To 22/000 Tal -Purandar, Dist - Pune | जेजूरी नाझरे पिंपरी रस्ता प्र.जि.मा.64 कि.मी. 17/500 ते 22/000 ची सुधारणा करणे ता. पुरंदर जि.पुणे | 332.5 | 2022-02-28 | 280.6824 | 2022-07-11 | 275.908 | 9.5 | 54.72 | 0 | 54.72 | 16.45 |  | 2024-02-20 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -64 | 17.5 | 22 | PURANDHAR | BARAMATI | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
406 | 2203/356/01445 | PUNE | 50540106 | Improvements to SH-119 to Ingavali Kalewadi Kikvi Bandalwadi Road, MDR-102, Km 11/00 to 14/000, Tal. Bhor, Dist. Pune. | रामा.-119 ते इंगवली काळेवाडी किकवी बांदलवाडी रस्ता, प्रजिमा 102, किमी 11/000 ते 14/000 मध्ये सुधारणा करणे, ता. भोर, जि.पुणे. | 190 | 2022-02-28 | 160.5075 | 2022-06-29 | 143.715 | -0.01 | 159.08 | 0 | 159.08 | 83.72 |  | 2023-01-18 | 12 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -102 | 11 | 14 | BHOR | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
407 | 2203/358/01473 | PUNE | 50540106 | Improvements widening from M. S. H. 15 to Utroli Kanhewadi Khandala Phata to Satara District border, MDR 143, Km 1/00 to 3/00 , Tal. Bhor, Dist. Pune. | प्र.रा.मा. पासुन उत्रौली कान्हेवाडी खंडाळा फाटा ते सातारा जिल्हा हद्द रस्ता , प्रजिमा 143, कि.मी. 1/00 ते 3/00 मध्ये सुधारणा व रुंदीकरण करणे, ता. भोर, जि.पुणे. | 166.25 | 2022-03-02 | 142.2128 | 2022-06-13 | 122.961 | -3.33 | 162.51 | 0 | 162.51 | 97.75 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -143 | 1 | 3 | BHOR | BARAMATI | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
408 | 2203/361/01487 | PUNE | 50540106 | Improvements to Kasurdi Hatwe Tambhad Chirmodi Road, MDR 42 at 46/00 to 56/00 , Tal. Velhe, Dist. Pune | कासुर्डी हातवे तांभाड चिरमोडी रस्ता प्रजिमा 42, कि मी 46/00 ते 56/00 ची सुधारणा करणे. ता. वेल्हे, जि. पुणे | 166.25 | 2022-03-02 | 14.8126 | 2022-07-18 | 145.565 | 9.6 | 181.5 | 0 | 181.5 | 109.17 |  | 2023-01-18 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -42 | 46 | 56 | VELHA | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
409 | 2203/363/01504 | PUNE | 50540106 | Improvement to Kusegaon Roti Pandharewadi to MDR-67 road MDR-177 km 7/100 to 11/00 Tal:-Daund Dist:-Pune | कुसेगाव रोटी पांढरेवाडी कुरकुंभ ते प्रजिमा 67 रस्ता प्रजिमा 177 किमी. 7/100 ते 11/00 रस्त्याची सुधारणा करणे ता. दौंड जि. पुणे | 332.5 | 2022-03-02 | 291.44 | 2023-03-20 | 261.786 | -10.17 | 190.99 | 0 | 190.99 | 57.44 |  | 2023-03-20 | 277 | WIDENING SURFACING | MDR -177 | 7.1 | 11 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
410 | 2203/365/01520 | PUNE | 50540106 | Improvement & Widening to Dapodi to SH-118 road MDR-82 km 12/00 to14/700 & NH-09 to Kedgaon Boripardhi Dapodi to SH-68 MDR-98 km 8/500 to 12/500 Tal:-Daund Dist:-Pune | दापोडी रा.म. 118 ला मिळणारा रस्ता प्रजिमा 82 किमी. 12/00 ते 14/700 व रा.म. क्रं 9 केडगाव बोरी पारधी दापोडी रा. मा. 68 ला मिळणारा मार्ग प्रजिमा 8/500 ते 12/500 चे रुंदीकरण व सुधारणा करणे ता. दौंड जि. पुणे | 522.5 | 2022-03-02 | 468.06 | 2022-09-02 | 419.142 | -10.45 | 503.07 | 0 | 503.07 | 96.28 |  | 2023-01-17 | 277 | WIDENING SURFACING | MDR -98 | 8.5 | 12.5 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
411 | 2203/366/01535 | PUNE | 50540106 | Improvement to SH 130 to Urse Adhe Baur road ODR 63 km 0/00 to 11/00 Tal. Maval Dist.Pune | रामा 130 ते उर्से आढे बउर रस्ता इजिमा 63 किमी 0/00 ते 11/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे.ता.मावळ जि.पुणे | 237.5 | 2022-03-02 | 2127.49 | 2022-06-23 | 166.221 | -14.6 | 173.51 | 0 | 173.51 | 73.06 |  | 2023-08-01 | 270 | BASECOURSE PLUS SURFACING | ODR -63 | 0 | 11 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
412 | 2203/368/01548 | PUNE | 50540106 | Improvement to SH 130 to Bebadohal Adhale bk Done road ODR 66 km 6/00 to 11/00 Tal. Maval.Dist.Pune | रामा. 130 ते बेबडओहळ आढले बु.डोणे रस्ता इजिमा 66 किमी 6/00 ते 11/00 ची सुधारणा करणे.ता.मावळ जि पुणे | 142.5 | 2022-03-02 | 142.5 | 2022-05-25 | 96.132 | -15.03 | 85 | 0 | 85 | 59.64 |  |  | 270 | BASECOURSE PLUS SURFACING | ODR -66 | 6 | 11 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
413 | 2203/369/01563 | PUNE | 50540106 | Improvement to MDR 26 to Apati Gevhande road ODR 69 km 0/00 to 8/00 Tal.Maval Dist. Pune | प्रजिमा 26 ते आपटी घेव्हंडे रस्ता इजिमा 69 किमी 0/00 ते 8/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे.ता मावळ जि.पुणे | 237.5 | 2022-03-02 | 225.0999 | 2022-06-28 | 170.15 | -15.99 | 42 | 0 | 42 | 17.68 |  | 2023-07-24 | 270 | BASECOURSE PLUS SURFACING | ODR -69 | 0 | 8 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
414 | 2203/371/01575 | PUNE | 50540106 | Improvement to Wadeshwar Kivale road VR 6 km 0/00 to 5/00 Tal.Maval,Dist.Pune | वडेश्वर किवळे रस्ता ग्रामा 6 जकमी 0/00 ते 5/00 ची सुधारणा करणे.ता.मावळ जि.पुणे. | 95 | 2022-03-02 | 95 | 2022-03-02 | 60.871 | -19.99 | 21.49 | 0 | 21.49 | 22.62 |  | 2023-03-02 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -6 | 0 | 5 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
415 | 2203/372/01586 | PUNE | 50540106 | Improvements to Kale Colony to Kothurne road VR 169 km 0/00 to 3/00 Tal. Maval.Dist.Pune. | काळे कॉलनी ते कोथुणे रस्ता ग्रा.मा. 169 किमी 0/00 ते 3/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे.ता.मावळ जि.पुणे. | 47.5 | 2022-02-24 | 47.3578 | 2022-06-29 | 40.634 | 0 | 31.09 | 0 | 31.09 | 65.46 |  | 2023-06-30 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -169 | 0 | 3 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
416 | 2203/374/01605 | PUNE | 50540106 | Improvements to Indori Ambi Mangarul Ambale Nigade Kalhat Road ODR 61 km 15/00 to 22/500 Tal.Maval.Dist.Pune. | इंदोरी आंबी मंगरुळ आंबळे निगडे कल्हाट रस्ता इजिमा 61 किमी 15/00 ते 22/500 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे.ता.मावळ जि.पुणे | 190 | 2022-03-02 | 168.8925 | 2022-07-06 | 122.633 | -18.9 | 84.58 | 0 | 84.58 | 44.51 |  | 2023-07-25 | 500 | BASECOURSE PLUS SURFACING | ODR -61 | 15 | 22.5 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
417 | 2207/0180/00196 | PUNE | 50540106 | Land acquisition for and utility shifting for Construction of major bridge across Bhima River KM 22/500 on Koregaon mul - Biwari - Badbolhai - Dongargaon - Perne Fata Vadhu Bu.to Vadhu Khu to MDR19 connector to MDR 226 Tal. Haveli/Shirur Dist Pune | कोरेगाव मुळ - बिवरी - बाडबोल्हाई - डोंगरगाव- पेरणे फाटा वढु बु. ते वढु खु. ते प्रजिमा 19 जोडणारा प्रजिमा 226 कि.मी. 22/500 वरील भिमा नदीवरील मोठ्या पुलाचे भुसंपादन व सेवावाहिन्या स्तलांतरण करणे.ता. हवेली/ शिरुर जि. पुणे. | 1200 | 2022-07-05 |  |  |  |  | 4.54 | 0 | 4.54 | 0.37 |  |  |  | LAND ACQUITION | ODR -61 | 22.2 | 22.81 | HAVELI | SHIRUR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
418 | 2208/143/00064 | PUNE | 50540106 | ImprovementtoSH-118 to Khutbav Pimpalgaon Undawadi Khamgaon road MDR-95 km 13/00 to 18/800 Tal Daund Dist PunePart-Pimpalgaon to Undawadi | खुटबाव पिंपळगाव उंडवडी खामगाव ला जोडणारा रस्ता प्रजिमा- 95 कि.मी. 13/00 ते 18/800 रस्त्याची सुधारणा करणे ता दौंड जि पुणे भाग- पिंपळगाव ते उंडवडी | 1000 | 2022-07-04 | 916.2785 | 2022-10-29 | 785.648 | -90 | 455.57 | 0 | 455.57 | 45.55 |  | 2023-03-06 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -95 | 13 | 18.8 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
419 | 2208/159/00122 | PUNE | 50540106 | Improvement to NH65 Madanwadi Pimpale Nirgude road MDR 195 Ch 6/500 to 11/600 Tal Indapur Dist Pune | रा.म. 65 मदनवाडी चपपळे जनरगुडे रस्ता प्रजीमा 195 कि.मी 6/500 ते 11/600 ची सुधारणा करणे ता. इंदापूर . पुणे | 500 | 2022-07-04 | 378.5202 | 2022-12-16 | 379.012 | 0.13 | 202 | 0 | 202 | 40.4 |  | 2023-04-11 | 277 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -195 | 6.5 | 11.6 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
420 | 2208/168/00151 | PUNE | 50540106 | Concruction of SH-121 Anthurne Bharnewadi Birangudwadi Concrete Road MDR-173 Km 10/900 to to 11/600, Tal.Indapur Dist.Pune., Tq. Indapur, Dist. Pune. | रा.मा.121 अंथुर्णे भरणेवाडी ते बिरंगुडवाडी रस्ता प्र.जि.मा.-173, कि.मी 10/900 ते 11/600 क्राँक्रीट रस्ता करणे ता. इंदापूर . पुणे. | 300 | 2022-07-04 | 270.19 | 2022-11-03 | 227.788 | -15.69 | 79.26 | 0 | 79.26 | 26.42 |  | 2023-01-31 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -173 | 10.9 | 11.6 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
421 | 2212/0468/00312 | PUNE | 50540106 | Widening and STBT to Junnar Wadaj Parunde road MDR-5 Km.7/00 to 14/00 Tal.Junnar Dist.Pune | जुन्नर वडज पारुंडे रस्ता प्रजिमा 5 कि.मी. 7/00 ते 14/00 चे रुंदीकरणासह सुधारणा करणे.ता.जुन्नर जि. पुणे | 500 | 2022-12-07 | 500 | 2023-12-07 | 365.474 | -1 | 88.68 | 0 | 88.68 | 17.73 |  | 2023-12-11 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -5 | 7 | 14 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
422 | 2212/378/00017 | PUNE | 50540106 | Improvement to Kendur Dhamari Ganegaon Khalasa Ranjangaon Ganpati Bhambarde Ambale to SH-118 Road MDR-52, KM 23/00 to 28/00 Tal. Shirur, Dist. Pune | केंदुर धामारी गणेगाव खालसा रांजणगाव गणपती भांबर्डे आंबळे मार्ग राम-118 ला मिळणारा रस्ता प्रजिमा-52 कि.मी. 23/00 ते 28/00 चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. ता. शिरुर, जि. पुणे (भाग- भांबर्डे ते रांजणगाव गणपती ) | 392 | 2022-12-01 |  |  |  |  | 98.55 | 0 | 98.55 | 25.14 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -52 | 23 | 28 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
423 | 2212/389/00053 | PUNE | 50540106 | Improvement and widening to Chaufula Wadhu Bk. Koregaon Bhima Dingrajwadi Takale Bhima Nimgaon Mhalungi Ranjangaon Ganpati MDR-19 KM 48/430 to 59/430 Tal. Shirur Dist Pune (Part Bhose wasti Takali Bhima to Nhawara Phata) | चौफुला वढू बु. कोरेगाव भिमा डिंग्रजवाडी टाकळी भिमा निमगाव म्हांळुगी रांजणगाव गणपती प्रजिमा-19 कि.मी. 48/430 ते 59/430 चे रुंदीकरण, मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. ता. शिरुर, जि. पुणे ( भाग -भोसेवस्ती टाकळी भिमा ते न्हावरा फाटा) | 400 | 2022-12-01 |  |  |  |  | 244.93 | 0 | 244.93 | 61.23 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -19 | 48.43 | 59.43 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
424 | 2212/399/00083 | PUNE | 50540106 | Improvement to Dagadwadi Hagarewadi NH-965G to Shelgaon Stand Road MDR-217, KM 3/00 to 8/00 Tal. Indapur Dist Pune | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील दगडवाडी हगारवाडी ते राम क्र. 965 जी ला शेळगाव स्टॅन्ड जवळ मिळणारा रस्ता प्रजिमा-217 कि.मी. 3/00 ते 8/00 ची देखभाल - दुरुस्ती व सुधारणा करणे. ता. इंदापूर, जि. पुणे | 300 | 2022-12-02 |  |  |  |  | 210.3 | 0 | 210.3 | 70.1 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -217 | 3 | 8 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
425 | 2212/409/00117 | PUNE | 50540106 | Improvement to SH-54 Rui Sawal Nirgude Bhandalwadi Daqlaj No.2 Kumbhargaon Pondawadi Shetphalgade to MDR-84, Road MDR-124 KM 46/00 to 49/240 Tal. Indapur Dist Pune | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील राम क्र. -54 रुई सावळ निरगुडे भांदलवाडी डाळज नं.2 कुंभारगाव पोंदवडी शेटफळगडे ते प्रजिमा-84 रस्ता प्रजिमा-124 कि.मी. 46/00 ते 49/240 ची सुधारणा करणे. ता. इंदापूर, जि. पुणे | 400 | 2022-12-02 |  |  |  |  | 52 | 0 | 52 | 13 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -124 | 46 | 46.24 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
426 | 2212/414/00135 | PUNE | 50540106 | Improvement to Ravangaon Boribel Deulgaon Raje to SH-68 Road MDR-80 KM 13/00 to 16/250 Tal Daund Dist Pune (Part Boribel Deulgaon Raje to Pedgaon Road) | रावणगाव बोरीबेल देऊळगाव राजे ते रामा-68 ला मिळणारा रस्ता प्रजिमा-80 कि.मी. 13/00 ते 16/250 रस्त्याची सुधारणा करणे.(भाग बोरीबेल ते देऊळगाव राजे रस्ता) ता. दौंड, जि. पुणे | 250 | 2022-12-05 |  |  |  |  | 106.67 | 0 | 106.67 | 42.67 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -80 | 13 | 16.25 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
427 | 2212/423/00165 | PUNE | 50540106 | Improvement to Alegaon Boribel Malthan Swami Chincholi Road MDR-81 KM 2/00 to 4/200,4/700 to 8/00 and 8/500 to 14/200 Tal Daund Dist Pune (Part Alegaon Boribel Malthan) | आलेगाव बोरीबेल मलठण प्रजिमा-81 कि.मी. 2/00 ते 4/00, 4/700 ते 8/00 व 8/500 ते 14/200 रस्त्याची सुधारणा करणे.(भाग आलेगाव ते बोरीबेल मलठण रस्ता) ता. दौंड, जि. पुणे | 250 | 2022-12-05 |  |  |  |  | 225.28 | 0 | 225.28 | 90.11 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -81 | 2 | 14.2 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
428 | 2212/429/00186 | PUNE | 50540106 | Improvement to Kasurdi Bharatgaon Boriendi Dalimb Shindvade Road SH-117 Road MDR-120 KM 6/00 to 11/00 Tal Daund Dist Pune (Part Kasurdi to Dalimb Road) | कासुर्डी भरतगाव ते बोरीऐंदी डांळींब शिंदवणे रस्ता प्रजिमा-120 कि.मी. 6/00 ते 11/00 रस्त्याची सुधारणा करणे.(भाग कासुर्डी ते डाळींब रस्ता) ता. दौंड, जि. पुणे | 250 | 2022-12-05 |  |  |  |  | 151.32 | 0 | 151.32 | 60.53 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -120 | 6 | 11 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
429 | 2212/438/00214 | PUNE | 50540106 | Improvement to Patethan MDR-29 to Deokarwadi Dahitane Khamgaon Kasurdi Road MDR-54 KM 0/00 to 11/00 Tal Daund Dist Pune (Part Patethan Deokarwadi Dahitane Khamgaon Road) | पाटेठान प्रजिमा-29 देवकरवाडी दहिटणे खामगाव कासुर्डी रस्ता प्रजिमा-54 किमी 0/00 ते 11/00 रस्त्याची सुधारणा करणे (भाग पाटेठाण दहिटणे खामगाव) रस्ता) ता. दौंड, जि. पुणे | 250 | 2022-12-06 |  |  |  |  | 207 | 0 | 207 | 82.8 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -54 | 0 | 11 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
430 | 2212/444/00236 | PUNE | 50540106 | Improvement to Khutbav Pimpalgaon Undvadi Khamgaon MDR-95 KM 0/00 to 5/200 Tal Daund Dist Pune (Part Kedgaon Toll to Pimplgaon) | खुटबाव पिंपळगाव उंडवडी खामगाव ला जोडणारा रस्ता प्रजिमा-95 किमी 0/00 ते 5/200 रस्त्याची सुधारणा करणे.(भाग केडगाव टोलनाका ते पिंपळगाव) ता. दौंड, जि. पुणे | 250 | 2022-12-06 |  |  |  |  | 111.34 | 0 | 111.34 | 44.53 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -95 | 0 | 5.2 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
431 | 2212/450/00253 | PUNE | 50540106 | Improvement toNH-9 to Yawat Station Undvadi Rahu Telewadi Vadgaon BandePanvali MDR-119 KM 4/00 to 10/000 Tal Daund Dist Pune (Part Dudhane Chowk to Rahu ) | राम क्र. 9 यवत स्टेशन उंडवडी राहू टेळेवाडी वडगाव बांडे रस्ता प्रजिमा-119 किमी 4/00 ते 10/00 रस्त्याची सुधारणा करणे.(भाग दुधाने चौक ते राहू ) ता. दौंड, जि. पुणे | 250 | 2022-12-06 |  |  |  |  | 119.31 | 0 | 119.31 | 47.72 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -119 | 4 | 10 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
432 | 2212/453/00263 | PUNE | 50540106 | Construction of Concrete Gutter on Nira Murti Morgaon Road MDR-67 KM 0/150 to 0/500 (Nira Village) Tal Baramati Dist.Pune | निरा मुर्टी मोरगाव रस्ता प्रजिमा-67 कि.मी. 0/150 ते 0/500 मध्ये काँक्रीट गटर बांधकाम करणे. (निरा गावातील लांबी) ता. बारामती, जि. पुणे | 120 | 2022-12-06 | 98.6539 | 2023-01-04 | 83.643 | -0.01 | 115 | 0 | 115 | 95.83 |  | 2023-04-20 | 186 | WIDENING SURFACING | MDR -67 | 0.15 | 0.5 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
433 | 2212/458/00280 | PUNE | 50540106 | Improvement and Widening to Murti Vaki Chopadaj Vadgaon Nimbalkar Hol Road MDR-70 , KM 15/00 to 16/300 , Tal. Baramati, Dist.Pune | मुर्टी वाकी चोपडज वडगाव निंबाळकर होळ रस्ता प्रजिमा-70 कि.मी. 15/00 ते 16/300 मध्ये रुंदीकरण व डांबरीककरण करणे. ता.बारामती, जि. पुणे | 150 | 2022-12-07 | 150 | 2023-11-22 | 82.987 | -27.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-20 | 183 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -70 | 15 | 16.3 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
434 | 2212/463/00296 | PUNE | 50540106 | Improvement to Morgaon Baburdi Karhati Road MDR-130 , KM 2/500 to 5/500 , Tal. Baramati, Dist.Pune | मोरगाव बाबुर्डी काऱ्हाटी रस्ता प्रजिमा -130 कि.मी. 2/500 ते 5/500 ची सुधारणा करणे. ता.बारामती, जि. पुणे | 230 | 2022-12-07 | 208.7 | 2023-04-19 | 206.6 | -1.01 | 253 | 0 | 253 | 110 |  | 2023-07-25 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -130 | 2.5 | 5.5 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
435 | 2303/0290/00019 | PUNE | 50540106 | Improvements to Kunjirwadi (From NH-9) Alandi Mhatobachi Tarade Walati Shindawane Road M.D.R.-58 Km.0/270 to 1/100 Tal Haveli Dist- Pune | रा.म.-9 ते कुंजीरवाडी आळंदी म्हातोबाची तरडे वळती शिंदवणे रस्ता प्र.जि.मा.-58 कि.मी. 0/270 ते 1/100 मध्ये रस्ता सुधारणा करणे ता. हवेली जि. पुणे | 400 | 2023-02-20 | 351.3947 | 2023-04-17 | 289.76 | -3.21 | 10.45 | 0 | 10.45 | 2.61 |  | 2024-01-25 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -58 | 0.27 | 1.1 | HAVELI | SHIRUR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
436 | 2303/0299/00064 | PUNE | 50540106 | Widening and Improvement to Rajangan Karde Shindodi Shirasgaon Kata Mandavgaon Farata to Tandli Road MDR 100 Km 45/000 to 49/600 Tal. Shirur DistPune Section-Faratwadi to Mandavgaon Farata | रांजणगाव कर्डे शिंदोडी शिरसगाव काटा मांडवगण फराटा तांदळी रस्ता प्रजिमा 100 किमी 45/000 ते 49/600 चे रुंदीकरण करुन मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.शिरुर जि. पुणेभाग-फराटेवाडी ते मांडवगण फराटा | 600 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 | 16.66 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -100 | 45 | 49.6 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
437 | 2303/0303/00085 | PUNE | 50540106 | Widening and Improvement to Arangaon Alegaon Paga Nagargaon Vadgaon Rasai Mandavgan Pharata Road MDR 40 Km 33/500 to 35/000 Tal. Shirur Dist -Pune Section Ganegaon to Tandli | आरणगाव आलेगाव पागा नागरगाव वडगाव गणेगाव तांदळी रस्ता प्रजिमा 40 किमी 33/500 ते 35/00 चे रुंदीकरण करुन मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.शिरुर जि.पुणेभाग गणेगाव ते तांदळी | 250 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 250 | 0 | 250 | 100 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -40 | 33.5 | 35 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
438 | 2303/0313/00132 | PUNE | 50540106 | Widening and Improvement to Rajangan Karde Shindodi Shirasgaon Kata Mandavgaon Farata to Tandli Road MDR 100 Km 40/00 to 45/00 Tal. Shirur Dist-PuneSection-Shirasgaon Kata to Faratwadi | रांजणगाव कर्डे शिंदोडी शिरसगाव काटा मांडवगण फराटा तांदळी रस्ता प्रजिमा 100 किमी 40/000 ते 45/000 चे रुंदीकरण करुन मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. शिरुर जि.पुणे भाग-शिरसगाव काटा ते फराटेवाडी | 700 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 143.86 | 0 | 143.86 | 20.55 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -100 | 40 | 45 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
439 | 2303/0318/00161 | PUNE | 50540106 | Improvement to Kendur Dhamari Ganegaon Khalsa Ranjangaon Ganapati Bhambarde Amble to SH 118 Road MDR 52 Km 23/00 to 25/500. Tal- Shirur Dist-Pune section - Bhambarde to Ranjangaon Ganpati | केंदुर धामारी गणेगाव खालस रांजणगाव गणपती भांबर्डे आंबळे मार्ग रामा 118 ला मिळणारा रस्ता प्रजिमा 52 किमी 23/00 ते 25/500 चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.शिरुर‍ जि. पुणे भाग- भांबर्डे ते रांजणगाव गणपती | 400 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 216.32 | 0 | 216.32 | 54.08 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -52 | 23 | 25.5 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
440 | 2303/0322/00180 | PUNE | 50540106 | Improvement to Nhavara Chinchani Road MDR 59 Km 10/160 to 11/200 Tal.Shirur | न्हावरा चिंचणी रस्ता प्रजिमा 59 किमी 10/160 ते 11/200 चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.शिरुर जि. पुणे | 150 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 33.41 | 0 | 33.41 | 22.27 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -59 | 10.16 | 11.2 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
441 | 2303/0337/00261 | PUNE | 50540106 | Improvement to Malthan Rajewadi Bhigwan Station NH 65 MDR79 KM 12/450 To 19/100 Tal - Indapur, Dist. Pune. | मलठण - राजेगांव भिगवण स्टेशन, एन एच 65 प्रजिमा 79 कि.मी. 12/450 ते 19/100 रस्ता सु्धारणा करणे, ता. इंदापुर, जि. पुणे. | 700 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -79 | 12.45 | 19.1 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
442 | 2303/0342/00289 | PUNE | 50540106 | Improvement to Gadewadi Kouthali Varkute Agoti Chandgao Road MDR 127 KM 6/000 To 12/000 Tal - Indapur, Dist. Pune. | गडदेवाडी - कौठळी - वरकुटे बु - आगोती नं 1 - चांडगांव रस्ता प्रजिमा 127 किमी 6/00 ते 12/00 (भाग - कौठळी ते गुळ कारखाना) ची सुधारणा करणे, ता. इंदापुर, जि. पुणे. | 400 | 2023-02-20 | 308.9667 | 2023-07-14 | 302.599 | -2.06 | 377.52 | 0 | 377.52 | 94.38 |  | 2023-11-06 | 277 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -127 | 6 | 12 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
443 | 2303/0348/00319 | PUNE | 50540106 | Improvement to Walchandanagara Sarafwadi Reda Nirabhima Sakhara karkhana To Vakil wasti Road MDR 126 KM 12/00 To 20/00 (Part Sarafwadi To Nira Bhima Sakhara Karkhana) Tal - Indapur, Dist. Pune. | वालचंदनगर सराफवाडी रेडा निरा भिमा साखर कारखाना ते वकील वस्ती रस्ता प्रजिमा 126 कि.मी. 12/00 ते 20/000 (भाग -कौठाळी ते गुळ कारखाना) रस्ता सुधारणा करणे, ता. इंदापूर जि. पुणे. | 400 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 400 | 0 | 400 | 100 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -126 | 12 | 20 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
444 | 2303/0353/00344 | PUNE | 50540106 | Improvement to Kasurdi Bharatgaon Boriyandi Dalimb Shidavane to SH-117 road MDR-120 Km 0/900 to 6/700 Tal Daund DistPune Part-Kaurdi to Boriyandi | कासुर्डी भरतगाव ते बोरऐदी डांळीब शिंदवणे रस्ता प्रजिमा-120 किमी 0/900 ते 6/700 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड, जि. पुणे भाग कासुर्डी ते बोरऐदी | 300 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 239.07 | 0 | 239.07 | 79.69 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -120 | 0.9 | 6.7 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
445 | 2303/0358/00372 | PUNE | 50540106 | Improvement to Hinganiberdi to MDR-80 road MDR-178 Km 12/00 to 15/00 Tal-Daund Dist-Pune Part-Hinganiberdi to Deulgaonraje Phata | हिंगणीबेर्डी ते प्रजिमा-80 ला मिळणार रस्ता प्र.जि.मा.- 178 किमी 12/00 ते 15/00 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड, जि. पुणे भाग-हिंगणीबेर्डी ते देऊळगावराजे फाटा | 200 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 132.96 | 0 | 132.96 | 66.48 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -178 | 12 | 15 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
446 | 2303/0364/00404 | PUNE | 50540106 | Improvement to Kusegaon Roti Pandharewadi to MDR-67 road MDR-177 km 9/500 to 14/500 Tal-Daund Dist-Pune Part-Dhumalwasti Pandharewadi to Kurkumbh | कुसेगाव रोटी पांढरेवाडी कुरकुंभ ते प्र.जि.मा.67 रस्ता प्र.जि.मा.- 177 किमी 9/500 ते 14/500 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड, जि. पुणे भाग- धुमाळवस्ती पांढरेवाडी ते कुरकुंभ | 200 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -177 | 9.5 | 14.5 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
447 | 2303/0373/00450 | PUNE | 50540106 | Miravadi Dahitane Rahu Valki-Sangam Road MDR-113 Km 13/00 to 23/350 Tal-Daund Dist-Pune Part-Telewadi Chowk Walki to Taluka Border | मिरवडी दहिटणे राहू वाळकी संगम रस्ता प्रजिमा-113 किमी 13/00 ते 23/350 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.दौंड ,जि.पुणे भाग- टेळेवाडी चौक ते वाळकी ते तालुका हद्द | 500 | 2023-02-20 | 378.6864 | 2023-06-15 | 377.769 | -0.24 | 271.84 | 0 | 271.84 | 54.37 |  | 2023-11-24 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -113 | 13 | 23.35 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
448 | 2303/0376/00469 | PUNE | 50540106 | Improvement to Deulgaon Raje Vadgaon Darekar Pedgaon Shirapur road MDR-85 km 5/00 to 5/500 , 8/500 to 10/500 Tal-Daund Dist-Pune Part-Vadgaon Bridge Approach Road , Vadgaon to Pedgaon | देऊळगाव राजे वडगाव दरेकर पेडगाव शिरापूर रस्ता प्रजिमा-85 किमी 5/00 ते 5/500 व 8/500 ते 10/500 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड, जि. पुणेभाग-वडगाव पुल पोचमार्ग व वडगाव ते पेडगाव | 200 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 30 | 0 | 30 | 15 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -85 | 5 | 5.5 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
449 | 2303/0385/00515 | PUNE | 50540106 | Improvement to MDR-54 to Tambevadi Ladakatvadi Nathachevadi Khutbhav to MDR-95 road MDR-117 km 0/00 to 10/300 Tal-Daund Dist-Pune Part-Tambevadi to Khutbav | प्रजिमा-54 पासून तांबेवाडी लडकतवाडी नाथाचीवाडी खुटबाव प्रजिमा-95 पर्यंत रस्ता प्रजिमा- 117 किमी 0/00 ते 10/300 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.दौंड ,जि.पुणे भाग- तांबेवाडी ते खु्टबाव | 400 | 2023-02-20 | 297.1707 | 2023-07-04 | 298.419 | 0.42 | 314.14 | 0 | 314.14 | 78.53 |  | 2023-11-24 | 277 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -117 | 0 | 10.3 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
450 | 2303/0390/00542 | PUNE | 50540106 | Improvement to SH-117 to Nira Murti Morgaon Supe Dandwadi Jiregaon Malad to NH-09 road MDR-67 Km 38/200 to 41/700 , 56/800 to 57/300 Tal-Daund Dist-Pune Part- Taluka Border to Hinganigada , Near Malad Village) | रा.मा.117 पासून निरा मुर्टी मोरगाव सुपे दंडवाडी जिरेगाव मळद रस्ता, रा.म.9 पर्यंत प्रजिमा-67 किमी 38/200 ते 41/700 व 56/800 ते 57/300 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड, जि. पुणे भाग: तालुका हद्द ते हिंगणीगाडा मळद गावाजवळ | 300 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 17 | 0 | 17 | 5.66 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -67 | 56.8 | 57.3 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
451 | 2303/0397/00580 | PUNE | 50540106 | Improvement to Memanvadi Patethan Takali Londevadi Panavali road MDR-187 km 0/00 to 15/500 Tal-Daund Dist-Pune Part- Memanvadi to Panavali | मेमाणवाडी पाटेठाण टाकळी लेंडेवाडी पानवली रस्ता प्र.जि.मा.- 187 किमी 0/00 ते 15/500 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड, जि. पुणे भाग: मेमाणवाडी ते पानवली | 500 | 2023-02-20 | 379.2437 | 2023-10-04 | 381.823 | 0.68 | 413.17 | 0 | 413.17 | 82.63 |  | 2024-02-06 | 277 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -187 | 0 | 15.5 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
452 | 2303/0402/00609 | PUNE | 50540106 | Improvement to Rajegaon Khanota to SH-54 road MDR-46 km 0/00 to 3/00 Tal-Daund Dist-Pune Part-Rajegaon to Rashin Road | राजेगाव खानोटा रा. मा. ५४ रस्ता प्रजिमा ४६ कि मी ०/०० ते ३/०० रस्त्याची सुधारणा करणे | 300 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 31 | 0 | 31 | 10.33 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -46 | 0 | 3 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
453 | 2303/0408/00643 | PUNE | 50540106 | Improvement to Patas Birobavadi Gar Nanvij road MDR-184 km 0/00 to 6/00 Tal-Daund Dist-Pune Part-Gar Phata to Gar | पाटस बिरोबावाडी गार नानविज रस्ता प्रजिमा- 184 किमी 0/00 ते 6/00 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड, जि. पुणे भाग-गार फाटा ते गार | 450 | 2023-02-21 |  |  |  |  | 165 | 0 | 165 | 36.66 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -184 | 0 | 6 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
454 | 2303/0412/00670 | PUNE | 50540106 | Improvement to Khutbav Pimpalgaon Undawadi Khamgaon road MDR-95 km 6/500 to 13/00 , 19/200 to 20/400 Tal-Daund Dist-Pune Part-Kedgaon Tollnaka to Pimpalgaon , Undawadi to Khamgaon Remaing | खुटबाव पिंपळगाव उंडवडी खामगाव रस्ता प्रजिमा-95 किमी 6/500 ते 13/00 व 19/200 ते 20/400 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड, जि. पुणे भाग- केडगाव टोलनाका ते पिंपळगाव व उंडवडी ते खामगाव उर्वरीत | 250 | 2023-02-21 |  |  |  |  | 50 | 0 | 50 | 20 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -95 | 6.5 | 13 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
455 | 2303/0416/00691 | PUNE | 50540106 | STBT to ODR 168 to Sahakaranagar Rahu VR-158 Km 0/00 to 2/500 Tal Daund Dist Pune | इजिमा 168 ते सहकारनगर राहू रस्ता ग्रामा-158 किमी 0/00 ते 2/500 चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता दौंड जि पुणे | 100 | 2023-02-21 |  |  |  |  | 70 | 0 | 70 | 70 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -158 | 0 | 2.5 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
456 | 2303/0422/00727 | PUNE | 50540106 | TBT to MDR-95 (Khamgaon) to Tambewadi Yevat Station Road VR-22 Tal Daund Dist Pune | प्रजिमा 95 (खामगाव) ते तांबेवाडी यवत स्टेशन रस्ता ग्रामा-22 किमी 0/00 ते 12/000 चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता दौंड जि पुणे | 100 | 2023-02-21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -22 | 0 | 12 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
457 | 2303/0429/00766 | PUNE | 50540106 | STBT to MDR-98 Kedgaon station Handalwadi to Pargaon Road VR-21 Km 0/00 to 10/00 Tal Daund Dist Pune | प्रजिमा 98 केडगाव स्टेशन हंडाळवाडी ते पारगाव रस्ता ग्रामा-21 किमी 0/00 ते 10/000 चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता दौंड जि पुणे | 200 | 2023-02-21 | 200 | 2023-06-02 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 100 |  | 2023-10-11 | 365 | ONLY BITUMINOUS SURFACING | VR -21 | 0 | 10 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
458 | 2303/0433/00789 | PUNE | 50540106 | STBT to MDR-113 to Valki to Pimpalgaon Road SH-68 Pimpalgaon Harijanvasti VR-65 Km 0/00 to 3/500 Tal Daund Dist Pune | प्रजिमा 113 वाळकी ते पिंपळगाव रस्ता रामा-68 पिंपळगाव हरिजन वस्तीसह ग्रामा-65 किमी 0/00ते3/500चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.दौंड जि.पुणे | 100 | 2023-02-21 |  |  |  |  | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | WIDENING SURFACING | VR -65 | 0 | 3.5 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
459 | 2303/0438/00820 | PUNE | 50540106 | STBT to Koregaon-Bhivarto Valki upto ODR-92 VR-08 Km 0/00 to 5/00 Tal Daund DistPune | कोरेगाव भिवर ते वाळकीइजिमा 92 पर्यंत ग्रामा-08 किमी 0/00 ते 5/000 चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणेता.दौंड जि. पुणे | 100 | 2023-02-21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -8 | 0 | 5 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
460 | 2303/0442/00845 | PUNE | 50540106 | STBT to Dahitane to Pilanwadi Road VR-168 Km 0/00 to 2/00 Tal Daund Dist Pune | दहीटने ते पिलाणवाडी रस्ता ग्रामा-168 किमी 0/00 ते2/000 चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता दौंड जि पुणे | 50 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 10 | 0 | 10 | 20 |  |  |  | WIDENING SURFACING | VR -168 | 0 | 2 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
461 | 2303/0448/00884 | PUNE | 50540106 | STBT to Shirur-Satara road to Liftwasti Pargaon Nandgaon Shiv Road VR-282 Km0/00 to3/00 TalDaundDistPune | पारगाव येथील शिरूर सातारा रोड ते लिफ्टवस्ती पारगाव नानगाव शिव रस्ता करणे ग्रामा-282 किमी 0/00 ते 3/000 चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणेता.दौंड जि.पुणे | 100 | 2023-02-21 | 77.7766 | 2023-06-08 | 76.776 | -1.29 | 46.95 | 0 | 46.95 | 46.95 |  | 2023-09-20 | 186 | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -282 | 0 | 3 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
462 | 2303/0453/00914 | PUNE | 50540106 | STBT to old ODR-93 Yevatto Yadavawasti Road VR-248 Km 0/00 to1/500Tal Daund Dist Pune | जुना इजिमा 93 यवत ते यादवस्ती ग्रामा-248 किमी 0/00 ते 1/500 चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.दौंड जि. पुणे | 100 | 2023-02-21 |  |  |  |  | 50 | 0 | 50 | 50 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -248 | 0 | 1.5 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
463 | 2303/0458/00946 | PUNE | 50540106 | STBT to SH 119 Yevat Doragevasti Bharatgaon Road VR-51 Km 0/00 to 1/500 Tal.Daund Dist.Pune Yevat to Navalewasti | रामा 119 यवत दोरगेवास्ती भारतगाव रस्ता ग्रामा-51 किमी 0/00 ते 1/500चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.दौंड जि.पुणे यवत ते नवलेवस्ती | 100 | 2023-02-21 | 88.9 | 2023-08-16 | 87 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |  | 2023-10-11 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -51 | 0 | 1.5 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
464 | 2303/0462/00971 | PUNE | 50540106 | STBT to Mankoba Latakarmala to NH 09 Road (near Yevat) VR 60 km 0/00 to 5/00 Tal.Daund Dist Pune | मानकोबावाडी लाटकर मळा ते राम 9 ला मिळणारा रस्ता यवत जवळ ग्रामा-60 किमी 0/00 ते 5/000चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. दौंड जि. पुणे | 40 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 25 | 0 | 25 | 62.5 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -60 | 0 | 5 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
465 | 2303/0468/01006 | PUNE | 50540106 | STBT to SH-119 to Khupatewasti Road VR-249 Km 0/00 to 1/800 Tal.Daund Dist.Pune | रामा 119 ते खुपटेवस्ती रस्ता ग्रामा-249 किमी 0/00 ते 1/800 चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. दौंड जि. पुणे | 75 | 2023-02-21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -249 | 0 | 1.8 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
466 | 2303/0473/01035 | PUNE | 50540106 | STBT to Hatvalan to Kedgaon Road to Jagatapwasti Road VR-207 Km0/00t02/00 Tal.Daund Dist.Pune | हातवळण ते कडेठाण रस्ता ते जगतापवस्ती रस्ता ग्रामा-207 किमी 0/00 ते 2/000 चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. दौंड जि. पुणे | 50 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 10 | 0 | 10 | 20 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -207 | 0 | 2 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
467 | 2303/0478/01067 | PUNE | 50540106 | STBT to Kadethan to ZP school to Malaiwasti Road VR-208 Km 0/00 to 2/00 Tal.Daund Dist.Pune | कडेठाण ते प्राथमिक शाळा ते मळईवस्ती रस्ता ग्रामा-208 किमी 0/00 ते 2/000 चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. दौंड जि. पुणे | 50 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 20 | 0 | 20 | 40 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -208 | 0 | 2 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
468 | 2303/0482/01096 | PUNE | 50540106 | STBT to SH-68 to Nathachivadi Road VR-42 Km 0/00 to 4/500 Tal.Daund Dist.Pune | राम 68 ते नाथाचीवाडी ग्रामा-42 किमी 0/00 ते 4/500चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. दौंड जि. पुणे | 50 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.08 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -42 | 0 | 4.5 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
469 | 2303/0488/01132 | PUNE | 50540106 | STBT to SH-68 to Mahadev Mandir to Tukai Mandir Pargaon to SH-118 Road VR-243 Km 0/00 to 2/00 Tal.Daund Dist.Pune | रामा 68 ते महादेव मंदिर ते तुकाई मंदिर पारगाव रामा 118 ग्रामा-243 किमी 0/00 ते 2/000 चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. दौंड जि. पुणे | 100 | 2023-02-21 | 95.14 | 2023-01-03 | 77.336 | -18.71 | 81.09 | 0 | 81.09 | 81.09 |  |  | 186 | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -243 | 0 | 2 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
470 | 2303/0493/01159 | PUNE | 50540106 | STBT to Kudalewasti to SH-119 Road VR-58 Km 0/00 to 3/00 Tal.Daund Dist.Pune | कुदळेवस्ती ते रामा 119 ला मिळणारा मार्ग ग्रामा-58 किमी 0/00 ते 3/000 चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. दौंड जि. पुणे | 50 | 2023-02-20 | 45 | 2023-08-16 | 40 | 0 | 49.42 | 0 | 49.42 | 98.85 |  | 2023-10-11 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -58 | 0 | 3 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
471 | 2303/0498/01188 | PUNE | 50540106 | STBT to MDR-29 to Memeanewadi Road VR-262 Km0/00 to 1/500 Tal.Daund Dist.Pune | प्रजिमा-29 ते मेमाणेवाडी रस्ता ग्रामा-262 किमी 0/00 ते 1/500 चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. दौंड जि. पुणे | 50 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 40.98 | 0 | 40.98 | 81.96 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -262 | 0 | 1.5 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
472 | 2303/0504/01224 | PUNE | 50540106 | STBT to Approch Raod to Navalemala VR-278 Km 0/00 to 1/00 Tal.Daund Dist.Pune | नवलेमळा जोडरस्ता ग्रामा-278 किमी 0/00 ते 1/000 चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. दौंड जि. पुणे | 75 | 2023-02-21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -278 | 0 | 1 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
473 | 2303/0509/01255 | PUNE | 50540106 | STBT to Approch Raod to Pilanwadi to SH-68 Road VR-71 Km 0/00 to2/400 Tal.Daund Dist.Pune | पिलाणवाडी जोडरस्ता रामा 68 ला मिळणारा ग्रामा-71 किमी 0/00 ते 2/400 चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. दौंड जि. पुणे | 100 | 2023-02-21 |  |  |  |  | 40 | 0 | 40 | 40 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -71 | 0 | 2.4 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
474 | 2303/0513/01282 | PUNE | 50540106 | STBT to Pinagalewasti to MDR-64 Road VR-125 Tal Daund Dist Pune | पिंगळेवस्ती ते प्रजिमा 64 मार्ग ग्रामा-125 किमी 0/00 ते 1/000 चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.दौंड जि. पुणे | 50 | 2023-02-20 | 42 | 2023-08-16 | 41 | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 |  | 2023-10-11 | 365 | WIDENING SURFACING | VR -125 | 0 | 1 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
475 | 2303/0519/01317 | PUNE | 50540106 | STBT to (Varvand) Baravakarwasti to MDR-97 Raod VR-143 Km 0/00 to 1/00 Tal Daund Dist Pune | (वरवंड) बारवकर वस्ती ते प्रजिमा 97 ला जीडणारा मार्ग ग्रामा-143 किमी 0/00 ते 1/000 चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. दौंड जि. पुणे | 75 | 2023-02-21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | WIDENING SURFACING | VR -143 | 0 | 1 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
476 | 2303/0524/01348 | PUNE | 50540106 | STBT to MDR-64 to Vijulawasti Raod VR-161 Km 0/00 to 2/220 Tal.Daund Dist.Pune | प्रजिमा 64 ते विजूला वस्ती रस्ता ग्रामा-161 किमी 0/00 ते 2/200 चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. दौंड जि. पुणे | 75 | 2023-02-21 | 75 | 2023-06-02 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 100 |  | 2023-10-11 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -161 | 0 | 2.2 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
477 | 2303/0529/01380 | PUNE | 50540106 | STBT to Phadatarewasti to Lavandewasti Dorjewasti to MDR-64 Road VR-164 Km 0/00 to 2/200 Tal Daund Dist.Pune | फडतरे वस्ती ते लवांडेवस्ती ढोर्जेवास्ती ते प्रजिमा 64 ग्रामा-164 किमी 0/00 ते 2/200 चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. दौंड जि. पुणे | 75 | 2023-02-21 | 65 | 2023-08-16 | 59.5 | -0.83 | 75 | 0 | 75 | 100 |  | 2023-10-11 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -164 | 0 | 2.2 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
478 | 2303/0533/01405 | PUNE | 50540106 | STBT to Gadagilwasti to VR-35Road VR-108 Km 0/00 to 3/00 Tal.Daund Dist.Pune | गाडगीळ वस्ती ते ग्रामा 35 जोडणारा रस्ता ग्रामा-108 किमी 0/00 ते 3/000 चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. दौंड जि. पुणे | 50 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | WIDENING SURFACING | VR -108 | 0 | 3 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
479 | 2303/0539/01446 | PUNE | 50540106 | STBT to MDR-79 Malthan Hanumanwadi to ODR-107 to SH-54 Raod VR-37 Km 0/00 to 10/00 Tal Daund | प्रजिमा 79 मलठण हनुमानवाडी ते इजिमा 107ते रामा 54 रस्ता प्रजिमा-37 किमी 0/00 ते 10/000 चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणेता.दौंड जि.पुणे | 200 | 2023-02-21 |  |  |  |  | 188 | 0 | 188 | 94 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -37 | 0 | 10 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
480 | 2303/0542/01464 | PUNE | 50540106 | STBT to Rahu Undavadi (MDR-119) to Vakanawasti to MDR-119 Raod VR-251 Km 0/00 to 3/00 Tal.Daund,Dist.Pune | राहू उंडवडी (प्रजिमा 119) ते वाकणवस्ती ते प्रजिमा 119 ग्रामा-251 किमी 0/00 ते 3/000 चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.दौंड जि. पुणे | 50 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 4 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -251 | 0 | 3 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
481 | 2303/0547/01499 | PUNE | 50540106 | STBT to Miravadi to SH-68 Raod VR-31 Km 0/00 to 6/00 Tal.Daund,Dist.Pune | मिरवडी त रामा-68 ला जोडणारा रस्ता ग्रामा-31 किमी 0/00 ते 6/000 चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. दौंड जि. पुणे | 150 | 2023-02-22 |  |  |  |  | 50 | 0 | 50 | 33.33 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -31 | 0 | 6 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
482 | 2303/0551/01523 | PUNE | 50540106 | STBT to Jiregaon fata to Vasunde Raod VR-239 Km 0/00 to 5/00 Tal.Daund,Dist.Pune | जिरेगाव फाटा ते वासुंदे रस्ता ग्रामा-239 किमी 0/00 ते 5/000 चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.दौंड जि. पुणे | 100 | 2023-02-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -239 | 0 | 5 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
483 | 2303/0555/01552 | PUNE | 50540106 | STBT to MDR-79 Naygaon to Old Rajegaon Road VR-120 Km 0/00 to 2/00 Tal.DaundDistPune | प्रजिमा79नायगाव ते राजेगाव जुना रस्ता ग्रामा-120 किमी 0/00 ते 2/000 चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. दौंड जि. पुणे | 85 | 2023-02-22 | 85 | 2023-06-01 | 84 | -0.59 | 83.45 | 0 | 83.45 | 98.17 |  | 2023-11-02 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -120 | 0 | 2 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
484 | 2303/0562/01595 | PUNE | 50540106 | Improvement to Navin Gar Betwadi Dhangarvasti to NH-65 road MDR-185 km 0/00 to 2/600 to 9/600 to 13/300 TalDaund DistPune Part-Navin Gar to Railway gate , Girim to Kurkumbh | नविन गार ते बेटवाडी धनगरवस्ती राम-65 ते रोटी रस्ता प्र.जि.मा.- 185 किमी 0/00 ते 2/600 ते 9/600 ते 13/300 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.दौंड जि.पुणे भाग-नविन गारते रेल्वे गेट व गिरिम ते कुरकुंभ | 450 | 2023-02-22 |  |  |  |  | 193.86 | 0 | 193.86 | 43.08 |  |  |  | WIDENING SURFACING | MDR -185 | 0 | 2.6 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
485 | 2303/0566/01621 | PUNE | 50540106 | ImprovementtoNH-09 to Kedgaon Boripardhi Dapodi to SH-68 MDR-98 km 0/00 to 1/900 , 11/00 te 12/500 Tal Daund Dist Pune Part-Vakhari to Kedgaon,Dapodi to to Nangaon Remaining | रा.म.क्र.9 केडगाव बोरी पारधी दापोडी ते रा.मा.68ला मिळणारा मार्ग प्रजिमा-98 किमी 0/00 ते 1/900 व 11/00 ते 12/500 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड, जि. पुणे भाग वाखारी ते केडगाव व दापोडी ते नानगाव उर्वरीत | 300 | 2023-02-21 |  |  |  |  | 239.75 | 0 | 239.75 | 79.91 |  |  |  | ONLY BITUMINOUS SURFACING | MDR -98 | 0 | 1 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
486 | 2303/0578/01695 | PUNE | 50540106 | Improvement to Shiravli Malegaon Kharawagaj Anjangaon Road MDR-129 Km 15/200 to 16/500 (part Kharawagaj to Anjangaon)Tal. Baramati Dist. Pune | शिरवली माळेगाव कऱ्हावागज अंजनगाव प्रजिमा-129 कि.मी. 15/200 ते 16/500 (भाग क-हावागज ते अंजनगाव) ची सुधारणा करणे. ता. बारामती जि. पुणे | 100 | 2023-02-22 |  |  |  |  | 40.06 | 0 | 40.06 | 40.06 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -129 | 15.2 | 16.5 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
487 | 2303/0584/01733 | PUNE | 50540106 | STBT to Saswad Supa Undavdi MDR- 61 Km 66/500 to 75/00 ( Part Shirsuphal to Parawadi) Tal. Baramati Dist. Pune. | सासवड सुपा उंडवडी रस्ता (प्रजिमा-61) कि.मी.66/500 ते 75/00(शिरसुफळ ते पारवडी) डांबरीकरण व मजबुतीकरण करणे. ता.बारामती जि.पुणे | 400 | 2023-02-22 |  |  |  |  | 240 | 0 | 240 | 60 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -61 | 66.5 | 75 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
488 | 2303/0604/00387 | PUNE | 50540106 | Improvement To SH 132 Akole To Bori Road VR 43 KM 0/00 To 2/500 Tal-Indapur Dist-Pune. | रामा-132 अकोले ते बोरी रस्ता ग्रामा-43 कि.मी. 0/00 ते 2/500 ची सुधारणा करणे.ता.इंदापूर जि. पुणे | 150 | 2023-06-28 |  |  |  |  | 20 | 0 | 20 | 13.33 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -43 | 0 | 2.5 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
489 | 2303/0616/01968 | PUNE | 50545402, 50540106 | Widening and STBT to Khodad Narayagaon Wagulwadi to Taluka Boundary Road MDR 48 KM 0/00 TO 8/525 and 9/900 to 13/800 Tal Junnar Dist Pune | खोदड नारायणगाव वारुळवाडी ते तालुका हदद रस्ता प्रजिमा 48 कि 0/00 ते 8/525 व 9/900 ते 13/800 चे रुदीकरणसह सुधारणा करणे ता. जुन्नर जि पुणे | 1400 | 2023-02-23 | 1213.9724 | 2023-06-12 | 1010.423 | -1.79 | 625.71 | 0 | 625.71 | 44.69 |  | 2023-10-30 | 365 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -48 | 9.9 | 13.8 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
490 | 2303/0620/01968 | PUNE | 50540106 | Widening and STBT to Khodad Tal.Junnar, Dist-Pune | खोडद नारायणगाव वारूळवाडी ते तालुका हद्द रस्ता प्रजिमा-48 किमी 0/00 ते 8/525 व 9/900 ते 13/800 चे रूंदीकरणासह सुधारणा करणे, ता.जुन्नर, जि.पुणे. | 1400 | 2023-02-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | WIDENING SURFACING | MDR -48 | 0 | 8.525 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
491 | 2303/0637/02072 | PUNE | 50540106 | Strengthning , concreting Donaje Golewadi Kondhanpur Khed Shivapur road MDR-36 km17/00 to 18/200 Tal. Haveli Dist Pune. | डोणजे गोळेवाडी कोंढणपूर खेड शिवापूर रस्ता प्रजिमा-36 किमी 17/00 ते 18/200 मध्ये मजबुतीकरण व काँक्रीटीकरण करणे ता. हवेली जि. पुणे. | 1200 | 2023-02-23 | 1016.778 | 2023-04-17 | 791.953 | -8.35 | 770.53 | 0 | 770.53 | 64.21 |  | 2023-09-07 | 365 | RIGID PAVEMENT | MDR -36 | 17 | 18.2 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
492 | 2303/0640/02095 | PUNE | 50540106 | STBT to Panshet Mose road MDR-164 km 0/00 to 6/00 Tal. Haveli Dist Pune. | पानशेत मोसे रस्ता प्रजिमा-164 किमी 0/00 ते 6/00 मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. हवेली जि. पुणे. | 400 | 2023-02-23 | 354.1494 | 2023-06-14 | 241.794 | -16.99 | 281.59 | 0 | 281.59 | 70.4 |  | 2024-01-12 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -164 | 0 | 6 | MULSHI | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
493 | 2303/0644/02123 | PUNE | 50540106 | STBT to Panshet Tav Gadale Dhaman Ohol road MDR-112 km 0/00 to 2/00 Tal. Haveli Dist Pune. | पानशेत तव गडले धामण ओहळ रस्ता प्रजिमा-112 किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. हवेली जि. पुणे. | 250 | 2023-02-23 | 249.89 | 2023-05-10 | 161.817 | -15.75 | 70.18 | 0 | 70.18 | 28.07 |  | 2023-09-18 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -112 | 0 | 2 | MULSHI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
494 | 2303/0648/02148 | PUNE | 50540106 | STBT to Dasve Lavarde Mutha Davaje Panshet road MDR-27 km 42/00 to 45/00 Tal. Haveli Dist Pune. | दासवे लव्हार्डे मुठा डावजे पानशेत रस्ता प्रजिमा-27 किमी 42/00 ते 45/00 मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. हवेली जि. पुणे. | 300 | 2023-02-23 | 249.8867 | 2023-05-10 | 172.176 | -18.87 | 9.86 | 0 | 9.86 | 3.29 |  | 2023-04-21 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -27 | 42 | 45 | MULSHI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
495 | 2303/0652/02174 | PUNE | 50540106 | Improvements to Kasurdi-Tambad -Hatway-Chirmodi-Velhe -Panshet Road, MDR-42, Km 2/500 to 5/000 ,(Part Mohari to Hatway)Tal. Bhor, Dist. Pune | कासुरडी-तांबाड -हातवे -चिरमोडी -वेल्हे -पानशेत रस्ता प्रजिमा 42 किमी 2/500 ते 5/000 मध्ये सुधारणा करणे.(भाग मोहरी ते हातवे ) ता. भोर, जि. पुणे | 200 | 2023-02-23 | 175.4684 | 2023-05-24 | 145.388 | 0 | 200 | 0 | 200 | 100 |  | 2023-10-24 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -42 | 2.5 | 5 | BHOR | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
496 | 2303/0656/02201 | PUNE | 50540106 | Improvements to MDR 45 to Karanje Sangavi Salav Dapkeghar Durgadi Shirgaon to MSH 15 Road MDR-145 Km 30/00 to 45/050 (Part Kudli To MSH 15) Tal. Bhor, Dist. Pune | प्रजिमा 45 ते कंरजे सांगवी साळव दापकेघर दुर्गाडी शिरगाव ते प्ररामा 15 रस्ता प्रजिमा 145 किमी 30/000 ते 45/050 मध्ये सुधारणा करणे ( भाग कुडली ते प्ररामा 15 ) ता. भोर जि.पुणे | 300 | 2023-02-23 | 246.7905 | 2023-05-24 | 204.6 | -2.29 | 242.86 | 0 | 242.86 | 80.95 |  | 2023-09-26 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -145 | 30 | 45.05 | BHOR | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
497 | 2303/0657/02211 | PUNE | 50540106 | Improvement to SH 120 To Shendewasti (Nirwangi) VR 230 Tal - Indapur, Dist. Pune. | रा.मा.120 ते शेंडेवस्ती (निरवांगी ) ग्रा.मा. 230 रस्ता करणे | 70 | 2023-02-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -230 | 0 | 0.9 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
498 | 2303/0661/02238 | PUNE | 50540106 | Improvement to Bhodni To Anpat Vasti VR 35 Tal - Indapur, Dist. Pune. | भोडणी ते अनपट वस्ती रस्ता करणे ग्रा.मा. 35 रस्ता करणे. | 70 | 2023-02-23 |  |  |  |  | 62.62 | 0 | 62.62 | 89.46 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -35 | 0 | 0.7 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
499 | 2303/0665/02268 | PUNE | 50540106 | Improvement to SH 65 To Bhigwan To Trkarwadi VR314 Tal - Indapur, Dist. Pune. | रा.मा.65 ते भिगवण ते तक्रारवाडी पर्यंत ग्रा.मा. 314 रस्ता करणे. | 70 | 2023-02-23 |  |  |  |  | 20 | 0 | 20 | 28.57 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -314 | 0 | 0.9 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
500 | 2303/0671/02305 | PUNE | 50540106 | Improvement to SH 120 To Bhokarwadi Aadipuri To District Border VR 237 Tal - Indapur, Dist. Pune. | रा.मा. 120 ते भोकरवाडी, आदिपुरी ते जिल्हा हद्दिपर्यंत ग्रा. मा. 237 रस्ता करणे. | 250 | 2023-02-23 |  |  |  |  | 20 | 0 | 20 | 8 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -237 | 0 | 0.9 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
501 | 2303/0673/02318 | PUNE | 50540106 | Improvement to SH 120 To Manemala (Lakhewadi) VR 352 Tal - Indapur, Dist. Pune. | रा. मा. 120 ते मानेमळा (लाखेवाडी) ग्रा.मा.352 रस्ता करणे. | 51 | 2023-02-23 |  |  |  |  | 50 | 0 | 50 | 98.03 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -352 | 0 | 0.6 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
502 | 2303/0676/02344 | PUNE | 50540106 | Improvement to SH 125 Vakilvasti To Bhandgaon (MDR 86) VR77 Tal - Indapur, Dist. Pune. | रा. मा. 125 वकीलवस्ती ते भांडगांव (प्रजिमा 86 पर्यंत रस्ता) ग्रा.मा.77 रस्ता करणे. | 90 | 2023-02-23 |  |  |  |  | 90 | 0 | 90 | 100 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -77 | 0 | 0.7 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
503 | 2303/0681/02378 | PUNE | 50540106 | Improvement to NH-09toKhutbav Delavdi to SH-68 MDR-116 km 12/00 to 15/00 TalDaund DistPune Part-Walki Sangam Phata to Walki | भांडगाव ते रा.म.9 खुटबाव देलवडी ते रा.मा.68 पर्यंत प्रजिमा-116 किमी 12/00 ते 15/00 रस्त्याची सुधारणा करणे.ता.दौंड जि.पुणे भाग-वाळकी संगम फाटा ते वाळकी | 200 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 44.12 | 0 | 44.12 | 22.06 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -116 | 12 | 15 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
504 | 2303/0686/02405 | PUNE | 50540106 | Improvement to Hinganiberdi to Kadamwasti to Dhumalwasti Fata Alegaon Road VR-09 Km 0/00 to 7/800 VR-09 to Kadamvasti to Deulgaonraje Road VR-114 Km 0/00 to 2/500 , Khadakdara to ODR-174 Road VR-95 Km 0/00 to 2/500 TalDaund Dist Pune Part-Hinganiberdi to Kadamwasti to Dhumalwasti FataAlegaonto Kadamvasti to Deulgaonraje | हिंगणी बेर्डी ते कदमवस्ती ते धुमाळ फाटा (आलेगाव) रस्ता ग्रा.मा.-09 किमी 0/00 ते 7/800, ग्रा.मा. 09(कदमवस्ती) ते देऊळगाव राजे रस्ता ग्रा.मा.-114 किमी 0/00 ते 4/00 व खडकदरा ते इजिमा-174 रस्ता ग्रा.मा.95 किमी 0/00 ते 2/500 रस्त्याची सुधारणा करणे ता.दौंड जि पुणे भाग देऊळगाव राजे ते कदमवस्ती ते धुमाळ फाटा व धुमाळ फाटा ते बोरीबेल दौंड शुगर रस्ता | 200 | 2023-02-23 |  |  |  |  | 0.86 | 0 | 0.86 | 0.43 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -9 | 0 | 7.8 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
505 | 2303/0690/02429 | PUNE | 50540106 | Improvement to Patethan Deokarwadi Dahitane Khamgaon Kasurdi road MDR-54 km 0/00 to 6/00 , 10/00 to12/00 TalDaund DistPune Part-Patethan to Deokarwadi , Dahitane to Khamgaon | पाटेठाण देवकरवाडी दहिटणे खामगाव कासुर्डी प्रजिमा-54 किमी 0/00 ते 6/00 व 10/00 ते 12/00 रस्त्याची सुधारणा करणे.ता.दौंडजि.पुणे (भाग पाटेठाण ते देवकरवाडी व दहिटणे ते खामगाव) | 450 | 2023-02-23 |  |  |  |  | 180 | 0 | 180 | 40 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -54 | 0 | 6 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
506 | 2303/0693/02450 | PUNE | 50540106 | Improvements to SH 132 to MDR 50 Vir To Harni Road, VR 218 , Tal. Purandar, Dist. Pune. | रामा १३२ ते प्रजिमा ५० वीर ते हरणी रस्ता सुधारणा करणे, ग्रामा २१८, ता. पुरंदर, जि. पुणे | 200 | 2023-02-23 | 179.3489 | 2023-05-22 | 147.425 | 0.07 | 123.1 | 0 | 123.1 | 61.55 |  | 2023-10-03 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -218 | 0 | 3 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
507 | 2303/0696/02476 | PUNE | 50540106 | Improvements to SH 131 Chambali To MDR 36 Approach road, VR 269, Km 00/00 to 3/00, Tal-Purandar, Dist Pune | रामा 131 चांबळी ते प्रजिमा36 मिळणारा रस्ता , ग्रामा 269, किमी 0/00 ते 3 /00 मध्ये सुधारणा करणे, ता.पुरंदर, जि. पुणे | 250 | 2023-02-23 | 226.7522 | 2023-05-22 | 183.979 | -0.02 | 216.21 | 0 | 216.21 | 86.48 |  | 2023-10-26 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -269 | 0 | 3 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
508 | 2303/0733/02730 | PUNE | 50540106 | Improvement To Mahadgi Shinde In Pune In pune Cantonment Board Limit MDR 87From km 0/00 To 2/160, Tal Haveli, Dist. Pune | पुणे जिल्हयातील हवेली तालुक्यातील महादजी शिंदे मार्ग रस्ता कि.मी.0/00 ते 2/160 मध्ये सुधारणा करणे प्रजिमा 87 पुणे | 1000 | 2023-02-24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MISCELLANEOUS WORKS | VR -269 | 12 | 14 | HAVELI | PUNE CANTONMENT | EE PWD PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
509 | 2303/588/01760 | PUNE | 50540106 | Improvement to Wada Ghoda Road, MDR-12, Km 8/00 to 14/00, Tal.Ambegaon, Dist-Pune. (Part-Dhakale Ghat to Ghodegaon) | वाडा घोडा रस्ता प्रजिमा-12 किमी 8/00 ते 14/00 ची सुधारणा करणे, ता.आंबेगाव, जि.पुणे (भाग - ढाकाळे घाट ते घोडेगाव) | 500 | 2023-02-22 | 441.22 | 2023-06-22 | 372.287 | 0.75 | 246.13 | 0 | 246.13 | 49.22 |  | 2023-12-01 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -12 | 8 | 14 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
510 | 2303/592/01786 | PUNE | 50540106 | Improvement , Widening to Somatane Bebadohol Shivane Kadadhe road MDR-28, Km 5/700 to 10/500 Tal.Maval, Dist-Pune (Part-Bebadohol to Pimpal Khunte) | सोमाटणे बेबडओहोळ शिवणे कडधे रस्ता प्रजिमा-28 किमी 5/700 ते 10/500 मध्ये रस्त्याची सुधारणा व रूंदीकरण करणे, ता.मावळ, जि.पुणे (भाग - बेबडओहोळ ते पिंपळखुंटे) | 50 | 2023-02-22 | 447.6203 | 2023-05-31 | 305.901 | -18.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-08 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -28 | 5.7 | 10.5 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
511 | 2303/595/01805 | PUNE | 50540106 | Improvements to Wadgoan Katvi Varale MDR-104, Km 4/00 to 6/00 Tal.Maval, Dist-Pune (Part-Varale to Malwadi) | वडगाव कातवी वराळे रस्ता प्रजिमा-104 किमी 04/00 ते 6/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे, ता.मावळ, जि.पुणे (भाग - वराळे ते माळवाडी) | 200 | 2023-02-22 | 199.9926 | 2023-05-18 | 125.321 | -21.6 | 149.67 | 0 | 149.67 | 74.83 |  |  | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -104 | 4 | 6 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
512 | 2303/600/01835 | PUNE | 50540106 | Improvement to Somatane Bebadohol Shivane Kadadhe road MDR-28 Km 13/600 to 15/600, (Malvandi dhore to thugaon) and Construction of Minor Bridge at Km 12/00 Tal.Maval, Dist-Pune. | सोमाटणे बेबडओहोळ शिवणे कडधे रस्ता प्रजिमा-28 किमी 13/600 ते 15/600 आणि किमी 12/00 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे व रस्त्याची सुधारणा करणे, ता.मावळ, जि.पुणे (भाग - मळवंडी ढोरे ते थुगाव) | 400 | 2023-02-22 | 358.3527 | 2022-05-31 | 245.754 | -17.2 | 290.15 | 0 | 290.15 | 72.53 |  | 2023-12-01 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -28 | 13.6 | 15.6 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
513 | 2303/602/01852 | PUNE | 50540106 | Concreting and constructing closed gutters to Kanhe Phata Takve Vadeshwar Kusur Khandi Sawala Road MDR-22, Km 6/00 to 6/800, Tal.Maval, Dist-Pune (Part-Takve Gaon Length) | कान्हे फाटा टाकवे वडेश्वर कुसूर खांडी सावळा रस्ता प्रजिमा-22 किमी 6/00 ते 6/800 बंदिस्त गटर व काँक्रीटीकरण करणे, ता.मावळ, जि.पुणे (भाग - टाकवे गावातील लांबी) | 100 | 2023-02-22 | 95.67 | 2023-04-19 | 56.995 | -22.79 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.5 |  | 2023-09-04 | 183 | WIDENING SURFACING | MDR -22 | 6 | 6.8 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
514 | 2303/608/01887 | PUNE | 50540106 | Improvement to Somatane Bebadohol Shivane Kadadhe road MDR-28, Km 20/00 to 23/00, Tal.Maval, Dist-Pune (Part-Done Phata to Ohale) | सोमाटणे बेबडओहोळ शिवणे कडधे रस्ता प्रजिमा-28 किमी 20/00 ते 23/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे, ता.मावळ, जि.पुणे (भाग - डोणे फाटा ते ओहळे) | 300 | 2023-02-22 | 249.4848 | 2023-06-01 | 169.244 | -20.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-10 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -28 | 20 | 23 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
515 | 2303/612/01915 | PUNE | 50540106 | Improvement construction of Minor bridge to Sangwade Darumbre Adhale Done Road MDR-105, Km 14/500 to 18/500, Tal.Maval, Dist-Pune (Part-Adhale Bk to Done Phata) | सांगवडे दारूंब्रे आढले डोणे येळसे रस्ता प्रजिमा-105 किमी 14/500 ते 18/500 ची सुधारणा करणे व लहान पूल बांधणे, ता.मावळ, जि.पुणे (भाग - डोणे फाटा ते ओहळे) | 450 | 2023-02-23 | 450 | 2023-04-06 | 270.742 | -18.99 | 345.76 | 0 | 345.76 | 76.83 |  | 2023-09-26 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -105 | 14.5 | 18.5 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
516 | 2303/616/01940 | PUNE | 50540106 | Widening and Construction of Footpath , Builtup gutter to Junnar Wadaj Parunde road MDR-5, Km 0/00 to 2/00 , Km 13/00 to 14/500, Tal.Junnar, Dist-Pune | जुन्नर वडज पारूंडे रस्ता प्रजिमा-5 किमी 0/00 ते 2/00 फुटपाथ बंदिस्त गटरसह रूंदीकरण व 13/00 ते 14/500 मध्ये रूंदीकरण करणे, ता.जुन्नर, जि.पुणे. | 500 | 2023-02-23 | 441.2167 | 2023-05-31 | 368.68 | -1.4 | 309.69 | 0 | 309.69 | 61.93 |  | 2023-10-26 | 365 | WIDENING SURFACING | MSH -5 | 13 | 14.5 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
517 | 2303/624/01991 | PUNE | 50540106 | Widening and STBT to Dholwad Umbraj Pimpalwandi road MDR-4 Km.0/00 to 5/800 Tal. Junnar Dist. Pune | धोलवड उंब्रज पिंपळवंडी रस्ता प्रजिमा-4 किमी 0/00 ते 5/800 चे रूंदीकरणासह सुधारणा करणे, ता.जुन्नर, जि.पुणे. | 500 | 2023-02-23 | 445.5543 | 2023-02-23 | 361.196 | -0.31 | 39 | 0 | 39 | 7.8 |  | 2023-12-11 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -4 | 0 | 5 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
518 | 2303/628/02016 | PUNE | 50540106 | Widening and Concreting to Khadaki Bharadi Ale Bori Shingve road MDR- 21 Km. 21/00 to 23/00 Tal. Junnar Dist. Pune | खडकी भराडी आळे बोरी शिंगवे रस्ता प्रजिमा-21 किमी 21/00 ते 23/00 चे रूंदीकरणासह काँक्रीटीकरण करणे, ता.जुन्नर, जि.पुणे. | 300 | 2023-02-23 | 268.6124 | 2023-02-23 | 206.447 | -4.95 | 120.29 | 0 | 120.29 | 40.09 |  | 2023-10-04 | 270 | WIDENING SURFACING | MDR -21 | 21 | 23 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
519 | 2303/632/02045 | PUNE | 50540106 | Construction of New road to Tambe Belsar road MDR-63 Km 0/00 to 5/600 Tal. Junnar Dist. Pune | कावळखिंड तांबे ते बेलसर रस्ता प्रजिमा-63 किमी 0/00 ते 5/600 मध्ये नवीन रस्त्याचे बांधकाम करणे, ता.जुन्नर, जि.पुणे. | 300 | 2023-02-23 | 267.4292 | 2023-05-31 | 226.634 | 0 | 249.96 | 0 | 249.96 | 83.32 |  | 2023-09-13 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -63 | 0 | 5.6 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
520 | 2303/699/02495 | PUNE | 50540106 | Improvement to Bebadohol (fron SH- 130) to Adhale Bk to Ohale Road ODR-66Ta.Maval Dist.Pune | (रा.मा.130 पासून) बेबडओहोळ ते आढले बु ते ओहळे रस्ता इजिमा-66 ची सुधारणा करणे ता मावळ जि.पुणे. | 150 | 2023-02-23 | 150 | 2023-02-23 | 93.965 | -20.11 | 70.75 | 0 | 70.75 | 47.17 |  | 2023-09-15 | 180 | WIDENING SURFACING | ODR -66 | 0 | 5 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
521 | 2303/702/02516 | PUNE | 50540106 | Improvement to Morave Tung Kevre Majgaon Pansoli Kole Chafesar Tal. Maval, Dist. Pune | मोरवे तुंग केवरे माजगाव पानसोली चाफेसर रस्ता ग्रामा-19 ची सुधारणा करणे, ता.मावळ, जि.पुणे. | 150 | 2023-02-23 | 1400.0093 | 2023-05-19 | 92.718 | -18.99 | 48 | 0 | 48 | 32 |  | 2023-12-08 | 180 | WIDENING SURFACING | VR -19 | 0 | 5 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
522 | 2303/704/02531 | PUNE | 50540106 | Improvements to Village Road VR-14 -Ambethan toBordara road Length- 3 km Tal. Khed Dist. Pune. | ग्रामीण मार्ग 14, आंबेठाण ते बोरदरा रस्ता अंतर 3 किमी सुधारणा करणे, ता.खेड, जि.पुणे. | 75 | 2023-02-24 | 75 | 2023-12-22 | 45.605 | -23.99 | 13.5 | 0 | 13.5 | 18 |  | 2024-01-19 | 180 | WIDENING SURFACING | VR -14 | 0 | 3 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
523 | 2303/708/02561 | PUNE | 50540106 | Improvements to Village Road VR-84 -Pait - Ahire Torne Bk.ll road Length-5 km Tal. Khed Dist. Pune. | ग्रामीण मार्ग 84, पाईट आहिरे तोरणे बु. रस्ता अंतर 5 किमी सुधारणा करणे, ता.खेड, जि.पुणे. | 125 | 2023-02-24 | 100 | 2023-06-07 | 77.858 | -17.99 | 20.29 | 0 | 20.29 | 16.23 |  | 2024-01-19 | 180 | WIDENING SURFACING | VR -84 | 0 | 5 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
524 | 2303/713/02592 | PUNE | 50545402, 50540106 | Improvement to Vaishkhare Naneghat Junnar Hapusbag Shiroli Yedgaon to 14 No road MDR-1 Km.0/00 to 5/00, 12/00 to 30/00 , 32/00 to 40/00 Tal. Junnar Dist. Pune | वैशाखरे नानेघाट जुन्नर हापूसबाग शिरोली येडगाव ते 14 नंबर रस्ता प्रजिमा-1, किमी 0/00 ते 5/00, 12/00 ते 30/00, 32/00 ते 40/00 ची सुधारणा करणे, ता.जुन्नर, जि.पुणे. | 850 | 2023-02-24 | 758.6998 | 2023-05-31 | 630.584 | -0.51 | 258.13 | 0 | 258.13 | 30.36 |  | 2023-11-09 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -1 | 0 | 40 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
525 | 2303/716/02615 | PUNE | 50540106 | Widening and STBT to Aptale Ghatghar road MDR-7 Km. 0/00 to 14/00 Tal. Junnar Dist. Pune | प्रजिमा-3 ते आपटाळे घाटघर रस्ता प्रजिमा-7 किमी 0/00 ते 14/00 चे रूंदीकरणासह सुधारणा करणे, ता.जुन्नर, जि.पुणे. | 650 | 2023-02-24 | 577.5157 | 2023-02-24 | 466.436 | -3 | 333.12 | 0 | 333.12 | 51.25 |  | 2023-09-26 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -7 | 0 | 14 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
526 | 2303/720/02636 | PUNE | 50540106 | Improvement to Nimgiri Taleran Madh road MDR-10 Km. 0/00 to 1/500 , 5/500 to 8/00 Tal. Junnar Dist-Pune | निमगिरी तळेरान मढ रस्ता प्रजिमा-10 किमी 0/00 ते 1/500 व 5/500 ते 8/00 ची सुधारणा करणे, ता.जुन्नर, जि.पुणे. | 350 | 2023-02-24 | 350 | 2023-05-31 | 260.506 | 0 | 83.45 | 0 | 83.45 | 23.84 |  | 2023-10-23 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -10 | 1.5 | 5 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
527 | 2303/721/02647 | PUNE | 50540106 | Improvement to Jalwandi Village to Smashnbhumi road VR-39 Km 0/00 to 1/500 Tal. Junnar Dist-Pune | जळवंडी गाव ते स्मशानभूमी रस्त्याची सुधारणा करणे, ग्रामा-39, किमी 0/00 ते 1/500, ता.जुन्नर, जि.पुणे. | 60 | 2023-02-24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | WIDENING SURFACING | VR -39 | 0 | 1.5 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
528 | 2303/725/02672 | PUNE | 50540106 | Improvement to MDR-1 to Khatkale road VR-7 Km.1/00 to 2/500 Tal. Junnar Dist-Pune | प्रजिमा-1 ते खटकाळे जाडरस्ता सुधारणा करणे, ग्रामा-7, किमी 1/00 ते 2/500, ता.जुन्नर, जि.पुणे. | 80 | 2023-02-24 | 80 | 2023-01-03 | 52.313 | -19.99 | 76.7 | 0 | 76.7 | 95.87 |  | 2023-12-11 | 180 | WIDENING SURFACING | VR -7 | 1 | 2.5 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
529 | 2303/728/02690 | PUNE | 50540106 | Improvement to MDR-1 to Khaire road VR-5 Km 1/00 to 2/00, Tal.Junnar, Dist-Pune. | प्रजिमा-1 ते खैरे जोडरस्ता सुधारणा करणे ग्रामा-5 किमी 1/00 ते 2/00, ता.जुन्नर, जि.पुणे. | 50 | 2023-02-20 | 50 | 2023-08-09 | 28.574 | -25 | 16 | 0 | 16 | 32 |  | 2024-06-17 | 180 | WIDENING SURFACING | MDR -1 | 1 | 2 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
530 | 2307/0553/00019 | PUNE | 50540106 | Improvement , Widening to Chaufulla wadhu bk koregaon Bhima Dingrajwadi TakliBhima Nimgaon Mhalungi Ranjangaon Ganpati MDR- 19 km 57/100 to 59/400 Tal-Shirur Dist Pune Section Takli Bhima to NH548 D | चौफुला वढू बु.कोरेगाव भिमा डिंग्रजवाडी टाकळी भिमा रांजणगाव गणपती प्रजिमा-19 किमी. 57/100 ते 59/400 चे रुंदीकरण मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता शिरुर जि.पुणे भाग टाकळी भिमा राम-548 डी | 300 | 2023-07-03 |  |  |  |  | 77.76 | 0 | 77.76 | 25.92 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -19 | 57.1 | 59.4 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
531 | 2307/0556/00040 | PUNE | 50540106 | Widening , Improvement to Kurali Andhalgaon Alegaon Road, MDR-160 Km 0/00 to 0/700. Tal.Shirur Dist- Pune.Part-Kuraligaon | कुरुळी आंधळगांव आलेगांव रस्ता प्रजिमा-160 किमी 00/000 ते 00/700 चे रुंदीकरण मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.ता.शिरुर जि.पुणे भाग कुरुळी गाव | 100 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 51.74 | 0 | 51.74 | 51.74 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -160 | 0 | 0.7 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
532 | 2307/0563/00086 | PUNE | 50540106 | Widening and Improvement toMirwadi Dahitane Rahu Walki Sangam SH 68 to Ranjangaon Sandas Nagargaon to Kuroli Road MDR 113 Km 22/00 to 27/00 Tal Shirur Dist -Pune (Section Ranjangaon Sandas to SH 118 | मिरवडी दहिटणे राहू वाळकी संगम रामा-68 रांजणगाव सांडस नागरगाव ते कुरुळी रस्ता प्रजिमा-113 कि.मी. 22/00 ते 27/00 चे रुंदीकरण करुन मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.ता.शिरुर जि.पुणे भाग रांजणगाव सांडस रामा-118 | 300 | 2023-07-03 |  |  |  |  | 50.09 | 0 | 50.09 | 16.69 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -113 | 22 | 27 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
533 | 2307/0567/00111 | PUNE | 50540106 | Improvement to Kendur Dhamari Ganegaon Khalsa Ranjangaon Ganapati Bhambarde Amble to SH 118 Road MDR 52 Km 24/900 to 26/000. Tal-Shirur Dist-Pune section-Bhambarde to Ranjangaon Ganpati | केंदूर धामारी गणेगाव खालसा रांजणगाव गणपती भांबर्डे आंबळे मार्ग राम -118 ला मिळाणारा रस्ता प्रजिमा-52 कि.मी. 24/900 ते 26/00 चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. ता.शिरुर जि.पुणे भाग भांबर्डे ते रांजणगाव गणपती | 150 | 2023-06-28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -52 | 24.9 | 26 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
534 | 2307/0573/00154 | PUNE | 50540106 | Widening and Improvement to Rajangan Karde Shindodi Shirasgaon Kata Mandavgaon Farata to Tandli Road MDR 100 Km 43/800 to 45/000, 49/000 to 49/600 Tal. Shirur Dist -Pune (Section Faratwadi , Mandavgaon Farata Remianing Length) | रांजणगाव कर्डे शिंदोडी शिरसगाव काटा मांडवगण फराटा तांदळी रस्ता प्रजिमा-100 कि.मी. 43/800 ते 45/00, 49/00 ते 49/600 रुंदीकरण करुन मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.ता.शिरुर जि.पुणे भाग फराटेवाडी ते मांडगवण फराटा उर्वरीत लांबी | 200 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 0.38 | 0 | 0.38 | 0.19 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -100 | 43.8 | 49.6 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
535 | 2307/0579/00197 | PUNE | 50540106 | Improvement , Widening to Wagholi Bhawdi Tulapur Apti Vadhu Sanaswadi Talegaon Dhamdhere MDR 166 km 20/360 to 25/960.Tal Shirur Dist Pune Section Sanaswadi to Talegaon Dhamdhere | वाघोली भावडी तुळापूर आपटी वढू सणसवाडी रस्ता प्रजिमा-16‍6 कि.मी. 20/360 ते 25/960 रुंदीकरण करुन मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.ता.शिरुर जि.पुणेभाग सणसवाडी ते तळेगाव ढमढेरे | 500 | 2023-07-03 |  |  |  |  | 63.25 | 0 | 63.25 | 12.65 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -166 | 20.36 | 25.96 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
536 | 2307/0584/00234 | PUNE | 50540106 | Imrovement to Perne Dongargaon Pimpri Sandas Nhavi Sandas Road MDR-29 Km 0/00 to 5/000 Tal - Haveli Dist- Pune | पेरणे डोगरगांव पिपरी सांडस न्हावी सांडस सांगवी रस्ता प्रजिमा २९ कि.मी. ०/०० ते 5/0०० ची सुधारणा करणे ता हवेली जि. पुणे. | 300 | 2023-07-03 | 269.1656 | 2023-11-30 | 220.013 | 1 | 259.92 | 0 | 259.92 | 86.64 |  | 2024-03-15 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -29 | 0 | 5 | HAVELI | SHIRUR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
537 | 2307/0588/00265 | PUNE | 50540106 | Imrovement to Perne Dongargaon Pimpri Sandas Nhavi Sandas Road MDR-29 Km 5/000 to 10/00 Tal - Haveli Dist- Pune | पेरणे डोगरगाव पिंपरी सांडस न्हावी सांडस सांगवी सांडस रस्ता प्रजिमा २९ ता. हवेली जि. पुणे किमी 5/0०० ते १०/०० ची सुधारणा करणे (भाग- डोंगरगांव ते पिंपरी सांडस) | 400 | 2023-07-03 | 358.5066 | 2023-11-30 | 303.82 | 0 | 269.24 | 0 | 269.24 | 67.31 |  | 2024-03-14 | 360 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -29 | 5 | 10 | HAVELI | SHIRUR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
538 | 2307/0593/00303 | PUNE | 50540106 | Improvement to Varkute Khrd MDR159 Pitkeshwar Ghorpadvadi VR No 3 Bijwadi Joint Road To Baramati Indapur SH 965 GKM 2.60 Tal Indapur Dist. Pune. | वरकुटे खु. प्रजिमा-159 पिटकेश्वर घोरपडवाडी मार्गची सुधारणा करणे. ग्रामा-03 भाग बिजवडी जोडमार्ग ते बारामती इंदापूर राष्ट्रीय महामार्ग-965 जी.लांबी 2.60 कि.मी.ता.इंदापूर जि. पुणे | 450 | 2023-07-03 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.05 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -3 | 2.6 | 2.9 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
539 | 2307/0598/00339 | PUNE | 50540106 | Improvement to Lasurne KalambRoadMDR 91 KM 0/00 To 6/200 Tal Indapur Dist-Pune. | लासुर्णे कळंब रस्ता प्रजिमा-91 कि.मी. 0/00 ते 6/200 ची सुधारणा करणे. ता. इंदापूर जि. पुणे | 1000 | 2023-07-03 |  |  |  |  | 740.95 | 0 | 740.95 | 74.09 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -91 | 0 | 6.2 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
540 | 2307/0602/00373 | PUNE | 50540106 | Improvement to SH 120 Bawada To Nirnimgaon District Border ODR 213 Tal-Indapur Dist-Pune | रामा-120 बावडा ते निरनिमगाव जिल्हा हद्दीपर्यंत इजिमा-213 ची सुधारणा करणे.ता.इंदापूर जि. पुणे | 900 | 2023-07-03 |  |  |  |  | 160 | 0 | 160 | 17.77 |  |  |  | WIDENING SURFACING | ODR -213 | 0 | 2.1 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
541 | 2307/0610/00434 | PUNE | 50540106 | Improvement to Khadakdara to ODR 174 Road VR-95 Km 0/00 to 2/500, Hinganiberdi to Kadamwasti to Dhumalwasti Fata Alegaon Road VR-09 Km 0/00 to 6/850 , VR-09 to Kadamvastito Deulgaonraje Road VR-114 Km 0/00 to 2/500 Tal Daund Dist Pune Part-Boribel Duand sugar Road to Dhumal wasti, Dhumal wasti to Kadamvasti to Deulgaonraje Kadamavasti to Hinganiberdi | खडकदरा ते इजिमा-174रस्ताग्रा.मा.95 किमी 0/00 ते 2/500 हिंगणी बेर्डी ते कदमवस्ती ते धुमाळ फाटा आलेगाव रस्ता ग्रा.मा.-09 किमी 0/00 ते 6/850 व ग्रा.मा 09 कदमवस्ती ते देऊळगावराजे रस्ता ग्रा.मा 114 किमी 0/00 ते 4/00 रस्त्याची सुधारणा करणे ता दौंड जि पुणे | 2100 | 2023-07-03 | 1761.8496 | 2023-07-03 | 1493.092 | -15.25 | 1184.16 | 0 | 1184.16 | 56.38 |  | 2024-02-26 | 551 | BASECOURSE PLUS SURFACING | ODR -95 | 0 | 2.5 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
542 | 2307/0613/00457 | PUNE | 50540106 | Improvement to NH-09 to YevatStation Undavadi Rahu Televadi Vadgaon bade Panavali MDR-119 km 10/00 to 13/00 Tal Daund Dist Pune Part Shindewadi to Rahu School | राम-9 यवत स्टेशन उंडवडी राहू टेळेवाडी वडगाव बाडे पानवली रस्ता प्रजिमा-119 कि.मी. 10/00 ते 13/00 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड, जि. पुणे (भाग-शिंदेनगर ते राहु शाळा) | 350 | 2023-07-03 |  |  |  |  | 55.44 | 0 | 55.44 | 15.84 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -119 | 10 | 13 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
543 | 2307/0617/00488 | PUNE | 50540106 | Improvement to MDR-90 to PadaviMalvadi Patas to SH-65 road MDR183 km 0/00 to 4/00 Tal Daund Dist Pune Part-Padavi to Malvadi | प्रजिमा-90 पडवी माळवाडी पाटस ते राम-65 पर्यंत रस्ता प्र.जि.मा.- 183 कि.मी.0/00 ते 4/00 रस्त्याची सुधारणा करणे.ता.दौंड जि. पुणे भाग- पडवी ते माळवाडी | 400 | 2023-07-03 |  |  |  |  | 89 | 0 | 89 | 22.25 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -183 | 0 | 4 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
544 | 2307/0624/00542 | PUNE | 50540106 | Improvement to Kusegaon Roti Pandharewadi Kurkubh to MDR-67 road MDR-177 km 11/100 to 14/00 Tal Daund Dist Pune Part Pandhare wadi to Kurkubh | कुसेगाव रोटी पांढरेवाडी कुरकुंभ ते प्र.जि.मा.67 रस्ता प्रजिमा- 177 कि.मी.11/100 ते 14/00 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड, जि.पुणे भाग-पांढरेवाडी ते कुरकुंभ | 250 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -67 | 11.1 | 14 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
545 | 2307/0629/00581 | PUNE | 50540106 | Improvement to SH-68 to Gar Kadethan Dapodi to SH-118 road MDR-82 km 0/00 to 4/200 Tal Daund Dist Pune Part-Survewasti to Fadakewasti | (रा.मा.68) गार कडेठाण दापोडी रा.मा.118 ला मिळणारा मार्ग प्रजिमा-82 कि.मी.0/00ते 4/200 रस्त्याची सुधारणा करणे.ता.दौंड जि पुणे भाग सुर्वेवस्ती ते फडकेवस्ती | 500 | 2023-07-03 |  |  |  |  | 103.28 | 0 | 103.28 | 20.65 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -82 | 0 | 4.2 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
546 | 2307/0633/00611 | PUNE | 50540106 | Improvement to MDR-54 to Tambevadi Ladakatvadi Nathachevadi Khutbhav to MDR-95 road MDR-117 km 3/500 to 10/300 Tal Daund Dist Pune Part Bhosale chowk to Ladakatwadi Khutbav | प्रजिमा-54 पासून तांबेवाडी लडकत वाडी नाथाची वाडी खुटबाव प्रजिमा-95 पर्यंत रस्ता प्रजिमा-117 कि.मी.3/500 ते 10/300 रस्त्याची सुधारणा करणे.ता.दौंड, जि. पुणे भाग भोसले चौक ते लडकतवाडी ते खुटबाव | 500 | 2023-07-03 |  |  |  |  | 20 | 0 | 20 | 4 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -117 | 3.5 | 10.3 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
547 | 2307/0635/00626 | PUNE | 50540106 | Improvement to Miravadi Dahitane Rahu Valki-Sangam Road MDR-113 km 0/00 to 4/00 Tal Daund Dist Pune Part-Miravadi to Dahitane | मिरवडी दहिटणे राहू वाळकी संगम रा.मा.68 रांजणगाव सांडस रस्ता प्रजिमा 113 कि.मी.0/00 ते 4/00 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड जि.पुणे भाग मिरवडी ते दहिटणे | 150 | 2023-06-28 |  |  |  |  | 0.62 | 0 | 0.62 | 0.41 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -113 | 0 | 4 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
548 | 2307/0639/00662 | PUNE | 50540106 | Improvements to Talegaon Station Karanjvihire pait kadus khed gulani wafgaon loni road MDR 15 km 35/00 to 45/00 Tal khed Dist Pune part Kadus to NH 60 | तळेगाव स्टेशन कंरजविहिरे पाईट कडुस खेड गुळाणी वाफगाव लोणी रस्ता प्रजिमा 15 कि मी 35/0 ते 45/00 सुधारणा करणे ता खेड जि पुणे भाग कडुस ते रामा 60 | 200 | 2023-06-30 | 200 | 2023-06-30 | 134.984 | 0 | 35.65 | 0 | 35.65 | 17.82 |  | 2024-03-15 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -15 | 35 | 45 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
549 | 2307/0648/00732 | PUNE | 50540106 | Improvements to Sangavade Darumbre road MDR 105 km 18/500 to 21/500 and 32/500 to 35/600 Adhale to Done and Yelghol to yelas Tal Maval Dist Pune | सांगवडे दारुंब्रे रस्ता प्रजिमा 105 कि मी 18/500 ते 21/500 व 32/500 ते 35/600 आढले ते डोणे व येलघोळ ते येळसे ची सुधारणा करणे ता मावळ जि पुणे | 650 | 2023-07-03 |  |  |  |  | 1.83 | 0 | 1.83 | 0.28 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -105 | 18.5 | 21.5 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
550 | 2307/0652/00762 | PUNE | 50540106 | Improvements to Kanhe Phata Takve vadeshwar Kusur Khandi Sawala road MDR 22 km 24/00 to 30/00 Tal Maval Dist pune | कान्हे फाटा टाकवे वडेश्रव कुसुर खांडी सावळा रस्ता प्रजिमा 22 कि मी 24/00 ते 30/00 ची सुधारणा करणे ता मावळ जि पुणे | 800 | 2023-07-03 | 689.7316 | 2023-10-11 | 542.366 | -7.21 | 10.06 | 0 | 10.06 | 1.25 |  | 2024-03-15 | 547 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -22 | 24 | 30 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
551 | 2307/0654/00779 | PUNE | 50540106 | Improvements to Somatane Beabadohao shivane Kadadhe Road MDR 28 km 8/500 to 9/500 Tal Maval dist pune Pimpalkhute to Shivane | सोमाटणे बेबड ओव्होळ शिगवे कडधे रस्ता प्रजिमा 28 कि मी 8/500 ते 9/500 रस्स्त्याची सुधारण करणे मावळ जि पुणे पिंपळेखुटे ते शिवणे | 130 | 2023-06-28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -28 | 8.5 | 9.5 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
552 | 2307/0658/00815 | PUNE | 50540106 | Improvements to Ekviradevi Paytha to Karla Bhaje lohgad to MDR 25 Km 2/200 to 4/00 Tal Mmaval Dist Pune | एकविरादेवी पायथा ते कार्ला भाजे लोहगड ते प्रजिमा 26 ला जोडणारा रस्ता प्रजिमा 25 कि मी 2/200 ते 4/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता. मावळ जि. पुणे कार्ला ते मळवली | 250 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -25 | 2.2 | 4 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
553 | 2307/0662/00848 | PUNE | 50540106 | improvements to aundhe Devale malavali patan pathargaon nh 4 road mdr 107 km 7/500 to 12/00 and construction of minor bridge tal maval dist pune (boaraj to pathargaon ) | औढे देवळे मळवली पाटण पाथरगाव रामा 04 रस्ता प्रजिमा 107 रस्त्याची कि मी 7/500 ते 12/00 ची सुधारणा करणे व लहान पुलाचे बांधकाम करणे ता. मावळ जि पुणे (बोरज ते पाथरगाव ) | 450 | 2023-07-03 | 450 | 2023-10-11 | 270.031 | -17.2 | 119.1 | 0 | 119.1 | 26.46 |  | 2024-03-15 | 365 | MINOR BRIDGE | MDR -25 | 12 | 30 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
554 | 2307/0664/00870 | PUNE | 50540106 | Construction of Mau Dongarwadi road VR 135 km 0/00 to 2/00 Tal Maval Dist pune | माऊ डेांगरवाडी रस्ता ग्रामा 135 कि मी 0/00 ते 2/00 चे बांधकाम करणे ता मावळ जि पुणे | 200 | 2023-06-30 | 199.1351 | 2023-10-12 | 136.934 | -13.6 | 6.5 | 0 | 6.5 | 3.25 |  | 2024-03-15 | 365 | WIDENING SURFACING | VR -135 | 0 | 2 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
555 | 2307/0668/00904 | PUNE | 50540106 | Improvement to Kamshet Nane Govitri Kondeshwar Road MDR 78 km 6/00 TO 13/00 Tal Maval Dist Pune | कामशेत नाणे गोवत्री कोंडेश्रवर रस्ता प्रजिमा 78 कि मी ६/00 ते 13/00 ची सुधारणा करणे ता. मावळ जि. पुणे | 350 | 2023-06-30 | 336.2461 | 2023-09-23 | 218.92 | -17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-15 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -78 | 9 | 13 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
556 | 2307/0671/00934 | PUNE | 50540106 | Widening and STBT to Udapur kopare Mandve road MDR 158 km 0/00 to 10/00 Tal Junnar Dist PUNE | उदापूर कोपरे मांडवे रस्ता प्रजिमा 158 कि मी 0/00 ते 10/00 चे रुंदीकरणासह सुधारणा करणे ता जुन्नर जिपुणे | 800 | 2023-07-03 | 677.9817 | 2023-09-27 | 551.348 | 0 | 273.88 | 0 | 273.88 | 34.23 |  | 2024-02-22 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -158 | 0 | 10 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
557 | 2307/0674/00959 | PUNE | 50540106 | Widening and STBT to Daryaghat Aptale Junnar road MDR 3 km 3/500 to 13/00 T al Junnar Dist pune | दा-याधाट आपटाळे जुन्नर रस्ता रुंदीकरणासह मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे प्रजिमा 3 कि मी 3/500 ते 13/00 ता जुन्नर जि पुणे | 300 | 2023-07-03 | 266.8127 | 2023-09-27 | 226.112 | 0 | 15 | 0 | 15 | 5 |  | 2024-02-27 | 365 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -3 | 3.5 | 13 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
558 | 2307/0676/00982 | PUNE | 50540106 | Improvement of MDR 4 to Nimgaon Sava Jambut road MDR 9 Km 8/100 to 8/500 to 10/00 to 14/500 Tal Junnar Dist pune | प्रजिमा 4 ते निमगाव सावा जांबुत रस्ता प्रजिमा 9 कि मी 8/100 ते 8/500 व 10/00 ते 14/500 ची रुंदीकरणासह सुधारणा करणे ता जुन्नर जि पुणे | 250 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -9 | 8.1 | 8.5 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
559 | 2307/0680/01013 | PUNE | 50540106 | Widening and STBT Done Ambe Inglun Belsar Yenere parunde road MDR 6 km 44/400 to 51/600 Tal Junnar Dist Pune | डोणे आंबे इंगळून बेलसर येणेरे पारुंडे रस्ता प्रजिमा 6 कि.मी. 44/400 ते 51/600 चे रुंदीकरणासह सुधारणा करणे. ता. जुन्नर जि.पुणे | 500 | 2023-07-03 |  |  |  |  | 21.81 | 0 | 21.81 | 4.36 |  |  |  | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -6 | 44.4 | 51.6 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
560 | 2307/0682/01034 | PUNE | 50540106 | widening and and concreting to khadki Bharadi Ale Bori Shingce Road MDR 21 km 27/500 to 29/00 Tal junnar Dist Pune | खडकी भराडी आळे बोरी शिंगवे रस्ता प्रजिमा 21 किमी 27/500 ते 29/00 चे रुंदीकरणासह कॉक्रीटीकरण करणे. ता. जुन्नर जि. पुणे | 300 | 2023-07-03 | 2617.5676 | 2023-09-27 | 221.835 | 0 | 290.87 | 0 | 290.87 | 96.95 |  | 2024-01-19 | 365 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -21 | 27.5 | 29 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
561 | 2307/0686/01065 | PUNE | 50540106 | Concreting and Imptovement to khodad Narayangaon Walulwadi Taluka Border road MDR 48 km 10/00 to 13/800 tal junnar dist pune | खोडद नारायणगाव वारुळवाडी ते तालुका हद्द रस्ता प्रजिमा 48 कि.मी. 10/00 ते 13/800 चे रुंदीकरणासह सुधारणा करणे. ता. जुन्नर जि.पुणे | 500 | 2023-07-03 | 468.1551 | 2023-10-05 | 363.668 | 0 | 183.63 | 0 | 183.63 | 36.72 |  | 2024-03-15 | 365 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -48 | 10 | 13.8 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
562 | 2307/0688/01090 | PUNE | 50540106 | Widening and STBT to Dholwad Umbraj pimpalwandi road MDR 4 KM 18/200 to 33/800 Tal Junnar Dist pune | धोलवड उंब्रज पिंपळवंडी रस्ता प्रजिमा 4 कि.मी. 18/200 ते 33/800 चे रुंदीकरणासह सुधारणा करणे. ता. जुन्नर जि.पुणे | 500 | 2023-07-03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -4 | 18.2 | 33.8 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
563 | 2307/0691/01113 | PUNE | 50540106 | Improvements to SH 120 to Dive Sonori Vanapuree Kumbharwalan Walunj Nazre Pandeshwar Road MDR 203 Km 16/00 to 20/00 , 31/00 to 35/00 Tal-Purandar Dist. Pune | पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यातील रा.मा. 120 ते दिवे सोनोरी कुंभारवळण वाळुंज नाझरे पांडेश्वर रस्ता प्रजिमा 203 किमी 16/00 ते 20/00 आणि 31/00 ते 35/00 मध्ये सुधारणा करणे. ता.पुरंदर जि.पुणे. | 500 | 2023-07-03 | 445.0988 | 2023-08-31 | 377.202 | 0.01 | 104.3 | 0 | 104.3 | 20.86 |  | 2024-02-16 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -203 | 16 | 35 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
564 | 2307/0694/01140 | PUNE | 50540106 | Strengthning , concreting Donaje Golewadi Kondhanpur Khed Shivapur road MDR-36 km 0/500 to 1/500 Tal. Haveli Dist Pune. | डोणजे गोळेवाडी कोंढणपूर खेड शिवापूर रस्ता प्रजिमा-36 किमी 0/500 ते 1/500 मध्ये मजबुतीकरण व काँक्रीटीकरण करणे ता. हवेली जि. पुणे. | 350 | 2023-07-03 | 311.22 | 2023-10-26 | 261.026 | -1.03 | 20 | 0 | 20 | 5.71 |  | 2024-02-01 | 365 | RIGID PAVEMENT | MDR -36 | 0.5 | 1.5 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
565 | 2307/0696/01162 | PUNE | 50540106 | Improvement to SH-115 to Agalambe Road ODR-135 km 0/00 to 5/00 Tal. Haveli Dist Pune. | रामा 115 ते आगळंवे ईजिमा 135 किमी 00/00 ते 5/00 ची सुधारणा करणे ता. हवेली, जि. पुणे | 500 | 2023-07-03 | 437.7755 | 2023-10-26 | 377.126 | 1.65 | 19.42 | 0 | 19.42 | 3.88 |  | 2024-10-14 | 365 | WIDENING SURFACING | ODR -135 | 0 | 5 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
566 | 2307/0699/01187 | PUNE | 50540106 | Improvement to MDR-37 to Malkhed Khatapewasti road VR-381 km 0/00 to 2/00 Tal. Haveli Dist Pune. | प्रजिमा 37 मालखेड ते खाटपे वस्ती रस्ता ग्रामा 381 किमी 00/00 ते 2/00 ची सुधारणा करणे ता. हवेली, जि. पुणे . | 400 | 2023-07-03 | 356.8554 | 2023-11-07 | 294.315 | -2.68 | 19.62 | 0 | 19.62 | 4.9 |  | 2024-10-14 | 365 | WIDENING SURFACING | VR -381 | 0 | 2 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
567 | 2307/0701/01205 | PUNE | 50540106 | Improvement to SH-133 to Nandanvan Society road VR-10 km 0/00 to 1/500 Tal. Haveli Dist Pune. | रामा 133 ते नंदनवन सोसायटीकडे जाणारा रस्ता ग्रामा 10 किमी 00/00 ते 1/500 ची सुधारणा करणे ता. हवेली, जि. पुणे . | 100 | 2023-06-27 | 93.1127 | 2023-10-06 | 79.282 | -0.01 | 49.87 | 0 | 49.87 | 49.87 |  | 2024-01-30 | 365 | WIDENING SURFACING | VR -10 | 0 | 1.5 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
568 | 2307/0705/01234 | PUNE | 50540106 | Improvement to MDR-36 (Donje) to Amruteshwar Mandir connecting road VR-348 km 0/00 to 2/00 Tal. Haveli Dist Pune. | प्रजिमा 36 (डोणजे) ते अमृतेश्वर मंदिर जोड रस्ता ग्रामा 348 किमी 00/00 ते 2/00 ची सुधारणा करणे ता. हवेली, जि. पुणे . | 400 | 2023-07-03 | 349.4912 | 2023-10-26 | 288.942 | -2.44 | 69.6 | 0 | 69.6 | 17.4 |  | 2024-02-20 | 365 | RIGID PAVEMENT | VR -348 | 0 | 2 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
569 | 2307/0707/01259 | PUNE | 50540106 | Improvement to Khanapur Manerwadi road VR-367 km 0/00 to 2/00 Tal. Haveli Dist Pune. | खानापूर ते मनेरवाडी रस्ता ग्रामा 367 किमी 00/00 ते 2/00 ची सुधारणा करणे ता. हवेली, जि. पुणे . | 400 | 2023-07-03 | 346.4081 | 2023-10-26 | 296.566 | 0 | 48.48 | 0 | 48.48 | 12.12 |  | 2024-03-14 | 365 | RIGID PAVEMENT | VR -367 | 0 | 2 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
570 | 2307/0710/01279 | PUNE | 50540106 | Improvement to ODR-131 to Mordari Ramoshi Vasti road VR-337 km 0/00 to 1/500 Tal. Haveli Dist Pune. | इजिमा-131 ते मोरदरी रामोशी वस्ती रस्ता ग्रामा 337 किमी 00/00 ते 1/500 ची सुधारणा करणे ता. हवेली, जि. पुणे . | 250 | 2023-07-03 | 209.7126 | 2023-10-17 | 177.722 | 0 | 50 | 0 | 50 | 20 |  | 2024-03-05 | 365 | RIGID PAVEMENT | VR -337 | 0 | 1.5 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
571 | 2307/0712/01297 | PUNE | 50540106 | Improvement to NH-9 to Gauddara road VR-314 km 0/00 to 3/00 Tal. Haveli Dist Pune. | रा.म.-9 ते गाऊडदरा रस्ता ग्रामा 314 किमी 00/00 ते 3/00 ची सुधारणा करणे ता. हवेली, जि. पुणे . | 100 | 2023-06-27 | 88.2386 | 2023-10-06 | 73.855 | -1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-05 | 180 | WIDENING SURFACING | VR -314 | 0 | 3 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
572 | 2307/0715/01327 | PUNE | 50540106 | Improvements to SH-132 to Bhongwali Phata Mahur Parinche Road MDR-49 Km 0/000 to 6/200 Tal. Bhor, Dist. Pune | रा मा 132 ते भोंगवली फाटा माहुर पारींचे रस्त्याची सुधारणा करणे प्रजिमा 49 किमी 0/00 ते 6/200 ता. भोर जि.पुणे | 400 | 2023-07-03 | 354.8367 | 2023-08-31 | 217.431 | -27.69 | 1.96 | 0 | 1.96 | 0.49 |  | 2024-02-29 | 366 | WIDENING SURFACING | MDR -49 | 0 | 6.2 | BHOR | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
573 | 2307/0717/01348 | PUNE | 50540106 | Improvements to SH-132 to Bhongwali Phata Mahur Parinche Road MDR-49 Km 0/000 to 5/00 Tal. Bhor, Dist. Pune | रा मा 132 ते भोंगवली फाटा माहुर पारींचे रस्त्याची सुधारणा करणे प्रजिमा 49 किमी 0/00 ते 5/00 ता. भोर जि.पुणे | 400 | 2023-07-03 | 354.523 | 2023-08-31 | 220.386 | -26.65 | 2.36 | 0 | 2.36 | 0.59 |  | 2024-02-29 | 366 | WIDENING SURFACING | MDR -49 | 0 | 5 | BHOR | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
574 | 2307/0720/01371 | PUNE | 50540106 | Improvements to Chirmodi Sakhar Margasani Wangani Nigade Kusgaon road, MDR 41, Km 0/00 to 6/00 and Km 13/00 to 18/00, Tal Velhe , Diat Pune | चिरमोडी साखर मार्गासनी वांगणी निगडे कुसगाव रस्ता, प्रजिमा 41, किमी 0/00 ते 6/00 व किमी 13/00 ते 18/00, ता. वेल्हे, जि. पुणे | 500 | 2023-07-03 | 442.8909 | 2023-11-30 | 347.143 | -7.51 | 27.61 | 0 | 27.61 | 5.52 |  | 2024-06-24 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -41 | 0 | 18 | VELHA | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
575 | 2307/0722/01388 | PUNE | 50540106 | Improvements to Saiv Ambegaon Koshimghar Bhalwadi Gondekhal Dapsare Ghol Road, MDR-141, Km 9/500 to 12/700 , Tal. Velhe, Dist. Pune. | साईव आंबेगांव कोशिमघर भालवडी कशेडी घोडेखेल दापसरे घोल रस्ता प्रजिमा-141 कि.मी. 9/500 ते कि.मी. 12/700 मध्ये सुधारणा करणे. ता. वेल्हे जि. पुणे | 250 | 2023-07-03 | 0 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 274.72 | 0 | 274.72 | 109.88 |  | 2024-02-05 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -141 | 9.5 | 12.7 | VELHA | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
576 | 2307/0725/01413 | PUNE | 50540106 | Strenghtening to Manjari Kolwadi MDR 34 to Malwadi Avhalwadi Road VR 84 Km 0/00 to 2/300 Tal - Haveli Dist- Pune | मांजरी (खु) ते कोलवडी प्रजिमा 34 ते माळवाडी आव्हाळवाडी ग्रा.मा.84 किमी 0/00 ते 2/300 मध्ये मजबुतीकरण करणे .ता. हवेली. जि.पुणे. | 500 | 2023-07-03 | 442.6974 | 2023-12-15 | 372.393 | 0 | 28.47 | 0 | 28.47 | 5.69 |  | 2024-03-15 | 365 | RIGID PAVEMENT | VR -84 | 0 | 2.3 | HAVELI | VADGAON SHERI | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
577 | 2307/0727/01433 | PUNE | 50540106 | Widening , Improvements to Lohgaon to Vadgaonshinde Road ODR 138 Km 0/00 to 3/00 Tal - Haveli Dist- Pune | लोहगाव ते वडगावशिंदे रस्ता इजीमा 138 किमी 0/00 ते 3/00 मध्ये रुंदीकरणासह सुधारणा करणे .ता. हवेली. जि.पुणे. | 600 | 2023-07-03 | 531.2155 | 2023-12-14 | 449.738 | 0 | 67.71 | 0 | 67.71 | 11.28 |  | 2024-03-15 | 365 | RIGID PAVEMENT | ODR -138 | 0 | 3 | HAVELI | VADGAON SHERI | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
578 | 2307/0729/01452 | PUNE | 50540106 | Strenghtening to Manjari (Kh) to Maher Sanstha VR 88 Km 0/00 to 1/900 Tal - Haveli Dist- Pune | मांजरी (खु) ते माहेर संस्था ग्रा.मा.88 किमी 0/00 ते 1/900 मध्ये मजबुतीकरण करणे .ता. हवेली. जि.पुणे. | 500 | 2023-07-03 | 442.5749 | 2023-12-14 | 375.026 | 0 | 398.91 | 0 | 398.91 | 79.78 |  | 2024-03-05 | 365 | RIGID PAVEMENT | VR -88 | 0 | 1.9 | HAVELI | VADGAON SHERI | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
579 | 2307/0732/01473 | PUNE | 50540106 | Strenghtening to Manjari (Kh) to Maher Sanstha VR 81 Km 0/00 to 2/100 Tal - Haveli Dist- Pune | मांजरी (खु) ते माहेर संस्था ग्रा.मा.81 किमी 0/00 ते 2/100 मध्ये मजबुतीकरण करणे .ता. हवेली. जि.पुणे. | 500 | 2023-07-03 | 443.3347 | 2023-12-15 | 375.707 | 0 | 97.8 | 0 | 97.8 | 19.56 |  | 2024-03-06 | 365 | RIGID PAVEMENT | VR -81 | 0 | 2.1 | HAVELI | VADGAON SHERI | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
580 | 2307/0734/01492 | PUNE | 50540106 | Strenghtening to Manjari (Kh) to Life Company Road VR 94 Km 0/00 to 2/500 Tal - Haveli Dist- Pune | मांजरी (खु) ते लाईफ कंपनी रोड ग्रा.मा.94 किमी 0/00 ते 2/500 मध्ये मजबुतीकरण करणे .ता. हवेली. जि.पुणे. | 400 | 2023-07-03 |  |  |  |  | 18.14 | 0 | 18.14 | 4.53 |  |  |  | RIGID PAVEMENT | VR -94 | 0 | 2.5 | HAVELI | VADGAON SHERI | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
581 | 2307/0740/01553 | PUNE | 50540106 | Improvements to Panshet Saiv Bk Mose Bk Patharshet Bambetmal Admal Padaldhar Dasve Bhoini Mogaon Varasgaon road. MDR 164 Km 34/00 to 37/00 and Construction of Gabian wall in Km 26/800 to 27/200, Tal Mulshi Dist Pune. | पानशेत साईव बु मोसे बु पाथरशेत बेंबटमाळ आडमाळ पडळघर दासवे भोईनी मुगाव वरसगाव रस्ता प्र. जि. मा. 164 कि. मी. 34/000 ते 37/000 मध्ये रस्ता सुधारणा करणे व किमी 26/800 ते 27/200 मध्ये गॅबीयन वॉल बांधणे, तालुका मुळशी. जिल्हा-पुणे. | 600 | 2023-07-03 |  |  |  |  | 26.39 | 0 | 26.39 | 4.39 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -164 | 26.8 | 37 | MULSHI | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
582 | 2307/0747/01613 | PUNE | 50540106 | Improvements to Theur Tarmala to Kakademala Peth UruliKanchan Khamgaon tek Shindewadi road (M.D.R.138) Km.21/700 to 23/010 Tal - Haveli Dist- Pune | थेऊर तारमळा ते काकडेमळा पेठ उरुळीकांचन खामगांव टेक शिंदेवाडी रस्ता (प्रजिमा - 138) कि.मी. 21/700 ते 23/010 मध्ये सुधारणा करणे ता. हवेली जि. पुणे | 400 | 2023-07-03 | 362.0461 | 2023-09-15 | 298.438 | -2.73 | 80 | 0 | 80 | 20 |  | 2024-03-05 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -138 | 21.7 | 23.01 | HAVELI | SHIRUR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
583 | 2307/0748/01631 | PUNE | 50540106 | Improvement to Nanavij to SH-68 road VR-92 Km 0/00 to 5/00 TalDaund Dist Pune Part-Nanavij to | नानवीज ते रा.मा. 68 रस्ता ग्रा.मा. 92 कि.मी. 0/00 ते 5/00 रस्त्याची सुधारणा करणे ता दौंड जि पुणे भाग-नानवीज ते गार | 200 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 34.24 | 0 | 34.24 | 17.12 |  |  |  | WIDENING SURFACING | VR -92 | 0 | 5 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
584 | 2307/0750/01650 | PUNE | 50540106 | Improvement to (Girim) Dhanagarvasti to MDR-96 road VR144 Km 0/00 to 2/500 Tal Daund Dist Pune Part-Nanavij to | (गिरिम) धनगरवस्ती ते प्रजिमा-96 रस्ता ग्रा.मा. 144 कि.मी .0/00 ते 2/500 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड जि.पुणे भाग-गिरिम ते धनगरवस्ती | 200 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 18.85 | 0 | 18.85 | 9.42 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -144 | 0 | 2.5 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
585 | 2307/0753/01671 | PUNE | 50540106 | Improvement to Kusegaon Roti Pandharewadi Kurkubh to MDR-67 road MDR-177 km 13/00 to 14/500 Tal Daund Dist Pune Part Kurkubh to Kautadi | कुसेगाव रोटी पांढरेवाडी कुरकुंभ ते प्र.जि.मा.67 रस्ता प्रजिमा-177 कि.मी.13/00 ते 14/500 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड, जि. पुणे भाग-कुरकुंभ ते कौटडी | 200 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 8.72 | 0 | 8.72 | 4.36 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -177 | 13 | 14.5 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
586 | 2307/0758/01711 | PUNE | 50540106 | Improvement of Bhakarewadi Bhairanath wadi takalihaji Mhase to Dongargan road MDR 202 km 2/800 to 7/00 part Bhakarewad to Takalihaji Tal Shirur Dist pune | भाकरेवाडी भेरवनाथ वाडी टाकळे हाजी मसे ते डेागरगण रस्ता प्रजिमा 202 कि मी 2/800 ते 7/00 भाग भाकरेवाड ते टाकळी हाजी रस्तयाची सुधारण करणे ता शिरुर जि पुणे | 400 | 2023-07-03 | 336.99 | 2022-02-25 | 299.723 | -0.99 | 385.44 | 0 | 385.44 | 96.36 |  | 2023-07-24 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -202 | 2.8 | 7 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
587 | 2307/0762/01749 | PUNE | 50540106 | Widening And Strengthening of Shikrapur Pimple Khalsa Hivare to Padmavati Road MDR 23 Km 8/00 to 11/00 Tal Shirur Dist- Pune Part Hivare to Khairewadi | शिक्रापूर पिपळ खालसा हिवरे कवठे फाकटे चांडोह रामा-117 ला मिळणारा रस्ता प्रजिमा-23 वर कि मी 4/00 ते 11/00 चे रुदीकरण व मजबुती करणे करणे . ता.शिरुर , जि. पुणे (भाग- हिवरे ते खैरेवाडी) | 400 | 2023-07-03 | 356.4941 | 2023-08-31 | 294.638 | 0 | 0.97 | 0 | 0.97 | 0.24 |  | 2024-03-04 | 365 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -23 | 4 | 11 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
588 | 2307/0764/01768 | PUNE | 50540106 | Widening and Improvement to Shikrapur Ganegaon Khalsa Malthan Takalihaji Jambut MDR 51 Km 34/500 to 41/00 Part Taklihaji to Jambut | जिक्रापूर गणेगाव खालसा मलठण टाकळीहाजी जांबुत प्रजिमा 51 कि मी 34/500 ते 41/000 रस्ता रुदीकरण करुन डांबरीकरणे करणे भाग टाकळीहाजी जांबुत ता शिरुर जि पुणे | 550 | 2023-07-03 | 482.1557 | 2023-08-31 | 395.327 | 0.13 | 122.15 | 0 | 122.15 | 22.2 |  | 2024-03-03 | 365 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -51 | 34.5 | 41 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
589 | 2307/0766/01786 | PUNE | 50540106 | Improvments to Shikrapur Jategaon Khu Karandi Parhadmala Kendur Kanhersar MDR Road MDR-201 Km 12/00 to 16/300 Tal Shirur Dist Pune | शिक्रापूर जातेगाव करंदी पराडमाळा-केंदूर -कन्हेरसर प्रजिमा रस्ता प्रजिमा 201 जिमी 12/00 ते 16/300 ता शिरुर जि पुणे भाग केदुर ते कन्हेरसर | 300 | 2023-07-03 | 250.1453 | 2023-09-15 | 202.688 | 0.1 | 67.47 | 0 | 67.47 | 22.49 |  | 2024-02-08 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -201 | 12 | 16.3 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
590 | 2307/0768/01802 | PUNE | 50540106 | Improvement to VR 200 Bavda -MDR86 kakade wasti Shetewasti To Savantwasti Bavada District BorderTal Indapur Dist Pune | बावडा प्रजिमा-86 काकडेवस्ती शेटेवस्ती ते सावंतवस्ती बावडा ग्रामा-200 रस्ता करणे.ता.इंदापूर जि.पुणे | 400 | 2023-07-03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -200 | 0 | 1 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
591 | 2307/0769/01817 | PUNE | 50540106 | Improvement to VR 202 Tanu SH 120 To Chavan wasti Tanu Bandhara To Gavthan Bavda -MDR 86 kakade wasti Shetewasti To Savantwasti Bavada District Border Tal Indapur DistPune. | टण्णू रामा-120 ते चव्हाणवस्ती टण्णू बंधारा ते गावठाण ग्रामा-202 रस्ता सुधारणा करणे. ता. इंदापूर जि.पुणे | 400 | 2023-07-03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ONLY BITUMINOUS SURFACING | VR -202 | 0 | 1.5 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
592 | 2307/0771/01833 | PUNE | 50540106 | Windaning to Walchandnagar Sarafwadi Reda Shahajinagar Bhodani To S.H 125 Road M.D.R 126 KM 18/00 to 23/00 Tal Indapur Dist.Pune. | वालचंदनगर सराफवाडी रेडा शहाजीनगर भोडणी ते रामा-125 रस्ता रुंदीकरण करणे. प्रजिमा-126 कि.मी.18/00ते 23/00 ची सुधारणा करणे.ता.इंदापूर जि.पुणे | 400 | 2023-07-03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -126 | 18 | 23 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
593 | 2307/0773/01848 | PUNE | 50540106 | Improvement to VR 266 From SH 121Sansar To Raytemala Khatkewasti To Sansar SH 120 Road Tal Indapur Dist Pune | रामा-121 सणसर ते रायतेमळा खटकेवस्ती ते सणसर रामा-120 रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा-266 ता. इंदापूर जि. पुणे | 400 | 2023-07-03 |  |  |  |  | 10 | 0 | 10 | 2.5 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -266 | 0 | 1 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
594 | 2307/0774/01863 | PUNE | 50540106 | Improvement to VR 77 SH 125 Vakilwasti To Koratkarwasti To Bhandgaon Road Tal Indapur Dist Pune. | रामा-125 वकीलवस्ती ते भांडगाव प्रजिमा-86 पर्यंत रस्ता करणे ग्रामा-77 ता. इंदापूर जि पुणे | 400 | 2023-07-03 |  |  |  |  | 35 | 0 | 35 | 8.75 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -77 | 0 | 1.5 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
595 | 2307/0776/01878 | PUNE | 50540106 | Improvements to Vandre Vaduste Waghwadi Road MDR-148 Km 05/00 to 13/00 Tal Mulshi Dist Pune. (Part Vaduste to Waghwadi.) | वांद्रे वडुस्ते वाघवाडी ते प्ररामा 5 रस्ता प्र. जि. मा. 148 कि. मी.05/00 ते 13/00 मध्ये सुधारणा करणे. तालुका मुळशी. जिल्हा-पुणे. (भाग वडुस्ते ते वाघवाडी) | 1000 | 2023-07-03 | 887.3998 | 2023-12-29 | 752.033 | -0.35 | 215.25 | 0 | 215.25 | 21.52 |  | 2024-03-05 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -148 | 5 | 13 | MULSHI | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
596 | 2307/0778/01897 | PUNE | 50540106 | Highway 65 Dalj-Kalas JunctionWatchhandnagar-DahivadiNateputeKarhad road Highway 124 km. 0/00 to 25/500 hrs.Indapur Preparing detailed project reports and providing consultancy services | रा मा.65 डाळज कळस जंक्शन वालचंद नगर दहिवडी नातेपुते क-हाड रस्ता रामा-124 किमी 0/0 ते 25/500 ता. इंदापूर या कामाचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे व सल्लागार सेवा पुरविणे | 30 | 2023-06-26 | 29.9944 | 2023-06-26 | 31.694 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-13 | 90 | WIDENING SURFACING | SH -124 | 0 | 25.5 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
597 | 2307/0780/01921 | PUNE | 50540106 | Land acquisitionfor Narayangaon Ozar Otur road SH 128 km 55/00 to 56/300 | नारायगाव ओझर ओतुर रस्ता रा मा 128 कि मी 55/00 ते 56/300 या रस्त्याकरीता भूसंपादन करणे ता जुन्नर जि पुणे | 2502 | 2023-07-03 | 2502 | 2023-10-30 | 2502 | 0 | 4.03 | 0 | 4.03 | 0.16 |  | 2023-12-29 | 365 | WIDENING SURFACING | SH -128 | 55 | 56.3 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
598 | 2312/0169/00649 | PUNE | 50540106 | Improvement to MDR 14 to Shingave Gaothan road MDR 21 Km 11/00 to 12/000Tal Ambegaon Dist Pune | प्र जि मा 14 ते शिंगवे गावठाण रस्त्याची प्रजिमा 21 सा क्र 11/00 ते 12/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता आंबेगाव जि पुणे | 35 | 2023-11-28 | 35 | 2023-12-22 | 19.501 | -25.29 | 21.71 | 0 | 21.71 | 62.05 |  |  | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -21 | 11 | 12 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
599 | 2312/0171/00668 | PUNE | 50540106 | Improvments to Dhamari Salunkhe wasti to Mahadev Wadi VR 301 Tal Shirur Dist Pune | धामारी साळुंखेवस्ती ते महादेववाडी रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा 301 ता शिरूर जि पुणे | 40 | 2023-11-28 | 38.288 | 2024-01-11 | 24.111 | -25.92 | 28.9 | 0 | 28.9 | 72.25 |  | 2024-03-11 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -301 | 0 | 3 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
600 | 2312/0172/00673 | PUNE | 50540106 | Improvment to Shingave Bhagadi road VR 8 Tal Ambegaon Dist Pune | शिंगवे भागडी ग्रा मा 8 रस्त्याची सुधारणा करणे ता आंबेगाव जि पुणे | 40 | 2023-11-28 | 400 | 2023-12-29 | 21.668 | -25.29 | 27.54 | 0 | 27.54 | 68.86 |  | 2024-02-26 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -8 | 0 | 3 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
601 | 2312/0176/00708 | PUNE | 50540106 | Improvement to Kalus ODR 32 to Pawale wadi road VR 87 Tal Khed Dist Pune | काळुस इजिमा 32 ते पवळेवाडी जोडरस्ता करणे ता खेड जि पुणे | 40 | 2023-11-28 | 40 | 2024-01-01 | 31.803 | -0.1 | 31.5 | 0 | 31.5 | 78.75 |  | 2024-02-27 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | ODR -32 | 0 | 3 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
602 | 2312/0177/00717 | PUNE | 50540106 | Improvement to SH 116 to Bajare wasti Marakal road VR 180 Tal Khed Dist Pune | रामा 116 ते बाजारेवस्ती मरकळ रस्ता करणे ता खेड जि पुणे | 40 | 2023-11-28 | 40 | 2024-01-02 | 31.802 | 0 | 39.79 | 0 | 39.79 | 99.49 |  | 2024-02-23 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -116 | 0 | 3 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
603 | 2312/0179/00728 | PUNE | 50540106 | Improvement to Kadhe SH 103 to Darawasti raod VR 126 Tal Khed Dist Pune | कडधे रामा 103 ते दरावस्ती रस्ता करणे ता खेड जि पुणे | 50 | 2023-11-28 | 5 | 2023-11-28 | 40.121 | -1.95 | 4 | 0 | 4 | 8 |  | 2024-03-14 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -103 | 0 | 3 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
604 | 2312/0179/00733 | PUNE | 50540106 | Improvement to Jaidwadi approch road VR 20 Tal Khed Dist Pune | जैदवाडी जोडमार्ग रस्ता करणे ता खेड जि पुणे | 50 | 2023-11-28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -106 | 0 | 3 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | -
605 | 2312/0179/00737 | PUNE | 50540106 | Improvement to Shiddhegavhan Bahul to Chinchoshi Davadi Darawasti Kanhersar to Varude road ODR 49 Tal. Khed Dist. Pune (Part - Bahul to Chinchoshi) | सिद्धेगव्हाण बहुळ ते चिंचोशी ते दावडी दरावस्ती कन्हेरसर ते वरुडे रस्ता इजिमा 49 भाग बहुळ ते चिंचोशी रस्ता करणे ता खेड जि पुणे | 30 | 2023-11-28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | ODR -49 | 0 | 3 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | -
606 | 2312/0198/00941 | PUNE | 50540106 | Improvement to MDR-29 to Memanewadi Road VR-262 .Km. 0/500 to1/500 Tal Daund Dist Pune | प्रजिमा-29 ते मेमाणवाडी रस्ता (ग्रा. मा. 262) किमी 0/500 ते 1/500 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड, जि. पुणे | 50 | 2023-11-28 |  |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 10 |  |  |  | WIDENING SURFACING | VR -262 | 0.5 | 1.5 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
607 | 2312/0199/00946 | PUNE | 50540106 | Improvement to Dahitane to Pilanwadi RoadVR 168 Km 1/100 to 2/00 Tal Daund Dist Pune | दहिटणे ते पिलानवाडी रस्ता (ग्रा. मा. 168) किमी 1/100 ते 2/00 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड, जि. पुणे | 40 | 2023-11-28 |  |  |  |  | 22.11 | 0 | 22.11 | 55.28 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -168 | 1.1 | 2 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
608 | 2312/0201/00966 | PUNE | 50540106 | Improvement to Gopalwadi to Dattanagar road VR-183 Km 0/00 to 1/00 Tal Daund Dist Pune | गोपाळवाडी ते दत्तनगर रस्ता ग्रा.मा.183 किमी 0/00 ते 1/00 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड, जि. पुणे | 50 | 2023-11-28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | WIDENING SURFACING | VR -183 | 0 | 1 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
609 | 2312/0244/01430 | PUNE | 50540106 | Improvements to Chakati to Mahadeo marg road. V. R. 310, Km. 1/500 to 4/000, Tal. Indapur Dist. Pune. | चाकाटी ते महादेव मार्ग रस्ता, ग्रामीदण मार्ग क्र. 310 कि.मी. 1/500 ते 4/00 सुधारणा करणे. ता. इंदापूर जि. पुणे | 300 | 2023-12-01 |  |  |  |  | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.23 |  |  |  | ONLY BITUMINOUS SURFACING | MDR -310 | 1.5 | 4 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
610 | 2312/0252/01481 | PUNE | 50540106 | Improvement to SH-54 to Madanwadi Pondhawadi Akole Kalas Shelgaon Gotondi Nimsakar to Joying SH-120 Road MDR-99 KM 21/700 to 32/500 Tal-Indapur, Dist Pune | रा मा. क्र. 54 मदनवाडी पोंदवडी अकोले बागवाडी कळस शेळगाव निमसाखर रामा-121 रस्ता प्रजिमा क्र. 99 कि.मी. 21/700 ते 32/500 ची सुधारणा करणे. ता. इंदापूर जि. पुणे | 1600 | 2023-12-04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ONLY BITUMINOUS SURFACING | MDR -99 | 21.7 | 32.5 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
611 | 2312/0256/01511 | PUNE | 50540106 | Improvements to Shirsodi Indapur Bedsinge Awasari Bhandgaon Road MDR-125 km.6/00 to 12/00.Tal.Indapur Dist.Pune | शिरसोडी- इंदापूर- बेडशिंगे-अवसरी- भांडगाव रस्ता प्र.जि.मा-125 कि.मी.6/00 ते 12/00 ची सुधारणा करणे. ता.इंदापूर जि.पुणे | 850 | 2023-12-04 |  |  |  |  | 0.69 | 0 | 0.69 | 0.08 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -125 | 6 | 12 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
612 | 2312/0261/01543 | PUNE | 50540106 | Improvement to SH-132 to Bori Yesuparawadi Shelgaon Road MDR-170 Km 10/400 to 12/600 Tal.Indapur Dist.Pune. | रा.मा.132 ते बोरी येसुपारवाडी शेळगांव रस्ता,प्रजिमा-170 किमी 10/400 ते 12/600 ची सुधारणा करणे. ता.इंदापुर. जि.पुणे. | 550 | 2023-12-04 |  |  |  |  | 25.54 | 0 | 25.54 | 4.64 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -170 | 10.4 | 12.6 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
613 | 2312/0265/01575 | PUNE | 50540106 | Improvements to Indapur city to Galandwadi Bankarwadi Warkute Road VR-59 km 5/00 to 10/00 Tal. Indapur Dist.Pune. | इंदापूर शहर हद्द ते गलांडवाडी बनकरवाडी वरकुटे रस्ता ग्रामीण मार्ग- 59 कि.मी.5/00 ते 10/00. ता.इंदापूर जि.पुणे | 500 | 2023-12-01 |  |  |  |  | 80 | 0 | 80 | 16 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -59 | 5 | 10 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
614 | 2312/0267/01592 | PUNE | 50540106 | Improvements to Walchandnager Anthurne Shelgaon Vyhbali Kawthli Bijwadi Road MDR-76 km.10/00 to 14/00. Tal.Indapur Dist.Pune. | वालचंदनगर-अंथुर्णे-शेळगाव- व्याहळी-कौठाळी-बिजवडी रस्ता प्र.जि.मा-76 कि.मी.10/00 ते 14/00 ची सुधारणा करणे. ता.इंदापूर जि.पुणे. भाग शेळगाव ते व्याहळी | 200 | 2023-11-30 |  |  |  |  | 0.21 | 0 | 0.21 | 0.1 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -76 | 10 | 14 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
615 | 2312/0271/01615 | PUNE | 50540106 | Improvments to Ranjangaon te Devachiwadi MDR 19 km 70/00 to 72/600 Tal Shirur Dist Pune | रांजणगाव ते देवचीवाडी प्र जि मा 19 कि मी 70/00 तो 72/600 या रस्त्याची सुधारणा करणे ता शिरूर जि पुणे | 100 | 2023-11-29 | 98.1327 | 2024-01-11 | 68.089 | -18.66 | 14 | 0 | 14 | 14 |  | 2024-02-23 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -19 | 70 | 72 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
616 | 2312/0278/01664 | PUNE | 50540106 | Improvments to kanhur garkolwadi malthan nimgaon dude taklihaji te mhse annapur road MDR 198 km 23/00to 27/500 tal Shirur Part Mhase to Annapur | कान्हुर गारकोलवाडी मलठण निमगांव दुडे टाकळी हाजी ते म्हसे आण्णापुर रस्ता प्रजिमा 198 सा क्र 23/00 ते 27/500 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता शिरुर जि पुणे | 300 | 2023-12-01 | 300 | 2023-12-19 | 222.913 | 0.21 | 4.43 | 0 | 4.43 | 1.48 |  | 2024-08-27 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -198 | 23 | 27.5 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
617 | 2312/0283/01700 | PUNE | 50540106 | Improvments From National Highway No 50 to Awasari kh Pargaon Pimparkhed Jambut road MDR 14 km 27/00 to 33/00 Part Pimperkhed to Jambut Tal Shirur | राष्ट्रीय महामार्ग क्र 50 पासुन अवसरी खु पारगांव पिंपरखेड जांबुत मार्ग प्रजिमा 14 कि मी 27/00 ते 33/00 रस्त्याची सुधारणा करणे भाग पिंपरखेड ते जांबुत ता शिरुर जि पुणे | 500 | 2023-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -14 | 27 | 33 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | -
618 | 2312/0287/01723 | PUNE | 50540106 | Widening , Improvments to Karandi to Choufula Road MDR 19 km 24/00 to 27/202 Tal Shirur Dist Pune Part Karandi to Choufula | करंदी ते चौफुला रस्त्याचे रुंदीकरणासह सुधारणा करणे प्र जि मा 19 कि मी 24/00 ते 27/2०० भाग-करंदी ते चौफुला ता शिरूर जि पुणे | 300 | 2023-12-01 | 246.6758 | 2023-12-29 | 202.755 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-08 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -19 | 24 | 27.2 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
619 | 2312/0291/01754 | PUNE | 50540106 | Improvement to Gangapur Chincholi kokane Chaas Kadewadi Mahalunge Padwal Thakarwadi Narayangaon Hadda road MDR 48 Km 9/750 to 18/500 Tal Ambegaon Dist Pune Part Chincholi Kokane to Mahalunge Padwa) | गंगापूर चिंचोली कोकणे चास कडेवाडी महाळुंगे पडवळ ते नारायणगाव हद्द रस्ता प्र जि मा 48 कि मी 9/750 ते 18/500 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता आंबेगाव जि पुणॅ भाग चिंचोलीकोकणे चास महाळुंगे पडवळ | 500 | 2023-12-01 | 435.4683 | 2024-01-10 | 334.381 | -9.39 | 10.16 | 0 | 10.16 | 2.03 |  | 2024-07-30 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -48 | 9.75 | 18.5 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
620 | 2312/0292/01762 | PUNE | 50540106 | Geometric Improvement to Bhorwadi Avasari Nirgudsar Pargaon Pimparkhed Road MDR 14 Km 14/500 to 17/00 Tal Ambegaon Dist Pune part Betvasti to petrolpump | भोरवाडी अवसरी निरगुडसर पारगाव पिंपरखेड रस्ता प्रजिमा 14 किमी 14/500 ते 17/00 मध्ये सुधारणा व रुंदीकरण करणे ता आंबेगाव जि पुणे भाग बेटवस्ती ते पेट्रोल पंप | 100 | 2023-11-29 | 100 | 2023-11-23 | 56.202 | -26.19 | 13.83 | 0 | 13.83 | 13.83 |  | 2024-02-26 | 180 | WIDENING SURFACING | MDR -14 | 14.5 | 17 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
621 | 2312/0306/01860 | PUNE | 50540106 | Widening , Improvments to kavthe to Towards yemai mata Mandir VR 97 Tal Shirur Dist Pune | कवठे ते येमाई माता मंदिराकडे जाण्याऱ्या रस्त्याची रुंदीकरणासह सुधारणा करणे ग्रा मा ९७ ता शिरूर जि पुणे | 200 | 2023-11-30 | 1766.6382 | 2024-10-08 | 133.867 | -7.19 | 5 | 0 | 5 | 2.5 |  | 2024-10-10 | 365 | WIDENING SURFACING | VR -97 | 0 | 3 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
622 | 2312/0313/01912 | PUNE | 50540106 | Improvments to pimperkhed to Dabhademala VR 296 km 0/00 to 4/200 Tal shirur Dist Pune | पिंपरखेड ते दाभाडेमला ग्रा मा 296 कि मी 0/00 तो 4/200 रस्त्याची सुधारणा करणे ता शिरूर जि पुणे | 160 | 2023-11-30 | 160 | 2023-12-29 | 106.113 | -1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-08 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -296 | 0 | 4.2 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
623 | 2312/0317/01942 | PUNE | 50540106 | Improvement to Kadewadi Sakoe road VR-7 Tal Ambegaon Dist Pune | कडेवाडी ते साकोरे रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा 07 ता आंबेगाव जि पुणॅ | 150 | 2023-11-30 | 125.3116 | 2024-01-12 | 87.845 | -17.28 | 7.71 | 0 | 7.71 | 5.14 |  | 2024-07-05 | 270 | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -7 | 0 | 3 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
624 | 2312/0331/02053 | PUNE | 50540106 | Widening and Improvement to Vandre Amboli Pait Shiroli road MDR 16 Km 24/500 to 27/500 Tal Khed Dist Pune Part Pait to Dhamane Phata | वाद्रे आंबोली पाईट शिरोली रस्ता प्रजिमा 16 कि मी 24/500 ते 27/500 ची रुंदीकरण व सुधारणा करणे ता खेड जि पुणे भाग पाईट ते धामणे फाटा | 500 | 2023-12-01 | 461.8691 | 2024-08-02 | 326.57 | -11.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-16 | 360 | WIDENING SURFACING | MDR -16 | 24.5 | 27.5 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
625 | 2312/0331/02060 | PUNE | 50540106 | Improvement to Vandre Amboli Pait Shiroli road MDR 16 Km 33/800 to 34/200 Tal Khed Dist Pune Part Kivale Kadus Phata to Koregaon Phata | वाद्रे आंबोली पाईट शिरोली रस्ता प्रजिमा 16 कि मी 33/800 ते 34/200 ची सुधारणा करणे ता खेड जि पुणे किवळे कडूस फाटा ते कोरेगाव फाटा | 100 | 2023-11-29 | 461.8691 | 2024-01-03 | 330.546 | -12.97 | 31 | 0 | 31 | 31 |  |  | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -16 | 33.8 | 34.2 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
626 | 2312/0336/02102 | PUNE | 50540106 | Improvement to Vandre Amboli Pait Shiroli road MDR 16 Km 34/200 to 37/700 Tal Khed Dist Pune Part Kivale to Chandus | वाद्रे आंबोली पाईट शिरोली रस्ता प्रजिमा 16 कि मी 34/200 ते 37/700 ची सुधारणा करणे ता खेड जि पुणे किवळे ते चांदूस | 400 | 2023-12-01 | 358.6267 | 2024-01-10 | 269.661 | -8.8 | 5 | 0 | 5 | 1.25 |  | 2024-03-16 | 360 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -16 | 34.2 | 37.7 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
627 | 2312/0343/02153 | PUNE | 50540106 | Improvement to Shel Pimpalgaon Davadi Gosasi Waphgaon Jaulake Thakarwadi MDR 69 Km 21/800 to 25/500 Tal Khed Dist Pune Part Jaulakle to Ambegaon Taluka Boundry | शेलपिंपळगाव दावडी गोसासी वाफगाव जउळके ठाकरवाडी रस्ता प्रजिमा 69 कि मी 21/800 ते 25/500 ची सुधारणा करणे ता खेड जि पुणे भाग जऊळके ते आंबेगाव तालुका हद्द | 350 | 2023-12-01 | 332.751 | 2024-01-10 | 223.098 | -11.21 | 185.64 | 0 | 185.64 | 53.04 |  | 2024-03-15 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -69 | 21.8 | 25.5 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
628 | 2312/0345/02172 | PUNE | 50540106 | Widening and Improvement to Supe Kude yenave road MDR 11 Km 9/00 to 12/200 Tal Khed Dist Pune Part Yenave Kh Phata to Mukewasti | सुपे कुडे येणवे रस्ता प्रजिमा 11 कि मी 9/00 ते 12/200 चे रुंदीकरण व मजबुतीकरण करणे ता खेड जि पुणे भाग येणवे खु फाटा ते मुकेवस्ती | 250 | 2023-11-30 | 21177.327 | 2024-01-11 | 171.94 | 0 | 27 | 0 | 27 | 10.8 |  | 2024-05-15 |  | WIDENING SURFACING | MDR -11 | 9 | 12 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
629 | 2312/0349/02199 | PUNE | 50540106 | Widening and Improvement to Vandre Amboli Pait Shiroli road MDR 16 Km 11/500 to 15/500 Tal Khed Dist Pune Part Amboli to Aadgaon | वाद्रे आंबोली पाईट शिरोली रस्ता प्रजिमा 16 किमी 11/500 ते 15/00 चे रुंदीकरण व मजबुतीकरण करणे ता खेड जि पुणे आंबोली ते आडगाव | 400 | 2023-12-01 | 400 | 2023-12-01 | 248.611 | -9.99 | 50 | 0 | 50 | 12.5 |  | 2024-03-15 | 270 | WIDENING SURFACING | MDR -16 | 11.5 | 15 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
630 | 2312/0352/02228 | PUNE | 50540106 | Improvement to Dhanore SH 116 to Vikaswadi road VR 207 Tal Khed Dist Pune | धानोरे रामा 116 ते विकासवाडी रस्ता करणे ता खेड जि पुणे | 60 | 2023-11-29 | 60 | 2024-01-01 | 47.692 | 0 | 7 | 0 | 7 | 11.66 |  | 2024-03-04 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -207 | 0 | 3 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
631 | 2312/0359/02284 | PUNE | 50540106 | Improvement to MDR 17 to Velhale Akhatuli road VR 47 Tal Khed Dist Pune | प्रजिमा 17 ते वेल्हाळे आखतुली रस्ता करणे घाट भाग ता खेड जि पुणे | 120 | 2023-11-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -138 | 0 | 3 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | -
632 | 2312/0367/02351 | PUNE | 50540106 | Improvement to MDR 17 to Vasuli Shinde to Mindewadi road ODR 57 Tal Khed Dist Pune | प्रजिमा 17 वासुली शिंदे ते मिंडेवाडी रस्ता करणे ता खेड जि पुणे | 130 | 2023-11-30 | 121.87 | 2024-01-09 | 100.899 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-15 | 270 | BASECOURSE PLUS SURFACING | ODR -57 | 0 | 3 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
633 | 2312/0373/02404 | PUNE | 50540106 | Improvement to Pait Kundeshwar road VR 189 Tal Khed Dist Pune | पाईट ते कुंडेश्वर रस्ता करणे ता खेड जि पुणे | 300 | 2023-12-01 | 268.2576 | 2024-01-10 | 227.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-15 | 360 | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -189 | 0 | 3 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
634 | 2312/0374/02411 | PUNE | 50540106 | Improvement to Kurkundi MDR 72 to Shelu road ODR 56 Tal Khed Dist Pune | कुरकुंडी प्रजिमा ७२ ते शेलू रस्ता करणे ता खेड जि पुणे | 100 | 2023-11-29 | 99.9982 | 2024-01-01 | 69.695 | -12.42 | 2 | 0 | 2 | 2 |  | 2024-02-23 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -72 | 0 | 3 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
635 | 2312/0377/02440 | PUNE | 50540106 | Improvement to Pait MDR 16 Papalwadi Gawarwadi road VR 201 Tal Khed Dist Pune | पाईट प्र जि मा 16 ते पापळवाडी गवारवाडी रस्त्याची ग्रा मा 201 सुधारणा करणे ता खेड जि पुणे | 150 | 2023-11-30 | 140.7675 | 2024-01-09 | 115.263 | -0.11 | 147.06 | 0 | 147.06 | 98.04 |  | 2024-03-15 | 270 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -16 | 0 | 3 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | R -PUBLIC HEALTH DEPARTMENT
636 | 2312/0379/02459 | PUNE | 50540106 | Improvement to Torane Bk To Ahire Parale road VR 193 Tal Khed Dist Pune | तोरणे बु ते आहिरे ते पराळे रस्त्याची ग्रा मा 193 सुधारणा करणे ता खेड जि पुणे | 130 | 2023-11-30 | 130 | 2024-01-11 | 91.97 | -0.99 | 45 | 0 | 45 | 34.61 |  | 2024-03-11 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -193 | 0 | 3 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
637 | 2312/0382/02478 | PUNE | 50540106 | Improvement MDR 16 to Torane Bk To Kasari road VR 26 Tal Khed Dist Pune | प्रजिमा 16 ते तोरणे बु ते कासारी रस्त्याची ग्रा मा 6 सुधारणा करणे ता खेड जि पुणे | 100 | 2023-11-29 | 100 | 2024-01-24 | 73.774 | -0.01 | 16.37 | 0 | 16.37 | 16.37 |  | 2024-03-14 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -6 | 0 | 2.5 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
638 | 2312/0384/02500 | PUNE | 50540106 | Improvement Ladavad to Pimpari road VR 40 Tal Khed Dist Pune | लादवड ते पिंपरी रस्त्याची (ग्रा.मा.-40) सुधारणा करणे. ता. खेड जि. पुणे | 100 | 2023-11-29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -40 | 0 | 3 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | -
639 | 2312/0386/02520 | PUNE | 50540106 | Improvement Kivale Limbale road VR 227 Tal Khed Dist Pune | किवळे ते लिंबळे वस्ती रस्त्याची ग्रा मा 227 सुधारणा करणे ता खेड जि पुणे | 100 | 2023-11-29 | 100 | 2024-01-02 | 79.853 | 0 | 50.73 | 0 | 50.73 | 50.73 |  | 2024-02-26 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -227 | 0 | 4 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
640 | 2312/0390/02554 | PUNE | 50540106 | Improvements to Aundhe Devle Malavali Patan Boraj road MDR 107 km 2/00 to 4/200 Tal Maval Dist Pune Devale to Malvali | औंढे देवले मळवली पाटण बोरज रस्ता प्रजिमा 107 किमी 2/00 ते 4/200 ची सुधारणा करणे ता मावळ जि पुणे देवले ते मळवली | 300 | 2023-12-01 | 263.3949 | 2024-01-05 | 173.323 | -22.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-09 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -107 | 2 | 4.2 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
641 | 2312/0393/02576 | PUNE | 50540106 | Improvements to Sangavade Darumbre Chandkhed Adhale Done Yelghol Shivali to MDR 88 road MDR 105 km 22/00 to 32/500 Done to Yelghol Tal Maval Dist Pune | सांगवडे दारुंब्रे चांदखेड आढले डोणे येलघोल शिवली ते प्रजिमा ८८ ला मिळणारा रस्ता प्रजिमा १०५ किमी २२/०० ते 32/500 ची सुधारणा करणे ता मावळ जि पुणे डोणे ते येलघोल | 400 | 2023-12-01 | 400 | 2023-12-29 | 264.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-15 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -105 | 22 | 32.5 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
642 | 2312/0395/02591 | PUNE | 50540106 | Improvement to MDR 26 to Bramhnoli Kothurne Shivali Bhadavali Ardav Conneting to MDR 28 raod ODR 64 Km 4/800 to 6/800 Ardav Phata to Shivali Tal Maval Dist Pune | प्रजिमा 26 ते ब्राम्हनोली कोथुर्ने शिवली भडवली आर्डव ते प्रजिमा 28 ला मिळणारा रस्ता इजिमा 64 किमी 4/800 ते 6/800 ची सुधारणा करणे ता मावळ जि पुणे आर्डव फाटा ते शिवली | 250 | 2023-11-30 | 250 | 2023-12-28 | 190.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-15 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | ODR -64 | 4.8 | 6.8 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
643 | 2312/0398/02612 | PUNE | 50540106 | Improvement to Kamshet Nane Govitri Jambhavli Kondeshvar road MDR 78 Km 12/00 to 16/00 Bhajgaon to Shirde Phata Tal Maval Dist Pune | कामशेत नाणे गोवित्री जांभवली कोंडेश्वर रस्ता प्रजिमा 78 किमी 12/00 ते 16/00 ची सुधारणा करणे ता मावळ जि पुणे भाजगाव ते शिरदे फाटा | 500 | 2023-12-01 | 448.3184 | 2023-12-01 | 371.955 | -0.18 | 99 | 0 | 99 | 19.8 |  | 2024-03-15 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -78 | 12 | 16 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
644 | 2312/0399/02628 | PUNE | 50540106 | Improvement from SH 548 D to Indori Nanoli Traphe Chakan Ambi Mangrul Ambale Nigade Kalhat Bhoayre road MDR 227 Km19/00 to 22/00 Nigade to Kalhat Tal Maval Dist Pune | रामा 548 डी पासून इंदोरी नाणोली तर्फे चाकण आंबी मंगरूळ आंबळे निगडे कल्हाट भोयरे रस्ता प्रजिमा 227 किमी 19/00 ते 22/00 ची सुधारणा करणे ता मावळ जि पुणे निगडे ते कल्हाट | 350 | 2023-12-01 | 334.3891 | 2024-01-03 | 251.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-15 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -227 | 19 | 22 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
645 | 2312/0401/02642 | PUNE | 50540106 | Improvement to Sadavali Shivane Done road MDR 230 Km 6/00 to 12/00 Tal Maval Dist Pune | सडवली शिवणे डोणे प्रजिमा 230 किमी 6/00 ते 12/00 ची सुधारणा करणे ता मावळ जि पुणे | 300 | 2023-12-01 | 287.7444 | 2023-12-29 | 223.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 360 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -230 | 6 | 12 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
646 | 2312/0405/02677 | PUNE | 50540106 | Improvement to Nane Sai Ghonashet Takve Bhoyare Savala road MDR 108 Km 22/00 to 43/00 Tal Maval Dist Pune | नाणे साई घोणशेत टाकावे भोयरे सावळा प्रजिमा 108 किमी 22/00 ते 43/00 ची सुधारणा करणे ता मावळ जि पुणे | 400 | 2023-12-01 | 354.4392 | 2023-12-28 | 293.773 | -2.2 | 5 | 0 | 5 | 1.25 |  | 2024-03-16 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -108 | 22 | 43 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
647 | 2312/0407/02694 | PUNE | 50540106 | Widening and STBT to NH 222 to Pimpalgaon Joga Sanganore Kolehewadi Khireshwar road MDR 235 Km 0/00 to 14/00 Tal Junnar Dist Pune | पुणे जिल्यातील जुन्नर तालुक्यातील राम222 ते पिंपळगांव जोगा सांगणोरे कोल्हेवाडी खिरेश्वर रस्ता रस्ता प्रजिमा-235 किमी 0/00 ते 14/00 करणे रुंदीकरणासह मजबुतीकरण व डांबरीकरण ता जुन्नर | 1500 | 2023-12-04 | 135.0855 | 2024-01-24 | 1129.9 | 0.43 | 195.48 | 0 | 195.48 | 13.03 |  | 2024-01-15 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -235 | 0 | 14 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
648 | 2312/0411/02727 | PUNE | 50540106 | STBT to Hivare Khurd to Pangri Tarfe Otur upto MDR 2 Road MDR 149 Km 0/00 to 5/500 Tal Junnar Dist Pune | पुणे जिल्यातील जुन्नर तालुक्यातील हिवरे खुर्द ते पांगरी तर्फे ओतूर प्रजिमा 2 पर्यंत या रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा 149 किमी 0/00 ते 5/500 | 500 | 2023-12-01 | 442.7532 | 2024-01-24 | 365.716 | 0.32 | 370.28 | 0 | 370.28 | 74.05 |  | 2024-03-15 |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -149 | 0 | 5.5 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
649 | 2312/0413/02746 | PUNE | 50540106 | Widening and STBT to SH 111 to Godre Aalme Ballalwadi to NH 222 approach road Km 0/00 yo 15/00 MDR 236 Tal Junnar Dist Pune | पुणे जिल्यातील जुन्नर तालुक्यातील रामा 111 ते गोद्रे आलमे बल्लाळवाडी ते रामक्र 222 ला जोडणारा रस्ता प्रजिमा 236 किमी 0/00 ते 15/00 करणे रुंदीकरणासह मजबुतीकरण व डांबरीकरण ता जुन्नर | 1500 | 2023-12-04 | 1100 | 2023-11-16 | 1096.614 | 0.35 | 242.97 | 0 | 242.97 | 16.19 |  | 2024-03-15 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -236 | 0 | 15 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
650 | 2312/0415/02760 | PUNE | 50540106 | Improvement to Golewadi Atakarwadi Road VR-342 km 2/00 to 3/00 Tal. Haveli Dist Pune. | गोळेवाडी ते अतकरवाडी रस्ता ग्रामा 342 किमी 2/00 ते 3/00 ची सुधारणा करणे ता. हवेली, जि. पुणे | 250 | 2023-11-30 | 248.1611 | 2023-12-26 | 210.305 | 0 | 39.95 | 0 | 39.95 | 15.98 |  | 2024-03-05 | 365 | RIGID PAVEMENT | VR -342 | 2 | 3 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
651 | 2312/0418/02781 | PUNE | 50540106 | Improvement to Golewadi-Aapale Ghar-Chavanwadi Road VR-344 km 0/00 to 2/00 Tal. Haveli Dist Pune. | गोळेवाडी-आपले घर-चव्हाणवाडी रस्ता ग्रामा 344 किमी 0/00 ते 2/00 ची सुधारणा करणे ता. हवेली, जि. पुणे | 300 | 2023-12-01 | 248.1611 | 2023-12-26 | 210.305 | 0 | 10.07 | 0 | 10.07 | 3.35 |  | 2024-03-15 | 365 | RIGID PAVEMENT | VR -344 | 0 | 2 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
652 | 2312/0420/02799 | PUNE | 50540106 | Improvement to NH-9 to Gauddara road VR-314 km 0/00 to 2/00 Tal. Haveli Dist Pune. | रा.म.-9 ते गाऊडदरा रस्ता ग्रामा 314 किमी 00/00 ते 2/00 ची सुधारणा करणे ता. हवेली, जि. पुणे . | 300 | 2023-12-01 | 88.2386 | 2023-10-06 | 73.855 | -1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-05 | 180 | RIGID PAVEMENT | VR -314 | 0 | 2 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
653 | 2312/0423/02821 | PUNE | 50540106 | Construction of Major Bridge across Mutha river at Chainage 1/00 on connecting road of SH 115 to MDR 27, Kathawadi Kondur Nilkantheshwar Road, VR 45 Taluka-Haveli, District .Pune | पुणे जिल्हयातील रामा 115 ते प्रजिमा 27 ला जोडणा-या कातवडी कोंढूर निळकंठेश्वर रस्त्यावर ग्रामा-45 कि.मी. 1/00 मध्ये मुठा नदीवर मोठा पुल बांधणे ता. हवेली | 1600 | 2023-12-04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MAJOR BRIDGE | VR -314 | 1 | 110 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
654 | 2312/0427/02853 | PUNE | 50540106 | Improvements to Lohgaon Nirgudi Road Road ODR 127 Km 0/00 to 2/00 Tal - Haveli Dist- Pune | लोहगाव ते निरगुडी रस्ता सुधारणा करणे इजिमा 127 .ता. हवेली. जि.पुणे. | 350 | 2023-12-01 | 304.6709 | 2024-01-03 | 259.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-15 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | ODR -127 | 0 | 2 | HAVELI | VADGAON SHERI | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
655 | 2312/0430/02875 | PUNE | 50540106 | Improvements to Lohgaon Nirgudi ODR 127 to Pathare Mala Khandoba Malvasti Road VR 446 Km 0/00 to 2/00 Tal - Haveli Dist- Pune | लोहगाव निरगुडी रस्ता इजीमा 138 ते पठारे मळा खंडोबा मळा वस्ती रस्ता सुधारणा करणे ग्रा.मा.446 .ता. हवेली. जि.पुणे. | 500 | 2023-12-01 | 368.5412 | 2024-01-03 | 362.446 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 |  | 2024-06-24 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -446 | 0 | 2 | HAVELI | VADGAON SHERI | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
656 | 2312/0433/02893 | PUNE | 50540106 | Improvements to Lohgaon Santnagar Patharevasti road VR 448 in Vadgaon Sheri Constituency Tal Haveli Dist Pune | वडगाव शेरी मतदारसंघातील लोहगाव भागातील संतनगर ग्रा.मा. 448 (पठारे वस्ती ) रस्ता सुधारणा करणे. ता. हवेली जि. पुणे | 500 | 2023-12-01 | 441.2053 | 2024-01-03 | 373.902 | -0.73 | 10 | 0 | 10 | 2 |  | 2024-03-14 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -448 | 0 | 2 | HAVELI | VADGAON SHERI | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
657 | 2312/0435/02910 | PUNE | 50540106 | Improvements to Lohgaon Vadgaonshind Road ODR 138 to Harantale Road VR 443 in Vadgaon Sheri Constituency Tal Haveli Dist Pune | वडगाव शेरी मतदारसंघातील लोहगाव भागातील हरणतळे रस्ता ग्रा.मा. 443 सुधारणा करणे. ता. हवेली जि. पुणे | 350 | 2023-12-01 | 312.1012 | 2024-01-05 | 266.854 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2.85 |  | 2024-03-14 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -443 | 0 | 2 | HAVELI | VADGAON SHERI | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
658 | 2312/0438/02931 | PUNE | 50540106 | Improvement to D.Y.Patil College Road VR 444 (2.00 Km) at Lohgaon area of Vadgaon Sheri Constituency. Tal Haveli Dist Pune | वडगाव शेरी मतदारसंघातील लोहगाव भागातील डि.वाय पाटील कॉलेज रस्ता ग्रा.मा. 444 (2.00 कि.मी) सुधारणा करणे. ता. हवेली जि. पुणे | 350 | 2023-12-01 | 307.4431 | 2024-01-03 | 260.544 | 0 | 15 | 0 | 15 | 4.28 |  | 2024-03-15 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -444 | 0 | 2 | HAVELI | VADGAON SHERI | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
659 | 2312/0440/02949 | PUNE | 50540106 | Improvement to Uttareshwar Temple Road VR 447 (B.T) 2.00Km at Lohgaon area of Vadgaon Sheri Constituency. Tal Haveli Dist Pune | वडगाव शेरी मतदारसंघातील लोहगाव भागातील उत्तरेश्वर मंदीर ग्रा.मा. 447 (बी.टी.)2.00 कि.मी सुधारणा करणे. ता. हवेली जि. पुणे | 350 | 2023-12-01 | 306.7478 | 2023-12-01 | 259.955 | 0.5 | 10 | 0 | 10 | 2.85 |  | 2024-03-15 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -447 | 0 | 2 | HAVELI | VADGAON SHERI | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
660 | 2312/0442/02966 | PUNE | 50540106 | Improvements to Pawar wasti road VR 449 at Lohgaon area of Vadgaon Sheri Constituency. Tal Haveli Dist Pune | वडगाव शेरी मतदारसंघातील लोहगाव भागातील पवार वस्ती ग्रा.मा. 449 रस्ता सुधारणा करणे. ता. हवेली जि. पुणे | 250 | 2023-11-30 | 221.3656 | 2024-01-11 | 183.39 | -2.24 | 80 | 0 | 80 | 32 |  | 2024-03-14 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -449 | 0 | 2 | HAVELI | VADGAON SHERI | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
661 | 2312/0445/02985 | PUNE | 50540106 | Improvement to Kalbhor wasti VR 450 at Lohgaon area of Vadgaon Sheri Constituency. Tal Haveli Dist Pune | वडगाव शेरी मतदारसंघातील लोहगाव भागातील काळभोर वस्ती येथील ग्रा.मा. 450 रस्ता सुधारणा करणे. ता. हवेली जि. पुणे | 250 | 2023-11-30 | 224.2024 | 2024-01-11 | 188.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-05 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -450 | 0 | 2 | HAVELI | VADGAON SHERI | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
662 | 2312/0447/03006 | PUNE | 50540106 | Improvement to Waghmare wasti VR 451 at Lohgaon area of Vadgaon Sheri Constituency. Tal Haveli Dist Pune | वडगाव शेरी मतदारसंघातील लोहगाव भागातील वाघमारे वस्ती येथील ग्रा.मा. 451 रस्ता सुधारणा करणे. ता. हवेली जि. पुणे | 250 | 2023-11-30 | 231.4086 | 2024-01-11 | 193.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-14 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -451 | 0 | 2 | HAVELI | VADGAON SHERI | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
663 | 2312/0450/03024 | PUNE | 50540106 | Improvements to Lohgaon Vadgaonshinde ODR 138 to Supatevasti Road VR 438 Km 0/00 to 2/00 Tal - Haveli Dist- Pune | लोहगाव ते वडगावशिंदे रस्ता इजीमा 138 ते सुपाते वस्ती रस्ता सुधारणा करणे .ता. हवेली. जि.पुणे. | 300 | 2023-12-01 | 264.4773 | 2024-01-03 | 218.34 | -2.58 | 121 | 0 | 121 | 40.33 |  | 2024-03-05 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | ODR -138 | 0 | 2 | HAVELI | VADGAON SHERI | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
664 | 2312/0452/03039 | PUNE | 50540106 | Improvements to Lohgaon Vadgaonshinde ODR 138 to Khopeshwar mandir Nirgudi Road VR 437 Km 0/00 to 2/00 Tal - Haveli Dist- Pune | लोहगाव ते वडगावशिंदे रस्ता इजीमा 138 ते खोपेश्वर मंदिर निरगुडी रस्ता सुधारणा करणे .ता. हवेली. जि.पुणे. | 300 | 2023-12-01 | 262.5482 | 2024-01-03 | 216.102 | 0 | 80 | 0 | 80 | 26.66 |  | 2024-03-05 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | ODR -138 | 0 | 2 | HAVELI | VADGAON SHERI | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
665 | 2312/0453/03053 | PUNE | 50540106 | Improvements to Lohgaon Vadgaonshinde ODR 138 to Kakadevasti Road VR 440 Km 0/00 to 2/00 Tal - Haveli Dist- Pune | लोहगाव ते वडगावशिंदे रस्ता इजीमा 138 ते काकडेवस्ती रस्ता सुधारणा करणे .ता. हवेली. जि.पुणे. | 250 | 2023-11-30 | 226.0445 | 2024-01-04 | 184.682 | 0 | 30 | 0 | 30 | 12 |  | 2024-03-05 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | ODR -138 | 0 | 2 | HAVELI | VADGAON SHERI | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
666 | 2312/0455/03065 | PUNE | 50540106 | Improvement to Miravadi Dahitane Rahu Valki-Sangam Road MDR-113 Km 0/00 to 23/350 Tal Daund Dist Pune Part Rahu to Telewadi chowk | मिरवडी दहिटणे राहू वाळकी संगम रस्ता प्रजिमा-113 किमी 0/00 ते 23/350 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.दौंड जि.पुणे भाग-राहु-टेळेवाडी चौक | 250 | 2023-11-30 |  |  |  |  | 20.05 | 0 | 20.05 | 8.02 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -113 | 0 | 23.35 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
667 | 2312/0456/03077 | PUNE | 50540106 | Improvement to MDR-81 to Chincholi Rajegaon Naygaon road MDR-182 km 0/00 to 14/200 Tal Daund Dist Pune Part Rajegaon Naygaon | प्रजिमा-81 पासून चिचोंली राजेगाव नायगाव रस्ता प्र.जि.मा.- 182 किमी 0/00 ते 14/200 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड, जि. पुणे भाग- राजेगाव नायगाव | 200 | 2023-11-30 |  |  |  |  | 51.72 | 0 | 51.72 | 25.86 |  |  |  | ONLY BITUMINOUS SURFACING | MDR -182 | 0 | 14.2 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
668 | 2312/0458/03090 | PUNE | 50540106 | Improvement to NH-09 to Boriyandi Tekavade Pisarve-Pimpri to Morgaon to SH-120 Road MDR-57 Km 3/00 to 8/300 Tal Daund Dist Pune Part-Boriyandi Tamhanwadi to Taluka Border | रा.म.क्र.9 पासून बोरीऐंदी टेकवडी पिसर्वे ते मोरगाव ते रामा-120 रस्ता प्रजिमा- 57 किमी 3/00 ते 8/300 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.दौंड जि.पुणे भाग- बोरीऐंदी ताम्हणवाडी ते तालुका हद्द | 250 | 2023-11-30 |  |  |  |  | 50 | 0 | 50 | 20 |  |  |  | ONLY BITUMINOUS SURFACING | MDR -57 | 3 | 8.3 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
669 | 2312/0460/03107 | PUNE | 50540106 | Improvement to NH-65 to Fargadevasti Malvadi Kusegaon Hinganigada Vasunde to SH-123 road MDR-181 km 0/00 to 3/800 Tal Daund Dist Pune Part- Solapur Highway to Fargadevasti Malwadi | राम-65 फरगडेवस्ती माळवाडी कुसेगाव हिंगणीगाडा वासुंदे ते रामा-123 रस्ता प्र.जि.मा.- 181 किमी 0/00 ते 3/800 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड, जि. पुणे भाग- सोलापुर हायवे ते फरगडेवस्ती माळवाडी | 300 | 2023-12-01 |  |  |  |  | 179 | 0 | 179 | 59.66 |  |  |  | ONLY BITUMINOUS SURFACING | MDR -181 | 0 | 3.8 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
670 | 2312/0461/03118 | PUNE | 50540106 | Improvement to SH-117 to Talegaondamdhere to Vithalvadi to Sangavi Sandas to Rahu Walki to SH-68 Road MDR-38 Km 7/700 to 16/600 Tal Daund Dist Pune Part-Pathethan to Telewadi chowk | रा.मा.क्र.117 पासून तळेगाव ढमढेरे ते विठ्ठलवाडी सांगवी सांडस ते राहू वाळकी रा.मा.68 ला मिळणारा रस्ता प्रजिमा-38 किमी 7/700 ते 16/600 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड, जि. पुणे भाग-पाटेठाण ते टेळेवाडी चौक. | 300 | 2023-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ONLY BITUMINOUS SURFACING | MDR -38 | 7.7 | 16.6 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | -
671 | 2312/0464/03135 | PUNE | 50540106 | Improvement to NH-09 to Varvand Kadethan Hatvalan road MDR-97 km 3/600 to 11/00 Tal Daund Dist Pune Part-Railway Gate to Hatwalan | राष्ट्रीय महामार्ग क्र.9 पासून वरवंड कडेठाण हातवळण रस्ता प्रजिमा-97 किमी 3/600 ते 11/00 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड जि. पुणे भाग- रेल्वे गेट ते हातवळण | 400 | 2023-12-01 |  |  |  |  | 7.4 | 0 | 7.4 | 1.85 |  |  |  | ONLY BITUMINOUS SURFACING | MDR -97 | 3.6 | 11 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
672 | 2312/0465/03146 | PUNE | 50540106 | Improvement to Bhandgaon to SH 9 Khutbhav Delwadi upto SH 68 Road MDR 116 Km 7/500 to 11/00 Tal Daund Dist Pune | भांडगाव ते रा.म.9 खुटबाव देलवडी ते रा.मा.68 पर्यंत प्रजिमा-116 किमी 7/500 ते 11/00 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.दौंड जि.पुणे भाग- खुटबाव ऐकेरीवडी देलवडी | 300 | 2023-12-01 | 223.2901 | 2024-01-09 | 225.572 | 1.02 | 60 | 0 | 60 | 20 |  | 2024-02-29 | 284 | ONLY BITUMINOUS SURFACING | MDR -29 | 0 | 2.5 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
673 | 2312/0466/03151 | PUNE | 50540106 | Improvement to Gar Betwadi to Navin Gar Road road VR-92 Km 2/200 to 4/00 Tal Daund Dist Pune | गार बेटवाडी ते नवीन गार रस्ता ग्रा.मा. 92 किमी 2/200 ते 4/00 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड जि. पुणे | 100 | 2023-11-30 |  |  |  |  | 3.11 | 0 | 3.11 | 3.11 |  |  |  | ONLY BITUMINOUS SURFACING | VR -92 | 2.2 | 4 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
674 | 2312/0468/03170 | PUNE | 50540106 | Improvement to Hanuman Nagar Road At Pedgaon Sakhari punarvasan VR- 171 Km 0/00 to 2/00 Tal Daund Dist Pune | पेडगाव साखरी पुनर्वसन येथील हनुमाननगर रस्ता ग्रा.मा. 171 किमी 0/00 ते 2/00 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड जि. पुणे | 200 | 2023-11-30 |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 1.5 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -171 | 0 | 2 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
675 | 2312/0471/03186 | PUNE | 50540106 | Improvement to Rajegaon Farm VR-115 Km 0/00 to 2/00 Tal Daund Dist Pune | प्रजिमा ४६ ते राजेगाव फार्म ग्रा.मा ११५ किमी ०/०० ते २/०० रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड जि. पुणे | 200 | 2023-11-30 |  |  |  |  | 20 | 0 | 20 | 10 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -115 | 0 | 2 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
676 | 2312/0471/03194 | PUNE | 50540106 | Improvement to ODR 176 to Memanewadi to MDR 29 Road VR- 155 Km 0/00 to 2/500 Tal Daund Dist Pune | इजिमा - 176 ते मेमाणेवाडी ते प्रजिमा 29 रस्ता (ग्रा. मा. 155) किमी 0/00 ते 2/500 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड, जि. पुणे | 100 | 2023-11-30 |  |  |  |  | 35 | 0 | 35 | 35 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -155 | 0 | 2.5 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
677 | 2312/0475/03225 | PUNE | 50540106 | Improvement to ODR-174 to Gadewadi road VR- 174 Km 0/00 to 1/500 Tal Daund Dist Pune | इजिमा-174 ते गाडे वस्ती रस्ता (ग्रा. मा. 174) किमी 0/00 ते 1/500 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड जि. पुणे | 125 | 2023-11-30 |  |  |  |  | 24 | 0 | 24 | 19.2 |  |  |  | ONLY BITUMINOUS SURFACING | VR -174 | 0 | 1.5 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
678 | 2312/0479/03253 | PUNE | 50540106 | Improvement to Mirwadi to SH 68 Road VR- 31 Km 2/500 to 6/00 Tal Daund Dist Pune | मिरवडी ते रा.मा.68 ला मिळणारा मार्ग (ग्रा. मा. 31) किमी 2/500 ते 6/00 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड जि. पुणे | 150 | 2023-11-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -31 | 2.5 | 6 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | -
679 | 2312/0479/03258 | PUNE | 50540106 | Improvement to Panavali Gaothan to Kamblenagar road VR-280 Km 0/00 to 1/00 Tal Daund Dist Pune | पानवली गावठाण ते कांबळेनगर ग्रा. मा. 280 किमी 0/00 ते 1/00 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड जि. पुणे | 60 | 2023-11-29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -70 | 0 | 1 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
680 | 2312/0481/03269 | PUNE | 50540106 | Improvement to Devkarwadi Pilanwadi road VR- 244 Km 1/00 to 1/500 Tal Daund Dist Pune | देवकरवाडी पिलाणवाडी ग्रा. मा. 244 किमी 1/00 ते 1/500 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड जि. पुणे | 100 | 2023-11-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -244 | 1 | 1.5 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
681 | 2312/0482/03284 | PUNE | 50540106 | Improvement to Galandwadi Sangam road VR-66 Km 1/00 to 3/500 Tal Daund Dist Pune | गलांडवाडी संगम ग्रा. मा. 66 किमी 1/00 ते 3/500 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड जि. पुणे | 205 | 2023-11-30 |  |  |  |  | 20 | 0 | 20 | 9.75 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -66 | 1 | 3.5 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
682 | 2312/0485/03306 | PUNE | 50540106 | Improvement to Deulgaon Gada Gaothan to Padvi Pati Road VR-46 Km 0/00 to 2/00 Tal Daund Dist Pune | देऊळगाव गाडा येथील गावठाण ते पडवी पाटी रस्ता ग्रा.मा. 46 किमी 0/00 ते 2/00 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड जि. पुणे | 150 | 2023-11-30 |  |  |  |  | 19.91 | 0 | 19.91 | 13.27 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -46 | 0 | 2 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
683 | 2312/0486/03288 | PUNE | 50540106 | Improvement to Fadtarewasti to Lavandewasti Dorajewasti to MDR-64 road VR-164 Km 1/600 to 2/300 Tal Daund Dist Pune | फडतरे वस्ती ते लवांडेवस्ती ढोरजेवस्ती रस्ता ते प्रजिमा 64 रस्ता ग्रा.मा. 164 किमी 1/600 ते 2/300 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड जि. पुणे | 70 | 2023-11-29 |  |  |  |  | 14.66 | 0 | 14.66 | 20.94 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -164 | 1.6 | 2.3 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
684 | 2312/0486/03314 | PUNE | 50540106 | Improvement to SH 123 to Holewasti Road VR- 134 Km 0/00 to 1/00 Tal Daund Dist Pune | रा मा १२३ ते होले वस्ती रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा १३४ किमी ०/००० ते १/००० ची सुधारणा करणे ता.दौंड, जि. पुणे | 100 | 2023-11-30 |  |  |  |  | 74.79 | 0 | 74.79 | 74.8 |  |  |  | WIDENING SURFACING | VR -134 | 0 | 1 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
685 | 2312/0487/03326 | PUNE | 50540106 | Improvement to Malthan( MDR 79 to Lingaleshwar Road VR-260 Km 0/00 to 2/00 Tal Daund Dist Pune | मलठण (प्रजिमा ७९) ते लिंगाळेश्वर रस्ता करणे ग्रा.मा २६० किमी 0/00 ते 2/00 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड, जि. पुणे | 200 | 2023-11-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -260 | 0 | 2 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
686 | 2312/0488/03331 | PUNE | 50540106 | Improvement to SH 9 Purv Vasti to connecting SH 9 (Ravangaon) Road VR-229 Km 0/00 to 3/00 Tal Daund Dist Pune | रा मा ९ पूर्व वस्ती ते रा मा ९ ला मिळणारा रस्ता (रावणगाव) ग्रा.मा २२९ किमी 0/00 ते ३/00 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड जि. पुणे | 100 | 2023-11-30 |  |  |  |  | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.7 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -229 | 0 | 3 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
687 | 2312/0490/03349 | PUNE | 50540106 | Improvements to Khed Shivapur Garade Kodit To Saswad Road MDR 36 Km 18/600 to 21/00 Tal-Haveli, Dist. Pune. | खेड शिवापुर गराडे कोडित ते सासवड रस्ता प्रजिमा 36 किमी 18/600 ते 21/00 ची सुधारणा करणे. ता. हवेली जि.पुणे. | 750 | 2023-12-04 | 668.7461 | 2024-01-05 | 561.21 | -0.97 | 55.48 | 0 | 55.48 | 7.39 |  | 2024-10-24 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -36 | 18.6 | 21 | HAVELI | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
688 | 2312/0494/03381 | PUNE | 50540106 | Improvement to Nira Murti Morgaon SupeDandwadi Road MDR-67 at Km 34/200 to 38/200 Tal Baramati Dist Pune | नीरा-मुर्टी -मोरगाव-सुपे-दंडेवाडी रस्ता प्रजिमा-६७ कि.मी.३४/२०० ते ३८/२०० मध्ये रुंदीकरण व डांबरीकरण करणे, ता.बारामती जि.पुणे | 400 | 2023-12-01 |  |  |  |  | 30 | 0 | 30 | 7.5 |  |  |  | WIDENING SURFACING | MDR -67 | 34.2 | 38.2 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
689 | 2312/0495/03390 | PUNE | 50540106 | Improvement to SH 121 To Dhaptewadi Khorale khurd Raod MDR 73 Km.00/00 to 3/00 Tal Baramati Dist Pune | रा.मा. 121 पासून धापटेवाडी कोऱ्हाळे खुर्द प्रजिमा-73 कि.मी. 0/00 ते 3/00 ता. बारामती | 400 | 2023-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | WIDENING SURFACING | MDR -73 | 0 | 3 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | -
690 | 2312/0497/03402 | PUNE | 50540106 | Wdening to Baramati Tandulwadi Katphal Parawadi Road MDR- 155 Km 1/200 to 2/00 and16/800 to 18/300 ( PartSatave Chowak and Katphal to Parawadi Tal. Baramati Dist. Pune | बारामती तांदुळवाडी कटफळ पारवडी रस्ता प्रजिमा -155 कि.मी.1/200 ते 2/00 व 16/800 ते 18/300 (भाग सातव चौंक व कटफळ ते पारवडी) मध्ये रुंदीकरण व मजबुतीकरण करणे ता.बारामती जि.पुणे | 1100 | 2023-12-04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | WIDENING SURFACING | MDR -155 | 1.2 | 2 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
691 | 2312/0498/03411 | PUNE | 50540106 | Improvement to Baramati Malad Mekhali Road MDR 71 km 0/500 to 3/00 , km 7/500 to 11/500 Tal - Baramati, Dist. Pune | बारामती मळद मेखळी रस्ता प्रजिमा- 71 किमी 0/500 ते 3/00 व किमी 7/500 ते 11/500 मध्ये सुधारणा करणे. ता.बारामती जि.पुणे | 650 | 2023-12-04 |  |  |  |  | 238 | 0 | 238 | 36.61 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -71 | 0.5 | 3 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
692 | 2312/0499/03423 | PUNE | 50540106 | Impovemnt Malad Nirawagaj Road ODR 93 km0/00 to 7/300 Tal. Baramati Dist. Pune | मळद निरावागज रस्ता इजिमा -93 किमी 0/00 ते 7/300 मध्ये सुधारणा करणे. ता.बारामती जि.पुणे | 700 | 2023-12-04 |  |  |  |  | 389 | 0 | 389 | 55.57 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -93 | 0 | 7.3 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
693 | 2312/0501/03441 | PUNE | 50540106 | Construction Of Minor Bridge on MDR-67 at Km15/800 Tal Baramati Dist Pune | नीरा-मूर्ती-मोरगाव-सुपे-दंडेवाडी रस्ता प्रजिमा-६७ कि.मी. १५/८०० लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता.बारामती जि.पुणे | 250 | 2023-11-30 |  |  |  |  | 140 | 0 | 140 | 56 |  |  |  | MINOR BRIDGE | MDR -93 | 15.8 | 16.4 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
694 | 2312/0503/03454 | PUNE | 50540106 | Improvement to MDR-84(Khadaki) to Nimbodi (Taluka Border) Road VR-30 Km 0/00 to 3/00 SH-68 to Deulgaonraje to Pedgaon (MDR-85) VR-23 Km 0/00 to 7/00, MDR-79 to Malthan Hanumanavadi to ODR-107 to SH-54 Road VR-37Km 1/600 to 3/700, 5/300 to 10/00, Kalewadi (MDR-81) to MDR-80 to Bhapkarvasti Road VR- 117 Km 0/900 to 4/00 Tal Daund Dist Pune (Part Khadaki to Nimboldi Taluka Border Road Deulgaonraje to Pedgaon Road, Malthan Hanumanavadi to Bigwan-Rashin Road , Kalewadi MDR-81 to MDR-80 to Bhapkarvasti Road | प्रजिमा-84 (खडकी) ते निंबोडी (तालुका हद्द) रस्ता ग्रा.मा. 30 किमी 0/00 ते 3/00, रा.मा.68 पासुन देऊळगावराजे ते पेडगाव प्रजिमा-85रस्ता ग्रा.मा. 23 किमी 0/00 ते 7/00, प्रजिमा-79 ते मलठण हनुमानवाडी ते इजिमा-107 ते रा.मा. 54 रस्ता ग्रा.मा. 37 किमी 1/600 3/700 व 5/300 ते 10/00 व काळेवाडी प्रजिमा-81 ते प्रजिमा-80 ते भापकरवस्ती ग्रा.मा. 117 किमी 0/900 ते 4/00 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड, जि. पुणे (भाग खडकी ते निंबोडी तालुका हद्द रस्ता देऊळगावराजे ते पेडगाव रस्ता मलठण हनुमानवाडी ते भिगवण-राशिन रस्ता व काळेवाडी प्रजिमा-81 ते प्रजिमा-80 ते भापकरवस्ती रस्ता | 2000 | 2023-12-04 |  |  |  |  | 104.86 | 0 | 104.86 | 5.24 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -30 | 0 | 3 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
695 | 2312/0505/03464 | PUNE | 50540106 | Improvement to Malthan Chincholi to NH-09 Road MDR-81 Km 21/00 to 23/00 , MDR-81 to Chincholi Rajegaon Naygaon road MDR-182 km 0/00 to 14/200 Tal Daund Dist Pune Part Pune Solapur Highway to Chincholi Chincholi to Rajegaon Naygaon | मलठण चिचोंली ते रा.म. 09 प्रजिमा 81 किमी 21/00 ते 23/00 व प्रजिमा 81 पासून चिचोंली राजेगाव नायगाव रस्ता प्र.जि.मा 182 किमी 0/00 ते 14/200 रस्त्याची सुधारणा करणे ता. दौंड जि. पुणे भाग पुणे सोलापुर हायवे ते चिचोंली व चिचोंली ते राजेगाव नायगाव | 2000 | 2023-12-04 |  |  |  |  | 206.58 | 0 | 206.58 | 10.32 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -81 | 21 | 23 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
696 | 2312/0505/03471 | PUNE | 50540106 | Improvement to Ravangaon Boribel Deulgaonraje Road MDR-80 km 8/00 to 12/100 , Daund Lingali Malad MDR-186 Km 0/00 to 7/200 Tal Daund Dist Pune Part-Boribel to Deulgaon , Daund Lingali to Malad | रावणगाव बोरीबेल देऊळगाव राजे ते रा.मा.68 ला मिळणारा रस्ता प्रजिमा-80 किमी 8/00 ते 12/100 व दौंड लिंगाळी मळद रस्ता प्रजिमा-186 किमी 0/00 ते 7/200 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड, जि. पुणे (भाग-बोरीबेल ते देऊळगाव राजे व दौंड लिंगाळी ते मळद | 2000 | 2023-12-04 |  |  |  |  | 246.63 | 0 | 246.63 | 12.33 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -80 | 8 | 12.1 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
697 | 2312/0507/03487 | PUNE | 50540106 | Improvements to MDR-61Nimbodi to Shetaphalgadhe Sh-54 Mhasobachiwadi Lakadi Kazad Bori Lasurne Road MDR-167 Km 23/920 to to 27/500 Tal -Indapur, Dist Pune. | प्रजिमा-61 ते निंबोडी शेटफळगडे रामा-54 म्हसोबाचीवाडी लाकडी काझड बोरी लासुर्णे रस्ता प्रजिमा-167 कि.मी. 23/920 ते 27/500 सुधारणा करणे. ता.इंदापूर जि.पुणे | 700 | 2023-12-04 |  |  |  |  | 80 | 0 | 80 | 11.42 |  |  |  | WIDENING SURFACING | MDR -167 | 23.92 | 27.5 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
698 | 2312/0508/03495 | PUNE | 50540106 | Improvements to Vadapuri kati Reda Redni Khorochi to District Border Road MDR-74 km.0/00 to 8/00.Tal.Indapur Dist.Pune. | वडापुरी काटी रेडा रेडणी खोरोची ते जिल्हा हद्द रस्ता प्रजिमा-74 कि.मी. 0/00 ते 8/00 सुधारणा करणे. ता.इंदापूर जि.पुणे( 3.75 मी. धावपट्टी 5.50 रुंद करणे) भाग- वडापुरी ते काटी | 1200 | 2023-12-04 |  |  |  |  | 165 | 0 | 165 | 13.75 |  |  |  | WIDENING SURFACING | MDR -74 | 0 | 8 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
699 | 2312/0509/03501 | PUNE | 50540106 | Improvements to Nimgaon Ketaki Sarafwadi Nirwangi Khorochi Sararti Pimpari Girvi Tannu Nrusingpur Road MDR-121 km.33/00 to 45/00 Tal.Indapur Dist.Pune. | निमगाव केतकी सराफवाडी निरवांगी खोरोची सराटी लुमेवाडी पिंपरी गिर्वी टण्णू नृसिंहपूर प्रजिमा-121 किमी 33/00 ते 45/00 ची सुधारणा करणे. ता.इंदापूर जि.पुणे भाग सराटी ते गिर्वी | 600 | 2023-12-04 |  |  |  |  | 20.06 | 0 | 20.06 | 3.34 |  |  |  | WIDENING SURFACING | MDR -121 | 33 | 45 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
700 | 2312/0510/03509 | PUNE | 50540106 | Improvements to SH 132 to Tandale Wasti Sonar Bag Mangirbuwa to SH 131 Road VR 351 Km 0/000 to 2/200 Tal-Purandar Dist. Pune | रामा 132 ते तांदळे वस्ती सोनार बाग मांगिरबुवा ते रामा 131 पर्यंतचा रस्ता ग्रा.मा. 351 किमी 0/00 ते 2/200 पर्यंतचा रस्ता सुधारणा करणे ता. पुरंदर जि. पुणे | 300 | 2023-12-01 | 243.4688 | 2025-01-08 | 187.573 | -9.09 | 20 | 0 | 20 | 6.66 |  | 2024-06-07 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -351 | 0 | 2.2 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
701 | 2312/0510/03515 | PUNE | 50540106 | Improvements to Veer to Samgirwadi Road VR 216 Km 0/500 to 2/100 Tal-Purandar Dist. Pune | वीर ते समगिरवाडी ग्रा. मा.216 कि.मी.0/500 ते 2/100 रस्ता सुधारणा करणे, ता.पुरंदर जि. पुणे | 170 | 2023-11-30 | 144.4718 | 2024-01-08 | 95.908 | -21.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-03-10 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -216 | 0.5 | 2.1 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
702 | 2312/0511/03525 | PUNE | 50540106 | Improvements to Takrarwadi to Shivari Road VR 167 Km 0/000 to 2/000 Tal-Purandar Dist. Pune | तक्रारवाडी ते शिवरी ग्रा. मा. 167 कि.मी.0/000 ते 2/000 ता पुरंदर जि. पुणे | 260 | 2023-12-01 | 232.4399 | 2024-01-08 | 187.27 | -4.93 | 50 | 0 | 50 | 19.23 |  | 2024-03-16 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -167 | 0 | 2 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
703 | 2407/0492/00025 | PUNE | 50540106 | Improvement to Tav Punarvasan to Naygaon Road VR-159 Tal.Daund Dist.Pune | तव पुनवर्सन ते नायगाव रस्ता ग्रामा-159 रस्त्याची सुधारणा करणे ता.दौंड जि.पुणे | 50 | 2024-06-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -159 | 2.5 | 4 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | -
704 | 2407/0494/00057 | PUNE | 50540106 | Improvement to Malthan to Lonarwadi VR-266 Tal.Daund Dist.Pune | मलठण ते लोणारवाडी ग्रामा-266 रस्त्याची सुधारणा करणे ता.दौंड जि.पुणे | 70 | 2024-06-21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ONLY BITUMINOUS SURFACING | VR -266 | 1.2 | 2.2 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | -
705 | 2407/0497/00090 | PUNE | 50540106 | Improvement to Lingali Mergalwadi to Sanglevasti Road VR-225 Tal Daund Dist Pune | लिंगाळी मेरगळवाडी ते सांगळे वस्ती ग्रामा-225 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड, जि. पुणे | 100 | 2024-06-24 |  |  |  |  | 0.23 | 0 | 0.23 | 0.23 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -225 | 1.2 | 2.4 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
706 | 2407/0499/00121 | PUNE | 50540106 | Improvement to ODR-166 Girim to Mhasoba Mnadir Road VR-193 Tal Daund Dist Pune | इजिमा 166 गिरीम ते म्हसोबा मंदिर ग्रामा-193 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड, जि. पुणे | 100 | 2024-06-24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ONLY BITUMINOUS SURFACING | VR -193 | 3.5 | 4.5 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | -
707 | 2407/0502/00153 | PUNE | 50540106 | Improvement to MDR-98 Kedgaon to Handalwadi to Pargaon VR-21 , VR-27 Tal Daund Dist Pune | प्रजिमा 98 केडगाव ते हंडाळवाडी ते पारगाव ग्रामा 21 व ग्रामा 27 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड, जि. पुणे | 100 | 2024-06-24 |  |  |  |  | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | ONLY BITUMINOUS SURFACING | VR -27 | 2.5 | 3.4 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
708 | 2407/0504/00185 | PUNE | 50540106 | Improvement to Takalihaji Haji Mhase To Dongargan Road MDR- 202 Km 6/500 to 13/500 Tal Shirur Dist Pune Part Temkarwadi to Mhase | टाकळीहाजी म्हसे ते डोंगरगण रस्ता प्रजिमा 202 रस्ता सुधारणा करणे किमी 6/500 ते 13/500 तालुका शिरूर जिल्हा पुणे भाग टेमकरवाडी ते म्हसे | 100 | 2024-06-24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | WIDENING SURFACING | MDR -202 | 6.5 | 13.55 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | -
709 | 2407/0507/00216 | PUNE | 50540106 | Improvement to Suryavashivasti to Alegaon Boribel Road VR-234 Tal Daund Dist Pune | सूर्यवंशी वस्ती ते आलेगाव बोरिबेल रस्ता ग्रामा 234 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड जि. पुणे | 150 | 2024-06-26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ONLY BITUMINOUS SURFACING | VR -234 | 1.5 | 2.6 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
710 | 2407/0509/00246 | PUNE | 50540106 | Improvements to SH 131 to Shindewadi Road VR 156 Km 00/300 to 1/300 Tal-Purandar Dist. Pune | रा. मा. 131 ते शिंदेवाडी रस्ता पर्यंतचा रस्ता ग्रा.मा.156 किमी 00/300 ते 1/3 00 रस्ता सुधारणा करणे. ता.पुरंदर जि. पुणे . | 150 | 2024-06-26 | 140.2385 | 2024-08-27 | 111.937 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -156 | 0.3 | 1.3 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
711 | 2407/0512/00276 | PUNE | 50540106 | Improvement to ODR-174 Boribel Pancputevasti to Malad Road VR-173 Tal Daund Dist Pune | इजीमा 174 बोरीबेल पाचपुते वस्ती ते मळद ग्रामा 173 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड जि. पुणे | 150 | 2024-06-26 |  |  |  |  | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.13 |  |  |  | ONLY BITUMINOUS SURFACING | VR -173 | 2.6 | 3.5 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | -
712 | 2407/0514/00304 | PUNE | 50540106 | Improvement to NH-9 Jaojibuachivadi to Holevasti VR-177 Tal Daund Dist Pune | रामा 9 जावजीबुवाची वाडी ते होले वस्ती ग्रामा 177 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड जि. पुणे | 150 | 2024-06-26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ONLY BITUMINOUS SURFACING | VR -177 | 2.5 | 3.6 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
713 | 2407/0516/00331 | PUNE | 50540106 | Improvement to Taluka boundry to Mhalunge Padwal Kalamb Road MDR-6 KM 59/00 to 61/000 Tal Ambegaon Dist Pune Part Kalambai Phata to Kalamb | तालुका हद्द म्हाळूंगे पडवळ कळंब रस्ता प्रजिमा 6 किमी. 59/00 ते 61/00 रस्ता सुधारणा करणे ता आंबेगाव जि पुणे भाग कळंबई फाटा ते कळंब | 150 | 2024-06-26 | 133.61 | 2024-07-22 | 111.183 | -0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-12-19 | 270 | WIDENING SURFACING | MDR -6 | 59 | 6100 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
714 | 2407/0518/00358 | PUNE | 50540106 | Improvement to Khadki Bharadi Jawale Shingave Road MDR 21 km 4/500 to 8/500 Tal Ambegaon Dist Pune Part Bharadi to Jewale Gaon | खडकी भराडी जवळे शिंगवे रस्ता प्रजिमा 21 किमी 4/500 ते 8/500ची सुधारणा करणे ता आंबेगाव जि पुणे भाग भराडी ते जेवळे गाव | 150 | 2024-06-26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -21 | 4.5 | 8.5 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | -
715 | 2407/0521/00385 | PUNE | 50540106 | Improvements to ODR 122 to Mauje Guroli VR 18 Mahske wasti to Wagdarwadi Beddara Road Tal-Purandar Dist. Pune | इजिमा 122 पासून मौजे गुरोळी तालुका पुरंदर जि . पुणे येथील ग्रा.मा. 18 म्हसके वस्ती -वागदारवाडी बेडदरा रस्ता सुधारणा करणे . ता.पुरंदर जि. पुणे . | 200 | 2024-06-27 | 188.2105 | 2024-08-23 | 110.23 | -25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-09 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -18 | 0 | 1.3 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
716 | 2407/0523/00412 | PUNE | 50540106 | Improvements to Theur Tarmala Peth UruliKanchan KhamgaonTek Shindewadi Road (M.D.R.-138) Km 3/300 to 4/900, Tal- Haveli Dist- Pune | थेऊर तारमळा पेठ उरुळीकांचन खामगावटेक शिंदेवाडी रस्ता (प्र.जि.मा.-138) कि.मी. 3/300 ते 4/900, मध्ये रस्ता सुधारणा करणे ता. हवेली जि. पुणे | 200 | 2024-06-27 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -138 | 3.3 | 4.9 | HAVELI | SHIRUR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | -
717 | 2407/0526/00439 | PUNE | 50540106 | Improvement to SH-54 Rui Saval Mhasobawadi Nirgude Dalaj No.2 Kumbhargaon Pondavli Shtphagade Road. MDR-124 Km.30/00 to 31/500 Tal.Indapur Dist.Pune | रामा-54 ते रुई सावळ म्हसोबावाडी निरगुडे डाळज कुंभारगाव पोंधवडी शेटफळगढे रस्ता प्रजिमा-124 कि.मी. 30/00 ते 31/500 ची सुधारणा करणे ता.इंदापुर जि.पुणे | 200 | 2024-06-27 |  |  |  |  | 0.37 | 0 | 0.37 | 0.18 |  |  |  | ONLY BITUMINOUS SURFACING | MDR -124 | 30 | 31.5 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
718 | 2407/0530/00490 | PUNE | 50540106 | Strengthening to Koregaon Mul- Bhivari -Wadhebolhai -Dongar gaon -Perane Phata- Wadhu Bu. To Wadhu khu. up to MDR 19 (MDR226) 0/00 to 5/00. Tal. Haveli. Dist. Pune( Part- Koregaon mul Bhivari Gavdewasti Shirsawadi) | कोरेगाव मुळ - भिवरी वाडेबोल्हाई -डोंगरगाव- पेरणे फाटा- वढू बु. ते वढू खु. ते प्रजिमा १९, (प्रजिमा २२६) कि.मी. 0/00 ते 5/00 मध्ये सुधारणा रुंदीकरण करणे.ता. हवेली, जि. पुणे.(भाग- कोरेगाव मुळ भिवरी शिरसवडी ) | 250 | 2024-06-28 | 225.5688 | 2024-09-03 | 146.54 | -22.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-01-17 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -226 | 0 | 5 | HAVELI | SHIRUR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
719 | 2407/0534/00540 | PUNE | 50540106 | Improvement to Ghodegaon Narodi Kalamb Khadki Nirgudsar Loni Savindne road MDR 13 km 26/400 to 30/100 Tal Ambegaon Dist Pune Part Pimpalgaon to Belsarwadi | घोडेगाव नारोडी कळंब चांडोली निरगुडसर लोणी रस्ता प्रजिमा-13 किमी 26/400 ते 30/100 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता आंबेगाव जि पुणे भाग पिंपळगाव ते बेलसरवाडी | 250 | 2024-06-28 | 237.6115 | 2024-07-26 | 196.627 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-01-14 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -13 | 26.4 | 30.1 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
720 | 2407/0537/00565 | PUNE | 50540106 | Construction of Retaining Wall and Beutification at Mauje Guroli near VR 19 Z. P. School at Km 0/300 Tal-Purandar Dist. Pune | मौजे गुरोळी तालुका पुरंदर जि . पुणे येथील ग्रा.मा. 19 जि. प. शाळेजवळ साखळी क्र. 0/300 येथे संरक्षक भिंत बांधणे व परिसर सुशोभीकरण करणे ता.पुरंदर जि. पुणे . | 300 | 2024-07-01 | 280.6313 | 2024-08-23 | 233.471 | -1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-01-14 | 365 | PROTECTION WORK | MDR -13 | 0.3 | 0.4 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
721 | 2407/0539/00590 | PUNE | 50540106 | Widening and Improvement to MDR 3 to Aptale Ghatghar road MDR 7 Km 11/00 to 14/00 Tal Junnar Dist Pune | प्रजिमा 3 ते आपटाळे घाटघर रस्ता प्रजिमा 7 सा क्र 11/00 ते 14/00 मध्ये रुंदीकरणासह सुधारणा करणे ता जुन्नर जि पुणे | 400 | 2024-07-02 | 375.4081 | 2024-07-23 | 315.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-12-26 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -7 | 11 | 14 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
722 | 2407/0543/00638 | PUNE | 50540106 | Improvments to Harishchandri to Nigde Phata road, VR 49, Km 0/500 to 2/00 , Tal Bhor Dist Pune | हरीश्चंद्री ते निगडे फाटा रस्ता ग्रामा 49, किमी 0/500 ते 2/000 रस्त्याची सुधारणा करणे, ता. भोर जि. पुणे | 480 | 2024-07-02 | 450.6399 | 2024-09-11 | 378.799 | 0 | 53.59 | 0 | 53.59 | 11.16 |  | 2024-12-16 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -49 | 0.5 | 2 | BHOR | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
723 | 2407/0545/00662 | PUNE | 50540106 | Widening , Improvement to Pargaon Dhamni Shirdale road MDR 30 km 0/00 to 5/300 Tal Ambegaon Dist Pune part Pargaon to Dnyanmandir | पारगाव कारखाना धामणी शिरदाळे रस्ता प्रजिमा 30 कि मी 0/0 ते 5/300 रुंदीकरणासह सुधारणा करणे ता आंबेगाव जि पुणे भाग पारगाव कारखाना ज्ञानमंदिर | 500 | 2024-07-03 |  |  |  |  | 1.53 | 0 | 1.53 | 0.3 |  |  |  | WIDENING SURFACING | MDR -30 | 0 | 5.3 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
724 | 2407/0547/00685 | PUNE | 50540106 | Malthan Rajegaon Bhigwan Station road MDR-79 km 0/0 to 12/750 Part Malthan Rajegaon to Bhigwan Station | मलठण राजेगाव भिगवण रेल्वे स्टेशन-भिगवण ते रा.म.क्र.9 ला मिळणारा रस्ता प्रजिमा-79 किमी 0/00 ते 12/750 रस्त्याची सुधारणा करणे .ता. दौड. जि. पुणे. (भाग- रेल्वे उंडरपास ते रेल्वे स्टेशन) | 500 | 2024-07-03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ONLY BITUMINOUS SURFACING | MDR -79 | 0 | 12.75 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
725 | 2407/0549/00707 | PUNE | 50540106 | Construction of New road to Done Ambe Ingloon Belsar Yenere Parunde Chincholi road MDR-6 Km 5/500 to 9/00 Tal Junnar Dist Pune | डोणे आंबे इंगळूण बेलसर येणेरे पारुंडे चिंचोली रस्ता प्रजिमा 6 सा क्र 5/500 ते 9/00 मध्ये नविन रस्त्याचे बांधकाम करणे ता जुन्नर जि पुणे | 500 | 2024-07-03 | 473.7967 | 2024-07-23 | 386.119 | -0.2 | 10 | 0 | 10 | 2 |  | 2025-01-13 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -6 | 5.5 | 9 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
726 | 2407/0555/00782 | PUNE | 50540106 | Improvement to Kalevasti to Kadamvasti Road VR-09 Km 2/200 to 3/600, Hanumavadi Koshimghar to ODR-173 Road VR-109 Km 0/00 to 5/500, Naygaon to Vatluj Road VR-160 km 0/00 to 3/00 Tal Daund Dist Pune (Part- Kalevasti to Kadamvasti Hanumanvadi to MDR-79 to MDR-182 Naygaon to Vatluj | काळेवस्ती ते कदमवस्ती ग्रामा-09 किमी 2/200 ते 3/600, हनुमानवाडी कोशीमघर ते इजिमा-173 ला मेंगावडेवस्ती जवळ मिळणारा रस्ता ग्रामा-109 किमी 0/00 ते 5/500, नायगाव ते वाटलुज रस्ता ग्रामा-160 किमी 0/00 ते 3/00 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौंड, जि. पुणे भाग- काळेवस्ती ते कदमवस्ती हनुमानवाडी ते प्रजिमा-79 ते प्रजिमा-182 नायगाव ते वाटलुज | 1000 | 2024-07-04 |  |  |  |  | 0.86 | 0 | 0.86 | 0.08 |  |  |  | ONLY BITUMINOUS SURFACING | MDR -79 | 0 | 3 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
727 | 2407/0557/00798 | PUNE | 50540106 | Improvement to Alegaon Boribel Malthan Sawami Chincholi road MDR-81 km 0/0 to 14/200 Part Alegaon Malthan | आलेगाव बोरीबेल मलठण स्वामी-चिंचोली ते रा.म.9 ला मिळणारा रस्ता प्रजिमा-81 किमी 0/00 ते 14/200 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दौड. जि. पुणे.भाग-आलेगाव ते मलठण | 1000 | 2024-07-04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ONLY BITUMINOUS SURFACING | MDR -81 | 0 | 14.2 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
728 | 2407/0559/00825 | PUNE | 50540106 | Construction of Major Bridge across Mula Mutha river on MDR 226 Koregaon Mul- Bhivari -Wadhebolhai -Dongar gaon -Perane Phata- Wadhu Bu. To Wadhu khu. up to MDR 19 at Km 0/150, including land aqusition for approach road, Tal. Haveli. Dist. Pune( Part- Koregaon mul ) | कोरेगाव मुळ - भिवरी वाडेबोल्हाई -डोंगरगाव- पेरणे फाटा- वढू बु. ते वढू खु. ते प्रजिमा १९, प्रजिमा 226 वर कि.मी. 0/150 मध्ये मुळा मुठा नदीवर मोठ्या पुलाचे बांधकाम पोहोचमार्गाच्या भुसंपादनासह करणे .ता. हवेली, जि. पुणे.(भाग- कोरेगाव मुळ ) | 3200 | 2024-07-05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MAJOR BRIDGE | MDR -81 | 0.15 | 200 | HAVELI | SHIRUR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
729 | 2407/0560/00837 | PUNE | 50545369, 50540106 | Shrsodi at Kauthali Pondkulwadi Indapur City, Kalthan No.2 to Shirsoli Road MDR-191 in Indapur and Kugaon Construction of Long Bridge across Ujani Dam Back water Connecting Karmala Tal.Indapur Dist.Pune | कौठळी पौंदकुलवाडी इंदापुर शहर कालठण नं.2 शिरसोडी रस्ता प्रजिमा-191 येथील शिरसोडी ता.इंदापुर व कुंगाव ता.करमाळा यांना जोडणाऱ्या उजनी धरण बॅक वॉटरमध्ये लांब पुलाचे बांधकाम करणे ता.इंदापूर जि.पुणे | 39597 | 2024-03-15 | 33856.5547 | 2024-07-01 | 30768.848 | -9.12 | 402.54 | 0 | 402.54 | 1.01 |  | 2024-12-27 | 911 | LONG BRIDGE | MDR -81 | 60 | 61.4 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
730 | 2407/0729/00550 | PUNE | 50540106 | Widening and STBT to Daryaghat Aptale Junnar road MDR 3 Km 3/500 to 10/00 Tal Junnar Dist Pune | दाऱ्‍याघाट आपटाळे जुन्नर रस्ता रुंदीकरणासह मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे प्रजिमा 3 सा क्र 3/500 ते 9/00 ता जुन्नर जि पुणे | 600 | 2024-07-04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -3 | 3.5 | 10 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | -
731 | 2512/0368/00002 | PUNE | 50540106 | Improvement to Bhongavali mahrukhind Parinche Ch 7/00 to 14/200 (MDR-49) Road Tal Purandar Dist Pune. (Pune Grand Challenge Cyclathon stage-4 Mahurkhind to Parinche) | भोंगवली माहूर ते परिंचे रसता प्रजिमा 49किमी 7/00 ते 14/200 मध्ये रस्ता रुंदीकरणासह सुधारणा करणे (पुणे ग्रँड चॅलेंज सायकलेथोन 2026 स्टेज 4 भाग माहूखिंड ते परिंचे) ता.पुरंदर जि.पुणे | 1086.46 | 2025-10-08 | 1025.2516 | 2025-08-28 | 857.691 | -0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-28 | 75 | WIDENING SURFACING | MDR -49 | 7 | 14.2 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
732 | 2512/0368/00003 | PUNE | 50540106 | A) Improvement and Widening of Rautwadi Harni Walha Vagarvadi MDR-50 Km 5/000 to 10/200 Harni to Walha section ) Tal. Purandar Dist Pune B) Improvement and Widening of sarola Veer Mandaki Jeur to NH 965 SH 132 KM 27/500 to 28/700 Jeur Phata | अ.राऊतवाडी हरणी वाल्हा वागदरवाडी मुर्टी रस्ता प्रजिमा 50किमी 5/00 ते 10/200 मध्ये रस्ता रुदीकरणासह सुधारणा करणे (पुणे ग्रँड चॅलेंज सायकलेथोन 2026 ) ता.पुरंदर जि.पुणे ब) सारोळा वीर मांडकी जेऊर ते रामा 965 ड रामा 132किमी 27/500 ते 28/700 मध्ये रस्ता रुदीकरणासह सुधारणा करणे (पुणे ग्रँड चॅलेंज सायकलेथोन 2026 स्टेज 4 भाग विन रामा बायपास जेऊर फाटा ते जुना रामा 965 ड) ता.पुरंदर जि.पुणे | 1133.54 | 2025-10-08 | 1051.7269 | 2025-08-28 | 880.435 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-14 | 75 | WIDENING SURFACING | MDR -50 | 5 | 10.2 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
733 | 2512/0368/00004 | PUNE | 50540106, 50545402 | Improvement of Kapurhol to Kasurdi phata SH-119 km 76/00 to 79/00 and Kasurdi Hatve Tambhad Chirmodi road MDR-42 km 0/00 to 7/00Bhor Dist Pune (For Pune Grand Challenge 2026) | कापूरहोळ ते कासुर्डी रस्ता रा.मा.119कि.मी.76/00 ते 79/00 व कासुर्डी, हातवे, तांभाड,चिरमोडी रस्ता प्रजिमा-42कि.मी.0/00 ते 7/00 रस्त्याचे मजबुतीकरण व रुदीकरण करणे ता.भोर,जि.पुणे (For Pune Grand Challenge 2026) | 794.94 | 2025-10-08 | 757.3847 | 2025-08-28 | 636.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-14 | 75 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -119 | 76 | 79 | BHOR | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
734 | 2512/0368/00005 | PUNE | 50540106 | Improvement for Route of Pune Grand Challenge Tour 2026 (Part Nira to Morgaon) in Taluka- Baramati, Dist. Pune | बारामती तालुक्यातील पुणे ग्रँड चॅलेंज टुर 2026 च्या रुटची सुधारणा करणे. (भाग-निरा ते मोरगाव) ता. बारामती, जि. पुणे. | 1285.91 | 2025-10-08 | 1375.0932 | 2025-10-14 | 1073.206 | -0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-28 | 75 | ONLY BITUMINOUS SURFACING | MDR -67 | 8 | 16 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
735 | 2512/0369/00006 | PUNE | 50540106 | Improvement for Route of Pune Grand Challenge Tour 2026 in Taluka- Baramati Par t Morgaon to Limtek Dist. Pune | बारामती तालुक्यातील पुणे ग्रँड चॅलेंज टुर 2026 च्या रुटची सुधारणा करणे. भाग- मोरगाव ते लिमटेक | 441.42 | 2025-10-08 | 425 | 2025-10-14 | 366.111 | -1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-14 | 75 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -67 | 0 | 8 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
736 | 2512/0369/00007 | PUNE | 50540106 | Improvement and Beautification of Bhigwan Road Dynamix Dairy Chowak to Vidhya Pratishthan Chowak for Pune Grand Challenge Tour Taluka- Baramati Part Dist. Pune | पुणे ग्रँड चॅलेंज टुरच्या मार्गासाठी बारामती भिगवण रस्त्याची सुधारणा व सुशोभीकरण करणे. ता. बारामती जि. पुणे. | 1500 | 2025-10-08 | 1405 | 2025-10-14 | 1252.865 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-28 | 75 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -61 | 75 | 77 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
737 | 1512/036/00677 | PUNE | 50540349 | Improvements to Yawat Malshiras Saswad Bhor Wai Road SH 119 Km. 85/40 to 87/00 & Km. 91/00 to 93200 &96/00 to 101/00 Tal. Bhor, Dist. Pune. | यवत माळशिरस सासवड कापूरहोळ भोर वाई रस्ता रा.मा. ११९ कि.मी 85/400 ते 87/00, 91/00 तो 93/200, 96/00 तो 101/00 ची सुधारणा करणे | 300 | 2015-03-02 | 280.3564 | 2015-07-08 | 257.81 | -11.5 | 241.82 | 0 | 241.82 | 80.6 | ROAD SUBGRADE IMPROVEMENT IS IN PROGRESS | 2015-12-09 | 365 | WIDENING SURFACING | SH -119 | 85.4 | 87 | BHOR | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
738 | 1512/037/00688 | PUNE | 50540349 | Improvements to Pashansus Nande Mutha Bahuli Kudje Khadakwasala Road S.H.115 Km -39/400 to 41/00 & 44/0 to 45/500 and 48/500 to 50/500 Tal.Haveli Dist. Pune | पाषाण सूस लवळे नांदे मुठा बहुली कुडजे वारजे रस्ता रा.मा.115 किमी 39/400 ते 41/00 व 44/00 ते 45/500 ता.हवेली मध्ये सुधारणा करणे. पुणे | 150 | 2015-03-03 | 139.8501 | 2015-07-10 | 111.041 | -20.6 | 103.57 | 0 | 103.57 | 69.04 | ROAD SUBGRADE IMPROVEMENT COMPLETED | 2016-03-31 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -115 | 39 | 41 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
739 | 1512/038/00729 | PUNE | 50540349 | Improvements to Pashan Sus Nande Mutha Bahuli Kudaji Khadakwasala Warje Road SH 115 Km. 55/00 to 57/700 Tal. Haveli. | पाषाण सुस नांदे मुठा बहुली खडकवासला रस्त्याची सुधारणा करणे रामा ११५ किमी ५५.0०० ते ५७.700 ता हवेली जि पुणे | 70 | 2015-11-19 | 66.6107 | 2016-03-08 | 55.893 | -16.09 | 66.9 | 0 | 66.9 | 95.58 | WORK IS IN PROGRESS | 2016-05-05 | 180 | WIDENING SURFACING | SH -115 | 55 | 57.7 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
740 | 1603/100/00422 | PUNE | 50540349 | Improvements to Pune Khadakwasla Donje Khanapur Road. SH 133 Km., 19/200 to 21/00 and 22/00 to 23/00 Tal. Haveli Dist. Pune | पुणे खडकवासला डोणजे खानापूर रस्ता रामा. 133 कि.मी. 19/200 ते 21/00 व 22/00 ते 23/00 मध्ये सुधारणा करणे. ता. हवेली, जि. पुणे | 100 | 2016-02-25 | 94.3375 | 2016-06-30 | 79.054 | -16.2 | 38.85 | 0 | 38.85 | 38.85 | WORK IS IN PROGRESS | 2016-12-09 |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -131 | 19.2 | 21 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
741 | 1603/141/00721 | PUNE | 50540349 | Improvements to Pune Khadakwasla Donje Khanapur Road. SH 133 Km., 27/00 to 27/800 Tal. Haveli Dist. Pune | पुणे खडकवासला डोणजे खानापूर रस्ता रामा. 133 कि.मी. 27/00 ते 27/800 मध्ये सुधारणा करणे. ता. हवेली, जि. पुणे | 100 | 2016-03-02 | 94.3376 | 2016-06-30 | 79.054 | -16.2 | 91.12 | 0 | 91.12 | 91.12 | ROAD WIDENING IS IN PROGRESS | 2016-12-03 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -133 | 27 | 27.8 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
742 | 1603/143/00738 | PUNE | 50540349 | Improvements to Pashan Sus Lavle Nande Bahuli Warje Road SH. 115 Km. 54/800 to 56/700 Tal. Haveli, Dist. Pune | पाषाण सुस लवळे नांदे बहुली वारजे रस्ता रामा. 115 कि.मी. 54/800 ते 56/700 ची सुधारणा करणे. ता. हवेली, जि. पुणे | 100 | 2016-03-02 | 94.3361 | 2016-04-11 | 76.591 | -18.81 | 94.53 | 0 | 94.53 | 94.53 | ROAD WIDENING IS IN PROGRESS | 2016-06-24 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -115 | 54.8 | 56.7 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
743 | 1603/149/00775 | PUNE | 50540349 | Improvement to Pirangut Ghotawade -Man-Saswad Hinjewadi Road S.H.130 8/500 To 13/200 Tal. Mulshi. Dist.Pune. | पिरंगुट घोटावडे मान हिंजवडी रस्ता रामा. 130 कि.मी. 8/500 ते 13/200 ची सुधारणा करणे. ता. मुळशी, जि. पुणे | 1000 | 2016-03-03 | 943.3278 | 2016-07-11 | 775.698 | -17.77 | 1081.68 | 0 | 1081.68 | 108.16 | ROAD WIDENING IS IN PROGRESS | 2016-12-31 | 365 | WIDENING SURFACING | SH -130 | 8.5 | 13.2 | MULSHI | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
744 | 1603/156/00827 | PUNE | 50540349 | Improvement to Kondhwa Saswad Vir Road SH 131 KM 25/0 to 34/0 Veer Phata to Pangare) & KM 48/300 to 52/100 (Vir Gaon to Vir Dam) Tal Purandar Dist. Pune | कोंढवा सासवड वीर रस्त्याची सुधारणा करणे रामा१३१ किमी २५.०० ते ३४.०० व किमी ४८.३००ते५२.१००ता.पुरंदर जि पुणे | 500 | 2016-03-04 | 500 | 2016-06-30 | 409.627 | -13.12 | 485.31 | 0 | 485.31 | 97.06 | WORK IS IN PROGRESS | 2016-12-22 | 365 | WIDENING SURFACING | SH -131 | 25 | 34 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
745 | 1603/164/00881 | PUNE | 50540349 | Improvement to Bhimashankar Manchar Road, SH-112, Km-45/00 to 46/00, 37/00 to 38/00, 38/00 to 40/00 Tq-Ambegaon, Dist-Pune | भिमाशंकर मंचर रस्ता रामा ११२ किमी ४५/०० ते ४६/००, ३७/०० ते ३८/०० व ३८/०० ते ४०/०० ची सुधारणा करणे | 80 | 2016-03-05 | 75.3036 | 2016-05-16 | 0.073 | -2.56 | 80 | 0 | 80 | 100 | ROAD SUBBASE IS IN PROGRESS | 2016-12-31 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -112 | 37 | 40 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
746 | 1703/011/00013 | PUNE | 50540349 | Improvement to Narayangaon Junnar Madh road SH 111 Km 14/600 to 15/00 Tal. Junnar Dist. Pune | नारायणगाव जुन्नर मढ रस्ता रामा-111 किमी 14/600 ते 15/00 सुधारणा करणे (चौपदरीकरण रस्ता) ता. जुन्नर जि. पुणे | 300 | 2017-03-09 | 280.3712 | 2017-06-21 | 273.587 | -2.3 | 300 | 0 | 300 | 100 | ROAD SUBBASE COMPLETED | 2018-02-02 | 365 | RIGID PAVEMENT | SH -111 | 14.6 | 15 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
747 | 1703/022/00083 | PUNE | 50540349 | Concreting of Karaj khondhawa undri pisoli mantarwadi road SH116 km 68/00 to 80/00 Tal.Haveli | कात्रज कोंढवा मंतरवाडी रा.मा. क्र. 116 कि.मी. 68/00 ते 80/00 ता. हवेली | 4871.46 | 2017-03-06 | 4871.46 | 2017-03-06 | 3541.53 | -13.26 | 4951.73 | 0 | 4951.73 | 101.64 | MISC AND OTHER WORK IS IN PROGRESS | 2018-06-19 | 365 | RIGID PAVEMENT | SH -116 | 71 | 73.3 | HAVELI | HADAPSAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
748 | 1703/031/00008 | PUNE | 50540349 | Construction of minor bridge on Pune Khadakwasala Donje Khanapur road SH 133 at km 14.475 at Nanded phata Tal. haveli Dist Pune. | पुणे खडकवासला डोणजे खानापूर रस्त्यावर रामा १३३ नांदेड फाट्याजवळ किमी १४.४७५ मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे.ता हवेली जि पुणे | 500 | 2017-03-09 | 471.2725 | 2017-12-27 | 399.102 | -15.31 | 463.21 | 0 | 463.21 | 92.64 | BRIDGE SUBSTRUCTURE IS IN PROGRESS | 2018-03-01 | 365 | MINOR BRIDGE | SH -116 | 14.475 | 35 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
749 | 1703/034/00051 | PUNE | 50540349 | Concreting of katraj kondhwa undri pisoli mantarwadi road SH 116 Km. 70.00 to 80.00 Tal Haveli (73.100 to 73.300, 74.100 to 75.00, 75.00 to 76.00) Total length 2.1 Km | पुणे जिल्हयातील कात्रज कोंढवा उंड्री पिसोळी मंतरवाडी रस्ता रा मा 116 कि मी 70.00 ते 80.00 ता हवेली कि मी 73 .100 ते 73.300 74.00 ते 75.00 व 75.00 ते 76.00 अस्तित्वातील रस्त्याचे काँक्रीटीकरण करणे | 1500 | 2017-03-06 | 1250.8438 | 2017-10-18 | 974.417 | -12.75 | 1487.78 | 0 | 1487.78 | 99.18 |  | 2018-03-13 | 360 | RIGID PAVEMENT | SH -116 | 70 | 80 | HAVELI | HADAPSAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
750 | 1703/039/00106 | PUNE | 50540349 | Improvements and two years maintenance of Alandi -Markal -Lonikand -Theur Road, SH 116, Km. 21/400 to 38/800, Taluka Haveli, District Pune. | आळंदी- मरकळ - लोणीकंद थेऊर राज्यमार्ग क्र. 116 कि.मी. 21/400ते 38/800 मधील सुधारणा व दोन वर्षांसाठी देखभाल दुरुस्ती करणे.. ता. हवेली जि. पुणे | 300 | 2017-03-07 | 283.0105 | 2017-06-21 | 245.943 | -13.1 | 288.83 | 0 | 288.83 | 96.27 | SURVEY WORK IS IN PROGRESS | 2018-01-11 | 730 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -116 | 21.4 | 38.8 | HAVELI | SHIRUR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
751 | 1703/042/00138 | PUNE | 50540349 | Improvements and two years maintenance of Yawat Malshiras Bhor Wai Road SH119 Km.20/00 To 37/00 Taluka. Purandar, District. Pune. | यवत माळशिरस भोर वाई रस्ता रामा ११९ कि. मी. २०/०० ते ३७/०० ची सुधारणा व दोन वर्षांसाठी देखभाल दुरुस्ती करणे. ता. पुरंदर जि पुणे | 300 | 2017-03-08 | 282.96 | 2017-06-21 | 249.999 | -11.65 | 273.78 | 0 | 273.78 | 91.26 | ROAD WIDENING IS IN PROGRESS | 2018-01-04 | 730 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -119 | 20 | 37 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
752 | 1703/048/00199 | PUNE | 50540349 | Improvements and two years maintenance of Pune Katraj Shindewadi Road S.S.H. 126/1 Km. 13/00 to 14/700, 18/500 to 20/200 Tal. Haveli, Dist. Pune | पुणे कात्रज शिंदेवाडी रस्ता विरामा. १२६/१ कि.मी. १३/०० ते १४/७०० , १८/०० ते २०/२०० मध्ये सुधारणा व दोन वर्षासाठी देखभाल व दुरुस्ती करणे. ता. हवेली, जि. पुणे | 375 | 2017-03-08 | 353.72 | 2017-06-21 | 300.569 | -15.03 | 325.16 | 0 | 325.16 | 86.71 | ROAD SUBGRADE IMPROVEMENT IS IN PROGRESS | 2018-02-02 | 730 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -126 | 13 | 14.7 | HAVELI | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
753 | 1703/049/00218 | PUNE | 50540349 | Improvements and two years maintenance of Mahad Madheghat Velhe Nasarapur Cheladi Road SH 106 km 0/00 to 24/00 actual work length 19.60 km Ta Velhe Dist Pune. | महाड मढेघाट वेल्हे नसरापूर चेलाडी रस्ता रामा १०६ किमी ०/०० ते २४/०० ची सुधारणा व दोन वर्षांसाठी देखभाल दुरुस्ती करणे. ता वेल्हे जि पुणे प्रत्यक्ष कामाची लांबी १९.६० किमी | 300 | 2017-03-08 | 283.0155 | 2017-06-21 | 249.064 | -12 | 327.15 | 0 | 327.15 | 109.05 | ROAD SUBBASE IS IN PROGRESS | 2018-01-04 | 730 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -106 | 0 | 24 | VELHA | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
754 | 1703/053/00241 | PUNE | 50540349 | Improvement to Bhimashankar Manchar road SH 112 Km 0/00 to 20/00 Tal Ambegaon Dist Pune | भिमाशंकर मंचर रस्ता रामा ११२ किमी ०/०० ते २०/०० ता आंबेगाव जि. पुणे | 300 | 2017-03-08 | 282.961 | 2017-06-21 | 258.258 | -8.73 | 299.19 | 0 | 299.19 | 99.73 | ROAD SUBBASE COMPLETED | 2018-02-03 | 730 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -112 | 0 | 20 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
755 | 1703/063/00354 | PUNE | 50540349 | Improvement to Manchar Belhe road SH 112 Km 78/00 to 90/200 Tal Junnar Dist Pune | मंचर बेल्हे रस्ता रामा ११२ किमी ७८/०० ते ९०/२०० ची सुधारणा करणे ता जुन्नर जि पुणे | 239.34 | 2017-03-09 | 228.8751 | 2017-06-13 | 179.169 | -11.52 | 239.15 | 0 | 239.15 | 99.92 | ROAD SUBBASE COMPLETED | 2018-02-05 | 730 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -112 | 78 | 90.2 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
756 | 1703/074/00331 | PUNE | 50540349 | Improvement to Pune Alandi Shel Pimpalgaom Wafgaon Pargaon tarfe Peth Ghodegaon rd SH 129 Km 60/00 to 70/00 Tal. Ambegaon | पुणे आळंदी शेल पिंपळगाव वाफगाव पारगाव तर्फे पेठ घोडेगाव रस्ता रामा 129 किमी 60/00 ते 70/00 ची सुधारणा करणे ता. आंबेगाव | 265.33 | 2017-03-09 | 240.55 | 2017-06-13 | 207.747 | -13.64 | 247.62 | 0 | 247.62 | 93.32 | ROAD SUBBASE COMPLETED | 2018-02-02 | 730 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -129 | 60 | 70 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
757 | 1703/077/00347 | PUNE | 50540349 | Improvement and two year Maintenance of Bhimashankar Manchar Belhe road SH 112 Km 60/00 to 78/00 Tal. Ambegaon | भिमाशंकर मंचर बेल्हे रस्ता रामा 112 किमी 60/00 ते 78/00 ची सुधारणा व दोन वर्षासाठी देखभाल व दुरुस्ती करणे ता. आंबेगाव | 300 | 2017-03-09 | 273.7058 | 2017-06-21 | 251.858 | -7.98 | 300 | 0 | 300 | 100 | ROAD SUBBASE COMPLETED | 2018-03-01 | 730 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -112 | 60 | 78 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
758 | 1703/078/00354 | PUNE | 50540349 | Improvement and two year Maintenance of Manchar Belhe road SH 112 Km 78/00 to 90/200 Tal. Junnar Dist. Pune | मंचर बेल्हे रस्ता रामा-112 कि.मी. 78/00 ते 90/200 ची सुधारणा व दोन वर्षासाठी देखभाल व दु्रुस्ती करणे ता. जुन्नर जि. पु्णे | 239.34 | 2017-03-09 |  |  |  |  | 7.08 | 0 | 7.08 | 2.96 | ROAD SUBBASE COMPLETED |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -112 | 78 | 90.2 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
759 | 1712/035/00011 | PUNE | 50540349 | Land Acquisition for Khutbav Pimpalgan Khamgaon Road MDR-95, Km 13/00 to 19/400 ,Tal: Duand, Dist:- Pune. | पुणे जिल्हयातील दौंड तालुक्यातील खुटगाव पिंपळगाव खामगाव प्रजिमा 95 मधील किमी 13/00 ते 19/400 या लांबीत भुसंपादन करणे | 1000 | 2017-11-07 | 1000 | 2018-01-31 | 1000 | 0 | 601.58 | 0 | 601.58 | 60.15 | UNAVOIDABLE EXPENDITURE | 2018-01-31 | 730 | WIDENING SURFACING | MDR -95 | 13 | 19.4 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
760 | 1803/033/00054 | PUNE | 50540349 | Improvement to Uran Panvel Borgiriwada Khed Pabal Shirur road SH 103 Km 247/500 to 272/00 Tal. Shirur, Dist. Pune | उरण पनवेल नेरळ भोरगिरी वाडा खेड पाबळ शिरूर रस्ता रा.मा. 103 कि. मी 247/500 ते 272/00 ची सुधारणा करणे ता. शिरूर जि. पुणे | 383.55 | 2018-02-07 | 358.55 | 2018-07-27 | 403.58 | 25.64 | 381.49 | 0 | 381.49 | 99.46 |  | 2019-02-02 | 365 | WIDENING SURFACING | SH -103 | 247.5 | 272 | PUNE | AMBEGAON | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
761 | 1803/051/00125 | PUNE | 50540349 | Improvement of Pashan-Sus-Bahuli-Kondhave Dhawde-Uttamnagar-Shivane road SH 115 from Km 41/00 to Km 44/00 and km 46/500 to 48/500, Tal Haveli Dist-Pune | पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील पाषाण-सुस-बाहुली-कोंढवे धावडे-उत्तमनगर-शिवणे रस्ता रा.मा. ११५ कि.मी. 41/०० ते कि.मी 44/०० व 46/500 ते 48/00ची सुधारणा करणे ता. हवेली जि-पुणे | 66 | 2018-02-08 | 55.8167 | 2018-05-14 | 47.819 | -4.36 | 63.04 | 0 | 63.04 | 95.51 |  | 2018-09-15 | 180 | ONLY BITUMINOUS SURFACING | SH -115 | 41 | 44 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
762 | 1803/061/00168 | PUNE | 50540349 | Renewal of A) Uran Panvel Wandre Amboli Kude Ghotwadi kd. Shirgaon Mandoshi Bhimashankar Wada Khed Shirur Road SH 103 Km 176/00 to 196/00 B) Shirgaon Mandoshi Taleghar Road SH 113 km 0/00 to 7/665 Tal. Khed Dist. Pune | उरण पनवेल वांद्रे अंबोली कुडे घोटवडी खु.शिरगाव मंदीशी भीमाशंकर वाडा खेड शिरूर रस्ता रामा 103 किमी 176/00 ते 196/00 ची सुधारणा करणे. 2)शिरगाव मंदोशी तळेघर रस्ता रामा 113 किमी 0/00 ते 7/665 रस्त्याचे नुतनीकरण करणे ता.खेड, जि. पुणे. | 312.3 | 2018-02-14 | 296.6855 | 2018-08-02 | 295.045 | 11.14 | 312.3 | 0 | 312.3 | 100 |  | 2019-02-21 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -103 | 17600 | 19600 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
763 | 1803/072/00470 | PUNE | 50540349 | Improvement to Uran Panvel Wandre Amboli Kude Ghotwadi kd. Shirgaon Mandoshi Bhimashankar Wada Khed Shirur Road Km 111/000 to 128/00 Tal Khed Dist. Pune | उरण पनवेल वांद्रे अंबोली कुडे घोटवडे खु. मंदोशी भीमाशंकर वाडा खेड शिरूर रस्ता रामा 103 किमी 111 /00 ते 128/00 ची सुधारणा करणे ता.खेड, जि.पुणे. | 273.59 | 2018-02-25 | 259.7995 | 2018-08-02 | 259.724 | 11.66 | 273.51 | 0 | 273.51 | 99.97 |  | 2019-02-21 | 365 | WIDENING SURFACING | SH -103 | 11100 | 12800 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
764 | 1803/085/00564 | PUNE | 50540349 | Impt to Uran planal karjat wandre Amboli kude Ghotavade shirgaon Mantoshi Bhimashnakar wada khed shirur Road SH 103 90/390 TO 113/825 SURVER WORKS AND land Acquiation | उरण पनवेल कर्जत वांद्रे अंबोली कुडे घोटवडी खु शिरगाव मंदोशी भिमाशंकर वाडा खेड शिरुर रस्ता रामा 103 कि मी 90/390 ते 113/825 चे भुसंपादन व सविस्तर अहवाल करणे ता खेड व मावळ जि पुणे | 600 | 2018-03-03 | 600 | 2018-03-03 | 1250 | 0 | 169.96 | 0 | 169.96 | 28.32 |  | 2022-04-21 | 545 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -103 | 90.39 | 113.825 | MAWAL | MAVAL | EE PWD (PROJECT) PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
765 | 1803/091/00289 | PUNE | 50540349 | Improvement to Pirangut Mutha Bahuli Road , S.H. 115 Km 33/000 to 37/00,Tal .Mulshi Dist.Pune. | पुणे जिल्हयातील मुळशी तालुक्यातील पिरंगुट मुठा बहुली रस्ता रा.मा.115 ची कि.मी. 33/000 ते 37/00 मध्ये सुधारणा करणे. | 72.8 | 2018-02-16 | 72.77 | 2018-05-25 | 61.546 | -0.99 | 72.29 | 0 | 72.29 | 99.3 |  | 2019-02-28 | 180 | ONLY BITUMINOUS SURFACING | SH -115 | 33 | 37 | MULSHI | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
766 | 1803/105/00344 | PUNE | 50540349 | Improvement to Sarola Veer Nhavi Jeur Mandki Road SH. 132 Km. 11/00 to 28/700 Tal. Purandar, Dist. Pune | पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यातील सारोळा वीर न्हावी जेऊर मांडकी रस्ता रामा. 132 कि.मी. 11/00 ते 28/700 ची सुधारणा करणे. | 530 | 2018-02-21 | 506.33 | 2018-07-03 | 522.285 | 15.19 | 529.84 | 0 | 529.84 | 99.97 |  | 2019-02-05 | 365 | ONLY BITUMINOUS SURFACING | SH -132 | 11 | 28.7 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
767 | 1803/115/00392 | PUNE | 50540349 | Improvements to kondhwa (khadi machine chowk )Bhiwari Hivare Sasawad Pariche Vir to Khandala N.H.4 Road KM 1/600 to 6/550 SH-131 Tal-Haveli Dist-Pune (Part-Bopdev Ghat) | पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील कोंढवा (खडी मशीन चौक)भिवरी हिवरे सासवड परिचे विर ते खंडाळा रा.म.४ पर्यतचा रस्ता कि.मी. १/६०० ते ६/५५० रा.मा.क्र.१३१ मध्ये रस्त्याची ची सुधारणा करणे . ता. हवेली जि-पुणे (भाग- संपूर्ण बोपदेव घाट ) | 125 | 2018-02-22 | 118.5662 | 2018-07-30 | 94.742 | -10.59 | 123.62 | 0 | 123.62 | 98.9 |  | 2019-01-19 | 180 | ONLY BITUMINOUS SURFACING | SH -131 | 1.6 | 6.55 | HAVELI | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
768 | 1803/123/00428 | PUNE | 50540349 | Improvement to Shelarwadi Dehu Alandi Markal Tulapur Fulgaon Lonikalbhor Wadki Holkarwadi Undri Katraj Road. , S.H. 116 Km 22/600 to 25/000, 28/300 to 30/000,30/300 to 30/400,30/700 to 30/900,31/100 to 31/300,31/900 to 32/000,Tal .Haveli Dist.Pune. | पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील आळंदी मरकळ तुळापूर लोणीकंद केसनंद थेऊर लोणी काळभोर रस्ता राज्यमार्ग क्र. 116 कि.मी. 22/600 ते 25/000, 28/300 ते 30/000,30/300 ते 30/400,30/700 ते 30/900,31/100 ते 31/300,31/900 ते 32/000 मध्ये सुधारणा करणे,ता.हवेली, जि.पुणे | 281 | 2018-02-23 | 267.4448 | 2018-08-07 | 228.221 | -5.04 | 280.77 | 0 | 280.77 | 99.91 |  | 2019-01-28 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -116 | 22.6 | 25 | HAVELI | SHIRUR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
769 | 1803/139/00491 | PUNE | 50540349 | Improvement to Mumbai-Pune road SH-126,Km 0/0 to 7/100 (Internal road length at Vadgaon,Kamseth and Valvan)Tal Maval,Dist.Pune | मुंबई पुणे रस्ता रामा 126 किमी 0/00 ते 7/100 ( वडगाव,कामशेत व वळवण गाव अंतर्गत )रस्ता सुधारणा करणे.ता.मावळ,जि.पुणे. | 260.64 | 2018-02-27 | 247.5789 | 2018-07-27 | 231.531 | 4.49 | 283.79 | 0 | 283.79 | 108.88 |  | 2018-12-21 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -126 | 0 | 7100 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
770 | 1803/145/00523 | PUNE | 50540349 | Improvement to Pune Aalandi Pabal Wada Ghoda Junnar road SH-129 Km.95/00 to 104/730 ( km 95/00 to 96/400 & 96/400 to 99/360 & 99/360 to 101/00 & km 101/00 to 103/300 & 104/090 to 104/730) Tal. Junnar Dist Pune | पुणे आळंदी पाबळ वाडा घोडा जुन्नर रस्ता रामा-129 किमी 95/00 ते 104 /730 ( किमी 95/00 ते 96/400 व 96/400 ते 99/360 व 99/360 ते 101/00 101/00 ते 103/00,104/090 ते 104/730 ) सुधारणा करणे ता.जुन्नर,जि.पुणे. | 283.16 | 2018-03-01 | 268.941 | 2018-08-04 | 299.821 | 24.61 | 283.16 | 0 | 283.16 | 100 |  | 2019-03-05 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -129 | 9500 | 104730 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
771 | 1811/004/00023 | PUNE | 50540349 | Improvement to Uran Panvel Bhimashankar Khed Shirur Road SH-103 km 240/00 to 247/500. Tal. Khed, Dist. Pune | उरन पनवेल भिमाशंकर खेड शिरुर रस्ता रा.मा. १०३ किमी 240/०० ते 247/500 ची सुधारणा करणे. ता.खेड जि.पुणे | 300 | 2018-11-14 | 269.279 | 2019-01-24 | 223.926 | -7 | 282.91 | 0 | 282.91 | 94.3 |  | 2019-03-08 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -103 | 240 | 247.5 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
772 | 1811/024/00152 | PUNE | 50540349 | mprovement to Nimbut Murum Hola Sangvi Ram 132 km 39/400 to 44/200 Tal Baramati., Dist. Pune | निंबुत मुरुम होळ सांगवी रामा 132 किमी 39/400 ते 44/200 ची सुधारणा करणे ता.बारामती, जि.पुणे | 400 | 2018-11-14 | 359.026 | 2019-01-05 | 324.5 | 0.43 | 399.21 | 0 | 399.21 | 99.8 |  | 2019-03-07 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -132 | 39.4 | 44.2 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
773 | 1811/027/00170 | PUNE | 50540349 | Construction of Concrete Road to Narayangaon Junnar Madh Road SH-111 km 15/800 to 18/00 (Shivaji Maharaj statue to Pimpalgaon Sidhnath Chowk) Tal. Junnar, Dist. Pune | नारायणगांव जुन्नर मढ रस्ता रामा- १११ किमी १५/८०० ते १८/०० रस्त्याचे कॅाक्रीटीकरण करणे (शिवाजी महाराज पुतळा ते पिपंळगाव सिध्दनाथ चौक) ता.जुन्नर जि.पुणे | 480 | 2018-11-14 | 426.3759 | 2019-01-25 | 378.883 | -0.58 | 472.96 | 0 | 472.96 | 98.53 |  | 2019-03-08 | 365 | RIGID PAVEMENT | SH -111 | 1580 | 1800 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
774 | 1811/030/00189 | PUNE | 50540349 | Improvement to Road passing through Belhe Village road SH-2 km 0/00 to 1/00 Tal. Junnar, Dist. Pune | बेल्हे गावातुन जाणारा रस्ता राज्य मार्ग क्रमांक २ किमी ०/०० ते १/००० ची सुधारणा करणे. ता. जुन्नर जि. पुणे | 100 | 2018-11-14 | 85.7857 | 2019-01-15 | 80.981 | -5.6 | 95.77 | 0 | 95.77 | 95.77 |  | 2019-05-27 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -2 | 0 | 1000 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
775 | 1811/030/00202 | PUNE | 50540349 | Reconstruction of minor Bridge on Narayangaon Junnar Madh Road SH-111 at km 4/400, 10/800 & 13/800 Tal. Junnar, Dist. Pune | नारायणगांव जुन्नर मढ रस्ता रामा-१११ किमी ४/४००, १०/८०० ते१३/८०० मधील लहान पुलांची पुर्नबांधणी करणे. ता.जुन्नर जि.पुणे | 130 | 2018-11-14 | 122.8211 | 2019-01-25 | 104.312 | -5.52 | 114.22 | 0 | 114.22 | 87.86 |  | 2019-08-14 | 300 | MINOR BRIDGE | SH -2 | 4400 | 24 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
776 | 1812/013/00081 | PUNE | 50540349 | Improvement to Bhimashankar Manchar Belhe Road SH-112 km 20/00 to 30/00. Tal. Ambegaon, Dist. Pune | भिमाशंकर मंचर बेल्हे रस्ता रा.मा.कि.मी. २०/०० ते ३०/०० ची सुधारणा करणे. ता.आंबेगाव जि.पुणे(भाग पोखरी घाट ते घोडेगाव) | 300 | 2018-11-14 | 269.3317 | 2018-12-28 | 216.585 | -10 | 328.37 | 0 | 328.37 | 109.45 |  | 2019-06-24 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -112 | 2000 | 3000 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
777 | 1906/001/00004 | PUNE | 50540349 | Improvement to Belhe Alkuti road SH-53 Km 1/540 to 4/800 Tal. Junnar, Dist. Pune | बेल्हे आळकुटी रस्ता रामा-53 कि.मी. 1/540 ते 4/800 ची सुधारणा करणे. ता. जुन्नर, जि. पुणे | 136 | 2019-06-06 | 114.4966 | 2019-07-22 | 92.229 | -10 | 94.77 | 0 | 94.77 | 69.68 |  | 2019-09-16 | 304 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -53 | 1540 | 4800 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
778 | 1906/008/00036 | PUNE | 50540349 | Improvements to Old State highway no-2 to NH - 61 goving through Ane Village road SH - 2, Km 0/00 to 1/00. Tal. Junnar, Dist. Pune | आणे गावातुन जाणारा राज्य मार्ग क्रमांक -2 ते राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक-61 राज्य मार्ग क्र.2 किमी 0/00 ते 1/000 ची सुधारणा करणे. ता. जुन्नर, जि. पुणे | 40 | 2019-06-04 | 36.1837 | 2019-07-22 | 26.784 | -17 | 27.24 | 0 | 27.24 | 68.1 |  | 2019-11-29 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -2 | 0 | 100 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
779 | 1906/018/00092 | PUNE | 50540349 | IMPROVEMENT MAHAD PANDHARPUR ROAD MSH 15 KM 115/500 TO KM 132/780. Tal BHOR DIST PUNE | महाड पंढरपूर रस्ता प्ररामा 15 किमी 115/500 ते 132/780 ची सुधारणा करणे ता भोर जि पुणे | 450 | 2019-06-06 | 404.33 | 2019-08-19 | 361.259 | -0.05 | 494.93 | 0 | 494.93 | 109.98 |  | 2020-02-06 | 300 | WIDENING SURFACING | SH -15 | 115.5 | 132.78 | BHOR | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
780 | 1906/027/00140 | PUNE | 50540349 | S.T.B.T. to Mahad Madheghat Velhe Nasrapur Cheladi Road. S. H. 106 Km 8/200 to 10/500 Tal- Velhe Dist. Pune | महाड मढेघाट वेल्हे नसरापुर चेलाडी रस्ता रा.मा. 106 कि.मी. 8/200 ते 10/500 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. वेल्हे | 150 | 2019-06-06 | 14.157 | 2019-07-31 | 139.46 | 1.48 | 165 | 0 | 165 | 110 |  | 2021-05-11 | 304 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -106 | 8.2 | 10.5 | VELHA | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
781 | 1906/034/00182 | PUNE | 50540349 | Improvement to Lohgaon Wagholi Kesnand Rahu Road, S.H. 68 Km 8/800 to 25/000 and 29/600 to 35/00,Tal .Haveli Dist.Pune., Tal - Haveli, Dist - Pune | कळस लोहगाव वाघोली केसनंद राहू रस्ता , रा.मा.68 ची कि.मी. 8/800 ते 25/000 व 29/600 ते 35/00, मध्ये सुधारणा करणे,ता.हवेली, जि.पुणे | 350 | 2019-06-06 | 315.61 | 2019-08-08 | 216.819 | -23.23 | 370.02 | 0 | 370.02 | 105.72 |  | 2019-11-07 | 300 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -68 | 8.8 | 25 | HAVELI | VADGAON SHERI | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
782 | 1906/037/00196 | PUNE | 50540349 | Improvement , widening and beutification of road khdakwasala donaje khanapur SH 115 km 17/500 to 18/00including forest land acquisition | पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील पुणे खडकवासला डोणजे खानापुर रस्ता रामा 115 कि.मी 17/500 ते 18/00 खडकवासला चौपाटी येथे रूंदीकरण सुधारणा व सुशोभीकरण करणे व वनजमीन हस्तांतर करणेसहीत. | 200 | 2019-06-06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -115 | 17.5 | 18 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
783 | 1906/039/00214 | PUNE | 50540349 | Improvements to kondhwa (khadi machine chowk )Bhiwari Hivare Sasawad Pariche Vir to Khandala N.H.4 Road KM 1/609to 4/00, SH-131 Tal-Haveli Dist-Pune (Part-Bopdev Ghat) | कोंढवा (खडी मशीन चौक)भिवरी हिवरे सासवड परिचे विर ते खंडाळा रा.म.४ पर्यतचा रस्ता कि.मी. 1/609 ते 4/00 रा.मा.क्र.131 मध्ये रस्त्याची ची सुधारणा करणे . ता. हवेली जि-पुणे ( भाग- संपूर्ण बोपदेव घाट ) | 125 | 2019-06-06 | 106.4227 | 2021-07-30 | 74.051 | -22.22 | 86.38 | 0 | 86.38 | 69.1 |  | 2021-09-20 | 180 | WIDENING SURFACING | SH -131 | 1.609 | 4 | HAVELI | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
784 | 1906/047/00255 | PUNE | 50540349 | Improvemen to kondhawa- saswad -veer road SH 131 KM 13/500 to 20/800 & 34/00 to 39/00 Dist Pune,Tal. Purandar | पुणे जिल्यातील पुरंदर तालुक्यातील कोंढवा-सासवड -वीर रस्ता रा १३१ कि.मी 13/500 ते 20/800 , 34/00 ते 39/00 ची सुधारणा करणे ता. पुरंदर जि. पुणे | 300 | 2019-06-07 | 269.11 | 2019-08-08 | 241.273 | 0.05 | 293.34 | 0 | 293.34 | 97.78 |  | 2019-11-07 | 300 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -131 | 13.5 | 20.8 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
785 | 1906/050/00272 | PUNE | 50540349 | Improvement to sarola veer navi jeur mandki road SH 132 KM. 21/00 to 28/700 tal.Purandar Dist.Pune. | पुणे जिल्हयातील पुरंदर तालुक्यातील सारोळा वीर नावी जेऊर मांडकी रस्ता रामा 132 कि.मी. 21/00 ते 28/700 ची सुधारणा करणे तालुका पुरंदर जि.पुणे. | 240 | 2019-06-07 | 239.5148 | 2019-07-29 | 203.482 | 0.02 | 239.99 | 0 | 239.99 | 99.99 |  | 2020-09-20 | 300 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -132 | 21 | 28.7 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
786 | 1906/055/00296 | PUNE | 50540349 | Improvement to Nimbut Murum Hol Sangvi road, SH 132 Km 39/00 to 41/00, Km 75/00 to 76/500, 77/500 to 81/500 & Km 88/500 to 94/300 Tal. Baramati, Dist.Pune | निंबुत मुरुम होळ सांगवी सोनगाव रस्ता रामा 132 किमी 39/00 ते 41/00, किमी 75/00 ते 76/500 व 77/500 ते 81/500 आणि किमी 88/500 ते 94/300 ची सुधारणा करणे ता.बारामती, जि.पुणे | 399 | 2019-06-07 | 398 | 2019-08-02 | 315.579 | -2.27 | 398.14 | 0 | 398.14 | 99.78 |  | 2019-10-23 | 365 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -132 | 39 | 94.3 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
787 | 1906/070/00386 | PUNE | 50540349 | Improvement to Bhimashankar Manchar Belhe Road SH-112 Km 60/250 to 61/500 and 62/00 to 70/250 Tal. Ambegaon, Dist. Pune | भिमाशंकर मंचर बेल्हे रस्ता रामा-112 किमी 60/250 ते 61/500 आणि 62/00 ते 70/250 ता. आंबेगाव, जि. पुणे | 200 | 2019-06-07 | 189.0772 | 2019-07-20 | 168.994 | 0 | 193.32 | 0 | 193.32 | 96.66 |  | 2020-02-17 | 300 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -112 | 60250 | 61500 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
788 | 1906/072/00393 | PUNE | 50540349 | Improvement to Peth Kurawandi Ghodegaon Road SH-129 Km 70/00 to 83/00 Tal. Ambegaon, Dist. Pune | पेठ-कुरवंडी-घोडेगाव रस्त्याची सुधारणा करणे (रामा-129) कि.मी. 70/00 ते 83/00 ता. आंबेगाव, जि. पुणे | 300 | 2019-06-07 | 269.2548 | 2019-08-08 | 239.293 | -0.6 | 299.92 | 0 | 299.92 | 99.97 |  | 2019-11-05 | 304 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -129 | 7000 | 8300 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
789 | 1906/072/00398 | PUNE | 50540349 | Improvement to Ghodegaon - Junnar Road SH-129 Km 83/00 to 95/00 Tal. Ambegaon, Dist. Pune | घोडेगाव - जुन्नर रस्त्याची सुधारणा करणे (रामा-129) कि.मी. 83/00 ते 95/00 ता. आंबेगाव, जि. पुणे | 300 | 2019-06-07 | 269.161 | 2019-08-08 | 240.653 | 0 | 299.86 | 0 | 299.86 | 99.95 |  | 2019-11-14 | 300 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -129 | 8300 | 9500 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
790 | 2003/034/00051 | PUNE | 50540349 | Improvements to Old NH-9 road SH 125 (A) Km 133/200 to 135/700 Tal. Indapur, Dist. Pune | पुणे जिल्हयातील इंदापुर तालुक्यातील इंदापुर शहरातुन जाणारा जुना रा.म.क्र. 9 रस्ता रा.मा. 125 अ किमी 133/200 ते 135/700 ची सुधारणा करणे | 250 | 2020-02-26 | 185.95 | 2021-02-03 | 184.99 | -0.52 | 246.49 | 0 | 246.49 | 98.59 |  | 2021-05-04 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -125 | 133.2 | 135.7 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
791 | 2003/043/00092 | PUNE | 50540349 | Improvements to Amrapur Kada Pathardi Karjat Bhigwan to Baramati Road S.H. 54 Km 156/000 to 166/990 Tal. Indapur, Dist. Pune | अमरापुर पाथर्डी कडा मिरजगाव कर्जत राशिन भिगवण बारामती रस्ता रा.मा.54 किमी 156/00 ते 166/990 रस्त्याची सुधारणा करणे ता.इंदापुर, जि.पुणे | 360 | 2020-02-25 |  |  |  |  | 122.52 | 0 | 122.52 | 34.03 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -54 | 156 | 166.99 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
792 | 2003/046/00108 | PUNE | 50540349 | Improvement and construction of paved side shoulder and builtup gutter on Mumbai Pune road SH 126 kms. Improvement of 1/900 to 4/700 TAL Maval, Dist. Pune | मुंबई पुणे रस्ता रा.मा.126 कि.मी. 1/900 तो 4/700 (कामशेत अंतर्गत रस्ता) ची सुधारणा करणे, बांधीव बाजुपट्टी, गटर बांधणे. ता. मावळ, जि. पुणे. | 150 | 2020-02-25 | 138.1848 | 2021-01-13 | 111.806 | -9.54 | 159.15 | 0 | 159.15 | 106.1 |  | 2021-05-20 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -126 | 1.9 | 4.7 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
793 | 2003/061/00177 | PUNE | 50540349 | Windening and Strengthening to Uran Panvel Bhimashankar Wada Khed Shirur Road SH 103 km 134/00 to 138/00 (Kude Budruk to Ghotwadi) and km 140/200 to 142/00. (Near Dhamnagaon) Tal: Khed, Dist. Pune | उरण पनवेल भिमाशंकर वाडा खेड शिरूर रस्ता सुधारणा करणे रा.मा. 103 कि.मी. 134/00 ते 138/00 (कुडे बुद्रूक ते घोटवडी ) व कि.मी. 140/200 ते 142/00 ची रुंदीकरण व मजबुतीकरण करणे. (धामनगाव शेजारी ) ता.खेड, जि.पुणे | 200 | 2020-02-25 | 109.8322 | 2021-01-21 | 169.28 | 16.28 | 219.9 | 0 | 219.9 | 109.95 |  | 2021-04-28 | 365 | WIDENING SURFACING | SH -103 | 134 | 138 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
794 | 2003/068/00201 | PUNE | 50540349 | Windening and Strengthening to Uran Panvel Bhimashankar Wada Khed Shirur Road SH 103 km 124/00 to 126/00 (Amboli to Aundhe) TAL Khed, Dist. Pune | उरण पनवेल भिमाशंकर वाडा खेड शिरूर रस्ता सुधारणा करणे रा.मा. 103 कि.मी. 124/00 ते 126/00 (आंबोली ते औंढे) ची रुंदीकरणासह मजबुतीकरण करणे. ता. खेड, जि.पुणे | 125 | 2020-02-25 | 117.5269 | 2021-01-07 | 88.469 | -15.97 | 137.41 | 0 | 137.41 | 109.93 |  | 2021-05-05 | 365 | WIDENING SURFACING | SH -103 | 124 | 126 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
795 | 2003/077/00240 | PUNE | 50540349 | Improvement to Uran Panvel Bhimashankar Road SH 103 km 111/300 to 113/850 (Khed taluka boundary to Padharwadi) Tal: Khed, Dist. Pune | उरण पनवेल भिमाशंकर रस्ता सुधारण करणे रा.मा. 103 कि.मी. 111/300 ते 113/850( खेड तालुका हद्द ते पडारवाडी) ची सुधारणा करणे ता.खेड, जि.पुणे | 232 | 2020-02-25 | 219.3154 | 2021-01-27 | 180.62 | -7.97 | 251.5 | 0 | 251.5 | 108.4 |  | 2021-04-19 |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -6 | 0 | 1 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
796 | 2003/084/00268 | PUNE | 50540349 | Windening and Strengthening Uran Panvel Bhimashankar Road SH 103 km, 113/850 to 115/850 (Padharwadi to Wandre) Khed, Dist. Pune | उरण पनवेल भिमाशंकर रस्ता सुधारण करणे रा.मा. 103 कि.मी, 113/850 ते 115/850 (पडारवाडी ते वांद्रे) ची रुंदीकरणासह मजबुतीकरण करणे ता. खेड, जि.पुणे | 299 | 2020-02-25 | 262.0533 | 2021-02-11 | 232.611 | -1.1 | 328.9 | 0 | 328.9 | 110 |  | 2021-05-20 |  | WIDENING SURFACING | SH -103 | 113.85 | 115.85 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
797 | 2003/090/00293 | PUNE | 50540349 | Windening of Uran Panvel Bhimashankar Road SH 103 km 115/850 to 119/350 (Wandre to Vireham) Khed, Dist. Pune | उरण पनवेल भिमाशंकर रस्ता सुधारणा करणे रा.मा. 103 कि.मी. 115/850 ते 119/350 (वांद्रे ते विऱ्हांम) ची रुंदीकरण करणे ता. खेड, जि.पुणे | 297 | 2020-02-25 | 259.3711 | 2021-02-11 | 232.354 | -0.01 | 325.07 | 0 | 325.07 | 109.45 |  | 2021-05-20 | 240 | WIDENING SURFACING | SH -103 | 115.85 | 119.35 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
798 | 2003/096/00321 | PUNE | 50540349 | Widening of Uran Panvel Bhimashankar Road SH 103 km 119/850 to 122/350 (Virham to Amboli) Tal: Khed, Dist. | उरण पनवेल भिमाशंकर रस्ता सुधारण करणे रा.मा. 103 कि.मी. 119/850 ते 122/350 (विऱ्हांम ते आंबेाली) ची रुंदीकरण करणे ता.खेड, जि.पुणे | 250 | 2020-02-25 | 257.887 | 2021-02-12 | 232.354 | -0.01 | 275 | 0 | 275 | 110 |  | 2021-05-20 | 272 | WIDENING SURFACING | SH -103 | 119.85 | 122.35 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
799 | 2003/102/00349 | PUNE | 50540349 | Widening to Manchar Belhe Road SH 112 km 84/400 to 90/200 Tal. Junnar Dist. Pune | मंचर बेल्हे रस्ता रामा 112 किमी 84/400 ते 90/200 मध्ये रूंदीकरण करणे ता जुन्नर जि पुणे | 250 | 2020-02-25 | 250 | 2020-02-25 | 200.992 | -0.01 | 250.11 | 0 | 250.11 | 100.04 |  |  | 275 | WIDENING SURFACING | SH -112 | 84.4 | 90.2 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
800 | 2003/105/00366 | PUNE | 50540349 | Widening of Pune Alandi Kendur Pabal Wada Ghoda Junnar Road SH-129 km 95/00 to 96/400 and km Improvement 103/00 to 104/100 Tal. Junnar Dist. Pune | पुणे आळंदी केंदुर पाबळ वाडा घोडा जुन्नर रस्ता रामा-129 कि.मी. 95/00 ते 96/400 चे रुंदीकरण करणे व कि.मी. 103/00 ते 104/100 ची सुधारणा करणे ता. जुन्नर जि. पुणे | 100 | 2020-02-25 | 96.9765 | 2021-01-27 | 82.183 | 0 | 89.33 | 0 | 89.33 | 89.33 |  | 2021-03-05 | 180 | WIDENING SURFACING | SH -129 | 95 | 96.4 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
801 | 2003/115/00407 | PUNE | 50540349 | Improvement to Kurwandi Ghodegaon Road SH 129 km 79/00 to 86/00 (Part Kurwandi to Ghodegaon) Tal Ambegaon Dist Pune | कुरवंडी घोडेगाव रस्ता रा म 129 किमी 79/00 ते 86/00 सुधारणा करणे (भाग कुरवंडी ते घोडेगाव) ता आंबेगाव जि पुणे | 400 | 2020-02-25 | 44.8035 | 2021-01-28 | 335.161 | 4.5 | 440 | 0 | 440 | 110 |  | 2021-08-20 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -129 | 79 | 86 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
802 | 2003/121/00434 | PUNE | 50540349 | Impt to Bhimashankar to Manchar - Belhe road SH 112 km. 12/0 to 20/0, km From 68/0 to 70/500. Ta: Ambegaon, Dist: Pune (Part Taleghar To Pokhri and Jogvihir Fata to Thorndale) | भिमाशंकर ते मंचर- बेल्हे रस्ता रामा 112 कि.मी. 12/0 ते 20/0, कि.मी. 68/0 ते 70/500 सुधारणा करणे. ता.आंबेगाव, जि.पुणे (भाग-तळेघर ते पोखरी व जोगविहीर फाटा ते थोरांदळे) | 500 | 2020-02-25 | 449.8039 | 2021-01-28 | 409.906 | 1.9 | 550 | 0 | 550 | 110 |  | 2021-09-06 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -112 | 12 | 20 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
803 | 2003/126/00455 | PUNE | 50540349 | Improvements to Mahad Madheghat Velhe Nasrapur Cheladi Road, S. H. 106, Km 35/500 to 42/000, Tal- Velhe, Dist. Pune. | महाड मढेघाट वेल्हे नसरापूर चेलाडी रस्ता, रामा 106, कि.मी. 35/500 ते 42/000 ची सुधारणा करणे, ता. वेल्हे, जि. पुणे. | 300 | 2020-02-25 | 268.5468 | 2021-10-29 | 880.984 | 0 | 293.39 | 0 | 293.39 | 97.8 |  | 2022-03-21 | 540 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -106 | 35.5 | 42 | VELHA | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
804 | 2003/136/00497 | PUNE | 50540349 | Improvements of Kalas Lohgaon Wagholi Kesnand Rahu road, SH-68, Km 19/000 To 22/00(length Passing Through Residential ) Tal. Haveli, Dist. Pune. | कळस लोहगांव वाघोली केसनंद राहु रस्ता, कि.मी. 19/00 ते 22/00 (आणि रहिवासी भागातील जाणा-या लांबीचे) ची सुधारणा करणे, ता. हवेली, जि. पुणे. | 300 | 2020-02-26 | 269.6251 | 2021-02-24 | 193.24 | -19.9 | 300 | 0 | 300 | 100 |  | 2021-07-14 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | 0 | 19 | 22 | HAVELI | SHIRUR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
805 | 2003/149/00561 | PUNE | 50540349 | S.T.B.T. / Concreting to Mahad Pandharpur road, MSH-15, Km 81/600 to 93/000 and 126/000 to 128/500 Tal. Bhor, Dist. Pune | महाड पंढरपुर रस्ता, प्ररामा 15, किमी 81/600 ते 93/000 व किमी 126/000 ते 128/500 मध्ये मजबुतीकरणासह डांबरीकरण/ कॉक्रीटीकरण करणे. ता. भोर, जि. पुणे | 750 | 2020-02-25 | 665.4963 | 2021-01-15 | 601.568 | 1.1 | 800.74 | 0 | 800.74 | 106.76 |  | 2021-11-15 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MSH -15 | 81.6 | 128.5 | BHOR | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
806 | 2003/152/00573 | PUNE | 50540349 | Improvements and widening to Pashan Sus Bahuli Kudje Uttamnagar Warje Road, SH 115, Km 49/00 To 54/100, Tal. Haveli, Dist. Pune | पाषाण सुस बहुली कुडजे उत्तमनगर वारजे रस्ता, रामा 115, कि.मी. 49/00 ते 54/100 मध्ये रुंदीकरण व सुधारणा करणे, ता. हवेली, जि. पुणे. | 400 | 2020-02-26 | 3660.112 | 2021-01-28 | 442.842 | -17.65 | 399.66 | 0 | 399.66 | 99.91 |  | 2021-12-17 | 365 | WIDENING SURFACING | SH -115 | 49 | 54.1 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
807 | 2003/171/00654 | PUNE | 50540349 | Construction of Bridge Mahad Madheghat Velhe Nasrapur road, SH-106, Km 22/800 to Lashirgaon SH-106, Tal. Velhe, Dist Pune | महाड मढेघाट वेल्हे नसरापुर रस्ता, रामा 106, कि.मी. 22/800 ते लाशीरगांव येथे लहान पुलाचे बांधकाम करणे, ता. वेल्हे, जि. पुणे | 80 | 2020-02-25 | 78.4612 | 2020-02-26 | 54.652 | -21.85 | 79.99 | 0 | 79.99 | 99.99 |  | 2021-04-22 | 6 | MINOR BRIDGE | SH -115 | 22.8 | 15 | VELHA | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
808 | 2003/193/00763 | PUNE | 50540349 | STBT & Windining To Indapur Baramati Nira road SH 121Km 50/00 to 55/800 , (Tol naka to Malegaon) , Km 57/400 to 58/0 & cnstruction Of C.D.Work @ km 58/00 Tal. Baramati, Dist.Pune | इंदापुर बारामती निरा रस्ता रामा 121 किमी 50/00 ते 55/800,(टोल नाका ते माळेगांव ) 57/400 ते 58/00 चे रुंदीकरण व डांबरीकरण करणे व 58/00 मध्ये मोरी बांधकाम करणे | 700 | 2020-02-26 |  |  |  |  | 280.81 | 0 | 280.81 | 40.11 |  |  |  | WIDENING SURFACING | SH -121 | 57.4 | 58 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
809 | 2003/194/00766 | PUNE | 50540349 | STBT To Indapur Baramati Nira road SH 121Km58/00 To 62/00 ( Part Malegaon To Pandare ) , Km 64/00 to 65/500 , Tal. Baramati, Dist.Pune | इंदापुर बारामती निरा रस्ता रामा 121 किमी 58/00 ते 62/00 (माळेगांव ते पणदरे ) व 64/00 ते 65/500 मध्ये डांबरीकरण करणे. ता.बारामती जि.पुणे | 430 | 2020-02-26 |  |  |  |  | 415.1 | 0 | 415.1 | 96.53 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -121 | 58 | 62 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
810 | 2003/194/00768 | PUNE | 50540349 | STBT to Shirur Supa Sangvi road SH 118, Km 69/00 to 80/00 (Part Loni Bhapkar To Peshawe Wasti ) Tal. Baramati, Dist. Pune | शिरुर सुपा सांगवी रस्ता रामा 118 किमी 69/00 ते 80/00 (लोणी भापकर ते पेशवे वस्ती ) रुंदीकरण व डांबरीकरण करणे. ता.बारामती जि.पुणे | 550 | 2020-02-26 | 490.71 | 2021-04-14 | 343.889 | -21.51 | 451.85 | 0 | 451.85 | 82.15 |  | 2021-09-23 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -118 | 69 | 80 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
811 | 2003/195/00770 | PUNE | 50540349 | STBT to Shirur Supa Sangvi road SH 118, Km 86/00 to 95/00 (Part ate To Kambleshwar ) Tal. Baramati, Dist. Pune | शिरुर सुपा सांगवी रस्ता रामा 118 किमी रा.मा-118 ; 86/00 ते 95/00 ( लाटे ते कांबळेश्व़र ) मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. ता.बारामती जि.पुणे | 450 | 2020-02-26 |  |  |  |  | 449.37 | 0 | 449.37 | 99.86 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -118 | 86 | 95 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
812 | 2003/195/00774 | PUNE | 50540349 | Improvement To Indapur Baramati Nira road SH 121Km 63/00 To 64/00 ( Part Pandarekhind) Tal. Baramati, Dist.Pune | इंदापुर बारामती निरा रस्ता रा.मा-121 किमी 63/00 ते 64/00, (पणदरे खिंड) ची सुधारणा करणे. ता.बारामती जि.पुणे | 270 | 2020-02-26 |  |  |  |  | 7.27 | 0 | 7.27 | 2.69 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -121 | 63 | 64 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
813 | 2003/196/00778 | PUNE | 50540349 | STBT to Shirur Supa Sangvi road SH 118, Km 60/00 to 68/500 (Part Loni Pati To Loni Bhapakar ) Tal. Baramati, Dist. Pune | शिरुर सुपा सांगवी रस्ता रा.मा-118 किमी 60/00 ते 68/500(लोणी पाटी ते लोणी भापकर) मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.बारामती जिल्हा पुणे. | 400 | 2020-02-26 | 353.45 | 2021-07-22 | 317.337 | 0 | 439.97 | 0 | 439.97 | 109.99 |  | 2021-10-08 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -118 | 60 | 68.5 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
814 | 2003/196/00779 | PUNE | 50540349 | Improvements to Amrapur Kada Pathardi Karjat Bhigwan to Baramati Road S.H. 54 Km 166/900 to 173/000 Tal. Baramati, Dist. Pune | अमरापुर पाथर्डी कडा मिरजगाव कर्जत राशिन भिगवण बारामती रस्ता रा.मा.54 किमी 166/900 ते 173/000 रस्त्याची सुधारणा करणे ता.बारामती, जि.पुणे | 1000 | 2020-02-26 |  |  |  |  | 37.92 | 0 | 37.92 | 3.79 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -54 | 166.9 | 173 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
815 | 2003/197/00781 | PUNE | 50540349 | Improvements to Daund Patas Wasunde Road SH 123 Km 12/300 to 25/000 Tal. Daund, Dist. Pune | दौंड पाटस वासुंदे रस्ता रामा 123 किमी 12/300 ते 25/000 ची सुधारणा करणे ता.दौंड, जि.पुणे | 1000 | 2020-02-26 | 894.95 | 2021-01-07 | 894.95 | 0 | 999.99 | 0 | 999.99 | 100 |  | 2021-03-22 | 284 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -123 | 12.3 | 25 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
816 | 2003/197/00783 | PUNE | 50540349 | Improvement of Road by rebuiding the bridge on Bhimashankar to Manchar SH. 112 km at Narodi Fata kms 52/300. Tal. Ambegaon Dist. Pune | भिमाशंकर ते मंचर रस्ता राज्यमार्ग क्र. 112 कि.मी. 52/300 मध्ये नारोडी फाट्याजवळील पूलाची पुर्नबांधणी करुन रस्त्याचा चढ सुधारणा करणे. ता.आंबेगाव, जि.पुणे | 300 | 2020-02-26 | 281.9392 | 2021-05-24 | 212.606 | -16.07 | 326.2 | 0 | 326.2 | 108.73 |  | 2021-12-02 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -112 | 52.3 | 52.8 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
817 | 2003/198/00785 | PUNE | 50540349 | Improvements and widening to Pashan Sus Bahuli Kudje Uttamnagar Warje Road, SH 115, Km 52/00 To 54/100, Tal. Haveli, Dist. Pune | पाषाण सुस बहुली कुडजे उत्तमनगर वारजे रस्ता, रा. मा. 115, कि. मी. 52/00 ते 54/100 मध्ये रुंदीकरण व सुधारणा करणे, ता. हवेली, जि. पुणे. | 250 | 2020-02-26 | 234.6541 | 2021-01-22 | 442.842 | -17.65 | 106.2 | 0 | 106.2 | 42.48 |  | 2021-03-17 | 365 | WIDENING SURFACING | SH -115 | 52 | 54.1 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
818 | 2103/0090/00249 | PUNE | 50540349 | Improvements to Yawat Malshirus Saswad Kapurhole Bhor Mandhardev Wai surur road, SH 119 from Km 117/100 to km 126/500 , Tal, Bhor and Wai, District Satara and Pune | यवत माळशिरस सासवड कापुरहोळ भोर मांढरदेव वाई सुरुर रस्ता रा.मा. 119 किमी 117/100 ते 126/500, ता. भोर आणि वाई, जि. सातारा आणि पुणे | 6497.87 | 2021-02-26 | 3816.5559 | 2021-06-08 | 4341.148 | 13.75 | 655.99 | 0 | 655.99 | 10.09 |  | 2023-03-09 | 730 | WIDENING SURFACING | SH -119 | 117.1 | 126.5 | BHOR | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
819 | 2103/055/00028 | PUNE | 50540349 | STBT & Windining To Indapur Baramati Nira road SH 121 Km 41/800 to 45/00(Part- Limtek To Jalochi Phata) Tal. Baramati, Dist.Pune | इंदापूर बारामती निरा रस्ता रा.मा-121 कि.मी. 41/800 ते 45/00 चौपदरीकरण करणे. (भाग - लिमटेक ते जळोची फाटा ) ता.बारामती जि.पुणे | 1440 | 2021-02-26 | 1415 | 2021-03-17 | 1405 | -0.71 | 1296.32 | 0 | 1296.32 | 90.02 |  | 2022-01-20 | 365 | WIDENING SURFACING | SH -121 | 41.8 | 45 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
820 | 2103/061/00066 | PUNE | 50540349 | STBT To Indapur Baramati Nira road SH 121 Km45/00 to 48/300( Part Jalochi Phata To Market Committee ) , Tal. Baramati, Dist.PunE | इंदापूर बारामती निरा रस्ता रा.मा-121 कि.मी. 45/00 ते 48/300 चौपदरीकरण करणे (भाग - जळोची फाटा ते मार्केट कमिटी) ता.बारामती जि.पुणे | 1485 | 2021-02-26 | 1410 | 2021-01-28 | 1398.916 | 7.27 | 1268.53 | 0 | 1268.53 | 85.42 |  | 2021-07-29 |  | WIDENING SURFACING | SH -121 | 45 | 48.3 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
821 | 2103/065/00094 | PUNE | 50540349 | Improvement To Indapur Baramati Nira road SH 121 Km 53/00 to 54/00 ( Part Sharadanagar ) , Tal. Baramati, Dist.Pune 5 | इंदापूर बारामती निरा रस्ता रा.मा-121 कि.मी. 53/00 ते 54/00 सुधारणा करणे. (भाग - शारदा नगर) ता.बारामती जि.पुणे | 400 | 2021-02-26 | 321.5412 | 2022-01-07 | 321.542 | 1.04 | 348.47 | 0 | 348.47 | 87.11 |  | 2022-04-05 | 277 | WIDENING SURFACING | SH -121 | 53 | 54 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
822 | 2103/072/00134 | PUNE | 50540349 | STBT To Indapur Baramati Nira road SH 121 Km 55/600 to 57/900 ( Part Malegaon ) , Tal. Baramati, Dist.Pune | इंदापूर बारामती निरा रस्ता रा.मा-121 कि.मी. 55/600 ते 57/900 चौपदरीकरण करणे (भाग - माळेगाव) ता.बारामती जि.पुणे | 1035 | 2021-02-26 | 1035 | 2021-10-27 | 975.753 | -5.72 | 1074.34 | 0 | 1074.34 | 103.8 |  | 2022-06-13 | 365 | WIDENING SURFACING | SH -121 | 55.6 | 57.9 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
823 | 2103/076/00163 | PUNE | 50540349 | Improvement To Shirur Supa Sangavi road SH 118 Km 57/00 to 60/00, 64/600 to 69/00 & 75/00 to 80/690 Tal. Baramati, Dist. Pune | शिरुर सुपा सांगवी रस्ता रा.मा-118 कि.मी. 57/00 ते 60/00, 64/600 ते 69/00 व 75/00 ते 80/690 ची सुधारणा करणे. ता.बारामती जि.पुणे | 1300 | 2021-02-26 | 1266 | 2021-05-27 | 1144.561 | 0 | 1209.03 | 0 | 1209.03 | 93 |  | 2022-05-27 | 476 | WIDENING SURFACING | SH -118 | 57 | 60 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
824 | 2103/082/00196 | PUNE | 50540349 | Improvemant To Nimbut Murum Hol Sangavi Songaon road SH 132 Km 72/200 To 76/600 Tal. Baramati, Dist. | निंबुत मुरुम होळ सांगवी सोनगांव रस्ता रा.मा. 132 कि.मी. 72/200 ते 76/600 ची सुधारणा करणे. ता.बारामती जि.पुणे | 110 | 2021-02-26 | 941 | 2021-01-28 | 941 | 0 | 30 | 0 | 30 | 27.27 |  | 2021-08-19 | 183 | WIDENING SURFACING | SH -132 | 72.2 | 76.6 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
825 | 2103/085/00220 | PUNE | 50540349 | Improvements to Amrapur Kada Pathardi Karjat Bhigawan to Baramati Road SH 54 km 174/00 to 180/00 Tal Indapur Dist Pune | अमरापूर कडा पाथडी राशीन भिगवण बारामती राज्य मार्ग -54 रस्ता कि.मी. 174/00 ते 180/00 ची सुधारणा करणे. ता. इंदापूर, जि. पुणे | 4732 | 2021-02-26 | 4397.4509 | 2022-03-31 | 4111.568 | 4.43 | 3910.22 | 0 | 3910.22 | 82.63 |  | 2022-07-07 | 551 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -54 | 174 | 180 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
826 | 2103/089/00241 | PUNE | 50540349 | Improvemant To Nimbut Murum Hol Sangavi Songaon road SH 132 Km 44/400 to 45/400 & 48/00 to 52/00 & 55/00 To 65/00 Tal. Baramati, Dist. Pune | निंबुत मुरुम होळ सांगवी सोनगांव रस्ता रा.मा. 132 कि.मी. 44/400 ते 45/400, कि.मी. 48/00 ते 52/00 व 55/00 ते 65/00 ची सुधारणा करणे. ता.बारामती जि.पुणे | 375 | 2021-02-26 | 36 | 2021-07-15 | 355 | -1.39 | 309.83 | 0 | 309.83 | 82.62 |  | 2022-01-17 | 183 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -132 | 44.4 | 45.4 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
827 | 2103/094/00270 | PUNE | 50540349 | Improvement To Indapur Baramati Nira road SH 121 Km.80/00 to 81/400 & Km.82/700 to 84/400 Tal. Baramati, Dist.Pune | इंदापूर बारामती निरा रस्ता रा.मा-121 कि.मी. 80/00 ते 81/400 व कि.मी. 82/700 ते 84/400 ची सुधारणा करणे. ता.बारामती जि.पुणे | 465 | 2021-02-26 | 455 | 2021-01-29 | 448.989 | 0.09 | 219.61 | 0 | 219.61 | 47.22 |  | 2021-08-26 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -121 | 80 | 81.4 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
828 | 2103/102/00315 | PUNE | 50540349 | Improvement to Uran Panwel Neral Bhorgiriwada Khed Pabal Shirur Road Km. 267/00 to 272/500 (Part Malthan to Aamadabad Phata) Tal. Shirur, Dist. Pune | उरण पनवेल नेरळ भोरगिरी वाडा खेड पाबळ मलठण शिरुर मार्ग रामा - 103 ता. शिरुर, जि. पुणे कि.मी. 267/00 ते 272/500 (भाग- मलठण ते आमदाबाद फाटा) रस्त्याची सुधारण करणे. | 500 | 2021-03-01 | 433.9325 | 2021-09-30 | 390.722 | 0.55 | 463.61 | 0 | 463.61 | 92.72 |  | 2022-04-29 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -103 | 267 | 272.5 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
829 | 2103/120/00423 | PUNE | 50540349 | Improvements to Pune Alandi Kendur Pabal Wafgaon Peth Road SH-129 Km.23/00 to 25/00 & 37/00 to 39/500 Tal.Khed,Dist.Pune.(Part-Alandi tio Charholi Thakarwadi & Chinchoshi to Gokulwadi) | पुणे आळंदी केंदूर पाबळ वाफगाव पेठ रस्ता रा.मा.129 कि.मी.23/00 ते 25/00 व कि.मी.37/00 ते 39/500 ची सुधारणा करणे. ता.खेड, जि.पुणे. (भाग-आळंदी ते चऱ्होली ठाकरवाडी व चिंचोशी ते गोकूळेवाडी) | 250 | 2021-03-01 | 250 | 2021-07-08 | 158.25 | -23.7 | 272.04 | 0 | 272.04 | 108.81 |  | 2021-11-15 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -129 | 23 | 39.5 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
830 | 2103/122/00436 | PUNE | 50540349 | Improvement to Uran Panvl Bhimashankar Wada Khed Shirur Road SH-103 Km.199/00 to 200/00 Tal.Khed,Dist.Pune. | उरण पनवेल भिमाशंकर वाडा खेड शिरूर रस्ता रा.मा.103 कि.मी.199/00 ते 200/00 ची सुधारणा करणे. ता.खेड, जि.पुणे (भाग-वाडा गावातील लांबी) | 200 | 2021-03-01 | 187.2026 | 2021-07-28 | 132.042 | -21.11 | 200 | 0 | 200 | 100 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -103 | 199 | 200 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
831 | 2103/126/00458 | PUNE | 50540349 | Improvements to Uran Panvel Bhimashankar Wada Khed Shirur Road SH 103 Km.122/300 to 124/00 Tal.Khed Dist.Pune | उरण पनवेल भिमाशंकर वाडा खेड शिरूर रस्ता रा.मा.103 कि.मी.122/300 ते 124/00 ची सुधारणा करणे. ता.खेड, जि.पुणे. (भाग-आंबोली ते औंढे) | 200 | 2021-03-01 | 182.5454 | 2021-08-11 | 132.566 | -19.02 | 187.29 | 0 | 187.29 | 93.64 |  | 2022-09-09 | 270 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -103 | 122.3 | 124 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
832 | 2103/128/00474 | PUNE | 50540349 | Construction of Bridge on Pune Alandi Kendur Pabal Wafgaon Peth Road SH 129 Km 59/500 Tal.Khed,Dist.Pune | पुणे आळंदी केंदूर पाबळ वाफगाव पेठ रस्ता रा.मा.129 कि.मी.59/500 येथे पुलाचे बांधकाम करणे. ता.खेड, जि.पुणे. | 185 | 2021-03-01 | 169.7629 | 2021-11-15 | 151.799 | -0.01 | 202.74 | 0 | 202.74 | 109.59 |  | 2022-02-21 | 180 | MINOR BRIDGE | SH -103 | 59500 | 30 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
833 | 2103/130/00484 | PUNE | 50540349 | Construction of Builtup Gutter and repairs of Footpath and Divider on Narayangaon Junnar Madh road SH 111 in Km 14/00 to 16/00 Tal. Junnar Dist. Pune (Part Junnar City) | नारायणगाव जुन्नर मढ रस्ता रामा-111 किमी 13/00 ते 16/00 मध्ये बंधीस्त गटर बांधणे व फुटपाथ, डिव्हायडरची दुरूस्ती करणे. ता.जुन्नर, जि.पुणे. (जुन्नर गावातील भाग) | 50 | 2021-02-24 | 50 | 2021-12-03 | 31.804 | -18.73 | 43.83 | 0 | 43.83 | 87.67 |  | 2022-02-17 | 180 | MISCELLANEOUS WORKS | SH -103 | 13 | 16 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
834 | 2103/133/00506 | PUNE | 50540349 | Improvement to Manchar Belhe road SH-112 Km 78/00 to 83/00 Tal. Junnar Dist. Pune (Part Ambegaon Taluka Boundary to Nimgaon Sawa) | मंचर बेल्हे रस्ता रामा-112 किमी 78/00 ते 83/00 ची सुधारणा करणे. ता.जुन्नर, जि.पुणे. (भाग- आंबेगाव तालुका हद्द ते निमगाव सावा) | 340 | 2021-03-01 | 319.582 | 2022-01-07 | 245.194 | -7.78 | 339.99 | 0 | 339.99 | 100 |  | 2022-06-28 | 360 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -112 | 78 | 83 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
835 | 2103/136/00520 | PUNE | 50540349 | Widening and improvements to Mahad Madheghat Velhe Nasrapur Cheladi Road, S H 106, Km 42/00 to 49/00, Tal- Velhe, Dist. Pune | महाड मढेघाट वेल्हे नसरापुर चेलाडी रस्ता रा.मा. 106 कि.मी.42/00 ते 49/00 रुंदीकरण व सुधारणा करणे ता. वेल्हे जि. पुणे | 500 | 2021-03-01 | 445.8404 | 2021-10-29 | 880.984 | 0 | 497.12 | 0 | 497.12 | 99.42 |  | 2022-03-21 | 540 | WIDENING SURFACING | SH -106 | 42 | 49 | VELHA | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
836 | 2103/136/00527 | PUNE | 50540349 | Widening and improvements to Mahad Madheghat Velhe Nasrapur Cheladi Road, S. H. 106, Km 0/00 to 1/500, Tal- Velhe, Dist. Pune. | महाड मढेघाट वेल्हे नसरापुर चेलाडी रस्ता, रा.मा. 106, कि.मी.0/00 ते 1/500 रुंदीकरण व सुधारणा करणे, ता. वेल्हे, जि. पुणे. | 100 | 2021-03-01 | 99.9614 | 2021-12-22 | 89.036 | 0 | 105.98 | 0 | 105.98 | 105.99 |  | 2022-03-09 | 300 | WIDENING SURFACING | SH -106 | 0 | 1.5 | VELHA | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
837 | 2103/138/00541 | PUNE | 50540349 | Widening and Improvements to Mahad Madheghat Velhe Nasrapur Cheladi Road,S. H. 106, Km 30/00 to 35/00, Tal- Velhe, Dist. Pune. | महाड मढेघाट वेल्हे नसरापुर चेलाडी रस्ता, रा.मा. 106, कि.मी.30/00 ते 35/00 रुंदीकरण व सुधारणा करणे, ता. वेल्हे, जि. पुणे | 300 | 2021-03-01 | 268.8244 | 2021-10-29 | 880.984 | 0 | 218.75 | 0 | 218.75 | 72.91 |  | 2022-03-21 | 540 | WIDENING SURFACING | SH -106 | 30 | 35 | VELHA | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
838 | 2103/140/00550 | PUNE | 50540349 | Widening and Improvements to Pashan Sus Lawale Mutha Kondwe Dhawade Uttamnagar Shivane Warje Road SH115 Km 43/000 to 49/000 Tal. Haweli,Dist-Pune | पाषण सुस लवळे मुठा कोंढवे धावडे उत्तमनगर शिवणे वारजे रस्ता रा.मा 115 किमी 43/000 ते 49/000 मध्ये रुंदीकरण व डांबरीकरण करणे ता. हवेली जि. पुणे | 400 | 2021-03-01 | 357.6381 | 2021-11-11 | 310.902 | -3.33 | 328.62 | 0 | 328.62 | 82.15 |  | 2022-03-09 | 365 | WIDENING SURFACING | SH -115 | 43 | 49 | HAVELI | BARAMATI | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
839 | 2103/141/00555 | PUNE | 50540349 | Improvements to road and construction of Safety Walls at kondhwa (khadi machine chowk )Bhiwari Hivare Sasawad Pariche Vir to Khandala N.H.4 Road, SH-131, KM 4/00 to 6/550, Tal-Haveli, Dist-Pune. (Part-Bopdev Ghat ) | कोंढवा (खडी मशीन चौक) भिवरी हिवरे सासवड परिचे विर ते खंडाळा रा.म.४ पर्यतचा रस्ता, रा.मा.क्र.१३१, कि.मी. ४/०० ते ६/५५० मध्ये सुधारणा करणे व संरक्षक भिंतींचे चे बांधकाम करणे, ता. हवेली, जि-पुणे. (भाग-बोपदेव घाट) | 75 | 2021-03-01 | 71.0941 | 2021-05-11 | 62.939 | -0.5 | 74.59 | 0 | 74.59 | 99.45 |  | 2021-06-15 | 90 | PROTECTION WORK | SH -115 | 4 | 6.55 | HAVELI | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
840 | 2103/143/00570 | PUNE | 50540349 | Improvements to Pune Katraj Shindewadi road SH 126, Km 12/00 to 20/200 , Tal. Haveli, Dist. Pune | पुणे कात्रज शिंदेवाडी रस्ता रा.म. 126, कि.मी. 12/00 ते 20/200 मध्ये सुधारणा करणे, ता. हवेली, जि. पुणे | 500 | 2021-03-01 | 444.7134 | 2022-11-08 | 393.7 | -1 | 549.87 | 0 | 549.87 | 109.97 |  | 2022-03-16 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -126 | 12 | 20.2 | HAVELI | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
841 | 2103/145/00582 | PUNE | 50540349 | Widening and Improvement to Pashan Sus Lawale Mutha Kondwe Dhawade Uttamnagar Shivane Warje Road SH115 Km 37/000 to 43/000 Tal. Haweli,Dist-Pune | पाषण सुस लवळे मुठा कोंढवे धावडे उत्तमनगर शिवणे वारजे रस्ता रा.मा 115 किमी 37/000 ते 43/000 मध्ये रुंदीकरण व डांबरीकरण करणे ता. हवेली जि. पुणे | 400 | 2021-03-01 | 359.8952 | 2021-11-09 | 294.391 | -9.09 | 249.21 | 0 | 249.21 | 62.3 |  | 2022-06-01 | 365 | WIDENING SURFACING | SH -115 | 37 | 43 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
842 | 2103/145/00586 | PUNE | 50540349 | Improvement of kalas loagaon wagoli Kesnand Rahu SH-68 Km17/200 To 18/200 Tal Haveli Dist Pune | कळस लोहगाव वाघोली केसनंद राहू रस्ता रामा ६८ कि.मी.17/200 ते 18/200 ची सुधारणा करणे. ता. हवेली जि. पुणे | 300 | 2021-03-01 | 269.6975 | 2021-11-18 | 240.903 | -0.2 | 131.29 | 0 | 131.29 | 43.76 |  | 2022-04-08 | 540 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -68 | 17.2 | 18.2 | HAVELI | SHIRUR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
843 | 2103/146/00593 | PUNE | 50540349 | Improvement of kalas loagaon wagoli Kesnand Rahu road, SH-68, Km 9/00 To 14/300,Tal. Haveli, Dist. Pune. | कळस लोहगाव वाघोली केसनंद राहू रस्ता रामा ६८, कि.मी.9/00 ते 14/300 ची सुधारणा करणे. ता. हवेली जि. पुणे | 450 | 2021-03-01 | 404.1841 | 2021-10-18 | 360.638 | -0.12 | 321.65 | 0 | 321.65 | 71.47 |  | 2022-03-09 | 547 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -68 | 9 | 14.3 | HAVELI | VADGAON SHERI | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
844 | 2107/208/00021 | PUNE | 50540349 | Land Aquaction For Ahmednagar Daund Baramati Phaltan Road SH-60 Km. 102/300 to 113/500 Tal. Baramati, Dist. Pune | अहमदनगर दौंड बारामती फलटण रस्त्यासाठी भूसंपादन करणे. रा.मा. 60 कि.मी. 102/300 ते 113/500 ता. बारामती, जि . पुणे | 9000 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 8971.18 | 0 | 8971.18 | 99.68 |  |  |  | BOT OR DBFOT | SH -60 | 102.3 | 113.5 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
845 | 2112/212/00023 | PUNE | 50540349 | Four Laning To Indapur Baramati Nira Road SH-121 Km 50/200 to 52/00 (Karbhari Chowk to Old Toll Naka) Tal. Baramati, Dist. Pune | इंदापूर बारामती निरा रस्ता रामा 121कि.मी. 50/200 ते 52/00 चे चौपदरीकरण करणे. (कारभारी चौक ते जूना टोल नाका) ता. बारामती, जि. पुणे | 900 | 2021-12-07 |  |  |  |  | 616.07 | 0 | 616.07 | 68.45 |  |  |  | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -121 | 50.2 | 52 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
846 | 2112/217/00045 | PUNE | 50540349 | Construction Of Service Road To Indapur Baramati Nira Road SH-121 Km 52/00 to 54/00 Tal. Baramati, Dist. Pune | इंदापूर बारामती निरा रस्ता रामा 121 कि.मी. 52/00 ते 54/00 सेवा रस्ता करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 1200 | 2021-12-07 |  |  |  |  | 488.33 | 0 | 488.33 | 40.69 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -121 | 52 | 54 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
847 | 2112/220/00063 | PUNE | 50540349 | Four Laning To Indapur Baramati Nira Road SH-121 Km54/00 to 56/100 & 57/550 to 58/00 Tal. Baramati, Dist. Pune | इंदापूर बारामती निरा रस्ता रामा 121 कि.मी. 54/00 ते 56/100 व 57/550 ते 58/00 चे चौपदरीकरण करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 1500 | 2021-12-08 | 1189.9975 | 2023-01-03 | 1249.378 | 4.99 | 1393.84 | 0 | 1393.84 | 92.92 |  | 2023-03-08 | 186 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -121 | 54 | 58 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
848 | 2112/223/00074 | PUNE | 50540349 | Improvement To Indapur Baramati Nira Road SH-121 Km 62/00 to 63/00 & 65/500 to 70/000 Tal. Baramati, Dist. Pune | इंदापूर बारामती निरा रस्ता रामा 121 कि.मी. 62/00 ते 63/00 व 65/500 ते 70/00 ची सुधारणा करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 450 | 2021-12-08 | 362.3205 | 2023-01-04 | 358.697 | -1 | 326.58 | 0 | 326.58 | 72.57 |  | 2023-04-28 | 277 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -121 | 62 | 70 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
849 | 2112/227/00092 | PUNE | 50540349 | STBT & Windining To Indapur Baramati Nira Road SH-121 Km 70/00 to 72/00, 80/00 to 80/900 & 89/300 to 89/800 Tal. Baramati, Dist. Pune | इंदापूर बारामती निरा रस्ता रामा 121 कि.मी. 70/00 ते 72/00, 80/00 ते 80/900 व 89/300 ते 89/800 मध्ये रुंदीकरण मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 700 | 2021-12-08 |  |  |  |  | 426.65 | 0 | 426.65 | 60.95 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -121 | 70 | 89.8 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
850 | 2112/229/00098 | PUNE | 50540349 | Improvement To Shirur Supa Sangavi Road SH-118 Km 56/00 to 57/00 Tal. Baramati, Dist. Pune | शिरुर सुपा सांगवी रस्ता रामा 118 कि.मी. 56/00 ते 57/00 ची सुधारणा करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 200 | 2021-12-08 | 197.65 | 2022-02-11 | 176.97 | -10.46 | 193.7 | 0 | 193.7 | 96.85 |  | 2022-07-20 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -118 | 56 | 57 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
851 | 2112/231/00110 | PUNE | 50540349 | Improvement To Amrapur Patradi Kada Mirajgaon Karjat Rashin Bhigvan Baramati Road SH-54 Km 173/000 to179/500 Tal. Baramati, Dist. Pune | अमरापूर पाथर्डी कडा राशीन भिगवण बारामती रस्ता रामा-54 कि.मी 173/00 ते 179/00 ची सुधारणा करणे. ता. बारामती. जि. पुणे | 650 | 2021-12-09 | 4397.45 | 2022-03-31 | 411.568 | -90.64 | 30.22 | 0 | 30.22 | 4.65 |  | 2022-07-08 | 549 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -54 | 173 | 179 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
852 | 2112/233/00118 | PUNE | 50540349 | STBT & Windining To Nimbut Murum Hol Sangavi Songaon Road SH-132 Km 44/400 to 48/00 & 56/800 to 60/00 Tal. Baramati, Dist. Pune | निंबुत मुरुम होळ सांगवी सोनगांव रस्ता रामा-132 कि.मी. 44/400 ते 48/00 व 56/800 ते 60/00 रुंदीकरण मजबुतीकरण करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 544 | 2021-12-09 |  |  |  |  | 177.06 | 0 | 177.06 | 32.54 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -132 | 44.4 | 60 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
853 | 2112/233/00121 | PUNE | 50540349 | Improvement To Nimbut Murum Hol Sangavi Songaon Road SH-132 Km 63/500 to 67/00 Tal. Baramati, Dist. Pune | निंबुत मुरुम होळ सांगवी सोनगांव रस्ता रामा-132 कि.मी. 63/500 ते 67/00 ची सुधारणा करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 150 | 2021-12-09 | 146.09 | 2022-05-20 | 146.09 | 0 | 93.03 | 0 | 93.03 | 62.02 |  | 2022-10-20 | 271 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -132 | 63.5 | 67 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
854 | 2112/235/00128 | PUNE | 50540349 | Improvement To Nimbut Murum Hol Sangavi Songaon Road SH-132 Km 67/500 to 75/200 & 76/600 to 77/500 Tal. Baramati, Dist. Pune | निंबुत मुरुम होळ सांगवी सोनगांव रस्ता रामा-132 कि.मी. 67/5800 ते 75/200 व 76/600 ते 77/500 ची सुधारणा करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 800 | 2021-12-09 | 637.6322 | 2023-02-03 | 689.407 | 8.12 | 570.86 | 0 | 570.86 | 71.35 |  | 2023-06-27 | 277 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -132 | 67.58 | 77.5 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
855 | 2112/236/00132 | PUNE | 50540349 | Improvement To Nimbut Murum Hol Sangavi Songaon Road SH-132 Km 84/00 to 88/00 Tal. Baramati, Dist. Pune | निंबुत मुरुम होळ सांगवी सोनगांव रस्ता रामा-132 कि.मी. 84/00 ते 88/00 ची सुधारणा करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 250 | 2021-12-09 | 242.6066 | 2022-04-21 | 242.606 | 0 | 223.29 | 0 | 223.29 | 89.31 |  | 2022-07-19 | 284 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -132 | 84 | 88 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
856 | 2112/240/00150 | PUNE | 50540349 | Improvement to URAN PANVEL NERAL BHORGIRIWADA KHED PABAL SHIRUR ROAD KM 249/00 TO 258/00 (Part Pabal to Kanhur Mesai) SH 103 Tal Shirur Dist.pune. | उरण पनवेल नेरळ भोरगिरीवाडा खेड पाबळ मलठण शिरूर मार्ग रामा.103 ता.शिरूर जि.पुणे किमी २४९/०० ते २५८/०० (भाग पाबळ कान्हूर मेसाई) रस्त्याची सुधारणा करणे. | 700 | 2021-12-09 | 620.3082 | 2022-03-17 | 555.445 | 0 | 668.65 | 0 | 668.65 | 95.52 |  |  | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -103 | 249 | 258 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
857 | 2112/241/00154 | PUNE | 50540349 | Geometric Improvement to Bhimashankar Manchar Belhe Road SH 112 (K.M 52/300 to 52/800 ) Taluka Ambegaon Dist. Pune (Part Hill near Bhairavnath Temple ) | भिमाशंकर ते मंचर रस्ता रामा 112 कि.मी.52/300 ते 52/800 मध्ये रस्त्याची भौमितीक सुधारणा करणे.ता.आंबेगांव जि.पुणे. (भाग भैरवनाथ मंदिर समोरील डोंगरमाथा) | 350 | 2021-12-09 | 328.0697 | 2022-03-19 | 292.343 | -0.23 | 332.42 | 0 | 332.42 | 94.97 |  | 2022-07-20 | 365 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -112 | 52.3 | 52.8 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
858 | 2112/244/00166 | PUNE | 50540349 | Improvements to Alandi- Markal-Tulapur- Lonikand road (S.H.116) Km. 31/00 to 38/800 Tal - Haveli Dist - Pune | आळंदी मरकळ तुळापूर लोणीकंद रस्ता (रा.मा. 116) कि.मी. 31/00 ते 38/800 मध्ये सुधारणा करणे ता. हवेली जि.पुणे (भाग इंद्रायणी पूल ते लोणीकंद ) | 1000 | 2021-12-09 | 908.8484 | 2022-02-23 | 792.419 | -2.7 | 489.69 | 0 | 489.69 | 48.96 |  | 2022-06-01 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -116 | 31 | 38.8 | HAVELI | SHIRUR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
859 | 2112/245/00169 | PUNE | 50540349 | Improvements to Pirangut Ghotawade Man Hinjewadi Marunji Kasarsai Road, SH 130, Km. 8/300 to 9/100, Tal. Mulshi, Dist. Pune. (Improvements to four lane due to Overlap length of Hinjewadi - Shivajinagar Metro Rail ) | पिरंगुट घोटावडे माण हिंजवडी मारुंजी कासारसाई रस्ता रा. मा. 130 कि. मी. 8/300 ते 9/100 मध्ये सुधारणा करणे, तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे. (हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रेो रेल ने बाधीत होणारी रस्त्याची लांबी चार पदरी रुंदीने विकसीत करणे. ) | 420 | 2021-12-09 | 355.3927 | 2022-05-09 | 257.962 | -18.99 | 289.59 | 0 | 289.59 | 68.95 |  | 2022-07-22 | 365 | WIDENING SURFACING | SH -130 | 8.3 | 9.1 | MULSHI | BARAMATI | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
860 | 2112/246/00176 | PUNE | 50540349 | Improvements to Pune Mumbai road SH 128 Km 0/900 to 1/900 & 2/500 to 4/700 Tal Maval Dist. Pune | पुणे मुंबई रस्ता रा.मा.128 कि.मी.0/900 ते 1/900 व कि.मी.2/500 ते 4/700 ची सुधारणा करणे.ता.मावळ,जि.पुणे | 300 | 2021-12-10 | 280.6895 | 2022-07-07 | 195.985 | -21.86 | 212.32 | 0 | 212.32 | 70.77 |  | 2022-07-19 | 360 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -128 | 0.9 | 4.7 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
861 | 2112/247/00179 | PUNE | 50540349 | Improvement to Kendur Pabal Road SH-129 KM 44/00 TO 50/00 Tal Shirur Dist Pune | केंदूर पाबळ रस्ता रामा 129 किमी 44/00 ते 50/00 ची रस्ता सुधारणा करणे. ता.शिरूर जि.पुणे. | 900 | 2021-12-10 | 799.636 | 2022-03-17 | 715.823 | 0 | 72.79 | 0 | 72.79 | 8.08 |  | 2023-10-23 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -129 | 44 | 50 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
862 | 2112/247/00181 | PUNE | 50540349 | Improments to Alandi- Markal-Tulapur- Lonikand road (S.H.116) Km. 21/400 to 31/00 Tal - Khed Dist - Pune | आळंदी मरकळ तुळापूर लोणीकंद थेऊर लोणीकाळभोर रस्ता (रा.मा. 116) कि.मी. 21/400 ते 31/00 मध्ये सुधारणा करणे ता. खेड जि.पुणे | 1000 | 2021-12-10 | 908.1864 | 2022-02-23 | 951.486 | -2.55 | 753.79 | 0 | 753.79 | 75.38 |  | 2022-06-01 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -116 | 21.4 | 31 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
863 | 2112/248/00185 | PUNE | 50540349 | Improvements to Kondhava Saswad Veer Road, SH 131, Km 8/600 to 21/00, Tal. Purandar, Dist. Pune | कोंढवा सासवड वीर रस्ता रामा 131 किमी 8/600 ते 21/00 रस्त्याची सुधारणा करणे.ता.पुरंदर जि.पुणे | 1200 | 2021-12-10 | 1083.2513 | 2022-02-11 | 959.292 | -1 | 210.54 | 0 | 210.54 | 17.54 |  | 2023-10-16 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -131 | 8.6 | 21 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
864 | 2203/034/00058 | PUNE | 50540349 | Improvement to Peth Kurwandi Ghodegaon Road, SH 129 KM 84/500 to 86/00 Tal.Ambegaon, Dist Pune. (Part- Kotamdara to Ghodegaon | पेठ कुरवंडी घोडेगाव रस्ता रा.मा.129 कि.मी. 84/500 ते 86/000 ची सुधारणा करणे.भाग-कोटमदरा ते घोडेगाव ता.आंबेगाव जि. पुणे | 75 | 2022-02-10 | 75 | 2022-05-25 | 57.051 | 0 | 80.3 | 0 | 80.3 | 107.07 |  | 2023-04-24 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -129 | 84.5 | 86 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
865 | 2203/045/00131 | PUNE | 50540349 | Preparation of Detailed Poject Report for Yawat Malashiras saswad Bhor wai road SH-119 Km 20/00 to 54/400 for inclusion in Assian Development Bank, Tal. Purandar, Dist. Pune. | यवत माळशिरस सासवड भोर वाई रस्ता, रामा 119, किमी 20/00 ते 54/400 रस्त्याचे आशियाई विकास बँक अंतर्गत समाविष्ठ करणेसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे,ता. पुरंदर, जि. पुणे. | 100 | 2022-02-10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -119 | 20 | 54.4 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
866 | 2203/046/00132 | PUNE | 50540349 | Improvements to Mahad Madheghat Velhe Nasrapur Cheladi Road SH-106 Km 05/00 to 07/00 , Tal. Velhe, Dist. Pune (Virwadi to Jambhali) | महाड मढेघाट वेल्हे नसरापूर चेलाडी रस्ता रा.मा. 106‍ किमी 05/00 ते 07/00 मध्ये सुधारणा करणे ता. वेल्हे जि. पुणे (विरवाडी ते जांभळी) | 100 | 2022-02-10 | 9.2348 | 2022-07-19 | 267.332 | 5.75 | 93.97 | 0 | 93.97 | 93.97 |  | 2023-03-09 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -106 | 5 | 7 | VELHA | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
867 | 2203/046/00133 | PUNE | 50540349 | Improvement to Old Pune Nashik National Highway KM 0/00 to 1/500 Tal.Ambegaon Dist Pune.Part-Peth Village | जुना पुणे नाशिक राष्ट्रीय महामार्ग, कि.मी 0/00 ते 1/500 ची सुधारणा करणे.भाग- पेठ गावांतर्गत रस्ता ता.आंबेगाव जि.पुणे | 100 | 2022-02-10 | 100 | 2022-05-25 | 63.787 | -16.03 | 61 | 0 | 61 | 61 |  | 2023-06-23 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -129 | 0 | 1.5 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
868 | 2203/061/00222 | PUNE | 50540349 | Improvement to Road Kalash Lohgaon Wagholi-Kesnand Road SH-68 km 24/600 to 25/900 Ta. Haveli Dist. Pune. | कळस लोहगांव वाघोली-केसनंद रस्ता रा.मा. 68 कि.मी. 24/600 ते25/900 रस्त्याची सुधारणा करणे ता. हवेली जि. पुणे. | 150 | 2022-02-11 | 128.1725 | 2022-06-24 | 114.5 | 0 | 32.95 | 0 | 32.95 | 21.97 |  | 2024-02-29 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -68 | 24.6 | 25.9 | HAVELI | SHIRUR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
869 | 2203/061/00223 | PUNE | 50540349 | Improvements to Pashan Sus Nande Mutha Bahuli Road, SH 115, Km 30/000 to 33/500 , Tal. Mulshi, Dist. Pune. | पाषाण सूस नांदे मुठा बहुली रस्ता, रा. मा. 115, कि. मी. 30/000 ते 33/500 ची सुधारणा करणे, तालुका मुळशी, जिल्हा-पुणे. | 150 | 2022-02-11 | 141.1641 | 2022-06-22 | 124.13 | -2 | 150 | 0 | 150 | 100 |  | 2023-02-24 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -115 | 30 | 33.5 | MULSHI | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
870 | 2203/074/00294 | PUNE | 50540349 | Improvements to Mahad Madheghat Velhe Nasrapur Cheladi Road SH-106 Km 00/300 to 01/800, Tal. Velhe, Dist. Pune | महाड मढेघाट वेल्हे नसरापूर चेलाडी रस्ता रा.मा. 106‍ किमी 00/300 ते 01/800 ची सुधारणा करणे ता. वेल्हे जि. पुणे | 200 | 2022-02-14 | 18.972 | 2022-06-14 | 267.332 | 5.75 | 52.91 | 0 | 52.91 | 26.45 |  | 2023-03-09 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -106 | 0.3 | 1.8 | VELHA | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
871 | 2203/074/00295 | PUNE | 50540349 | Improvement of Manchar Belhe Road SH 112 KM 61/500 to 62/00 , KM 76/350 to 78/00 Tal Ambegaon Dist Pune Part- Manchar S Corner to Muktadevi Mandir , Ganjvewadi fata to Junnar Taluka Boundry | मंचर-बेल्हे रस्ता रा.मा. 112 किमी. 61/500 ते 62/00 व 76/350 ते 78/00 ची सुधारणा करणे ता.आंबेगाव जि.पुणे भाग-मंचर एस कॉर्नर ते मुक्तादेवी मंदिर गांजवे वाडी फाटा ते जुन्नर तालुका हद्द | 200 | 2022-02-14 | 200 | 2022-05-31 | 160.491 | 0 | 194.43 | 0 | 194.43 | 97.21 |  | 2023-05-02 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -112 | 61.5 | 62 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
872 | 2203/075/00296 | PUNE | 50540349 | Imrovements to Uran Panvel Bhimashankar Wada Khed Shirur Road SH 103 km 226/500 to 228/00 Tal. Khed Dist. Pune Part Rajgurunagr City Concrete Road | उरण पनवेल भिमाशंकर वाडा खेड शिरूर रस्ता रा.मा.103 कि.मी 226/500 ते 228/00 ची सुधारणा करणे. ता.खेड जि.पुणे भाग -राजगुरूनगर शहरातील लांबी | 200 | 2022-02-14 | 200 | 2022-06-27 | 163.514 | 0 | 180.48 | 0 | 180.48 | 90.24 |  | 2023-07-18 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -103 | 226.5 | 228 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
873 | 2203/105/00450 | PUNE | 50540349 | Improvement to Ghat Section of Bhimashankar Manchar Belhe Road SH 112 KM 27/500 to 32/00 Tal.Ambegaon Dist Pune.Part- Pokhari Ghat | भिमाशंकर मंचर बेल्हे रस्ता रा.मा.112 कि.मी.27/500 ते 32/000 मधील घाट सुधारणा करणे भाग-पोखरी घाट ता आंबेगाव जि. पुणे | 300 | 2022-02-16 | 275.1782 | 2022-06-10 | 204.565 | -16.77 | 208.08 | 0 | 208.08 | 69.36 |  | 2023-02-13 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -112 | 27.5 | 32 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
874 | 2203/105/00451 | PUNE | 50540349 | Widening and Improvement to Manchar Belhe road SH-112 Km 81/350 to 81/750, 81/750 to 83/00 , 88/400 to 89/700 Tal.Junnar Dist. Pune | मंचर बेल्हे रस्ता रामा 112 किमी 81/350 ते 81/750, 81/750 ते 83/00 व 88/400 ते 89/700 मध्ये रुंदीकरणासह सुधारणा करणे ता.जुन्नर जि.पुणे | 300 | 2022-02-16 | 263.3021 | 2022-06-10 | 235.497 | 0 | 229.14 | 0 | 229.14 | 76.38 |  | 2023-11-03 | 270 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -112 | 81.35 | 81.75 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
875 | 2203/113/00490 | PUNE | 50540349 | Improvements to Uran Panvel Bhimashankar Wada Khed Shirur Road SH 103 km 215/00 to 221/00 Tal. Khed Dist. Pune Part - Mohokal to Pangari | उरण पनवेल भिमाशंकर वाडा खेड शिरूर रस्ता रा.मा.103 कि.मी 215/00 ते 221/00 ची सुधारणा करणे ता.खेड जि.पुणे भाग - मोहकल ते पांगरी | 350 | 2022-02-16 | 312.2887 | 2022-07-18 | 211.759 | -24.18 | 323.21 | 0 | 323.21 | 92.34 |  | 2023-07-25 | 300 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -103 | 215 | 221 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
876 | 2203/117/00519 | PUNE | 50540349 | Improvements to Mahad Madheghat Velhe Nasrapur Cheladi Road SH-106 Km 23/00 to 29/300 , Tal. Velhe, Dist. Pune (Lashirgaon to Velhe) | महाड मढेघाट वेल्हे नसरापूर चेलाडी रस्ता रा.मा. 106‍ किमी 23/00 ते 29/300 मध्ये सुधारणा करणे ता. वेल्हे जि. पुणे (लाशिरगाव ते वेल्हे) | 400 | 2022-02-16 | 358.68 | 2022-07-15 | 350.483 | 9.08 | 226.13 | 0 | 226.13 | 56.53 |  | 2023-03-16 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -106 | 23 | 29.3 | VELHA | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
877 | 2203/119/00520 | PUNE | 50540349 | Improvement to Road Kalash Lohgaon Wagholi-Kesnand Road SH-68 km 15/525 to 17/200 Ta. Haveli Dist. Pune. | कळस-लोहगाव-बाघोली-केसनंद रस्ता रा.मा. 68 कि.मी. 15/525 ते 17/200 रस्त्याची सुधारणा करणे ता. हवेली जि. पुणे. | 400 | 2022-02-16 | 351.3947 | 2023-04-17 | 284.963 | -6.55 | 95.92 | 0 | 95.92 | 23.98 |  | 2024-02-20 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -68 | 15.525 | 17.2 | HAVELI | SHIRUR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
878 | 2203/119/00521 | PUNE | 50540349 | Improvements to Road Kalash Lohgaon Wagholi-Kesnand Road SH-68 km 10/440 to 11/740, Ta. Haveli, Dist. Pune. | कळस-लोहगाव-बाघोली-केसनंद रस्ता रा.मा. 68 कि.मी. 10/440 ते 11/740 रस्त्याची सुधारणा करणे, ता. हवेली, जि. पुणे. | 400 | 2022-02-16 |  |  |  |  | 8.5 | 0 | 8.5 | 2.12 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -68 | 10.44 | 11.74 | HAVELI | VADGAON SHERI | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
879 | 2203/133/00588 | PUNE | 50540349 | Improvements to Mahad Madheghat Velhe Nasrapur Cheladi Road SH-106 Km 49/00 to 65/00 Tal. Velhe, Dist. Pune (Madheghat Missing Link) | महाड मढेघाट वेल्हे नसरापुर रस्ता, रामा 106, किमी 49/00 ते 65/00 रस्त्याची सुधारणा करणे, ता.वेल्हे, जि. पुणे. | 500 | 2022-02-17 | 4.4755 | 2023-06-12 | 314.247 | -17.15 | 18.64 | 0 | 18.64 | 3.73 |  | 2024-03-12 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -106 | 49 | 65 | VELHA | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
880 | 2203/134/00589 | PUNE | 50540349 | Improvements to Sarola Veer Nhavi road SH-132 Km 0/00 to 2/000, 4/500 to 5/500 , 6/500 to 8/000 , 10/800 to 11/200 Tal Bhor Dist. Pune | सारोळा वीर न्हावी रस्ता रामा 132 किमी 00/00 ते 2/000, 4/500 to 5/500 , 6/500 to 8/000 आणि 10/800 to 11/200 मध्ये सुधारणा करणे. ता. भोर, जि. पुणे | 500 | 2022-02-17 | 446.5792 | 2022-06-30 | 430.935 | 7.88 | 537.2 | 0 | 537.2 | 107.44 |  | 2022-12-07 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -132 | 0 | 2 | BHOR | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
881 | 2203/134/00590 | PUNE | 50540349 | Geometrical , Road Improvement to Bhimashankar Manchar Belhe Road SH 112 KM 40/00 to 44/00 Tal.Ambegaon, Dist Pune.Part-Shinoli to Shindewadi | भिमाशंकर मंचर बेल्हे रस्ता रा.मा.112 कि.मी.40/000 ते 44/000 मध्ये भौमितीक सुधारणेसह रस्त्याची सुधारणा करणे.भाग-शिनोली ते शिंदेवाडी ता.आंबेगाव जि. पुणे | 500 | 2022-02-17 | 490 | 2022-06-07 | 437.204 | 4.5 | 550 | 0 | 550 | 110 |  | 2023-01-10 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -112 | 40 | 44 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
882 | 2203/134/00592 | PUNE | 50540349 | Improvement TO Shirur Supa Sangavi Road S.H.118 Km.82/00 To 88/00 & 94/00 To 95/00 Tal. Baramati, Dist.Pune | शिरुर सुपा सांगवी रस्ता किमी 82/00 ते 88/00 व 94/00 ते 95/00 ची सुधारणा करणे ता. बारामती जि. पुणे | 500 | 2022-02-17 |  |  |  |  | 452.74 | 0 | 452.74 | 90.54 |  |  |  | ONLY BITUMINOUS SURFACING | SH -118 | 82 | 88 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
883 | 2203/139/00617 | PUNE | 50540349 | Narsingpur RoadSH-120 Km 50/000 to Km 156/000 Taluka Indapur, District-Pune. ( Construction of built up gutters & widening upto gutters in Village portions of Jamb, Nimsakhar, Nirwangi,etc. of Indapur Taluka ) | जेजुरी मोरगाव बारामती कळंब बावडा नरसिंहपुर रस्ता रा मा 120 किमी. 63/00 ते 156/00 ता. इंदापूर जि. पुणे ची सुधारणा करणे इंदापुर तालुक्यातील मौजे जांब, निमसाखर, निरवांगी इ. गाव ह्दीतील लांबीत बांधीव गटार बांधकाम करणे व गटारापर्यत रुंदीकरण करणे. | 600 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 570.32 | 0 | 570.32 | 95.05 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -120 | 63 | 156 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
884 | 2203/146/00648 | PUNE | 50540349 | Improvements & Widening to Pune Alandi Kendur Pabal Wafgaon Peth road SH 129 Km 22/00 to 30/500 Tal.Khed Dist.Pune | पुणे आळंदी केंदूर पाबळ वाफगाव पेठ रस्ता रामा 129 किमी 22/00 ते 30/500 मध्ये रुंदीकरण व सुधारणा करणे ता.खेड जि.पुणे | 800 | 2022-02-18 | 745.6594 | 2022-06-18 | 599.973 | -9.99 | 156.4 | 0 | 156.4 | 19.55 |  | 2023-09-13 | 365 | WIDENING SURFACING | SH -129 | 22 | 30.5 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
885 | 2203/152/00675 | PUNE | 50540349 | Improvements to Kondhva saswad Veer Road, SH 131, km 28/00 to 43/500 , Km 48/00 to 52/00, Tal. Purandar, Dist. Pune. | कोंढवा सासवड वीर रस्ता, रामा 131 किमी 28/00 ते 43/500 व किमी 48/00 ते 52/00 ची सुधारणा करणे, ता.पुरंदर, जि. पुणे. | 1000 | 2022-02-18 | 905.8612 | 2022-07-21 | 888.375 | 9.65 | 1092.56 | 0 | 1092.56 | 109.25 |  | 2023-04-03 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -131 | 28 | 43.5 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
886 | 2203/153/00682 | PUNE | 50540349 | Improvement to Pune Khadakwasla donge khanapur ranjne road SH-133.Km 17/00 to 18/100,28/00 to 31/500,38/600 to 40/800 and Khadakwasla bypass km 0/600 to 1/06 Tal Haveli and Velha Dist Pune | पुणे खडकवासला डोणजे खानापुर राणजे रस्ता रामा-133 कि.मी.17/00 ते 18/100,28/00 ते 31/500,38/600 ते 40/800 व खडकवासला बायपास कि.मी.0/600 ते 1/06 ता.हवेली व वेल्हा,जि.पुणे | 1200 | 2022-02-18 | 1143.5 | 2022-04-22 | 873.924 | -9.99 | 647.69 | 0 | 647.69 | 53.97 |  | 2022-07-20 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -133 | 17 | 18.1 | HAVELI | BHOSARI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
887 | 2203/154/00684 | PUNE | 50540349 | Improvement To Daund Kurkumbh Baramati Road S.H.10 Km105/500 to 107/850,108/100 To114/450,112/075 To 114/750& 115/185 To 116/500Tal. Baramati, Dist.Pune | दौंड कुरकुंभ बारामती फलटण रस्ता रा.मा-60 कि.मी.105/500 ते 107/850,108/100 ते 114/450,112/075 ते 114/750 व 115/185 ते 116/500 डांबरीकरण करणे ता.बारामती जि..पुणे. | 1300 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.01 |  |  |  | ONLY BITUMINOUS SURFACING | SH -60 | 105.5 | 116.5 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
888 | 2207/0030/00097 | PUNE | 50540349 | Improvements to Katraj Kondhwa Undri Pisoli Mantarwadi Road Passsing Through Haveli taluka SH 116, Km 70/00 to 80/00, Tal. Haveli, Dist Pune (Widening and black topping of side shoulders at ch. 75/00 to 75/200 and 78/400 to 79/300 , shifting of electric cables ( Ch. 71/00 to 79/400) and land acquisition for 2 houses in Pisoli goanthan | पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील कात्रज कोंढवा उंड्री पिसोळी मंतरवाडी रस्ता, रा.म. 116, किमी 70/00 ते 80/00 ची सुधारणा करणे, (सा. क्र. 75/00 ते 75/200 व 78/400 ते 79/300) या लांबीतील बाजुपटटयाचे रुंदीकरण करणे सा. क्र. 71/00 ते 79/400 या लांबीतील विद्युत वाहिनी स्थलांतरीत करणे व पिसोळी गावठाण हद्दीतील 2 घरांचे भूसंपादन करणे | 1500 | 2022-07-21 |  |  |  |  | 89.58 | 0 | 89.58 | 5.97 |  |  |  | LAND ACQUITION | SH -60 | 70 | 80 | HAVELI | SHIRUR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
889 | 2208/021/00057 | PUNE | 50540349 | Improvements to NH-4 Sarole Nahvi Nimbut Murum Hol Sangvi Khandaj Songoan Katewadi Bhavaninagar Sakhar karkhana Sansar Kazad Akole to joining NH-65 road SH-132 km 115/700 to 120/00 Tal.Indapur Dist.Pune | रा.म.4 सारोळे न्हावी निंबुत मुरुम होळ सांगवी खांडज सोनगाव काटेवाडी भवानीनगर साखर कारखाना सणसर काझड अकोले ते रा.मा. 65(रा.मा.132) कि.मी. 115/700 ते 120/00 ची सुधारणा करणे, ता. इंदापूर जि. पुण | 600 | 2022-07-20 | 530.06 | 2022-10-20 | 530.06 | 0 | 349.53 | 0 | 349.53 | 58.25 |  | 2023-02-13 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -132 | 115.7 | 120 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
890 | 2212/0354/00130 | PUNE | 50540349 | Improvements to Pashansus Nande Mutha Bahuli Kudje Khadakwasala Road S.H.115 Km -37/00 to 40/00 Tal.Haveli Dist. Pune | पाषाण सूस लवळे नांदे मुठा बहुली कुडजे वारजे रस्ता रा.मा.115 किमी 37/00 ते 40/00 मध्ये सुधारणा करणे.ता.हवेली जि. पुणे | 500 | 2022-11-25 | 438.3417 | 2022-11-25 | 332.333 | -10.77 | 97.46 | 0 | 97.46 | 19.49 |  | 2023-07-25 | 543 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -115 | 37 | 40 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
891 | 2212/0358/00145 | PUNE | 50540349 | Improvements to Pashansus Nande Mutha Bahuli Kudje Khadakwasala Road S.H.115 Km -43/00 to 46/400 Tal.Haveli Dist. Pune | पाषाण सूस लवळे नांदे मुठा बहुली कुडजे वारजे रस्ता रा.मा.115 किमी 43/00 ते 46/400 मध्ये सुधारणा करणे.ता.हवेली जि. पुणे | 500 | 2022-11-25 | 429.3311 | 2022-11-25 | 325.691 | -10.77 | 27.28 | 0 | 27.28 | 5.45 |  | 2023-07-24 | 543 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -115 | 43 | 46.4 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
892 | 2212/330/00029 | PUNE | 50540349 | Improvement to Pimpali Jalochi Road (Ring Road Baramati) SH-122 Km. 0/00 to 3/00( Part Pimpali Chaowk to Jalochi ) , Tal. Baramati, Dist.Pune | पिंपळी जळोची रस्ता (बाहयवळण रस्ता बारामती) रा.मा. 122 कि.मी. 0/00 ते 3/00 चे डांबरीकरण व मजबुतीकरण करणे ( पिंपळी चौक ते जळोची) ता.बारामती जि.पुणे | 300 | 2022-11-22 |  |  |  |  | 291.78 | 0 | 291.78 | 97.26 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -122 | 0 | 3 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
893 | 2212/338/00064 | PUNE | 50540349 | Construction of Nimbut Murum Hol Sangavi Songaon Road SH-132 Km 40/00 to 41/00 Tal. Baramati, Dist. Pune | निंबुत मुरुम होळ सांगवी सोनगाव रस्ता रामा-132 कि.मी. 40/00 ते 41/00 भराव मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. ता.बारामती जि.पुणे | 250 | 2022-11-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -132 | 40 | 41 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
894 | 2212/348/00104 | PUNE | 50540349 | Improvement to Nimbut Murum Hol Sangavi Songaon Road SH 132 Km 61/500 to 63/500 Tal. Baramati, Dist. Pune | निंबुत मुरुम होळ सांगवी सोनगाव रस्ता रामा-132 कि.मी. 61/500 ते 63/500 ची सुधारणा करणे. ता.बारामती जि.पुणे | 450 | 2022-11-24 |  |  |  |  | 139.79 | 0 | 139.79 | 31.06 |  |  |  | ONLY BITUMINOUS SURFACING | SH -132 | 61.5 | 63.5 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
895 | 2303/0077/00010 | PUNE | 50540349 | Improvements to Kalas Lohgaon Wagoli Kesnand Wadebolhai Rahu Road SH 68 Km 29/600 To 35/00 Tal Haveli Dist Pune | कळस लोहगाव वाघोली केसनंद राहू रस्ता रामा ६८ कि.मी 29/600 ते 35/00 ची सुधारणा करणे. ता. हवेली जि. पुणे | 200 | 2023-02-13 | 199.9975 | 2023-04-27 | 156.709 | -4.21 | 81.97 | 0 | 81.97 | 40.98 |  | 2023-10-19 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -68 | 29.6 | 35 | HAVELI | SHIRUR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
896 | 2303/0087/00052 | PUNE | 50540349 | Improvements to Kalas Lohgaon Wagoli Kesnand Wadebolhai Rahu Road SH 68 Km18/200 To 19/00 Tal Haveli Dist Pune | कळस लोहगाव वाघोली केसनंद राहू रस्ता रामा ६८ कि.मी 18/200 ते 19/00 ची सुधारणा करणे. ता. हवेली जि. पुणे | 200 | 2023-02-13 | 191.4331 | 2023-04-27 | 158.09 | -2.79 | 51.49 | 0 | 51.49 | 25.74 |  | 2023-10-27 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -68 | 18.2 | 19 | HAVELI | SHIRUR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
897 | 2303/0114/00154 | PUNE | 50540349 | Improvement To Pimpli Jalochi Road Ring Road Baramati SH 122 KM 3/00 To 5/00 and Construction of Minor Bridge at km 3/200 Tal Baramati DistPune | पिंपळी जळोची रस्ता बाह्य वळण रस्ता बारामती रस्ता किमी 3/00 ते 5 /00 ची सुधारणा करणे व कि.मी. 3/200 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे ता.बारामती जि.पुणे | 600 | 2023-02-13 |  |  |  |  | 170.51 | 0 | 170.51 | 28.41 |  |  |  | WIDENING SURFACING | SH -122 | 3 | 5 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
898 | 2303/0120/00177 | PUNE | 50540349 | Improvement to Shriur Supa Sangavi Road S.H.118 KM 82/00 to 84/00. Tal. Baramati Dist.Pune | शिरुर सुपा सांगवी रस्ता रामा 118 किमी 82/00 ते 84/00 ची सुधारणा करणे. ता.बारामती जि.पुणे | 250 | 2023-02-13 | 191.6062 | 2023-07-13 | 188.753 | -1.49 | 45.49 | 0 | 45.49 | 18.19 |  | 2023-10-23 | 187 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -118 | 82 | 84 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
899 | 2303/0140/00254 | PUNE | 50540349 | Construction of Retaining wall and Beautification of Kondhawa Saswad Veer Road SH 131 at Ch 48/00 near Purnganga Nalla SH 132 ( Shri Kshetra Veer ) Tal Purandhar Dist Pune | कोंढवा सासवड वीर -रस्ता रामा १३१ सा. क्र.48/00 मध्ये पुर्णगंगा ओढया जवळ संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे व परिसर सुशोभीकरण करणे ( श्री क्षेत्र वीर ) ता. पुरंदर जि.पुणे | 250 | 2023-02-13 |  |  |  |  | 209.11 | 0 | 209.11 | 83.64 |  |  |  | PROTECTION WORK | SH -118 | 48 | 48.2 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
900 | 2303/0152/00302 | PUNE | 50540349 | Improvements to Mahad Madheghat Velhe Nasrapur Cheladi Road SH-106 Km 37/500 to 39/00 (Bhatti Khind ), Km 41/00 to 42/500 (Pasali Ghat) , Km 44/00 to 46/00 (Kelad Khind) ,Tq. Velhe, Dist .Pune | महाड मढेघाट केळद वेल्हे नसरापूर चेलाडी रस्ता रामा १०६ किमी ३७/५०० ते ३९/०० (भट्टी खिंड) , किमी ४१/०० ते ४२/५०० (पासली घाट) व किमी 4४/०० ते ४६/०० (केळद खिंड ) ची सुधारणा करणे, ता. वेल्हे, जि. पुणे | 500 | 2023-02-13 | 4.1397 | 2023-07-04 | 293.987 | -16.2 | 28.5 | 0 | 28.5 | 5.7 |  | 2024-03-12 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -106 | 37.5 | 39 | VELHA | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
901 | 2303/133/00228 | PUNE | 50540349 | Improvements to Uran Panvel Bhimashankar Wada Khed Shirur road SH-103 Km 228/00 to 232/300, Tal.Khed, Dist-Pune. (Part NH.60 Rajgurunagar to Holewadi) | उरण पनवेल भिमाशंकर वाडा खेड शिरूर रस्ता रा.मा.103 किमी 228/00 ते 232/300 ची सुधारणा करणे, ता.खेड, जि.पुणे (भाग - रा.मा.60 राजगुरूनगर ते होलेवाडी) | 500 | 2023-02-13 | 426.6806 | 2023-06-14 | 343.436 | -1.04 | 495.84 | 0 | 495.84 | 99.16 |  | 2023-11-08 | 365 | WIDENING SURFACING | SH -103 | 228 | 232.3 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
902 | 2307/0478/00010 | PUNE | 50540349 | Improvement , Widening to Uran Panwel Neral Wadakhed Pabal Shirur SH103 KM 272/500 to 275/500 , 279/500 to 283/100 Tal-Shirur, Dist - Pune (Section - Yewlematha to Annapur , Ramling to Motinala ) | उरण पनवेल नेरळ वाडा खेड पाबळ शिरुर रामा-103 कि.मी. 272/500 ते 275/500 व 279/500 ते 283/100 चे मजबुतीकरण, रुंदीकरण व डांबरीकरण करणे. ता. शिरुर, जि. पुणे (भाग येवले माथा ते आण्णापूर व रामलिंग ते मोतीनाला) | 150 | 2023-06-21 |  |  |  |  | 77.95 | 0 | 77.95 | 51.97 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -103 | 272.5 | 279.5 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
903 | 2307/0488/00066 | PUNE | 50540349 | Four Laning to Ring Road In Baramati City S.H. 122 KM 7/600 to 14/500. (Part Medad Ayurvedic Medical Colledge to Rajmata Ahilyadevi Holkar Government Medical Colledge) And Construction of Major Bridge on Karha River Tal.Baramati, Dist.Pune | बारामती शहराबाहेरील वर्तुळकार रस्ता रामा-122 कि.मी. 7/600 ते 14/500 मध्ये चौपदरीकरण करणे. (भाग मेडद आयुर्वेदिक वैद्यकीय महाविद्यालय ते राजमाता अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय बारामती ) व कऱ्हानदीवर मोठया पुलाचे बांधकाम करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 7000 | 2023-06-23 |  |  |  |  | 11.05 | 0 | 11.05 | 0.15 |  |  |  | WIDENING SURFACING | SH -122 | 7.6 | 14.5 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
904 | 2307/0492/00088 | PUNE | 50540349 | Imptovemets to Uran Panvel Bhimashankar Wada khed Shirur Road SH 103 KM 225/00 TO 227/700 TAL KHED DIST PUNE Part satkarstal to Rajgurunagar city | उरण पनवेल भिमाशंकर वाडा खेड शिरुर रस्ता रा मा 103कि मी 225/00 ते 227/400 ची सुधारणा करणे ता खेड जि पुणे भाग सातकर स्थळ ते राजगुरुनगर शहर | 350 | 2023-06-22 | 297.9291 | 2023-08-31 | 238.967 | -3.99 | 310.62 | 0 | 310.62 | 88.75 |  |  | 365 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -103 | 225 | 227.7 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
905 | 2307/0498/00124 | PUNE | 50540349 | Imptovemets to Uran Panvel Bhimashankar Wada khed Shirur Road SH 103 KM 236/300 TO 241/800 TAL KHED DIST PUNE Part retavadi ghat to gogavalevasti | उरण पनवेल भिमाशंकर वाडा खेड शिरुर रस्ता रा.मा. 103कि मी 236/300 ते 241/800 ची सुधारणा करणे ता. खेड जि. पुणे (भाग रेटवडी घाट ते गोगावले वस्ती ) | 600 | 2023-06-23 | 600 | 2023-08-31 | 407.073 | -3.99 | 279.8 | 0 | 279.8 | 46.63 |  | 2024-01-08 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -103 | 236.3 | 241.8 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
906 | 2307/0502/00147 | PUNE | 50540349 | Imptovemets to Uran Panvel Bhimashankar Wada khed Shirur Road SH 103 KM 117/800 TO 120/300 TAL KHED DIST PUNE Part aade to virham | उरण पनवेल भिमाशंकर वाडा खेड शिरुर रस्ता रा मा 103 कि मी 117/800 ते 120/300 ची रुंदीकरण व मजबुतीकरणे करणे ता खेड जि पुणे भाग आढे ते विहाम | 250 | 2023-06-22 | 216.5278 | 2023-09-07 | 178.846 | -1 | 156.54 | 0 | 156.54 | 62.61 |  | 2024-01-15 | 180 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -103 | 117.8 | 120.3 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
907 | 2307/0507/00176 | PUNE | 50540349 | Imptovemets to Uran Panvel Bhimashankar Wada khed Shirur Road SH 103 KM 135/00 TO 143/00 TAL KHED DIST PUNE Part Damngaon to Boroshi | उरण पनवेल भिमाशंकर वाडा खेड शिरुर रस्ता रा मा 103कि मी 135/00 ते 143/00 ची रुंदीकरणव मजबुतीकरणे करणे ता खेड जि पुणे भाग धामणगाव ते मोरेाशी | 500 | 2023-06-23 | 500 | 2023-09-15 | 306.162 | -9.79 | 57.68 | 0 | 57.68 | 11.53 |  |  |  | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -103 | 135 | 143 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
908 | 2307/0510/00197 | PUNE | 50540349 | Imptovemets to Uran Panvel Bhimashankar Wada khed Shirur Road SH 103 KM 176/00 TO 186/00 TAL KHED DIST PUNE (Part bhorgir to shirgaon ) | उरण पनवेल भिमाशंकर वाडा खेड शिरुर रस्ता रा.मा. 103कि मी 176/00 ते 186/00 ची रुंदीकरण व मजबुती करणे ता. खेड जि. पुणे (भाग भोरगीरी ते शिरसगाव ) | 600 | 2023-06-23 | 509.3536 | 2023-09-15 | 392.408 | -7.99 | 116.42 | 0 | 116.42 | 19.4 |  |  | 365 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -103 | 176 | 186 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
909 | 2307/0514/00219 | PUNE | 50540349 | Improvments to and Concrate road at Narayangaon Junnar Madha Road sh 111 km 0/00 to 1/00 and gutter and paving block tal Junnar Dist pune | नारायणगाव जुन्नर मढ रस्ता रामा 111 कि.मी. 0/00 ते 1/00 ची कॉक्रीटीकरण व बंधिस्थ गटर तसेच पेव्हींग ब्लॉक बसविणे ता. जुन्नर‍ जि. पुणे | 600 | 2023-06-23 | 5066.2835 | 2023-11-02 | 429.053 | 0 | 70 | 0 | 70 | 11.66 |  | 2024-01-31 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -111 | 0 | 1 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
910 | 2307/0517/00236 | PUNE | 50540349 | Improvements to Sarola Veer Mandaki Jeur Road SH 132 Km 21/00 to 27/700 Tal-Purandar Dist-Pune | सारोळा वीर मांडकी जेऊर रस्ता रा.मा.132 कि.मी. 21/00 ते 27/700 मध्ये सुधारणा करणे. ता.पुरंदर जि.पुणे. | 600 | 2023-06-23 | 509.6487 | 2023-10-04 | 431.905 | 0 | 202.5 | 0 | 202.5 | 33.75 |  | 2024-02-20 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -132 | 21 | 27.7 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
911 | 2307/0519/00248 | PUNE | 50540349 | Improvements to Pashan Sus Lavale Mutha Bahuli road. SH 115 km 20/00 to 30/000 Tal Mulshi Dist Pune. | पाषाण सूस लवळे मुठा बहुली रस्ता रा. मा. 115 कि. मी. 20/00 ते 30/000 मध्ये सुधारणा करणे. तालुका मुळशी. जिल्हा-पुणे. (भाग मुठा ते भरेकरवाडी) | 500 | 2023-06-23 | 432.9851 | 2023-08-31 | 303.007 | -16.5 | 468.31 | 0 | 468.31 | 93.66 |  | 2024-03-01 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -115 | 20 | 30 | MULSHI | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
912 | 2307/0521/00263 | PUNE | 50540349 | land acquisition for Appoaches of Major Bridge on Ranjangaon Malthan Pargaon Narayagaon road SH 128 at Pargaon 32/500 across ghod River tal Abegaon Dist Pune | पुणे जिल्हयातील आंबेगाव तालुक्यातील रांजणगाव मलठण पारगाव येथे कि मी 32/500 मध्ये घोड नदीवर मोठया पुलाचे पोहोचमार्गासाठी भुसंपादन करणे | 150 | 2023-06-21 | 150 | 2023-06-21 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-24 | 365 | MAJOR BRIDGE | SH -115 | 32.5 | 60 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
913 | 2312/0014/00058 | PUNE | 50540349 | Improvement of Mumbai Pune Road SH 126 km 1/300 to 1/900 Tal Maval Dist Pune Remaining length in Vadgaon | मुंबई पुणे रस्ता रामा 126 किमी 1/300 ते 1/900 ची सुधारणा करणे ता मावळ जि पुणे वडगावमधील उर्वरित लांबी | 500 | 2023-11-23 | 468.9698 | 2024-01-10 | 372.514 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.06 |  | 2024-08-26 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -126 | 1.3 | 1.9 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
914 | 2312/0018/00083 | PUNE | 50540349 | Improvement to Katraj Shindewadi road SH-126 km18/00 to 20/200 Tal. Haveli Dist Pune. | कात्रज शिंदेवाडी रस्ता रा.मा.-126 किमी 18/00 ते 20/200 मध्ये सुधारणा करणे ता. हवेली जि. पुणे. | 250 | 2023-11-23 | 196.1335 | 2024-01-08 | 137.901 | -15.51 | 30 | 0 | 30 | 12 |  | 2024-10-03 | 12 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -126 | 18 | 20.2 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
915 | 2312/0027/00128 | PUNE | 50540349 | Improvement to Yawat Malshiras Saswad Kapurhol Bhor Wai Surur Road (SH-119) Km 55/500 to 55/800 , Km 72/000 to 72/790 Tal. Haveli Dist. Pune | यवत माळशिरस सासवड कापूरहोळ भोर रस्ता (रा.मा. 119) कि.मी. 55/500 ते 55/800 व 72/000 ते 72/790 मध्ये सुधारणा करणे ता.हवेली जि. पुणे | 450 | 2023-11-24 | 401.873 | 2024-01-03 | 342.479 | 0.56 | 370 | 0 | 370 | 82.22 |  | 2024-02-23 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -119 | 55.5 | 55.8 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
916 | 2312/0033/00161 | PUNE | 50540349 | Improvement of Indapur baramati Nira road S.H.121 KM 74/000 To 80/000 Part Vadgaon Nimbalkar to Soratewadi Tal Baramati Dist Pune | इंदापूर बारामती निरा रस्ता रामा-121 कि.मी. 74/00 ते 80/00 मध्ये सुधारणा करणे.भाग वडगाव निंबाळकर ते सोरटेवाडी ता. बारामती जि पुणे | 1500 | 2023-11-24 |  |  |  |  | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 |  |  |  | ONLY BITUMINOUS SURFACING | SH -121 | 74 | 80 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
917 | 2312/0037/00188 | PUNE | 50540349 | Improvement to Indapur Baramati Nira SH- 121 km 48/00 to 50/200 (part Baramati Market Yard to Karbhari Circle) Tal. Baramati, Dist.Pune | इंदापूर बारामती निरा रस्ता रामा-121 कि.मी. 48/00 ते 50/200 मध्ये सुधारणा करणे.भाग बारामती मार्केट यार्डे ते कारभारी सर्कल ता. बारामती, जि. पुणे | 500 | 2023-11-24 |  |  |  |  | 0.97 | 0 | 0.97 | 0.19 |  |  |  | ONLY BITUMINOUS SURFACING | SH -121 | 48 | 50.2 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
918 | 2312/0045/00230 | PUNE | 50540349 | Construction of Retaining Wall to Kondhva Saswad Veer Road SH 131 Km 48/150 on Purnganga Odha (Shri. Kshetra Veer) Tal-Purandar Dist-Pune | कोंढवा सासवड वीर रस्ता रामा 131 साखळी क्रमांक 48/150 पुर्णगंगा ओढ्यालगत संरक्षक भिंत बांधणे व परिसर सुशोभिकरण करणे. (श्री क्षेत्र वीर) ता.पुरंदर जि.पुणे. | 300 | 2023-11-24 | 246.5341 | 2024-01-08 | 207.113 | -0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-15 | 365 | PROTECTION WORK | SH -121 | 48.15 | 48.3 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
919 | 2407/0122/00462 | PUNE | 50540349 | Widening and Improvement to Pune Alandi Kendur Pabal Peth road SH 129 Km 27/500 to 30/500 Tal Khed Dist Pune Part Vadgaon Ghenand to NSH 548D | पुणे आळंदी केंदूर पाबळ पेठ रस्ता रामा 129 सा क्र 27/500 ते 30/500 चे रुंदीकरण व मजबुतीकरण करणे ता खेड जिवपुणे भाग वडगाव घेणंद ते राष्ट्रीय महामार्ग क्र 548 डी | 500 | 2024-06-19 | 461.8691 | 2024-08-02 | 330.546 | -12.97 | 138.96 | 0 | 138.96 | 27.79 |  | 2024-09-09 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -129 | 27.5 | 30.5 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
920 | 2407/0213/00474 | PUNE | 50540349 | Improvement and Built Up Gutter to NH 4 Lonavala to Ghusalkhamb Peth -Ambavane Road SH 110 Km 0/00 to 1/500 and 6/500 to 15/00 Tal Maval Dist Pune (INS Shivaji to Ghusalkhamb | रा.म.मा ४ लोणावळा पासुन घुसळखांब पेठ आंबवणे रस्ता रा मा 110 सा क्र 0/00 ते 1/500 आणि 6/500 ते 15/00 ची सुधारणा व गटरचे बांधकाम करणे ता मावळ जि पुणे INS शिवाजी ते घुसळखांब | 650 | 2024-06-19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -110 | 0 | 15 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | -
921 | 2407/0451/00034 | PUNE | 50540349 | Land Acquision for Four Lanning and Widening of Shirdi Ahemednagar Baramati Phalatan Road SH-60 (Undawadi K.P. to Deshmukh Chouk, Baramati) under Medad Village Juiridiction Ch.102/200 to 113/450 Tal.Baramati Dist.Pune | शिर्डी अहमदनगर बारामती फलटण रस्ता राज्य मार्ग 60 (उंडवडी क प ते देशमुख चौक बारामती) मेडद गाव हद्दी मध्ये कि.मी. 102/200 ते 113/450 मध्ये चार पदरीकरण व रुंदीकरण करीता भूसंपादन करणे ता.बारामती जि.पुणे | 2000 | 2024-06-20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ONLY WIDENING | SH -60 | 102.2 | 113.45 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
922 | 2407/0456/00068 | PUNE | 50540349 | Four Lane to Indapur Baramati Nira Road SH-121 Km.57/500 to 70/500 Part- Malegaon To Khorale Bk. Tal.Baramati Dist. Pune | इंदापुर बारामती निरा रस्ता रा.मा.121 कि.मी. 57/500 ते 70/500 मध्ये चौपदरीकरण करणे भाग माळेगाव ते कोऱ्हाळे बु. ता.बारामती जि.पुणे | 8000 | 2024-06-20 |  |  |  |  | 0.97 | 0 | 0.97 | 0.01 |  |  |  | WIDENING SURFACING | SH -121 | 57.5 | 70.5 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
923 | 2407/0458/00089 | PUNE | 50540349 | Improvement to Bhimashankar Manchar Belhe Road SH 112 KM 48/200 to 49/900 Tal Ambegaon Dist Pune Part Rest House to Junnar Phata | भिमाशंकर घोडेगाव मंचर बेल्हे रस्ता रामा 112 कि मी 48/200 ते 49/900 स्त्याची सुधारणा करणे ता आंबेगाव जि पुणे भाग विश्रामगृह ते जुन्नर फाटा | 500 | 2024-06-19 |  |  |  |  | 1.82 | 0 | 1.82 | 0.36 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -112 | 48.2 | 49.9 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
924 | 2407/0464/00142 | PUNE | 50540349 | Improvement to Uran Panvel Bhimashankar Wada Khed Pabal Shirur road SH 103 Km 117/500 to 118/500 , 122/00 to 122/500 Tal Khed Dist Pune Part Aade to Virham , Amboli Village length | उरण पनवेल भिमाशंकर वाडा खेड पाबळ शिरुर रस्ता रामा 103 सा क्र 117/500 ते 118/500 व 122/00 ते 122/500 ची सुधारणा करणे ता खेड जि पुणे भाग आडे ते विऱ्हाम व आंबोली गावातील लांबी | 250 | 2024-06-18 | 226.6123 | 2024-07-29 | 163.322 | -9.99 | 9.21 | 0 | 9.21 | 3.68 |  | 2025-02-24 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -103 | 117.5 | 122.5 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
925 | 2407/0469/00175 | PUNE | 50540349 | Improvement to Uran Panvel Bhimashankar Wada Khed Pabal Shirur road SH 103 Km 126/00 to 131/00 Tal Khed Dist Pune Part Aundhe to Kude Bk | उरण पनवेल भिमाशंकर वाडा खेड पाबळ शिरुर रस्ता रामा 103 सा क्र 126/00 ते 131/00 ची सुधारणा करणे ता खेड जि पुणे भाग औंढे ते कुडे बु | 500 | 2024-06-19 |  |  |  |  | 11.59 | 0 | 11.59 | 2.32 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -103 | 126 | 131 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
926 | 2407/0470/00186 | PUNE | 50540349 | Improvement to Uran Panvel Bhimashankar Wada Khed Pabal Shirur road SH 103 Km 140/00 to 144/500 Tal Khed Dist Pune Part Dhamangaon to Moroshi Phata | उरण पनवेल भिमाशंकर वाडा खेड पाबळ शिरुर रस्ता रामा 103 सा क्र 140/00 ते 144/500 ची सुधारणा करणे ता खेड जि पुणे भाग धामणगाव वरचे ते मोरोशी फाटा | 250 | 2024-06-18 | 250 |  | 158.197 | -12.23 | 9.82 | 0 | 9.82 | 3.93 |  | 2024-10-15 | 365 | WIDENING SURFACING | SH -103 | 140 | 144.5 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
927 | 2407/0476/00227 | PUNE | 50540349 | Improvement to Talegaon Chakan Toad SH 55 Km 0/00 to 1/800 Tal Maval Dist Pune | तळेगाव चाकण रस्ता रामा ५५ सा क्र 0/00 ते 1/800 ची सुधारणा करणे ता मावळ जि पुणे | 250 | 2024-06-18 | 215.7724 | 2024-08-08 | 181.791 | 0 | 9.74 | 0 | 9.74 | 3.89 |  | 2024-10-14 | 365 | WIDENING SURFACING | SH -55 | 0 | 1.8 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
928 | 2407/0479/00253 | PUNE | 50540349 | Reconstruction of minor bridge on Pashan Sus Lavale Mutha Bahuli Warje road. SH 115 km 37/300 Tal Haveli Dist Pune. | पाषाण सूस लवळे मुठा बहुली रस्ता रा. मा. 115 कि. मी. 37/300 मध्ये पुलाची पुर्नबांधणी करणे. तालुका हवेली. जिल्हा-पुणे. | 260 | 2024-06-18 | 248.0028 | 2024-08-13 | 205.181 | -1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-01-17 | 365 | MINOR BRIDGE | SH -55 | 37.3 | 24 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
929 | 2407/0480/00260 | PUNE | 50540349 | Reconstruction of minor bridge on Pashan Sus Lavale Mutha Bahuli Warje road. SH 115 km 37/600 Tal Haveli Dist Pune. | पाषाण सूस लवळे मुठा बहुली रस्ता रा. मा. 115 कि. मी. 37/600 मध्ये पुलाची पुर्नबांधणी करणे. तालुका हवेली. जिल्हा-पुणे. | 250 | 2024-06-18 | 238.4979 | 2024-08-23 | 268.732 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-01-17 | 365 | MINOR BRIDGE | SH -55 | 37.6 | 18 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
930 | 2407/0481/00267 | PUNE | 50540349 | Reconstruction of minor bridge on Pashan Sus Lavale Mutha Bahuli Warje road. SH 115 km 37/720 Tal Haveli Dist Pune. | पाषाण सूस लवळे मुठा बहुली रस्ता रा. मा. 115 कि. मी. 37/720 मध्ये पुलाची पुर्नबांधणी करणे. तालुका हवेली. जिल्हा-पुणे. | 120 | 2024-06-14 | 99.9875 | 2024-08-12 | 82.353 | -2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-01-24 | 180 | MINOR BRIDGE | SH -55 | 37.72 | 8 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
931 | 2407/0482/00278 | PUNE | 50540349 | Improvement of Pune Khadakwasala_ Donaje_ Khanapur_ Ranaje_ Pabe to SH 106 Connecting road S.H.-133 KM 21/170 to 21/430, 27/600 to 27/700 , 38/400 to 41/100, Tal.-Haveli, Dist.-Pune | पुणे खडकवासला डोणजे खानापुर राणजे रस्ता रामा-133 सा.क्र. 21/170 ते 21/430, 27/600 ते 27/700 व 38/400 ते 41/100 मध्ये रस्ता सुधारणा करणे, ता.हवेली जि.-पुणे. | 400 | 2024-06-19 | 362.0329 | 2024-08-09 | 269.208 | -11.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -133 | 21.17 | 24.43 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
932 | 2407/0484/00287 | PUNE | 50540349 | Land Acquision , Improvement to SH-123 to Gopalwadi to SH-60 Lingali Khorodi to SH-68 road SH-134 Km.2/700 to 12/00and 15/00 to 18/00 Tal.Daund Dist. Pune Part-Boravakenagar to Lingali to Khorodi Daund to Nagar Road | रा.मा.123 गोपाळवाडी रा.मा.60 लिंगाडी खोरोडी ते रा.मा. 68 दौंड बाह्यवळण रस्ता कि.मी. 2/700 ते 12/00 & 15/00 ते 18/00 रस्त्याचे भुसंपादन व सुधारणा करणे ता.दौंड जि.पुणे भाग-बोरावकेनगर ते लिंगाडी ते खोरोडी व दौंड ते नगर रोड | 7500 | 2024-06-20 |  |  |  |  | 32.32 | 0 | 32.32 | 0.43 |  |  |  | ONLY BITUMINOUS SURFACING | SH -68 | 2.7 | 12 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
933 | 2512/0365/00001 | PUNE | 50540349 | Widening, repairs of Talegaon-Chakan-Shikrapur Road NH-548 D (SH-55) in Km.0/00 to 54/000 Dist.Pune | तळेगांव-चाकण-शिक्रापुर रा.म.म. 548-डी (रा.मा.-55) किमी 0/00 ते किमी 54/00 मधील लांबीतील रस्त्याची दुरुस्ती व रुंदीकरण करणेबाबत जि.पुणे | 5975 | 2025-10-17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -55 | 0 | 54 | MAWAL | MAVAL | EE PWD (PROJECT) PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
934 | 1603/347/00090 | PUNE | 50540752 | Improvement To Chambli Kodit Narayanpur Bahiratwadi Road MDR 62 KM 2/400 to 3/00 and 4/200 to 7/300 Tal Purandar( Part Kodit To Narayanpur ) | चांबळी कोडीत नारायणपूर बहिरटवाडी रस्त्याची सुधारणा करणे प्रजिमा-६२ किमी.२.४०० ते ३.०० व ४.२०० ते ७.०० ता.पुरंदर जि.पुणे.भाग कोडीत ते नारायणपूर. | 300.21 | 2016-01-18 | 286.0233 | 2016-06-28 | 271.985 | -3.9 | 271.72 | 0 | 271.72 | 90.51 | WORK IS IN PROGRESS | 2017-01-05 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -62 | 2.4 | 7.3 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
935 | 1803/541/00031 | PUNE | 50540752 | Construction of Minor Bridge at Pashan Sus Nande Mutha bahuli kudaje khadakwasla road SH 115 at km 54/800 Tal. Haveli , Dist. Pune | पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील पाषाण सुस नांदे मुठा बहूली कुडजे खडकवासला रामा 115 रस्त्यावर कि.मी. 54/800 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे. | 192 | 2018-01-12 | 182.2122 | 2018-09-07 | 145.366 | -11 | 191.95 | 0 | 191.95 | 99.97 |  | 2019-07-09 | 365 | MINOR BRIDGE | MDR -62 | 54.8 | 30 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
936 | 1803/555/00096 | PUNE | 50540752 | Improvement to Undawadi Jalgaon Supe Sayambachiwadi Loni Bhapkar Murti road MDR 154 Km 23/00 to 29/00 & 37/500 to 39/00 & Sayambachiwadi Jalkewadi Dhakale Pandare Manapa wasti MDR 128 Km 13/250 Minior Bridge Tal. Baramati, Dist.Pune | पुणे जिल्हयातील बारामती तालुक्यातील उंडवडी जळगाव सुपे सायंबाचीवाडी लोणी भापकर मुर्टी रस्ता प्रजिमा - 154 कि.मी 23/00 ते 29/00 व 37/500 ते 39/00 मध्ये सुधारणा करणे. सायंबाचीवाडी जळकेवाउी ढाकाळे पंदरे मानाप्पा वस्ती प्रजिमा - 128 कि. मी 13/250 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे जि. पुणे | 307.4 | 2018-01-16 | 272.48 | 2018-07-31 | 284.948 | 15.99 | 284.76 | 0 | 284.76 | 92.63 |  | 2019-03-01 | 275 | WIDENING SURFACING | MDR -154 | 23 | 39 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
937 | 1811/012/00073 | PUNE | 50540752 | Construction of Minor bridge on Pashan Sus Nande Mutha Bahuli Kudje Khadakawasala Waraje road SH 115 km 55/400 , Tal Haveli, Dist Pune | पानशेत सुस नांदे मुठा बहुली कुडजे खडकवासला वारजे रस्ता रा.मा. 115 वर कि.मी. 55/400 मध्ये लहान पूलाचे बांधकाम करणे, ता. हवेली, जि. पुणे | 197.47 | 2018-11-05 | 188.8237 | 2019-01-15 | 134.22 | -14.99 | 196.41 | 0 | 196.41 | 99.46 |  | 2019-05-28 | 365 | MINOR BRIDGE | MDR -154 | 55.4 | 24 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
938 | 1811/023/00142 | PUNE | 50540752 | Construction of Minor Bridge on Bramhanghat Tekawadi Pisarve Mawdi Supe Romanwadi road MDR 57 at km 38/400, Tal. Purandar, Dist Pune | ब्राम्हणघाट टेकावडी - पिसर्वे - मावडी - सुपे - रोमनवाडी रस्ता प्र.जि.मा 57 कि.मी. 38/400 वर लहान पुलाचे बंधकाम करणे, ता. पुरंदर जि. पुणे | 84.87 | 2018-11-06 | 84.7859 | 2019-02-02 | 75.738 | 1.18 | 84.53 | 0 | 84.53 | 99.6 |  | 2019-06-14 | 180 | MINOR BRIDGE | MDR -154 | 84.87 | 21 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
939 | 2012/595/00115 | PUNE | 50540752 | Improvement to NH9 to Hadpasar Manjari khurd Avhawadi -Wagholi Road MDR 56 km 5/500 to 12/00 (Actual length 10/400 to 12/00) Tal - Haveli, Dist - Pune | रा. मा. 9 ते हडपसर मांजरी खु. आव्हावाडी ते वाघोली रस्ता प्रजिमा-56, कि.मी. 5/500 ते 12/00 (मुळ लांबी कि. मी. 10/400 ते 12/00) ची सुधारणा करणे ता. हवेली जि.पुणे | 274.31 | 2020-03-24 | 248.897 | 2021-02-02 | 222.702 | -0.01 | 274.31 | 0 | 274.31 | 100 |  | 2021-04-30 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -56 | 5.5 | 12 | HAVELI | SHIRUR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
940 | 2012/596/00116 | PUNE | 50540752 | Improvements to Manjari (Kh)-Bhapkarmala Shewalewadi-Fursungi-Wadki to SH-120 Urali Devachi-Wadachi Wadi Hadpsar road, MDR-136, from km 10/500 to 13/500 (Part -Vadaki to Urali Devachi), Tal-Haveli, Dist-Pune | मांजरी खु. भापकरमळा शेवाळवाडी फुरसुंगी वडकी ते रा.मा.120 उरुळीदेवाची वडाचीवाडी हडपसर रस्ता, प्रजिमा-136 किमी 10/500 ते 13/500 ( भाग- वडकी उरळी देवाची) मध्ये सुधारणा करणे. ता. हवेली, जि-पुणे. | 175.46 | 2020-03-20 | 155.1985 | 2021-01-22 | 113.46 | -18.4 | 128.92 | 0 | 128.92 | 73.47 |  | 2021-05-10 | 364 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -136 | 10.5 | 13.5 | HAVELI | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
941 | 2012/596/00119 | PUNE | 50540752 | Construction of Minor Bridge on Donje-Sinhagad-Kondhanpur-Khed Shivapur road MDR 36 at Km 1/00 , Tal Haveli, Dist. Pune | डोणजे-सिंहगड-कोंढनपूर -खेड शिवापूर रस्ता प्र.जि.मा ३६ च्या कि.मी १/०० मध्ये छोट्या पुलाचे बांधकाम करणे, ता. हवेली जि.पुणे | 193.58 | 2020-03-23 | 180.0886 | 2021-01-21 | 124.941 | -22.5 | 212.93 | 0 | 212.93 | 110 |  | 2021-04-30 | 180 | MINOR BRIDGE | MDR -136 | 1 | 24 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
942 | 2012/597/00120 | PUNE | 50540752 | CONSTRUCTION OF MAJOR BRIDGE ON RALEGAON SHINDE TO APTALE ROAD ACROSS MINA RIVER VR 52 KM 0/250 TAL JUNNAR | पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील राळेगण शिंदे ते आपटाळे रस्ता ग्रामा ५२ कि मी ०/२५० मध्ये मीना नदीवर मोठया पुलाचे बांधकाम करणे ता जुन्नर जि पुणे | 304.99 | 2020-03-24 | 294.108 | 2020-03-24 | 222.264 | -10.4 | 277.96 | 0 | 277.96 | 91.13 |  | 2021-03-12 | 545 | MAJOR BRIDGE | MDR -136 | 0.25 | 60 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
943 | 2012/597/00123 | PUNE | 50540752 | Construction of Major Bridge on Shikrapur Ganegaon Khalsa Malthan Takali Haji wadner Jambut to MDR- 9Raod, MDR-51 @ KM. 26/500 near village Nimgaon Dude across Ghod River Tal. Shirur Dist. Pune.( N-25) | पुणे जिल्ह्यातील शिरुर तालुक्यातील शिक्रापूर गणेगा्व खालसा मलठण टाकळी हाजी वडणेर जांभुत ते प्रजिमा 9 ला मिळणारा रस्ता प्रजिमा 51 कि मी 26/500 मोठ्या पुलाचे बांधकाम करणे | 549.44 | 2020-03-26 | 445.55 | 2021-06-17 | 445 | 0 | 530.15 | 0 | 530.15 | 96.49 |  | 2021-10-20 | 365 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -51 | 0 | 26.5 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
944 | 2103/580/00092 | PUNE | 50540752 | Improvements toMurti Waki Chopadaj Hol Road,MDR70,KM 4/0 to 11/00 (Stretch Murti to Chopadaj) Tal:- Baramati,Dist:- Pune. | मुर्टी वाकी चोपडज होळ रस्ता प्रजिमा 70 किमी 4/00 ते 1/00 ची सुधारणा करणे. ता. बारामती जि. पुणे (भाग- मुर्टी ते चोपडज) | 270 | 2021-02-22 | 246.25 | 2021-08-09 | 246.15 | -0.04 | 232.99 | 0 | 232.99 | 86.29 |  | 2022-02-11 | 183 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -70 | 4 | 10 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
945 | 2103/615/00238 | PUNE | 50540752 | Improvements To Sakurde Pingori Valhe MDR133 Km0/00 to 2/200 Tal:Purndar Dist:Pune | साकुर्डे पिंगोरी वाल्हे रस्ता प्रजिमा 133, कि.मी. 0/00 ते 2/200 मध्ये सुधारणा करणे, ता. पुरंदर जि. पुणे | 158.73 | 2021-02-24 | 150.2551 | 2021-08-30 | 148.073 | 10 | 158.73 | 0 | 158.73 | 100 |  | 2021-10-25 |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -133 | 0 | 2.2 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
946 | 2103/617/00249 | PUNE | 50540752 | Construction of minor Bridge on Lohgaon to Vadgaon shinde Road O.D.R.138 @ KM 4/800 Tal. Haveli, Dist. Pune | लोहगाव ते वडगाव शिंदे रस्त्यावर इजिमा 138, कि.मी . 4/800 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे, ता. हवेली, जि. पुणे | 137.99 | 2021-02-24 | 132.8931 | 2021-05-17 | 92.372 | -22.59 | 151.78 | 0 | 151.78 | 110 |  | 2021-10-06 | 365 | MINOR BRIDGE | MDR -133 | 4.8 | 14 | HAVELI | VADGAON SHERI | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
947 | 2103/621/00263 | PUNE | 50540752 | Construction of Minor Bridge at Shirur Nimone Nirvi Kuroli Vadgaon Rasai Mandavgaon Patas Road MDR 53 @ km 31/900 Tal. Shirur Dist. Pune | शिरुर निमोणे निर्वी कुरुळी वडगाव रासाई मांडवगण फराटा रस्ता प्रजिमा 53 किमी. 31/900 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता. शिरुर, जि. पुणे | 149.9 | 2021-02-24 | 188.49 | 2021-10-20 | 186.94 | 4.47 | 145.22 | 0 | 145.22 | 96.87 |  | 2022-01-20 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -53 | 31.9 | 32.3 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
948 | 2103/623/00272 | PUNE | 50540752 | Construction of minor bridge on Indapur Baramati Nira Road,SH-121,at KM 81/300 Karanje on Nira left canal ,Tal:- Baramati, Pune:- Pune. | इंदापूर बारामती निरा रस्ता रामा 121 किमी 81/300 करंजे पुल येथे निरा डाव्या कॅनोलवर पुल बांधकाम करणे. ता. बारामती जि. पुणे | 234.7 | 2021-02-24 | 234.7 | 2022-01-20 | 208.368 | 0.1 | 231.39 | 0 | 231.39 | 98.59 |  | 2022-07-08 | 365 | WIDENING SURFACING | SH -121 | 81.3 | 81.6 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
949 | 2103/626/00284 | PUNE | 50540752 | Construction of minor bridge on Indapur Baramati Nira Road,SH-121,at KM 85/800 & 87/400 Nimbut Pharandenagar on Kevadyacha Nala ,Tal:- Baramati, Pune:- Pune. | इंदापूर बारामती निरा रस्ता रामा 121 किमी 85/800, 87/400 मधील निंबुत फरांडेनगर येथील केव्हडयाचा ओढा येथे पुल बांधकाम करणे. ता. बारामती जि. पुणे | 270 | 2021-02-24 | 248.32 | 2022-01-03 | 217.216 | -2.75 | 296.95 | 0 | 296.95 | 109.98 |  | 2022-03-16 | 365 | WIDENING SURFACING | SH -121 | 85.8 | 87.4 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
950 | 2103/627/00292 | PUNE | 50540752 | Construction of Minor Bridage on Shirur Supa Sangvi Road SH 118 at Km 72/100 Near Mudhale Village, Tal - Baramati. Dist. Pune | शिरुर सुपा सांगवी रस्ता राम118 कि.मी. 72/00 मुढाळे गावाजवळ लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता. बारामती जि. पुणे | 199.1 | 2021-02-24 | 194.99 | 2021-08-09 | 194.95 | -0.02 | 198.99 | 0 | 198.99 | 99.95 |  | 2022-03-08 | 365 | WIDENING SURFACING | SH -118 | 72 | 72.5 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
951 | 2103/631/00306 | PUNE | 50540752 | Construction of minor bridge on MDR 67 Karanje Devalay Someshwar Karkhana Wanewadi Murum Road,MDR-68,at KM 9/700 near Vadewadi on Nira left canal ,Tal:- Baramati, Pune:- Pune. | प्रजिमा 67 पासून करंजे देवालय सोमश्वेर काराखाना वानेवाडी मुरुम रस्ता रामा 132 ते मुरुम ( जिल्हा सातारा) ला मिळणारा जोडमार्ग प्रजिमा 68 किमी. 9/700 निरा डाव्या कालव्यावर वानेवाडी गावाजवळ लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता. बारामती जि. पुणे | 219.7 | 2021-02-24 | 219.7 | 2022-01-04 | 195.786 | 0.03 | 205.86 | 0 | 205.86 | 93.7 |  | 2022-05-30 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -68 | 9.7 | 9.8 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
952 | 2103/633/00314 | PUNE | 50540752 | Construction of Minor bridge on Katewadi Kanheri Sawal Katfal Sirsufal Road MDR 131 Km 2/500 on Nira Left canal Tal. Baramati Dist. Pune | काटेवाडी कन्हेरी सावळ कटफळ शिर्सुफळ रस्ता प्रजिमा 131 कि.मी. 2/500 कॅनोलवर नवीन पुलाचे बांधकाम करण. ता. बारामती जि. पुणे | 262 | 2021-02-24 | 240 | 2022-01-05 | 223.644 | -6.81 | 261.99 | 0 | 261.99 | 100 |  | 2022-05-19 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -131 | 2.5 | 2.65 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
953 | 2103/635/00321 | PUNE | 50540752 | Construction of minor bridge on Vitthalwadi to SH 121 Road, VR-129,on canal, near Macdonald gate,Tal. Baramati, Dist. Pune. | विठ्ठलवाडी ते राम 121 रस्ता ग्रामा 129 येथे कॅनोल वर मॅक्डोनोल्ड गेट समोर लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता. बारामती जि. पुणे | 214.02 | 2021-02-24 | 191.9869 | 2022-01-05 | 191.986 | 0 | 230.85 | 0 | 230.85 | 107.86 |  | 2022-05-19 | 276 | WIDENING SURFACING | SH -121 | 0.055 | 0.6 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
954 | 2103/637/00328 | PUNE | 50540752 | Construction of Major bridge on Undavadi Supe Jalgaon K P Saibachiwadi Loni Bhapkar Balgudevasti to Murti Road,MDR-154,at KM 11/800 near Jalgaon K P on Karha river ,Tal:- Baramati, Pune:- Pune. | उंडवडी सुपे जळगाव सुपे जळगाव क. प. सायंबाचीवाडी लोणी भापकर बालगुडे वस्ती ते मुर्टी रस्ता प्रजिमा 154 किमी. 11/800 (जळगाव क. प . ते जळगाव सुपे येथील कऱ्हा नदीवर पुल बांधकाम करणे) | 1183.85 | 2021-02-24 | 1105.93 | 2021-03-09 | 1105 | -0.08 | 1160.43 | 0 | 1160.43 | 98.02 |  | 2022-01-18 | 365 | ONLY WIDENING | MDR -154 | 11.8 | 12.5 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
955 | 2103/638/00333 | PUNE | 50540752 | Construction of minor bridge on Murti Waki Chopadaj Hol Road,MDR-70,at KM 4/00 near Bhagatwadi & KM 15/000 near Karandemala ,Tal:- Baramati, Pune:- Pune. | मुर्टी वाकी चोपडज होळ रस्ता प्रजिमा 70 किमी 4/00 (भगतवाडी) व किमी 15/00 (कांरडेमळा) येथे लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता. बारामती जि. पुणे | 368 | 2021-02-24 | 358 | 2022-01-07 | 347 | -3.07 | 311.08 | 0 | 311.08 | 84.53 |  | 2022-03-10 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -70 | 4 | 15 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
956 | 2103/641/00345 | PUNE | 50540752 | Construction of Minor Bridge on on Saswad Rajuri Supe Deulgaon Parwadi Nimbodi Road MDR 61 Km 72/00 Near Shirsufal Gavthan Tal - Baramati Dist. Pune | सासवड राजूरी सुपा देऊळगाव रसाळ शिर्सुफळ पारवडी निबोंडी भिगवण राम 54 ला मिळणारा मार्ग शिर्सुफळ गावठाण रस्ता किमी. 72/00 येथे ओढयावर लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता. बारामती जि. पुणे प्रजिमा -61 | 207 | 2021-02-24 | 205.11 | 2021-03-09 | 2.05 | -99 | 227.7 | 0 | 227.7 | 110 |  | 2022-02-18 | 277 | WIDENING SURFACING | MDR -61 | 72 | 72.2 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
957 | 2103/641/00347 | PUNE | 50540752 | Construction of minor Bridge on Baramati Tandulwadi Katfal Parwadi Road MDR 155 at KM 17/400 Tal Baramati. Dist Pune. | बारामती तांदुळवाडी कटफळ पारवडी रस्ता प्रजिमा 155 किमी. 17/400 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता. बारामती जि. पुणे | 178 | 2021-02-24 | 178 | 2022-04-20 | 175.61 | 0 | 176.89 | 0 | 176.89 | 99.37 |  | 2022-05-25 | 284 | WIDENING SURFACING | MDR -155 | 17.4 | 17.6 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
958 | 2103/645/00360 | PUNE | 50540752 | Construction of Major Bridge on Baramati Morgaon to Ambi( BU) to Ambi(KHu)road ODR -188 at Km 8/200 on Karha River Brdige connecting Ambi (Bu) & Ambi (Khu) Tal.Baramati, Dist. Pune | बारामती मोरगाव रस्ता ते आंबी बु, ते आंबी खु. इजिमा 88 ‍ किमी. 8/200 कऱ्हा नदीवर मोठ्या पुलाचे बांधकाम करणे. ता. बारामती जि. पुणे | 895 | 2021-02-24 | 836.95 | 2021-06-08 | 836 | -0.11 | 984.5 | 0 | 984.5 | 110 |  |  |  | MAJOR BRIDGE | MDR -155 | 8.2 | 0.5 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
959 | 2103/646/00363 | PUNE | 50540752 | Construction of minor bridges on SH-121 Nimbut Khandobachiwadi Gadadharwadi Galunchephata road ODR189 near Khandobachiwadi on Nira left canal, Tal. Baramati, Dist. Pune | रामा 121 निबुंत खंडोबाचीवाडी गडदरवाडी गळुंचे फाटा मार्ग इजिमा 189 निरा डाव्या कालव्यावर खंडोबाची वाडी येथे पुलाचे बांधकाम करणे. ता. बारामती जि. पुणे | 195 | 2021-02-24 | 195 | 2022-01-05 | 181.739 | 4.56 | 179.17 | 0 | 179.17 | 91.88 |  | 2022-05-30 | 365 | CAUSEWAY | MDR -155 | 0.5 | 0.3 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
960 | 2103/648/00372 | PUNE | 50540752 | Construction of Minor Bridge on Anjangaon Sonwadi Supe Undawadi Supe Road VR 10 Near Anjangaon Pavasewadi, Tal - Baramati. Dist. Pune | अंजणगाव सोनवडी सुपे ते उंडवडी सुपे मार्ग येथील अंजणगाव येथे (पावसे वस्तीजवळ) रस्ता ओढयावर पुल बांधकाम करणे.ग्रामा 10 ता. बारामती जि. पुणे | 152.93 | 2021-02-24 | 150.98 | 2021-03-09 | 150.55 | -0.28 | 145.04 | 0 | 145.04 | 94.84 |  | 2022-02-18 | 307 | CAUSEWAY | MDR -155 | 0.5 | 0.69 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
961 | 2103/648/00374 | PUNE | 50540752 | Construction of Minor Bridge on Sidheshwar Nimbodi Shetphalgade Road VR 326, Near Sutarwasti On Local Nala, Tal. Baramati, Dist .Pune. | सिध्देश्वर निबोंडी ते शेटफळ गडे रस्ता (तालुका हद्द) ग्रामा 326 ओढयावर (सुतार वस्तीजवळ) पुलाचे बांधकाम करणे. ता. बारामती जि. पुणे | 216.75 | 2021-02-24 | 216.75 | 2022-01-11 | 175.026 | 0 | 185.01 | 0 | 185.01 | 85.36 |  | 2022-06-10 | 365 | CAUSEWAY | MDR -155 | 0.5 | 0.7 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
962 | 2103/650/00384 | PUNE | 50540752 | Construction of minor bridges on Malashi to SH-121 road VR-163 at KM 3/0, near Malashi and SH-121 to Shendekarwadi road, VR-355 near Shendekarwadi on canal,Tal. Baramati,Dist. Pune | मळशी ते रामा 121 जोडमार्ग ग्रामा 163 (मळशीजवळ कॅनोलवर ) किमी. 3/00 ता. बारामती, जि. पुणे व रामा 121 ते शेंडकरवाडी रस्ता ग्रामा 355 (शेंडकरवाडी कॅनोल पुल ) छोटया पुलाचे बांधकाम करणे. ता. बारामती जि. पुणे | 356.37 | 2021-02-24 | 356.73 | 2022-01-03 | 235.054 | 4.99 | 391.21 | 0 | 391.21 | 109.77 |  | 2022-05-30 | 365 | CAUSEWAY | MDR -155 | 0.5 | 0.7 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
963 | 2103/651/00386 | PUNE | 50540752 | Construction of Causeway on Mekhali Barkadwadi to Zargadwadi road VR-248 at KM ,near Malashi and SH-121 to Shendekarwadi road, VR-355 near Shendekarwadi on canal,Tal. Baramati,Dist. Pune | पुणे जिल्हयातील बारामती तालुक्यातील मेखळी बरकडवाडी ते झारगडवाडी रस्ता ग्रामा 248 मळशी जवळ व रामा 121 ते शेंडेकरवाडी रस्ता ग्रामा 355 शेंडकरवाडी कॅनोलजवळ कॉजवे चे बांधकाम करणे. | 337.85 | 2021-02-24 | 327.5 | 2022-01-04 | 327 | -0.15 | 371.63 | 0 | 371.63 | 110 |  | 2022-03-22 | 189 | CAUSEWAY | MDR -155 | 0 | 0.6 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
964 | 2103/652/00393 | PUNE | 50540752 | Construction of Bridge on Karha River SH - 120 Jambhulkar Farm Nepatvalan to Bharanpur Road ( MDR - 130 ). ( VR - 415 ) Tal - Baramati. Dist. Pune | रामा 120 जांभुळकर फॉर्म नेपतवळण ते बऱ्हानपुर रस्ता प्रजिमा 130 पर्यत कन्हा नदीवर पुलाचे बांधकाम करणे. ता. बारामती जि. पुणे ग्रामा 415 | 338.4 | 2021-02-24 | 325.48 | 2021-09-22 | 305.48 | -6.14 | 316.28 | 0 | 316.28 | 93.46 |  | 2022-02-18 | 365 | MINOR BRIDGE | MDR -155 | 0 | 0.35 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
965 | 2103/654/00400 | PUNE | 50540752 | Construction of Bridge Across Pushpavati River at Dingore Amleshivar Road (ODR-19) Tal:-Junnar Dist:-Pune | डिंगोरे आमलेशिवार रस्ता इ.जि.मा.19 वर पुष्पावती नदीवर पुलाचे बांधकाम करणे.ता.जुन्नर,जि.पुणे. | 300 | 2021-02-24 | 305.2253 | 2021-08-06 | 243.498 | -11 | 318 | 0 | 318 | 106 |  | 2022-05-05 | 565 | MINOR BRIDGE | MDR -155 | 2 | 25 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
966 | 2103/655/00402 | PUNE | 50540752 | Construction of Major Bridge on Nira River, Near Khorochi on Vadapur Kati reda redani to district border road MDR. 74 Km. 19/400 Tal. Indapur, Dist. Pune | वडापूरी काटी रेडा रेडणी खोराची ते जिल्हा सरहद्द रस्ता किमी. 19/400 प्रजिमा 74 वर खोराची गावाजवळ निरा नदीवर मोठया पुलाचे बांधकाम करणे. ता. इंदापूर जि. पुणे | 1200 | 2021-02-24 | 1200 | 2022-01-04 | 1097.889 | -7.08 | 1200 | 0 | 1200 | 100 |  | 2022-03-08 | 549 | MAJOR BRIDGE | MDR -155 | 19.4 | 20.1 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
967 | 2103/655/00404 | PUNE | 50540752 | Construction of Major Bridge on Nira River, at Boratwadi on Redani Boratwadi Dahigaon Undre District Border road, ODR. 211 Tal. Indapur, Dist. Pune | रेडणी बोराटवाडी दहेगाव उंदरे इजिमा 211 स्त्यावर जिल्हा सरहद्दीवर बोराटवाडी येथे निरा नदीवर मोठया पुलाचे बांधकाम करणे. ता. इंदापूर जि. पुणे | 1600 | 2021-02-24 | 1448.24 | 2022-01-06 | 144.8 | -90 | 1600 | 0 | 1600 | 100 |  | 2022-03-03 | 549 | MAJOR BRIDGE | MDR -155 | 0 | 1.2 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
968 | 2103/656/00405 | PUNE | 50540752 | Construction of Major Bridge across the Ghod River on VR70, on SH-103- to Annapur Dongargan to MDR-9 Road, VR70 (Between Annapur & Mhase), Taluka - Shirur, Dist - Pune | शिरुर मलठण रामा 103 आण्णापुर ते डोंगरगण ते प्रजिमा 9 ला जोडणाऱ्या ग्रामा 70 रस्त्यावर घोडनदीवर मोठा पुल बांधणे. (आण्णापूर ते म्हसे) ता. शिरुर, जि. पुणे | 500 | 2021-02-24 | 500 | 2021-08-28 | 434.274 | 0 | 184.61 | 0 | 184.61 | 36.92 |  | 2023-01-17 | 454 | MAJOR BRIDGE | MDR -155 | 0 | 1 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
969 | 2103/656/00406 | PUNE | 50540752 | Construction of Major Bridge with approach road on Wadeshwar to Kashal road VR-6 across Andra river,Taluka Maval, Dist. Pune | वडेश्वर ते कशाल रस्ता ग्रा.मा.6 वर आंद्रा नदीवर जोडरस्त्यासह मोठा पुल बांधणे.ता.मावळ,जि.पुणे. | 461.39 | 2021-02-24 | 461.3966 | 2021-06-15 | 340.814 | -7.63 | 489.07 | 0 | 489.07 | 106 |  | 2022-03-11 | 545 | MAJOR BRIDGE | MDR -155 | 38 | 60 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
970 | 2103/656/00407 | PUNE | 50540752 | Construction of Minor Bridge Yawat Malshiras Saswad Bhor SH119 road on km37/200 near Rajewadi village Tal:Purndar Dist:Pune | यवत माळशिरस सासवड भोर रस्ता, रा.मा. 119, कि.मी. 37/200 मध्ये राजेवाडी गावाजवळ लहान पुल बांधणे, ता. पुरंदर जि. पुणे | 183.11 | 2021-02-24 | 173.2298 | 2021-05-11 | 154.997 | 20.63 | 183.11 | 0 | 183.11 | 100 |  | 2021-11-08 | 365 | MINOR BRIDGE | MDR -155 | 37.2 | 27 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
971 | 2103/656/00408 | PUNE | 50540752 | Construction of minor bridge on Paud Darwali Ambatvet Bhare Lavale road, MDR 110, at Km 9/600, Tal-Mulshi, Dist-Pune. | पौड दारवली अंबडवेट भरे लवळे रस्ता, प्रजिमा 100, कि.मी. 9/600 मध्ये लहान पुल बांधणे, ता. मुळशी जि. पुणे | 149.95 | 2021-02-24 | 130.8473 | 2021-05-15 | 102.715 | -21.5 | 144.55 | 0 | 144.55 | 96.39 |  | 2021-11-18 | 270 | MINOR BRIDGE | MDR -155 | 9.6 | 20 | MULSHI | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
972 | 2103/657/00409 | PUNE | 50540752 | Construction of minor bridge on Paud Darwali Ambatvet Bhare Lavale road, MDR 110, at Km 2/500, Tal-Mulshi, Dist-Pune. | पौड दारवली अंबडवेट भरे लवळे रस्ता, प्रजिमा 110, कि.मी. 2/500 मध्ये लहान पुल बांधणे, ता. मुळशी जि. पुणे | 99 | 2021-02-24 | 96.3185 | 2021-04-27 | 69.826 | -19.1 | 98.79 | 0 | 98.79 | 99.78 |  | 2021-09-21 | 180 | MINOR BRIDGE | MDR -155 | 2.5 | 16 | MULSHI | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
973 | 2103/657/00410 | PUNE | 50540752 | Construction of Minor Bridge on Bhutonde Pal Khariv to SH-106 MDR 33 on Wajeghar Nalla Tal-Velhe Dist-Pune. | भुतोंडे पाल खरीव ते रा.मा.106 रस्ता, प्रजिमा 33, वरील वाजेघर ओढयावर लहान पुल बांधणे, ता. वेल्हे, जि. पुणे | 100 | 2021-02-24 | 96.4203 | 2021-05-05 | 70.832 | -17.7 | 99.93 | 0 | 99.93 | 99.93 |  | 2021-10-20 | 180 | MINOR BRIDGE | MDR -155 | 8.5 | 21 | VELHA | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
974 | 2103/657/00411 | PUNE | 50540752 | Reconstruction of Minor Bridge on Ambavade -Vadtumbi - Korle to Rayareshwar Road MDR -144 at Km 0/100 Tal : Bhor, Dist : Pune | अंबवडे वडतुंबी कोरले ते रायरेश्वर रस्ता, प्रजिमा 144, कि.मी. 0/100 मध्ये लहान पुलाची पुर्नबांधणी करणे, ता. भोर जि. पुणे | 106 | 2021-02-24 | 99.9674 | 2021-04-28 | 73.418 | -17.7 | 106 | 0 | 106 | 100 |  | 2021-10-20 | 180 | MINOR BRIDGE | MDR -155 | 0.1 | 21 | BHOR | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
975 | 2202/075/00146 | PUNE | 50540752 | Widening and Improvement to NH-60 to Bori Belhe MDR-8 Km.10/000 to 16/600 Tal.Junnar,Dist.Pune | रा.म.60 ते बोरी बेल्हे प्रजिमा-8 किमी.10/00 ते 16/60 मधे रुंदीकरण आणि सुधारणा ता.जुन्नर,जि.पुणे | 300 | 2022-02-03 | 300 | 2022-02-03 | 216.846 | -9.99 | 269.71 | 0 | 269.71 | 89.9 |  | 2022-06-28 | 270 | WIDENING SURFACING | MDR -8 | 10 | 16.6 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
976 | 2202/080/00190 | PUNE | 50540752 | Construction of Eklahare Chandoli Road MDR 60 Km 5/200 to 6/700 Part-Eklahare to Shindewadi to Chandoli,Tal.Ambegaon Dist.Pune. | एकलहरे चांदोली रस्त्याचे बांधकाम प्र जि मा 60 कि.मी. 5/200 ते 6/700 भाग-एकलहरे ते शिंदेवाडी ते चांदोली,ता.आंबेगाव जि.पुणे | 104.99 | 2022-02-03 | 99.9947 | 2022-02-23 | 81.667 | -8.98 | 104.07 | 0 | 104.07 | 99.13 |  | 2022-07-12 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -60 | 5.2 | 6.7 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
977 | 2203/058/00022 | PUNE | 50540752 | Construction of Bridge @ Mhonje Hol @ Limbkar Wasti Getewasti to SH-121 VR-165 @ Getewasti Tal:Baramati , Dist:Pune | मौजे होळ येथील गितेवस्ती येथे लिबंकर वस्ती गितेवस्ती ते रामा-121 ग्रामा-165 येथे पुलाचे बांधकाम करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 49.81 | 2022-02-03 | 49.81 | 2022-05-11 | 49.81 | 0 | 27.6 | 0 | 27.6 | 55.42 |  | 2022-09-14 | 186 | WIDENING SURFACING | SH -121 | 165.001 | 165.5 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
978 | 2203/060/00032 | PUNE | 50540752 | Construction on Minor Bridge on SH : 121 to Nirudwadi to Hol Road , VR : 362 , Near Smashanbhumi Yadavwadi , Tal:Baramati , Dist: Pune | रामा-121 ते निरुडवाडी ते होळ रस्ता ग्रामा-362 यादववाडी स्मशानभूमीजवळ लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 42.66 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | WIDENING SURFACING | SH -121 | 25.6 | 25.8 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
979 | 2203/061/00038 | PUNE | 50540752 | Construction of Minor Bridge on SH-121 to Korhale kh. Road VR-15 near Wadgaon Nimbalkar Khomane Wasti Nala , Tal:Baramati , Dist:Pune | रामा-121 कोऱ्हाळे खु. रस्ता ग्रामा-15 जवळ वडगाव निंबाळकर खोमाणेवस्ती नाल्याजवळ लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 46.53 | 2022-02-03 | 46.53 | 2022-04-08 | 46.53 | 0 | 20.56 | 0 | 20.56 | 44.18 |  | 2022-09-14 | 186 | MINOR BRIDGE | SH -121 | 31.5 | 31.9 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
980 | 2203/061/00039 | PUNE | 50540752 | Improvement to Pitewadi- Bawada-- Bhagatwadi- Kacharewadi to {une District Border MDR-189 Km 0/00 to 13/00 Tal. Indapur, Dist. Pune | पिटेवाडी- बावडा -भगतवाडी- कचरेवाडी ते पुणे जिल्हा हद्द प्रजिमा-189कि.मी. 0/00 13/00 ची सुधारणा करणे. ता. इंदापूर,जि. पुणे | 720.49 | 2022-02-02 | 615 | 2022-03-16 | 611 | -0.65 | 636.1 | 0 | 636.1 | 88.28 |  | 2022-07-15 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -189 | 0 | 13 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
981 | 2203/067/00090 | PUNE | 50540752 | Improvements to Chirmodi, Sakhar, Margasani, Wangani, Nigade,Kuasgson Road MDR-41 Km 21/00 to 28/00 Tal. Vellhe, Dist. Pune | चिरमोडी साखर मार्गासनी वांगनी निगडे कुसगाव रस्ता प्रजिमा 41 कि.मी. 21/00 ते 28/00 ची सुधारणा करणे, ता. वेल्हे , जि. पुणे | 245.56 | 2022-02-02 | 245.56 | 2022-06-02 | 199.209 | 0.4 | 245.56 | 0 | 245.56 | 100 |  | 2022-07-20 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -41 | 21 | 28 | VELHA | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
982 | 2203/070/00114 | PUNE | 50540752 | Construction of Cement Concrete to Wagholi Bhavadi Tulapur Aapati Vadhu Sanaswadi alegaon Dhamdhere Road MDR 166 Km 6/00 to 7/00 Tal.Haveli Dist. Pune | वाघोली भावडी तुळापूर आपटी वढू सणसवाडी तळेगाव ढमढेरे रस्ता,प्रजिमा -166, कि.मी. 6/00 ते 7/00 मध्ये सिमेंट काँक्रिट रस्ता करणे ता. हवेली जि. पुणे. | 202.38 | 2022-02-02 | 197.2485 | 2022-05-05 | 179.863 | 2 | 222.61 | 0 | 222.61 | 110 |  | 2022-08-19 | 365 | RIGID PAVEMENT | MDR -166 | 6 | 7 | HAVELI | SHIRUR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
983 | 2203/085/00224 | PUNE | 50540752 | Improvement to Chirmodi, Sakhar, Margasani, Wangani, Nigade, Kusagaon Road MDR-41 Km 17/00 to 21/00 Tal. Velhe, Dist. Pune | चिरमोडी साखर मार्गासनी वांगनी निगडे कुसगाव रस्ता प्रजिमा 41 कि.मी.17/00 ते 21/00 ची सुधारणा करणे, ता. वेल्हे , जि. पुणे | 107.16 | 2022-02-03 | 96.0522 | 2022-06-07 | 89.9 | 4.5 | 106.99 | 0 | 106.99 | 99.84 |  | 2022-09-27 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -41 | 17 | 21 | VELHA | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
984 | 2203/086/00238 | PUNE | 50540752 | Construction of Bridge on Murti to Palsi Loni Bhapakar Road Near Shinde wasti MDR-153 Tal. Baramati, Dist. Pune | मुर्टी ते पळशी लोणी भापकर रस्ता निरा शिंदेवस्ती प्रजिमा-153 येथे पुलाचे बांधकाम करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 72.93 | 2022-03-03 | 72.29 | 2022-05-02 | 34.873 | -51.76 | 67.95 | 0 | 67.95 | 93.18 |  | 2022-07-21 | 186 | MINOR BRIDGE | MDR -41 | 4.55 | 4.76 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
985 | 2203/087/00246 | PUNE | 50540752 | Construction of Bridge on Morgaon Palsi Thombarewadi to SH-118 MDR-132 Near Lavemala Tal. Baramati, Dist. Pune | मोरगाव पळशी ठोंबरेवाडी ते रामा-118 प्रजिमा-132 लवेमळा जवळ पुलाचे बांधकाम करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 72.75 | 2022-02-03 | 71.72 | 2022-08-18 | 71.7 | -0.03 | 65.45 | 0 | 65.45 | 89.97 |  | 2022-07-21 | 184 | MINOR BRIDGE | MDR -41 | 6.6 | 6.9 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
986 | 2203/089/00256 | PUNE | 50540752 | Construction of Major Bridge on MDR-71 to Dorlewadi ODR-273 Thombarewadi to SH-118 MDR-132 near Palsi Sashanbhumi Tal. Baramati, Dist. Pune Tal. Baramati, Dist. Pune | मोरगाव पळशी ठोंबरेवाडी ते रामा-118 प्रजिमा-132 कि.मी. 1/3000 ते 9/00 पळशी स्मशानभूमी जवळ लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 209.78 | 2022-02-04 | 209.78 | 2022-01-05 | 180.323 | 0 | 193.32 | 0 | 193.32 | 92.15 |  | 2022-07-21 | 365 | MAJOR BRIDGE | MDR -41 | 4.55 | 6.6 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
987 | 2203/090/00263 | PUNE | 50540752 | Construction of Major Bridge on MDR-71 to Dorlewadi ODR-273 Thombarewadi to SH-118 MDR-132 near Palsi Sashanbhumi Tal. Baramati, Dist. Pune Tal. Baramati, Dist. Pune | प्रजिमा-71 ते डोर्लेवाडी इजिमा-273 ठोंबरेवाडी ते रामा. 118 प्रजिमा-132 जवळ पळशी स्मशानभूमी येथे मोठया पुलाचे बांधकाम करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 1064.99 | 2022-02-04 | 786.2419 | 2023-01-02 | 825.553 | 5 | 958.34 | 0 | 958.34 | 89.98 |  | 2023-04-11 | 730 | MAJOR BRIDGE | MDR -41 | 55.2 | 56.2 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
988 | 2203/090/00265 | PUNE | 50540752 | MDR-67 to Karanje Devallay Someshwar Karkhana Wanewadi Murum SH-312 Construction of Bridge on Minor Bridge at Karanje Gaothan Tal. Baramati, Dist. Pune Tal. Baramati, Dist. Pune | करंजे गावठाण येथे प्र जिमा -67 ते करंजे देवालय सोमेश्वर साखर कारखाना वाणेवाडी मुरुम रस्ता रामा-132 येथे लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 95.88 | 2022-02-04 | 95.88 | 2022-05-11 | 95.88 | 0 | 74.81 | 0 | 74.81 | 78.03 |  | 2022-09-14 | 186 | MINOR BRIDGE | MDR -41 | 4.55 | 4.77 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
989 | 2203/091/00272 | PUNE | 50540752 | Construction of Bridge at Medad Baramati Patas Road VR-297 Tal. Baramati, Dist. Pune | मेडद बारामती पाटस रस्ता ग्रामा-297 येथे पुलाचे बांधकाम करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 398.46 | 2022-02-04 | 398.46 | 2022-01-12 | 315.149 | -0.55 | 351.99 | 0 | 351.99 | 88.33 |  | 2022-08-08 | 365 | MINOR BRIDGE | MDR -41 | 2.5 | 2.8 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
990 | 2203/091/00276 | PUNE | 50540752 | Construction of Bridge at ODR-297 Jalgaon K.P.Bhilarwadi Karlewasti Road Tal. Baramati, Dist. Pune | इजिमा-297 जळगाव क. प. भिलारेवाडी कारलेवस्ती रस्ता येथे पूलाचे बांधकाम करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 109.4 | 2022-02-04 | 107 | 2022-04-22 | 96.138 | -10.15 | 109.4 | 0 | 109.4 | 100 |  | 2022-06-23 | 186 | MINOR BRIDGE | MDR -41 | 4.55 | 4.65 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
991 | 2203/092/00284 | PUNE | 50540752 | Construction of Bridge on Canal at SH-121 to Kadamwasti to Shivbaba mandir VR-359 Near Kadam Wasti Tal. Baramati, Dist. Pune | रामा-121 ते कदमवस्ती ते शिवबाबा मंदिर ग्रामा-359 कदमवस्तीजवळ कॅनॉलवर पुलाचे बांधकाम करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 183 | 2022-02-04 | 183 | 2022-01-05 | 150.712 | -3.33 | 131.15 | 0 | 131.15 | 71.66 |  | 2022-07-21 | 365 | MINOR BRIDGE | MDR -41 | 15.6 | 15.9 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
992 | 2203/093/00290 | PUNE | 50540752 | Construction of Bridge at Morgaon to Jogwadi Road VR-23 Km:1/500 Tal:Baramati , Dist:Pune | मोरगाव ते जोगवाडी रस्ता ग्रामा-23 कि.मी. 1/500 येथे पुलाचे बांधकाम करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 109.15 | 2022-02-04 | 99.18 | 2022-04-28 | 72.594 | -26.8 | 94.19 | 0 | 94.19 | 86.29 |  | 2022-07-21 | 184 | MINOR BRIDGE | MDR -41 | 1.5 | 1.7 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
993 | 2203/093/00294 | PUNE | 50540752 | Construction of Shirvali Malegaon Kharhawagaj Anjangaon Road MDR-129 Km. 2/900 Tal:Baramati , Dist:Pune | माळेगाव कऱ्हावागज अंजनगाव रस्ता प्रजिमा-129 कि.मी. 2/900 येथे पुलाचे बांधकाम करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 112.54 | 2022-02-04 | 90.03 | 2022-06-06 | 78.481 | -20.56 | 95.08 | 0 | 95.08 | 84.49 |  | 2022-09-14 | 277 | MINOR BRIDGE | MDR -41 | 2.9 | 3.1 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
994 | 2203/094/00298 | PUNE | 50540752 | Construction of Bridge on Indapur Baramati Nira road SH : 121, Km.: 84/700 at (Nimbut Chapri) Tal:Baramati , Dist:Pune | इंदापूर बारामती निरा रस्ता रामा-121 कि.मी. 84/700 (निंबुत चापरी) येथे पुलाचे बांधकाम करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 213.39 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 109.97 | 0 | 109.97 | 51.53 |  |  |  | MINOR BRIDGE | MDR -41 | 84.7 | 84.95 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
995 | 2203/095/00307 | PUNE | 50540752 | Construction of Minor Bridge on Wadhane Pimpalachiwadi road (VR : 171) on Kaoulewadi to Pimpalachiwadi on Shivodha Tal:Baramati , Dist:Pune | वढाणे पिंपळाचीवाडी रस्ता (ग्रामा-171) कौळेवाडी ते पिंपळाची वाडी शिवओढा मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 84.97 | 2022-02-04 | 73.626 | 2022-05-02 | 60.439 | -17.91 | 84.47 | 0 | 84.47 | 99.41 |  | 2022-07-22 | 186 | MINOR BRIDGE | MDR -41 | 26.3 | 26.5 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
996 | 2203/096/00313 | PUNE | 50540752 | Construction of Minor Bridge on SH 60 Pahunewadi to Mlegaon Karkhana Dhumalwadi Bhikoba Nagar , Pahunewadi road VR 67 Near Pahunewadi and Malegaon Bk To Malegaon Karkhana MDR 129 to Malegaon Factory Road Near Shivth karayalay, Tal.Baramati, Dist. Pune | रामा-60 पाहूणेवाडी ते माळेगाव कारखाना धुमाळवाडी भिकोबानगर, पाहुणेवाडी रस्ता ग्रामा-67 पाहुणेवाडी व माळेगाव बु. जवळ ते माळेगाव कारखाना प्र जिमा-129 ते माळेगाव कारखाना रस्ता शिवतीर्थ जवळ लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 127.25 | 2022-02-04 | 122.07 | 2023-01-03 | 122.07 | 0 | 120.45 | 0 | 120.45 | 94.66 |  | 2023-02-03 | 277 | MINOR BRIDGE | MDR -41 | 5.6 | 5.75 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
997 | 2203/097/00315 | PUNE | 50540752 | Construction of Minor Bridge on SH-54 Rui sawal mhansobawadi nirgude bhadalwadi dalaj no. 1 and 3 to NH-9 road MDR-124 near Lakshaman dadaram atolewasti sawali Tal:Baramati , Dist:Pune | रामा-54 रुई सावळ म्हसोबाचीवाडी निरगुडे भांदलवाडी डाळज नं. 1 व 3 ते राम.9 रस्ता प्रजिमा-124 जवळ लक्ष्मण दादाराम आटोळेवस्ती सावळ येथे लहानपुलाचे बांधकाम करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 66.88 | 2022-02-04 | 59.366 | 2022-05-20 | 49.107 | -17.28 | 66.85 | 0 | 66.85 | 99.95 |  | 2022-09-15 | 186 | MINOR BRIDGE | MDR -41 | 9 | 9.2 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
998 | 2203/097/00316 | PUNE | 50540752 | Construction of Minor Bridge on Shirwali SH-60 on Malegaon Bk. Malegaon kh. Karhawagaj to Ajangaon road MDR-129 near Aramsigh colony malegaon Bk. Tal:Baramati, Dist:Pune | शिरवळी रामा-60 माळेगाव बु. माळेगाव खु. कऱ्हावागज ते अंजनगाव रस्ता प्रजिमा-129 जवळ अमरसिंग कॉलनी माळेगाव बु. येथे लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 80.24 | 2022-02-04 | 71.5628 | 2022-05-20 | 56.892 | -20.5 | 46.99 | 0 | 46.99 | 58.56 |  | 2022-09-14 | 186 | MINOR BRIDGE | MDR -41 | 2.7 | 2.95 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
999 | 2203/097/00317 | PUNE | 50540752 | Construction of Minor Bridge on Shirvali Malegaon Anjangaon Road MDR-129 Km.0/550 Tal. Baramati, Dist. Pune | शिरवळी माळेगाव अंजनगाव रस्ता प्रजिमा-129 कि.मी. 0/550 येथे लहानपुलाचे बांधकाम करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 81.61 | 2022-02-04 | 80.17 | 2022-06-06 | 56.947 | -20.5 | 66.62 | 0 | 66.62 | 81.63 |  | 2022-09-14 | 277 | MINOR BRIDGE | MDR -41 | 0.55 | 0.75 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1000 | 2203/097/00318 | PUNE | 50540752 | Construction of Major Bridge on SH-120 to Bawada Nir-Nimgaon to District Road ODR-213 at Km. 7/500 Tal. Indapur, Dist. Pune | रामा-120 ते बावडा निरनिमगाव ते जिल्हा रस्ता इजिमा-213 कि.मी. 7/500 येथे मोठया पुलाचे बांधकाम करणे. ता. इंदापूर, जि. पुणे | 1342.07 | 2022-02-04 | 1342.07 | 2022-05-19 | 1290 | -0.77 | 1291.33 | 0 | 1291.33 | 96.22 |  | 2022-10-10 | 549 | MAJOR BRIDGE | MDR -41 | 7.5 | 9.5 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1001 | 2203/097/00320 | PUNE | 50540752 | construction of Minor Bridge at Kalewadi Kikvi Bandalwadi Kaldari Panwadi Supa Road MDR 102 km 18/500 near Kaldari Village, Tal.Purandar Dist.Pune | काळेवाडी किकवी बांदलवाडी काळदरी पानवडी सुपे रस्ता , प्रजिमा 102, कि.मी. 18/500 मध्ये काळदरी गावाजवळ लहान पुलाचे बांधकाम करणे, ता. पुरंदर जि. पुणे | 158.73 | 2022-02-04 | 153.473 | 2022-06-02 | 136.881 | -0.45 | 162.9 | 0 | 162.9 | 102.63 |  | 2022-07-28 | 365 | MINOR BRIDGE | MDR -41 | 18.5 | 30 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1002 | 2203/097/00321 | PUNE | 50540752 | Construction of Major Bridge on Somwadi to Shirde road VR-71 Across kundlika river Tal.Maval Dist.Pune | सोमवाडी ते शिर्डे रस्त्यावर कुंडलिका नदीजवळ मोठा पूल बांधणे ग्रामा-71 ता.मावळ जि.पुणे | 499.57 | 2022-02-04 | 499.57 | 2022-07-28 | 437.671 | 10.3 | 518.95 | 0 | 518.95 | 103.88 |  | 2023-02-09 | 545 | MAJOR BRIDGE | MDR -41 | 0.6 | 60 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1003 | 2203/098/00323 | PUNE | 50540752 | Construction of Major Bridge Across Pushpavati River at Umbraj No.1 to Hivare Bkd.Sahakarnagar Road VR 227 Tal.Junnar Dist.Pune | पुष्पावती नदीवरील उंब्रज नं.1 ते हिवरे ब्रु.सहकारनगर रस्त्यावरील ग्रामा 227 वर मोठया पुलाचे बांधकाम करणे,ता.-जुन्नर,जि.-पुणे | 1441.2 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MAJOR BRIDGE | MDR -41 | 1.5 | 175 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1004 | 2203/098/00324 | PUNE | 50540752 | Construction of Major Bridge across Bhima River at Vadhu (Khu.) to Vadhu (Bk.) Road (V.R. 474) Tal. Haveli, Dist. Pune | भिमा नदीवर वढू (खु ) ते वढु (बु.) ग्रा.मा. ४७४ रस्त्यावर मोठया पुलाचे बांधकाम करणे. ता.हवेली जि.पुणे. | 2286 | 2022-02-04 | 2039.7033 | 2022-07-27 | 1825 | 4.93 | 1642.69 | 0 | 1642.69 | 71.85 |  | 2023-01-04 | 730 | MAJOR BRIDGE | MDR -41 | 1 | 200 | HAVELI | SHIRUR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1005 | 2203/098/00326 | PUNE | 50540752 | Saswad Supa Undawadi Parwadi Bhigwan Road MDR-61 Km. 58/500 to 66/500 and Construction of Small Bridge at Km. 60/200 Tal. Baramati, Dist. Pune | सासवड सुपा उंडवडी पारवडी भिगवण रस्ता प्रजिमा-61 किमी 58/500 ते 66/500 व कि.मी. 60/200 येथे लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 1177.65 | 2022-02-04 | 1177.65 | 2022-02-16 | 1055.784 | -2.03 | 989.39 | 0 | 989.39 | 84.01 |  | 2022-09-01 | 365 | MINOR BRIDGE | MDR -41 | 58.5 | 60.2 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1006 | 2307/0013/00051 | PUNE | 50540752 | Construction of Minor Bridge At Malashi On SH-121 To Malshi Road On Nira Left Bank Canal VR-163 Tal.Baramati Dist. Pune | रामा-121 ते मळशी निरा डावा कालवा कॅनॉलवर ग्रा.मा. 163 मळशी येथे लहान पुलाचे बांधकाम करणे.ता.बारामती जि.पुणे | 192.65 | 2023-03-20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MINOR BRIDGE | MDR -41 | 2.5 | 2.8 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1007 | 2307/0014/00052 | PUNE | 50540752 | Construction of Major Bridge Across Karha River In Km 5/700 Near Nazare K. P. On Nazare K. P. Nazare Supe Kalaodha Kolvire Road, VR-140, Tal Purandar, Dist. Pune | नाझरे क. प. सुपे काळाओढा कोळविहिरे रस्त्यावर ग्रामा १४०, किमी ५/७०० मध्ये कऱ्हा नदीवर नाझरे क.प. गावाजवळ मोठा पुल बांधणे, ता. पुरंदर, जि. पुणे. | 539.04 | 2023-03-20 | 469.6757 | 2023-09-15 | 398.023 | -0.48 | 467.31 | 0 | 467.31 | 86.69 |  | 2024-01-01 | 365 | MAJOR BRIDGE | MDR -41 | 5.7 | 90 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1008 | 2307/0014/00055 | PUNE | 50540752 | Construction of minor bridge at Shikrapur Ganegaon Khalsa Malthan Taklihaji Wadner Jambut to MDR 9 Road MDR 51 km 8/200 Shirur Dist Pune | शिक्रापुर गणेगाव खालसा मलठण टाकळीहाजी वडनेर जांबूत ते प्रजिमा 9 रस्ता प्रजिमा 51 कि मी 8/200 येथे लहान पुलाचे बांधकाम करणे ता शिरुर जि पुणे | 232.94 | 2023-03-21 | 231.0122 | 2023-05-24 | 185.809 | -2.95 | 232.94 | 0 | 232.94 | 100 |  | 2023-11-03 | 365 | MINOR BRIDGE | MDR -41 | 8.2 | 20 | SHIRUR | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1009 | 2307/0014/00056 | PUNE | 50540752 | Construction of minor Bridge at Road from Shikrapur to Pimple Khalsa Green Kanhur Kawthe Chandoh SH 117 at MDR 23 on km 32/600 Ta Shirur Dist Pune | शिक्रापुर ते पिंपळे खालसा हिरवे कान्हुर कवठे चांडोह रामा 117 ला मिळणारा रस्ता प्रजिमा 23 कि मी 32/600 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे ता शिरुर जि पुणे | 181.41 | 2023-03-21 | 179.9012 | 2023-05-24 | 110.186 | -27.96 | 173.36 | 0 | 173.36 | 95.56 |  | 2023-10-23 | 365 | MINOR BRIDGE | MDR -41 | 32.6 | 20 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1010 | 2307/0015/00057 | PUNE | 50540752 | Construction of Minor Bridge On Jalochi-Gunwadi Shiv Road On Nira Left Bank Canal VR-270 At Km 1/700 Tal.Baramati Dist.Pune | जळोची गुणवडी शिव रस्ता निरा डावा कालवा ग्रामा-270 किमी 1/700 वरहान पुलाचे बांधकाम करणे.ता.बारामती जि.पुणे | 196.12 | 2023-03-21 | 172.82 | 2023-07-03 |  | 0 | 196.12 | 0 | 196.12 | 100 |  | 2023-10-16 | 184 | MINOR BRIDGE | MDR -41 | 1.7 | 1.9 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1011 | 2307/0025/00100 | PUNE | 50540752 | Improvements of MDR-36 Kondhanpur to Kalyan Road ODR-131, Km 0/00 to 3/000, Tal. Haveli, Dist. Pune. | प्रजिमा ३६ ते कोंढनपुर ते कल्याण रस्ता ईजिमा १३१, किमी ०/०० ते ३/०० ची सुधारणा करणे, ता. हवेली, जि. पुणे. | 499.54 | 2023-03-21 | 468.8621 | 2023-06-05 | 382.784 | -3.66 | 481.63 | 0 | 481.63 | 96.41 |  | 2023-10-31 | 365 | RIGID PAVEMENT | ODR -131 | 0 | 3 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1012 | 2307/0033/00141 | PUNE | 50540752 | Construction of Minor Bridge Jiregaon Malad Road NH9 from MDR67 atKm 56/700 TalDaund DistPune | जिरेगाव मळद रस्ता, रा.म.9 पर्यंत प्रजिमा -67 किमी 56/700 वर लहान पुलाचे बांधकाम करणे.ता.दौंड, जि. पुणे | 172.59 | 2023-03-20 | 139 | 2023-04-20 | 138.764 | 1.2 | 172.59 | 0 | 172.59 | 100 |  | 2023-10-23 | 277 | MINOR BRIDGE | ODR -131 | 56.7 | 56.85 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1013 | 2307/0033/00142 | PUNE | 50540752 | Construction of Minor Bridge at Miravadi Dahitane Rahu Walaki MDR-113 at Km 5/200 Tal. Daund Dist. Pune | मिरवडी दहिटणे राहू वाळकी प्रजिमा-113 किमी 5/200 वर लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता. दौंड, जि. पुणे | 109.99 | 2023-03-23 | 77.7049 | 2023-08-04 | 76.842 | -1.11 | 119.89 | 0 | 119.89 | 109 |  | 2023-10-26 | 365 | MINOR BRIDGE | ODR -131 | 5.2 | 5.35 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1014 | 2307/0034/00143 | PUNE | 50540752 | Construction of Minor Bridge at Khutbav Pimpalgaon Undawadi Khamgaon Nandur Shajpur to NH-9 MDR-95 at km 24/500 , 25/200 Tal. Daund Dist. Pune | खुटबाव पिंपळगाव उंडवडी खामगाव नादूर सहजपूर ते रा.म.09 प्रजिमा-95 किमी 24/500 व 25/200 वर लहान पुलांचे बांधकाम करणे. ता. दौंड, जि. पुणे | 169.99 | 2023-03-23 | 138.0831 | 2023-07-06 | 138.07 | -0.01 | 169.93 | 0 | 169.93 | 99.96 |  | 2023-11-23 | 365 | MINOR BRIDGE | ODR -131 | 24.5 | 25.2 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1015 | 2307/0034/00144 | PUNE | 50540752 | Construction of Minor Bridge at Patethan Padmavati Dahitane Khamgaon road MDR-54 km at 20/500 Tal. Daund Dist. Pune | दहिटणे खामगाव कासुर्डी माळशिरस राजूरी प्रजिमा-54 कि.मी.20/500 वर लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता. दौंड, जि. पुणे | 134.99 | 2023-03-23 |  |  |  |  | 21.87 | 0 | 21.87 | 16.2 |  |  |  | MINOR BRIDGE | ODR -131 | 20.5 | 20.9 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1016 | 2312/0400/00042 | PUNE | 50540752 | Construction of Bridge at Saswad Supa Undawadi Parawdi Bhigwan road MDR-61 Km 42/900 Naroli Nalla Taluka Baramati District Pune | सासवड सुपे उंडवडी पारवडी भिगवण रस्ता प्रजिमा-61 कि.मी.42/600 नारोळी गावाजवळ मध्ये ओढयावर लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता.बारामती जि.पुणे | 346.35 | 2023-11-21 |  |  |  |  | 257.88 | 0 | 257.88 | 74.45 |  |  |  | MINOR BRIDGE | ODR -131 | 42.6 | 42.75 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1017 | 2312/0400/00043 | PUNE | 50540752 | Construction of Minor bridge on Sangvi Sandas Rahu Walki to SH-68 road MDR-38 Ch 14/900 Taluka Daund District Pune | सांगवी सांडस ते राहू वाळकी रामा-68 ला मिळणारा रस्ता प्रजिमा-38 कि.मी. 14/900 वर लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता. दौंड जि .पुणे | 149.61 | 2023-11-21 |  |  |  |  | 149.43 | 0 | 149.43 | 99.88 |  |  |  | MINOR BRIDGE | ODR -131 | 14.9 | 15.1 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1018 | 2312/0400/00044 | PUNE | 50540752 | Construction of Minor bridge at KhutbavPimpalgaon Undawadi Khamgaon Nandur Shajpurto NH-9 MDR-95 at Km 22/400 Taluka Daund District Pune | खुटबाव पिंपळगाव उंडवडी खामगाव नांदूर सहजपूर ते रा.म. 09 प्रजिमा-95 कि.मी. 22/400 वर लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता. दौंड ,जि .पुणे | 249.87 | 2023-11-21 |  |  |  |  | 227.18 | 0 | 227.18 | 90.92 |  |  |  | MINOR BRIDGE | ODR -131 | 22.4 | 22.5 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1019 | 2312/0401/00045 | PUNE | 50540752 | Construction of Minor Bridges on SH-54 Rui Saval Mhasobawadi Nirgude Bhadalwadi Dalaj No.2 Kumbhargaon Pondhawadi Pimpale Shetphalgaon to MDR-84 road (MDR-124) Km 32/900, 35/300 , 38/500 Taluka Indapur District Pune | रा. मा.54 ते रुई सावळ म्हसोबावाडी निरगुडे भादलवाडी कुंभारगाव पोंदवाडी पिंपळे शेटफळगडे ते प्रजिमा-84 रस्ता प्रजिमा-124 कि.मी. 32/900 ते 35/300 आणि 38/500 लहान पुलाचे बांधकाम करणे.ता इंदापूर ,जि .पुणे | 403.38 | 2023-11-21 |  |  |  |  | 30.11 | 0 | 30.11 | 7.46 |  |  |  | MINOR BRIDGE | ODR -131 | 32.9 | 35.3 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1020 | 2312/0401/00046 | PUNE | 50540752 | Const of Major Bridge on NH 222 to Udapur Bhairavnath Mandir Malwadi Netwad road VR 129 across Pushpavati river km 0/500 Tal Junnar Dist Pune | राम 222 ते उदापुर भैरवनाथ मंदिर माळवाडी नेतवड रस्ता या रस्त्यावर पुष्पावती नदीवर कि मी 0/500 मोठया पुलाचे बांधकाम करणे ग्रामा 129 ता जुन्नर जि पुणे | 604.03 | 2023-11-21 | 563.0766 | 2024-01-18 | 437.432 | 0.05 | 338.99 | 0 | 338.99 | 56.12 |  | 2024-06-26 | 365 | MAJOR BRIDGE | ODR -131 | 0.5 | 67.25 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1021 | 2312/0401/00047 | PUNE | 50540752 | Construction of Minor bridge on Lohgaon to Vadgaon Shinde road ODR-138 at Km 6/300 and Km 7/200 Taluka Haveli District Pune | लोहगाव ते वडगांवशिंदे रस्‍त्यावर इ.जि.मा -138 कि.मी.6/300 व 7/200 मध्ये लहाने पुलाचे बांधकाम करणे व रस्ता सुधारणा करणे. ता. हवेली.जि.पुणे | 338.78 | 2023-11-21 | 301.7387 | 2024-01-05 | 249.468 | -2.44 | 338.05 | 0 | 338.05 | 99.78 |  | 2024-03-06 | 365 | MINOR BRIDGE | ODR -131 | 6.3 | 10 | HAVELI | VADGAON SHERI | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1022 | 2312/0415/00196 | PUNE | 50540752 | Const of Major Bridge on Junnar Vadaj Parunde road MDR 5 in Km 6/800 across Meena river Tal Junnar Dist Pune | जुन्नर वडज पारुंडे प्रजिमा 5 किमी 6/800 येथे मीना नदीवर मोठया पुलाचे बांधकाम करणे ता जुन्नर जि पुणे | 584.64 | 2023-11-21 |  |  |  |  | 9.84 | 0 | 9.84 | 1.68 |  |  |  | MAJOR BRIDGE | ODR -131 | 6.8 | 75 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1023 | 2312/0416/00208 | PUNE | 50540752 | Improvements and Widening to Nane Sai Ghonshet Takve bhoyre Sawala road MDR 108 Km 18/900 to 22/00 Tal Maval Dist Pune Bhoyare to Kivale | नाणेसाई घोणशेत टाकवे भोयरे सावळा रस्ता प्रजिमा 108 किमी 18/900 ते 22/00 ची सुधारणा करणे ता मावळ जि पुणे भोयरे ते किवळे | 375 | 2023-11-21 | 333.6567 | 2023-12-29 | 226.264 | -19.7 | 270.89 | 0 | 270.89 | 72.23 |  | 2024-03-15 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -108 | 18.9 | 22 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1024 | 2312/0417/00218 | PUNE | 50540752 | Improvement to Donje Sinhagad Kondhanpur Khed Shivapur road MDR-36 Km 1/500 to Km 2/600 Taluka Haveli District Pune | डोंजे-सिंहगड कोंढाणपूर-खेड शिवापूर रस्ता इजिमा-36 किमी 1/500 ते किमी 2/600 मध्ये सुधारणा करणे जि,पुणे | 344.93 | 2023-11-21 | 315.1024 | 2023-12-26 | 266.658 | -0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-02 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | ODR -36 | 1.5 | 2.6 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1025 | 1612/059/00071 | PUNE | 50545242 | Improvements to Belhe Loni Pabal Shikrapur Ashtapur Uruli Kanchan Jejuri New SH Wathar Satara Road Tal. Pune. Km. 0/00 to 136/500 (Km. 0/00 to 15/00 & 20/850 to 113/00) | बेल्हा पाबळ शिक्रापूर अष्टापूर उरुळी कांचन जेजुरी नवीन राम वाठार रस्ता ता. पुणे किमी ०/०० ते १३६/५०० (किमी ०/०० ते १५/०० आणि २०/८५० ते ११३/००) ची सुधारणा करणे | 27048 | 2016-11-30 | 28749 | 2017-11-10 | 35700 | 24.18 | 27048 | 0 | 27048 | 100 | UNAVOIDABLE EXPENDITURE | 2019-03-07 | 730 | WIDENING SURFACING | SH -0 | 0 | 136.5 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1026 | 1612/061/00106 | PUNE | 50545242 | Improvements to Jejuri Morgaon Baramati Kalamb Bawada Narsinhpur Road Km. 50/00 to 156/00 | जेजुरी मोरगाव बारामती कळंब बावडा नरसिंपिुर रस्त्याची सुधारणा करणे किमी 50/00 ते 156/00 (डिसेंबर 2016) | 23604 | 2016-11-30 | 23604 | 2018-08-23 | 23604 | 0 | 18897.33 | 0 | 18897.33 | 80.06 | UNAVOIDABLE EXPENDITURE | 2020-01-01 | 730 | HYBDRID ANNUITY WORK | null -0 | 50 | 156 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1027 | 1612/065/00162 | PUNE | 50545242 | Improvements to roads at Industrial area in Pune Dist. ( Hinjwadi, Chakan, Talegaon, Ranjangaon, Jejuri and Addl. Jejuri) | पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींना जोडणाऱ्या रस्त्यांची सुधारणा करणे.हिंजवडी चाकण तळेगाव जेजूरी अतिरिक्त जेजूरी व रांजणगाव . | 38892 | 2016-12-01 | 17511 | 2017-11-10 | 19600 | 4.26 | 30340.48 | 0 | 30340.48 | 78.01 | SURVEY WORK IS IN PROGRESS | 2018-09-20 | 730 | HYBDRID ANNUITY WORK | SH -130 | 0 | 8.5 | MULSHI | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1028 | 1612/065/00171 | PUNE | 50545242 | Improvements to approch roads towards to tourist places in Pune Dist. ( Panshet, Lonawala, Rajmachi, Torna, Sinhgad, Purandar) | पुणे जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळांना जोडणा-या रस्त्यांची सुधारणा करणे. (पानशेत, लोणावळा, राजमाची,तोरणा, सिंहगड,पुरंदर) | 17808 | 2016-12-01 | 15909.3268 | 2017-11-10 | 17569 | 10.43 | 16381.42 | 0 | 16381.42 | 91.98 | UNAVOIDABLE EXPENDITURE | 2018-09-20 | 730 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -37 | 0 | 16470 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1029 | 1612/066/00177 | PUNE | 50545242 | Improvements to roads at Ashtavinayak. ( Morgaon Mandir-61.00 Km. Sidhtek-73.80 Km. Ranjangaon-89.15 Km. Shree Kshetra Ozar-71.95 Km. Shree Kshetra Lenyadri-40.10 Km. Theur -19 Km. Shree Kshetra Pali -6.00 Km. Shree Kshetra Mahad-1.00 Km.) | अष्टविनायक रस्त्याची सुधारणा करणे ( मोरगांव मंदीर-61 कि.मी., सिध्दटेक - 73.80 कि.मी., रांजणगांव-89.15 कि.मी., श्री क्षेत्र ओझर-71.95 कि.मी., श्रीक्षेत्र लेण्याद्री-40.10 कि.मी., थेऊर-19 कि.मी., श्रीक्षेत्र पाली-6.00 कि.मी श्रीक्षेत्र महड-1.00 कि.मी (PN-5) | 83580 | 2016-12-01 | 8358 | 2017-11-10 | 83580 | 0 | 76737.71 | 0 | 76737.71 | 91.81 | UNAVOIDABLE EXPENDITURE | 2019-01-01 | 765 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -208 | 0 | 0.1 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1030 | 1612/067/00193 | PUNE | 50545242 | Construction of Six lane for Pune Shirur Ahmadnagar Road MDR 5 Km. 10/600 to 64/0(Improvements to road in Industrial area) | पुणे शिरुर अहमदनगर रस्ता प्ररामा 5 कि.मी. 10/600 ते 64/00 सहापदरीकरण करणे (औद्योगिक क्षेत्रातील रस्त्यांची सुधारणा ) | 46200 | 2016-12-01 | 19326 | 2018-10-09 | 21970 | 13.68 | 17772.96 | 0 | 17772.96 | 38.47 | UNAVOIDABLE EXPENDITURE | 2020-05-26 | 730 | HYBDRID ANNUITY WORK | MSH -5 | 10.6 | 64 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1031 | 2003/0577/00011 | PUNE | 50545242 | Hybrid Annuity Package PN 26 Improvements to roads in industrial sector in Pune District Hinjewadi, Chakan, Talegaon, Ranjangaon, Jejuri and Add Jejuri( Part-I Pirungut Ghotawade Man Hinjewadi Marunji Kasarsai Urse road Km 0/00 to 36/630, Pashan Sus Nande Lavle road Km 6/400 to Km 18/174, Mahalunge Nande Chande Mulkhed Ghotawade Km 0/00 to 11/956) | पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींना जोडणा-या या रस्त्यांची सुधारणा करणे (हिंजवडी, चाकण, तळेगाव, रांजणगाव जेजुरी आणि जेजुरी )(भाग-1 पिरंगुट घोटावडे मान हिजवडी मारुंजी कासारसाई उर्से रस्ता कि.मी.0/00 ते 36/630, पाषाण सूस लवळे रस्ता कि.मी. 6/400 ते 18/174, म्हाळुंगे नांदे चांदे मुलखेड घोटावडे रस्ता कि.मी.0/00 ते 11/956) | 21431 | 2020-02-24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -115 | 6.4 | 18.174 | MULSHI | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1032 | 2003/576/00009 | PUNE | 50545242 | A Improvements to Poud Kolvan Lonavala Road, MDR- 26, Km 16/400 to 41/300, Tal. Maval, Dist. Pune. (Part Km 33/300 to Km 41/300) (Length 8.00 Km) B) Improvements to MDR 26 to Javan Shilimb Morve Ghusalkhamb to SH 110 Road, Km 0/000 to 20/500, Tal. Maval, Dist. Pune (Part Km 6/500 to Km 16/500), (Length 10.00 Km) C)Improvements to Pune Khadakwasala Donje Khanapur Ranjane Pabe to SH 106 Road, SH 133 Tal Velhe, Dist-Pune, km 14/200 to 45/500 (Part Km 13/800 to Km 45/090) (Length 31.12 Km) | ए पौड कोळवण लोणावळा रोड, एमडीआर 26, किमी 16/400 ते 41/300, ता. मावळ, जिल्हा पुणे (भाग किमी 33/300 ते किमी 41/300) (लांबी- 8.00 किमी ) बी एमडीआर 26 ते जवान शिलींब मोरवे घुसालखांब ते एसएच 110 रोड, किमी 0/000 ते 20/500, ता. मावळ, जि. पुणे (भाग किमी 6/500 ते किमी 16/500), (लांबी 10.00 किमी) सी पुणे खडकवासला डोंजे खानापूर रांजणे पाबे ते एसएच 106 रोड, एसएच 133 ता-वेल्हे, जि. पुणे, किमी 14/200 ते 45/500 भाग (किमी 13/800 ते किमी 45/090) पर्यंत (लांबी 31.12 किमी) | 30825 | 2020-02-24 | 30825 | 2020-02-24 | 30825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-02-24 | 365 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -26 | 16.3 | 45.5 | VELHA | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1033 | 2003/577/00010 | PUNE | 50545242 | Improvement of roads connecting the Tourist Destination in Pune. District. (Panshet, Lonawala, Rajmachi,Torna,Sinhgad, Purandar) (Khanapur to Panshet Km 0/00 to Km 16/470, Donje Kondanpur Khed Shivapur Km 7/500 to Km 18/685, Saswad to Kapurhol Km 54/500 to Km 74/490, SH106 Km 29/400 to Km 30/725 and VR1 Km 0/00 to Km 2/110) | पुण्यातील पर्यटनस्थळांना जोडणार्‍या रस्त्यांची सुधारणा. जिल्हा (पानशेत लोणावाला, राजमाची, तोरणा, सिंहगड, पुरंदर) (खानापूर ते पानशेत किमी 0/00 ते किमी 16/470, डोणजे कोंडणपूर खेड शिवापूर किमी 7/500 ते किमी 18/685, सासवड ते कपूरहोल किमी 54/500 ते किमी. 74/490, रामा 106 कि मी 29/400 ते किमी 30/725 आणि व्हीआर 1 किमी 0/00 ते किमी 2/110) | 18154 | 2020-02-24 | 15909.3268 | 2017-11-10 | 15909.326 | 0 | 2860.43 | 0 | 2860.43 | 15.75 |  | 2018-09-20 | 730 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -36 | 16 | 470 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1034 | 2003/578/00013 | PUNE | 50545242 | Improvements to Belha - Loni - Pabal - Shikrapur - Ashtapur - Uruli Kanchan - Jejuri - New NH - Wathr - Satara Road, Km 0/000 to 136/500 (Km 0/00 to 15/00, and Km 20/850 to 113/0), Dist. Pune. (Part I- Belhe to Shikrapur Km 0/000 to Km 59/298) PN - 28 | पुणे जिल्हयातील बेल्हे लोणी पाबळ शिक्रापुर अष्टापुर उरुळी कांचन जेजुरी नवीन रा.म. वाठार सातारा रस्त्याची सुधारणा करणे. रामा 117 (भाग-1 बेल्हे ते शिक्रापूर किमी 0/000 ते किमी 59/298) PN - 28 | 18704 | 2020-02-24 | 18704 | 2020-02-24 | 18704 | 0 | 3647.53 | 0 | 3647.53 | 19.5 |  | 2022-06-30 | 730 | HYBDRID ANNUITY WORK | SH -117 | 0 | 59.298 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1035 | 2003/579/00016 | PUNE | 50545242 | Improvements to Ashtavinayak Roads Dist-Pune. (Part I- Jejuri to Morgaon Km 32/600 to Km 49/700, Morgaon to Supe Km 23/400 to Km 33/000, Patas to Padvi Phata Km 0/00 to Km 10/716, Kusegaon to Supe Km 0/00 to Km 8/721 and Kadegaon to Supe road Km 41/700 to Km 54/615 excluding overlap length-0.1 Km)PN - 31 | पुणे जिल्हयातील अष्टविनायक मार्गाची सुधारणा करणे (भाग-1 जेजुरी ते मोरगांव किमी 32/600 ते किमी 49/700, मोरगांव ते सुपे किमी 23/400 ते किमी 33/00, पाटस ते पडवी फाटा किमी 0/00 ते किमी 10/716, कुसेगांव ते सुपे किमी 0/00 ते किमी 8/721, केडगांव चौफुला ते सुपे रस्ता किमी 41/700 ते 54/615) PN - 31 | 18824 | 2020-02-24 | 18824 | 2020-02-24 | 18824 | 0 | 2867.61 | 0 | 2867.61 | 15.23 |  | 2022-06-30 | 730 | ANNUAL MENTAINANCE WORK | SH -120 | 32.6 | 54.615 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1036 | 2003/580/00020 | PUNE | 50545242 | Improvements to Ashtavinayak Roads Dist-Pune. (Part V- Narayangaon Otur Km 55/00 to Km 73/457, Bankar Phata to Lenyadri Km 0/000 to Km 11/547, Lenyadri to Ozar Km 0/000 to Km 14/085 and Lenyadri to Ganeshkhind road Km 0/000 to Km 31/026 excluding overlap length of 21.73 Km)PN - 35 | पुणे जिल्हयातील अष्टविनायक मार्गाची सुधारणा करणे भाग 5 नारायणगाव ते ओतूर किमी 55/00 ते 73/457, बनकरफाटा ते लेण्याद्री किमी 0/00 ते 11/547 व लेण्याद्री ते ओझर किमी0/00 ते14/085 व लेण्याद्री ते गणेशखिंड रस्ता किमी 0/00 ते 31/026 PN - 35 | 20251 | 2020-02-24 | 20251 | 2020-02-24 | 20251 | 0 | 2148.92 | 0 | 2148.92 | 10.61 |  | 2022-05-20 | 730 | HYBDRID ANNUITY WORK | SH -5 | 55 | 73.457 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1037 | 2303/1103/00023 | PUNE | 50545242 | Consultancy Services for Preparation and Finalization of Detailed Project Report for the Project Capacity Augmentation- Six Lanning of Pune Shirur road MSH-5 (NH753F) (Part- Shikrapur to Shirur) Km 36/700 to Km 64/000 | पुणे शिरूर रस्ता रामा 05 (राम 753 F ) भाग शिक्रापूर ते शिरूर किमी 36/700 ते 64/00 सहापदरीकरण करणे क्षमता वाढ करणे ता शिरूर जि पुणे या प्रकल्पाचे सविस्तर प्रकल्प तयार करणे व अंतिम करणेकरीता सल्लागार सेवा पुरविणे. | 34.13 | 2023-02-01 | 34.1298 | 2023-03-15 | 34.129 | 0 | 10.65 | 0 | 10.65 | 31.2 |  | 2023-10-13 | 90 | HYBDRID ANNUITY WORK | SH -5 | 36.7 | 64 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD (PROJECT) PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1038 | 2303/1116/00057 | PUNE | 50545242 | Improvement to SH-129 to Kalas wagholi Rahu Pargaon Daund Siddhatek Rashin Karmala Barshi usmanabad SH-68 Km 8/800 to 61/400 Tal-Daund Dist-Pune Part- Wagholi -Rahu - Pargaon | रा.मा.129 ते कळस लोहगांव वाघोली राहू सिध्दटेक (नगर जिल्हा) भांबोरा राशीन करमाळा बार्शी उस्मानाबाद बोरफळ रस्ता रा.मा-68 किमी 35/00 ते 61/400 रस्त्याची सुधारणा करणे.. ता. दौंड, जि. पुणे भाग- वाघोली -राहू -पारगाव | 65.75 | 2023-02-01 | 65.7478 | 2023-03-15 | 65.75 | 0 | 16.65 | 0 | 16.65 | 25.32 |  | 2023-10-16 | 90 | HYBDRID ANNUITY WORK | SH -68 | 35 | 61.4 | DHAUND | DAUND | EE PWD (PROJECT) PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1039 | 2303/1125/00087 | PUNE | 50545242 | Consultancy Services for Preparation and Finalization of Detailed Project Report for the Improvements to Chakan to Alandi road MDR-77 Km 11/00 to 27/400, Tal.Maval, Dist-Pune. Alandi Markal Tulapur Lonikand road , SH 116 Km 21/400 to 38/800, Tal.Haveli, Dist-Pune | चाकण ते आळंदी रस्ता प्रजिमा-77 किमी 11/00 ते 27/400 ता.खेड व आळंदी मरकळ तुळापूर लोणीकंद रस्ता रा.मा.116 किमी 21/400 ते 38/800, ता.हवेली, जि.पुणे रस्त्याची सुधारणा करणे. या प्रकल्पाचे सविस्तर प्रकल्प तयार करणे व अंतिम करणेकरिता सल्लागार सेवा पुरविणे. | 42.25 | 2023-02-01 | 42.2498 | 2023-03-16 | 42.011 | -0.56 | 11.29 | 0 | 11.29 | 26.74 |  | 2023-10-13 | 90 | HYBDRID ANNUITY WORK | MDR -77 | 11 | 27 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD (PROJECT) PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1040 | 2303/1134/00113 | PUNE | 50545242 | Improvement to Aalegaon Boribel Malthan MDR-81 KM 0/00 to 14/00 and Malthan Rajegaon Bhigavan to NH-9 Road MDR-79 KM-0/00 to 19/100 Tal Daund Dist Pune Part-Aalegaon-Malthan-Bhigvan | आलेगाव बोरीबेल मलठण प्रजिमा-81 किमी 0/00 ते 14/00 व मलठण राजेगाव भिगवण रेल्वे स्टेशन-भिगवण ते रा.म.क्र.9 ला मिळणारा रस्ता प्रजिमा-79 किमी 0/00 ते 19/100 रस्त्याची सुधारणा करणे.. ता. दौंड जि. पुणे भाग- आलेगाव-मलठण - भिगवण | 41.38 | 2023-02-02 | 41.3714 | 2023-03-16 | 41.375 | 0.01 | 10.58 | 0 | 10.58 | 25.57 |  | 2023-10-16 | 90 | HYBDRID ANNUITY WORK | MDR -81 | 0 | 14 | DHAUND | DAUND | EE PWD (PROJECT) PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1041 | 2303/1143/00138 | PUNE | 50545242 | Consultancy Services for Preparation and Finalization of Detailed Project Report for the Project Improvements to Khadi Machine Chowk Bopdev Saswad VeerLonand road SH 131 Km 8/600 to Km 52/100 Tal. Haveli | खडी मिशन चौक बोपदेव सासवड वीर लोणंद रस्ता रामा 131 कि.मी. 8/600 ते 52/100 ता.हवंली, पुरंदर जि.पुणे. रस्त्याची सुधारणा या प्रकल्पाचे सविस्तर प्रकल्प तयार करणे व अंतिम करणेकरीता सल्लागार सेवा पुरविणे.करणे. | 54.38 | 2023-02-02 | 54.3792 | 2023-03-20 | 40.276 | -25.93 | 11.97 | 0 | 11.97 | 22.02 |  | 2023-10-20 | 90 | HYBDRID ANNUITY WORK | SH -131 | 8.6 | 52.1 | HAVELI | PURANDAR | EE PWD (PROJECT) PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1042 | 2303/1150/00160 | PUNE | 50545242 | Consultancy Services for Preparation and Finalization of Detailed Project Report for the Project Improvements to Pargaon Nangaon Yawat Malshiras Saswad Road SH 119 Km 0/00 to 54/400 Tal.Purandar Dist Pune | पारगांव नानगांव यवत माळिशरस सासवड रस्ता रामा 119 कि.मी.0/00 ते 54/400 ता.पुरंदर जि.पुणे.रस्त्याची सुधारणा या प्रकल्पाचे सविस्तर प्रकल्प तयार करणे व अंतिम करणेकरीता सल्लागार सेवा पुरविणे.करणे | 68 | 2023-02-03 | 68 | 2023-04-05 | 68 | 0 | 17.24 | 0 | 17.24 | 25.35 |  | 2023-10-16 | 90 | HYBDRID ANNUITY WORK | SH -119 | 0 | 54.4 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD (PROJECT) PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1043 | 2303/1156/00179 | PUNE | 50545242 | Consultancy Services for Preparation and Finalization of Detailed Project Report for the Project Improvements to Dehu-Alandi-Markal-Tulapur-Fhulgaon-Lonikand-Theur-Lonikalbhor-vadki-undri-Katraj SH-116 km km 58/000 to 71/00Tal HaveliDist Pune | देहू आळंदी मरकळ तुळापूर फुलगांव लोणीकंद थेऊर लोणीकाळभोर वडकी उंड्री कात्रज रामा 116 कि.मी. 58/00 ते 71/000 ता.हवंली पुरंदर जि.पुणे रस्त्याची सुधारणा करणे या प्रकल्पाचे सविस्तर प्रकल्प तयार करणे व अंतिम करणेकरीता सल्लागार सेवा पुरविणे.करणे. | 16.25 | 2023-02-03 | 16.2441 | 2023-04-12 | 16.158 | -0.53 | 5.37 | 0 | 5.37 | 33.06 |  | 2023-10-13 | 90 | HYBDRID ANNUITY WORK | SH -116 | 58 | 71 | HAVELI | HADAPSAR | EE PWD (PROJECT) PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1044 | 2303/1162/00193 | PUNE | 50545242 | Consultancy Services for Preparation and Finalization of Detailed Project Reportfor the Project Improvements to Shirur Supa Sangavi S.H. 118 56/00 to 98/00 Tal.Baramati DistPune | शिरूर सुपा सांगवी रस्ता रामा ११८ ची सुधारणा करणे कि.मी.56/00 ते 98/00 या प्रकल्पाचे सविस्तर प्रकल्प तयार करणे व अंतिम करणेकरीता सल्लागार सेवा पुरविणे | 52.5 | 2023-02-03 | 52.4986 | 2023-04-27 | 52.203 | -0.56 | 15.17 | 0 | 15.17 | 28.89 |  | 2023-10-13 | 90 | HYBDRID ANNUITY WORK | SH -118 | 56 | 98 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD (PROJECT) PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1045 | 2303/1166/00204 | PUNE | 50545242 | Consultancy Services for Preparation and Finalization of Detailed Project Reportfor the Project Improvements to Khadakale-Kadadhe-Kalecolony road MDR-88Km 0/00 to14/00,, NH 4-Parandwadi-Bebadoval-Pimpalkhute-Shivane-Thugaon-Kadadhe road MDR 28 Km 0/00 to18/600 Tal Maval Dist Pune | खडकाळे कडधे काळे कॉलनी रस्ता प्रजिमा 88 कि.मी.0/00 ते 14/00आणि रा. म.4 परंडवाडी बेबडओहोळ. पिंपळखुटे शिवणे थुगाव कडधे रस्ता प्रजिमा 28 कि.मी.0/00 ते 18/600ता.मावळ जि.पुणे.रस्त्याची सुधारणा करणे. या प्रकल्पाचे सविस्तर प्रकल्प तयार करणे व अंतिम करणेकरीता सल्लागार सेवा पुरविणे. | 40.75 | 2023-02-03 | 40.7459 | 2023-05-12 | 30.183 | -25.92 | 7.51 | 0 | 7.51 | 18.43 |  | 2023-10-20 | 90 | HYBDRID ANNUITY WORK | MDR -88 | 0 | 14 | MAWAL | MAVAL | EE PWD (PROJECT) PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1046 | 2303/1169/00212 | PUNE | 50545242 | Consultancy Services for Preparation and Finalization of Detailed Project Reportfor the Project Improvements to Pashan Sus Nande Mutha Bahuli Kudje Khadakwasala Road S.H.115Km 20/00 Ghotawade Phata to 54/100 PMC Border Tal.Mulashi/Haveli DistPune | पाषाण सुस नांदे मुठा बहुली कडजे खडकवासला रस्ता रामा 115 कि.मी.20/00 (घोटावडे फाटा ते 54/100 पीसीएमसी हद्द) ता.मुळशी/ हवेली जि.पुणे रस्त्याची सुधारणा करणे. या प्रकल्पाचे सविस्तर प्रकल्प तयार करणे व अंतिम करणेकरीता सल्लागार सेवा पुरविणे. | 42.63 | 2023-02-03 | 42.6297 | 2023-05-29 | 31.572 | -25.94 | 7.91 | 0 | 7.91 | 18.57 |  | 2023-10-20 | 90 | HYBDRID ANNUITY WORK | SH -115 | 20 | 54.1 | MULSHI | BHOR | EE PWD (PROJECT) PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1047 | 2012/637/00002 | PUNE | 50545289 | Improvements to N H 9 to Khadaki Parawadi Shetaphalgade Lakdi Nimbodi BhavaniNagar Sansar Kurawali Road MDR 84 km 0/00 te 31/00 Tal Indapur Dist Pune | राममा-9 ते खडकी परावाडी शेटफळगडे लाकडी हनबोडी भवानी नगर सांसार कुरवली रस्तता प्रदिमा 84 दकमी 0/000 ते 31/000 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता. इंदापुर , जि. पुणे | 17358 | 2020-12-01 | 14290 | 2022-03-16 | 14290 | 0 | 16885.73 | 0 | 16885.73 | 97.27 |  | 2022-12-09 | 730 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -84 | 3 | 31 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1048 | 2012/637/00003 | PUNE | 50545289 | Improvement TO Yavat Malshiras Saswad Kapurhol Bhor Mandhardev Surur Road 119 km 76/00 to 126/500 Tal Bhor Dist Pune and Satara | यवत माळशिरस सासवड कापूरहोळ भोर मांढरदेव वाई सुरूर रस्ता रा मा 119 किमी 76/00 ते 126/500 सुधारणा करणे ता भोर व वाई जि पुणे व सातारा ब-राज्यहिस्सा 30%] | 27625 | 2020-12-01 | 19801.0339 | 2021-06-03 | 22210 | 12.17 | 21612.51 | 0 | 21612.51 | 78.23 |  | 2023-03-09 | 730 | WIDENING SURFACING | SH -119 | 76 | 126.5 | BHOR | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1049 | 2012/640/00015 | PUNE | 50545289 | Improvements to Amrapur Kada Pathardi Karjat Bhigawan to Baramati Road SH 54 km 145/00 te 180/00 Tal Indapur Dist Pune | अमरापूर कडा पाथडी राशीन दभगवण बारामती राज्यमागग 54 रस्तता दकमी 145/0 ते 180/0 ची सुधारणा करणे. ता. इंदापुर ,जि. पुणे | 27694 | 2020-12-02 | 18379.6729 | 2022-09-30 | 18379.672 | 0 | 21767.19 | 0 | 21767.19 | 78.59 |  | 2023-01-02 | 730 | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -54 | 145 | 180 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1050 | 2312/0618/00029 | PUNE | 50545289, 50545402 | Improvement of Kanhe Phata Takve Wadeshwar Kusur Khandi Savla Road MDR 22 km 1/00 to 43/00 in Maval taluka of Pune district | पुणे जिल्हयातील मावळ तालुक्यातील कान्हे फाटा टाकवे वडेश्वर कुसुर खंडी सावळा रस्ता प्रजिमा-22 कि.मी 1/00 ते 43/00 ची सुधारणा करणे. | 33600 | 2023-12-04 | 25740.2945 | 2024-01-18 | 20521 | -5.93 | 5817.63 | 0 | 5817.63 | 17.31 |  | 2024-12-24 | 730 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -22 | 1 | 43 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1051 | 2312/0618/00030 | PUNE | 50545289, 50545402 | Improvement of Kadus Khed Gulani Vafgaon Loni Road MDR 15 km 34/500 to 64/700 in Khed taluka of Pune district. | पुणे जिल्हयातील खेड तालुक्यातील कडुस खेड गुळणी वाफगांव लोणी रस्ता प्रजिमा-15 कि.मी.34/500 ते 64/700 ची सुधारणा करणे. | 24160 | 2023-12-04 | 13726.2648 | 2024-01-18 | 14862.282 | 4.85 | 4261.23 | 0 | 4261.23 | 17.63 |  | 2024-10-15 | 730 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -15 | 34.5 | 64.7 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1052 | 2312/0618/00031 | PUNE | 50545289, 50545402 | Improvement of Junnar Hapusbagh Yedgaon to No. 14 road km 44/00 to 61/00 MDR 1 and SH 50 Salwadi Bori Belhe Road MDR 8 km 0/00 to 4/500 and Bhorwadi to Nimgaon Sawa Jambut Road MDR-9 km 0/00 to 17/00. | पुणे जिल्हयातील जुन्नर तालुक्यातील जुन्नर हापुसबाग येडगांव ते 14 नंबर रस्ता कि.मी.44/00 ते 61/00 प्रजिमा 1 व रा.म.50 साळवाडी बोरी बेल्हे रस्ता प्रजिमा 8 कि.मी.0/00 ते 4/500 व भोरवाडी ते निमगांव सावा जांबुत रस्ता प्रजिमा-9 कि.मी.0/00 ते 17/00 ची सुधारणा करणे. | 30800 | 2023-12-04 | 23805.1491 | 2024-01-18 | 21180 | 0 | 5105.13 | 0 | 5105.13 | 16.57 |  |  | 730 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -8 | 44 | 61 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1053 | 1512/036/00662 | PUNE | 50540349, 50545331 | Construction of Major Bridge on Alandi Bypass near Village Charholi (SH 58) Tal.Khed. Dist. Pune. | आळंदी बायपास वरील इंद्रायणी नदीवर च-होली गावाजवळ मोठा पूल बांधणे (रा.मा.58) ता. खेड | 500 | 2010-03-20 | 687.531 | 2012-03-20 | 721 | 4.97 | 499.51 | 0 | 499.51 | 99.9 | UNAVOIDABLE EXPENDITURE | 2013-05-15 | 547 | MAJOR BRIDGE | MDR -8 | 21.8 | 70.89 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1054 | 1512/036/00679 | PUNE | 50540349, 50545331 | Construction of approach road on Marunji Kasarsai Bebadohal Parand wadi Urse Road Near Bebadohal Village on Pawana River CH. 32/600 Tal.Maval Dist. Pune. | मारुंजी कासारसाई बेबडओहोळ परंदवाडी उर्से रस्ता येथे बेबडओहोळ गावाजवळ पवना नदीवर जोडरस्ता करणे ता. मावळ जि. पुणे | 300 | 2015-03-02 | 279.7829 | 2015-08-25 | 249.846 | -13.78 | 299.99 | 0 | 299.99 | 100 | BRIDGE SUPER STRUCTURE IS COMPLETED | 2016-01-14 | 365 | RE WALL APPROCHES | SH -130 | 32.3 | 32.6 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1055 | 1906/061/00329 | PUNE | 50540349, 50545331 | Improvement and land acquisition to SH 123 to Gopalwadi Daund bypass road SH 134 Km 0/00 to 2/700 (Daund Railway bridge to Gopalwadi) Tal. Daund, Dist.Pune | रामा 123 ते गोपाळवाडी दौंड बाहयवळण रस्ता रामा 134 किमी 0/00 ते 2/700 (दौंड रेल्वे उड्डाण पुल ते गोपाळवाडी) मधील रस्त्यांची भूसंपादनासह सुधारणा करणे ता.दौंड, जि. पुणे | 2500 | 2019-06-07 |  |  |  |  | 34.9 | 0 | 34.9 | 1.39 |  |  |  | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -134 | 0 | 2.7 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1056 | 1906/069/00377 | PUNE | 50540349, 50545331 | Construction of Minor Birdges on Uran Panvel Bhimashankar Khed Pabal road SH-103 Km 133/200 to 135/800 Tal. Khed, Dist. Pune | उरण पनवेल भिमाशंकर खेड पाबळ रस्ता रामा-103 किमी 133/200 ते 135/800 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता. खेड, जि. पुणे | 150 | 2019-06-07 | 132.2591 | 2019-07-31 | 100.484 | -15.18 | 149.99 | 0 | 149.99 | 99.99 |  | 2019-11-14 | 300 | MINOR BRIDGE | SH -134 | 133200 | 135800 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1057 | 2003/156/00591 | PUNE | 50540349, 50545331 | Construction of Bridge on Amrapur Kada Pathardi Karjat Bhigwan to Baramati Road SH 54 Km 153/350 Tal. Indapur, Dist. Pune | अमरापुर पाथर्डी कडा मिरजगाव कर्जत राशिन भिगवण बारामती रस्ता रा.मा.54 किमी 153/350 येथे पुलाचे बांधकाम करणे ता.इंदापुर, जि.पुणे | 400 | 2020-02-26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | WIDENING SURFACING | SH -54 | 153.35 | 153.45 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1058 | 2003/160/00606 | PUNE | 50540349, 50545331 | Construction of Bridge on Amrapur Kada Pathardi Karjat Bhigwan to Baramati Road SH 54 Km 155/900 Tal. Indapur, Dist. Pune | अमरापुर पाथर्डी कडा मिरजगाव कर्जत राशिन भिगवण बारामती रस्ता रा.मा.54 किमी 155/900 येथे पुलाचे बांधकाम करणे ता.इंदापुर, जि.पुणे | 400 | 2020-02-25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | WIDENING SURFACING | SH -54 | 155.9 | 156 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1059 | 2003/164/00623 | PUNE | 50540349, 50545331 | Improvements & Repairs to bridge approaches on Amrapur kada Pathardi Karjat Bhigwan to Baramati road SH 54 Km 145/300 Tal.Indapur, Dist. Pune | अमरापुर पाथर्डी कडा मिरजगाव कर्जत राशिन भिगवण बारामती रस्ता रा.मा.54 किमी 145/300 येथे पुलाच्या पोहोच मार्गाची दुरुस्ती व सुधारणा करणे ता.इंदापुर, जि.पुणे | 500 | 2020-02-26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | WIDENING SURFACING | SH -54 | 154.3 | 154.7 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1060 | 2003/166/00634 | PUNE | 50540349, 50545331 | Construction of Cannal Bridge on NH-4 Sarole Nahvi Nimbut Murum Hol Sangvi Khandaj Songoan Katewadi Bhavaninagar Sakhar karkhana Sansar Kazad Akole to joining NH-65 road SH-132 km 108/100 Tal.Indapur Dist.Pune. | रा.म.क्र.4 पासून सारोळे न्हावी वीर मांडकी निंबुत मुरूम होळ सांगवी खांडज सोनगाव काटेवाडी (रा.मा.121) भवानीनगर साखर कारखाना सणसर काझड अकोले ते रा.म.क्र.9 रा. मा.132 रस्ता किमी 108/100 नीरा डावा कालव्यावर छोट्या पुलाचे बांधकाम करणे ता.इंदापूर जि . पुणे | 200 | 2020-02-26 |  |  |  |  | 84.18 | 0 | 84.18 | 42.09 |  |  |  | WIDENING SURFACING | SH -132 | 108.1 | 108.2 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1061 | 2003/168/00644 | PUNE | 50540349, 50545331 | Construction of Cannal Bridge on NH-4 Sarole Nahvi Nimbut Murum Hol Sangvi Khandaj Songoan Katewadi Bhavaninagar Sakhar karkhana Sansar Kazad Akole to joining NH-65 road SH-132 km 118/850 Tal.Indapur Dist.Pune. | रा.म.क्र.4 पासून सारोळे न्हावी वीर मांडकी निंबुत मुरूम होळ सांगवी खांडज सोनगाव काटेवाडी (रा.मा.121) भवानीनगर साखर कारखाना सणसर काझड अकोले ते रा.म.क्र.9 रा. मा.132 रस्ता किमी 118/850 नीरा डावा कालव्यावर छोट्या पुलाचे बांधकाम करणे ता.इंदापूर जि . पुणे | 100 | 2020-02-26 | 100 | 2021-01-13 | 99.09 | 0 | 98.6 | 0 | 98.6 | 98.6 |  | 2021-06-16 | 276 | WIDENING SURFACING | SH -132 | 118.85 | 119 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1062 | 2003/176/00680 | PUNE | 50540349, 50545331 | Construction Minor bridge on Indapur Baramati Nira road SH 121Km88/950 (Chirakicha Odha) (6.00m 5 Span) Tal. Baramati, Dist.Pune | इंदापुर बारामती निरा रस्ता रा.मा-121 किमी 88/950 मध्ये पुलाचे बांधकाम करणे. (चीरकीचा ओढा) ता.बारामती जि.पुणे (6.00 मी.चे 5 गाळे) | 500 | 2020-02-26 | 448.83 | 2021-01-29 | 453.33 | 1 | 462.41 | 0 | 462.41 | 92.48 |  | 2021-07-15 | 277 | WIDENING SURFACING | SH -121 | 88.95 | 89.7 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1063 | 2003/177/00684 | PUNE | 50540349, 50545331 | Construction small bridge on Bhigvan Baramati Road S.H.54, Km.171/200. Tal. Baramati, Dist.Pune | बारामती भिगवण रस्ता रा.मा-54 किमी 171/200 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता.बारामती जि.पुणे | 175 | 2020-02-26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | WIDENING SURFACING | SH -54 | 171.2 | 171.4 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1064 | 2003/180/00700 | PUNE | 50540349, 50545331 | Construction Small Bridge on Nibut Murum Hole Sangvi Songaon Road,SH.132,KM.52/800 (Hol) Tal. Baramati, Dist.Pune | निंबुत मुरुम होळ सांगवी सोनगांव रस्ता रा.मा-132 किमी. 52/800 (होळ ) मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता.बारामती जि.पुणे | 170 | 2020-02-26 | 165.37 | 2021-01-07 | 162.37 | -1.81 | 170 | 0 | 170 | 100 |  | 2021-07-23 | 186 | WIDENING SURFACING | SH -132 | 52.8 | 53.2 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1065 | 2003/182/00710 | PUNE | 50540349, 50545331 | Construction Small Bridge on Nibut Murum Hole Sangvi Songaon Road,SH.132,KM.53/800 (Hol) Tal. Baramati, Dist.Pune | निंबुत मुरुम होळ सांगवी सोनगांव रस्ता रा.मा-132 किमी. 53/800 (होळ ) मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता.बारामती जि.पुणे | 200 | 2020-02-26 | 197.1892 | 2021-05-13 | 193.25 | -2 | 153.04 | 0 | 153.04 | 76.52 |  | 2021-07-15 | 174 | WIDENING SURFACING | SH -132 | 53.8 | 53.9 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1066 | 2003/184/00715 | PUNE | 50540349, 50545331 | Construction Small Bridge on Nibut Murum Hole Sangvi Songaon Road,SH.132,KM.58/200(Korhale) Tal. Baramati, Dist.Pune | निंबुत मुरुम होळ सांगवी सोनगांव रस्ता रा.मा-132 किमी. 58/200 (को-हाळे ) मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता.बारामती जि.पुणे | 170 | 2020-02-26 | 16.837 | 2021-05-19 | 155.37 | -7.72 | 147.61 | 0 | 147.61 | 86.83 |  | 2021-07-23 | 273 | WIDENING SURFACING | SH -132 | 58.2 | 58.6 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1067 | 2003/185/00723 | PUNE | 50540349, 50545331 | Construction Small Bridge on Nibut Murum Hole Sangvi Songaon Road,SH.132,KM.63/700(Kambaleshwar) Tal. Baramati, Dist.Pune | निंबुत मुरुम होळ सांगवी सोनगांव रस्ता रा.मा-132 किमी. 63/700 (कांबळेश्व़र ) मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता.बारामती जि.पुणे | 95 | 2020-02-26 | 94.42 | 2020-08-12 | 90.42 | -4.24 | 54.11 | 0 | 54.11 | 56.95 |  | 2020-10-28 | 174 | WIDENING SURFACING | SH -132 | 63.7 | 63.9 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1068 | 2003/187/00731 | PUNE | 50540349, 50545331 | Construction Small Bridge on Nibut Murum Hole Sangvi Songaon Road,SH.132,KM.67/00(Malwali Ali Sangavi) Tal. Baramati, Dist.Pune | निंबुत मुरुम होळ सांगवी सोनगांव रस्ता रा.मा-132 किमी. 67/00 (माळवली आळी सांगवी ) मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता.बारामती जि.पुणे | 90 | 2020-02-26 | 86.1 | 2020-06-15 | 73.68 | 0 | 78.3 | 0 | 78.3 | 87.01 |  | 2020-10-28 | 276 | WIDENING SURFACING | SH -132 | 67 | 67.3 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1069 | 2003/188/00739 | PUNE | 50540349, 50545331 | Construction Small Bridge on Nibut Murum Hole Sangvi Songaon Road,SH.132,KM.69/00(Shirawali) Tal. Baramati, Dist.Pune | निंबुत मुरुम होळ सांगवी सोनगांव रस्ता रा.मा-132 किमी. 69/00 (शिरवली ) मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता.बारामती जि.पुणे | 170 | 2020-02-26 |  |  |  |  | 87.3 | 0 | 87.3 | 51.35 |  |  |  | WIDENING SURFACING | SH -132 | 69 | 69.3 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1070 | 2003/189/00741 | PUNE | 50540349, 50545331 | Construction Small Bridge on Nibut Murum Hole Sangvi Songaon Road,SH.132,KM.74/900(Khandaj Shiv Odha) Tal. Baramati, Dist.Pune | निंबुत मुरुम होळ सांगवी सोनगांव रस्ता रा.मा-132 किमी. 74/900 (खांडज शिव ओढा ) मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता.बारामती जि.पुणे | 85 | 2020-02-26 | 84.5 | 2020-02-26 | 81.25 | -2.69 | 73.77 | 0 | 73.77 | 86.78 |  | 2020-10-23 | 175 | WIDENING SURFACING | SH -132 | 74.9 | 75 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1071 | 2003/190/00749 | PUNE | 50540349, 50545331 | Construction Small Bridge on Nibut Murum Hole Sangvi Songaon Road,SH.132,KM.81/000(Ghadagewadi Odha) Tal. Baramati, Dist.Pune | निंबुत मुरुम होळ सांगवी सोनगांव रस्ता रा.मा-132 किमी. 81/00 (घाडगेवाडी ओढा ) मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता.बारामती जि.पुणे | 80 | 2020-02-26 |  |  |  |  | 60.64 | 0 | 60.64 | 75.8 |  |  |  | ONLY WIDENING | SH -132 | 81 | 81.3 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1072 | 2003/191/00752 | PUNE | 50540349, 50545331 | Construction Small Bridge on Nibut Murum Hole Sangvi Songaon Road,SH.132,KM.83/700(Mekhali) Tal. Baramati, Dist.Pune | निंबुत मुरुम होळ सांगवी सोनगांव रस्ता रा.मा-132 किमी. 83/700 (मेखळी ) मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता.बारामती जि.पुणे | 90 | 2020-02-26 |  |  |  |  | 55 | 0 | 55 | 61.11 |  |  |  | ONLY WIDENING | SH -132 | 83.7 | 83.9 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1073 | 2003/192/00759 | PUNE | 50540349, 50545331 | Construction Small Bridge on Nibut Murum Hole Sangvi Songaon Road,SH.132,KM.86/200(Songaon Karha River) Tal. Baramati, Dist.Pune | निंबुत मुरुम होळ सांगवी सोनगांव रस्ता रा.मा-132 किमी. 86/200 (सोनगांव क-हानदी ) मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता.बारामती जि.पुणे | 350 | 2020-02-26 |  |  |  |  | 12.44 | 0 | 12.44 | 3.55 |  |  |  | ONLY WIDENING | SH -132 | 86.2 | 86.4 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1074 | 2103/113/00387 | PUNE | 50540349, 50545331 | Construction of new Bridge on SH 117 at Lakhangaon over Ghod River (90 M) Taluka Ambegaon Dist. Pune | बेल्हे लाखणगाव लोणी पाबळ रा.मा.117, किमी पुलाचे व पोहोच मार्गाचे बांधकाम करणे. (90 मी. लांबी) ता.आंबेगाव, जि.पुणे. (लाखणगावाजवळ) | 1000 | 2021-03-01 | 10000 | 2021-03-03 | 811.829 | 0.01 | 756.8 | 0 | 756.8 | 75.68 |  | 2022-07-20 | 365 | MAJOR BRIDGE | SH -132 | 20 | 90 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1075 | 2103/117/00407 | PUNE | 50540349, 50545331 | Construction of bridge & approach road on Rajangaon Malthan Pargaon Narayangaon road SH 128 at Pargaon km 32/500 across Ghod River Taluka Ambegaon Dist.Pune | रांजणगाव मलठण पारगाव नारायणगाव रस्ता रा.मा.128 वर पारगाव येथे कि.मी.32/500 मध्ये घोड नदीवर मोठ्या पुलाचे व पोहोच मार्गाचे बांधकाम करणे. ता.आंबेगाव, जि.पुणे. | 1000 | 2021-03-01 | 875.648 | 2022-03-15 | 875.24 | 11.7 | 597.19 | 0 | 597.19 | 59.72 |  |  |  | MAJOR BRIDGE | SH -132 | 32.5 | 105 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1076 | 2112/237/00136 | PUNE | 50540349, 50545331 | Construction of Minor Bridge On Nimbut Murum Hol Sangavi Songaon Road SH-132 Km 55/200 Tal. Baramati, Dist. Pune | निंबुत मुरुम होळ सांगवी सोनगांव रस्ता रामा-132 कि.मी. 55/200 मध्ये लहान पूलाचे जोडरस्त्यासह बांधकाम करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 175 | 2021-12-09 | 160.355 | 2022-07-22 | 160.35 | 0 | 155.05 | 0 | 155.05 | 88.6 |  | 2023-04-20 | 184 | MINOR BRIDGE | SH -132 | 55.2 | 55.29 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1077 | 2112/238/00141 | PUNE | 50540349, 50545331 | Construction of Minor Bridge On Canal on Jejuri Morgaon Baramati SH-120 Km 116/00 Tal. Baramati, Dist. Pune | जेजूरी मोरगाव बारामती सेानगाव रामा-120 कि.मी. 116/00 मध्ये कॅनॉलवर लहान पूलाचे बांधकाम करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 350 | 2021-12-09 |  |  |  |  | 98.46 | 0 | 98.46 | 28.13 |  |  |  | MINOR BRIDGE | SH -132 | 116 | 116.5 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1078 | 2112/239/00146 | PUNE | 50540349, 50545331 | Construction of Minor Bridge On Canal on Neera Baramati Indapur Road SH-121 Km 46/300 & 43/940, 47/800 Tal. Baramati, Dist. Pune | नीरा बारामती इंदापूर रस्ता रामा-121 कि.मी. 46/300 व 43/940, 47/800 मध्ये कॅनॉलवर लहान पूलाचे बांधकाम करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 870 | 2021-12-09 |  |  |  |  | 534.17 | 0 | 534.17 | 61.39 |  |  |  | MINOR BRIDGE | SH -132 | 46.3 | 47.8 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1079 | 2112/242/00158 | PUNE | 50540349, 50545331 | Construction Of Major Bridge Amrapur Pathradi Kada Rashin Bhigwan Baramati SH-54 at Km. 156/485 Tal. Indapur, Dist. Pune | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील अमरापूर पाथर्डी कडा राशीन भिगवण बारामती रा.म.54 कि.मी. 156/485 येथे पूलाचे बांधकाम करणे. ता. इंदापूर, जि. पुणे | 837 | 2021-12-09 |  |  |  |  | 130.89 | 0 | 130.89 | 15.63 |  |  |  | MAJOR BRIDGE | SH -132 | 156.485 | 157.485 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1080 | 2112/243/00162 | PUNE | 50540349, 50545331 | Construction Of Major Bridge Amrapur Pathradi Kada Rashin Bhigwan Baramati SH-54 at Km. 152/900 Tal. Indapur, Dist. Pune | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील अमरापूर पाथर्डी कडा राशीन भिगवण बारामती रा.म.54 कि.मी. 152/900 येथे पूलाचे बांधकाम करणे. ता. इंदापूर, जि. पुणे | 955 | 2021-12-09 | 824.85 | 2022-03-24 | 7775.72 | 952.29 | 944.03 | 0 | 944.03 | 98.85 |  | 2022-07-13 | 730 | MAJOR BRIDGE | SH -132 | 152.9 | 153.2 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1081 | 2112/246/00173 | PUNE | 50540349, 50545331 | Construction of Major Bridge across Karha River and construction of approaches including Land Acquistion in Km. 31/290 near village Saswad on Hadapasr Saswad Jejuri Road, (SH-120), Tal. Purandar, Dist.Pune | हडपसर सासवड जेजूरी रस्त्यावर (SH-120) कि. मी. 31/290 मध्ये सासवड गावाजवळ कऱ्‍हा नदीवर मोठया पुलाचे बांधकाम करणे व भूसंपादनासह पोहचमार्गाचे बांधकाम करणे, ता.पुरदंर जि.पुणे . | 600 | 2021-12-09 | 469.6732 | 2022-02-08 | 421.553 | 0.02 | 653.12 | 0 | 653.12 | 108.85 |  | 2022-05-05 | 365 | MAJOR BRIDGE | SH -132 | 31.29 | 40 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1082 | 2112/247/00182 | PUNE | 50540349, 50545331 | Reconstruction of Minor Bridge on Alandi- Markal-Tulapur Lonikand road (S.H.116) at Km. 25/500 Tal - Khed Dist - Pune | आळंदी मरकळ तुळापूर लोणीकंद थेऊर लोणीकाळभोर रस्ता (रा.मा. 116) कि.मी. 25/500 मधील पुलाची पुनर्बांधणी करणे ता. खेड जि.पुणे | 200 | 2021-12-10 | 182.8692 | 2022-02-28 | 951.486 | -2.55 | 215.01 | 0 | 215.01 | 107.5 |  | 2022-06-01 | 365 | MAJOR BRIDGE | SH -132 | 25.5 | 110 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1083 | 2203/119/00522 | PUNE | 50540349, 50545289, 50545402, 50545331 | Improvements , Widening to Pune Alandi Kendur Pabal Wafgaon Peth Road SH 129 km 33/600 to 37/00 , Km 39/500 to 40/300 , Construction of Minor Bridge at KM.36/500 Tal. Khed Dist.Pune SH 55 Mohitewadi to Chinchoshi kendur Taluka Limit. | पुणे आळंदी केंदुर पाबळ वाफगाव पेठ रस्ता रा.मा 129 कि.मी 33/600 ते 37/00 व कि.मी 39/500 ते 40/300 ची रुंदीकरण व सुधारणा करणे व किमी 36/500 येथे लहान पूल बांधणे ता.खेड जि.पुणे भाग- रामा 55 मोहीतेवाडी ते चिंचोशी केंदूर तालुका हद्द | 400 | 2022-02-16 | 380.086 | 2022-07-18 | 316.699 | 0 | 394.99 | 0 | 394.99 | 98.75 |  |  | 365 | WIDENING SURFACING | SH -129 | 33.6 | 37 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1084 | 2203/134/00591 | PUNE | 50540349, 50545331 | Construction and Widening of minor bridges on Uran Panvel Bhimashankar Wada Khed Shirur Road SH 103 at K.M.178/200, K.M.181/150 km 183/300 K.M.186/900, km 193/00 K.M. 195/950, Tal.Khed Dist.Pune Part -Bhorgiri to Walad | उरण पनवेल भिमाशंकर वाडा खेड शिरूर रस्ता रा.मा. 103 कि.मी.178/200 कि.मी.181/150 कि.मी.183/300 कि.मी.186/900 कि.मी.193/00 कि.मी.195/950 येथे लहान पुलांचे रुंदीकरण करणे.ता.खेड जि.पुणे भाग-भोरगिरी ते वाळद | 500 | 2022-02-17 | 457.0438 | 2022-02-17 | 387.362 | -5.4 | 492.41 | 0 | 492.41 | 98.48 |  | 2023-03-31 | 365 | MINOR BRIDGE | SH -129 | 195.95 | 41 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1085 | 2203/135/00593 | PUNE | 50540349, 50545331 | Land Aquisation For Consruction of Major Bridge on Nira River onShirur Supa Sangvi Phaltan Road S.H.118 Km 88/200from villageLate Tal. Baramati, Dist.Pune to Khunte Tal. Phaltan Dist. Satara | पुणे जिल्हातील बारामती तालुक्यातील शिरुर सुपा सांगवी रस्ता रा.मा.118 कि.मी.88/500 येथे मौजे लाटे ता. बारामती जि. पुणे व मौजे खुंटे ता. फलटण जि. सातारा यांना जोडणारा ‍निरा नदीवर पूल बांधणे यासाठी भू संपादन करणे ता.बारामती जि. पुणे | 500 | 2022-02-17 |  |  |  |  | 471.88 | 0 | 471.88 | 94.37 |  |  |  | WIDENING SURFACING | SH -118 | 88.5 | 88.7 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1086 | 2203/152/00678 | PUNE | 50540349, 50545331 | Reconstruction of Majer Bridge on Alandi-Markal-Tulapur Fhulgaon Lonikand-Theur Lonikalbhor vadki undri Katraj SH-116 Km, 31/000 Tal -Khed/Haveli, Dist- Pune. | आळंदी मरकळ तुळापूर फुलगाव- लोणीकंद थेऊर लोणीकाळभोर वडकी-उंद्री- कात्रज रस्ता (रा.मा. 116) कि.मी. 31/000 वर इंद्रायणी नदी वरील मोठया कमकुवत पुलाची बांधकाम करणे.सुधारणा करणे ता. हवेली जि.पुणे | 1100 | 2022-02-18 | 980.4434 | 2022-07-27 | 832.21 | -0.31 | 670.82 | 0 | 670.82 | 60.98 |  | 2023-01-04 | 545 | MAJOR BRIDGE | SH -118 | 31 | 111 | HAVELI | SHIRUR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1087 | 2208/017/00035 | PUNE | 50540349, 50545331 | Land Acquision of Approch road to RUB and Major Bridge at Bhima River Construction Approch of road to RUB , Major Bridge at Bhima River to SH-123 to Gopalwadi toSH-60 Lingali Khorodi to SH-68 road SH-134 km 12/00 to 15/00 Tal Daund DistPunePart- Khorodi Railway gate to Ashtavinayak Road and Ashtavinayak Road to Bhima River Daund Bypass | रा.मा 123 गोपाळवाडी रा.मा.60लिंगाळी खोरोडी ते रा.मा.68दौंड बाह्यवळण रस्ता रा.मा. 134 कि.मी.12/00 ते 15/00 रेल्वे भुयारी मार्ग व भिमा नदीवरील मोठया पुलाच्या जोडरस्त्याचे भूसंपादन व बांधकाम करणे. ता. दौंड जि.पुणेभाग- खोरोडी रेल्वेगेट अष्टविनायक मार्ग ते व अष्टविनायक मार्ग भिमानदीकडील दौंड बाहयवळण | 3500 | 2022-07-21 |  |  |  |  | 1.79 | 0 | 1.79 | 0.05 |  |  |  | MAJOR BRIDGE | SH -118 | 12 | 15 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1088 | 2212/0361/00162 | PUNE | 50540349, 50545331 | Construction of Balancing work , Approach road for Charholi Kelgaon Dudulgaon Major Bridge on Alandi Bypass road across Indrayani river Tal Khed Dist.Pune. | पुणे जिल्हयातील आळंदी बायपास रोडवरील च-होली केळगांव डुडूळगांव या गावाजवळील इंद्रायणी नदीवरील मोठया पुलाचे उर्वरित काम व जोडरस्त्याचे बांधकाम करणे.ता.खेड,जि.पुणे. | 600 | 2022-11-28 | 527.8417 | 2023-02-23 | 447.647 | -0.55 | 199.77 | 0 | 199.77 | 33.29 |  | 2024-02-15 | 365 | MAJOR BRIDGE | SH -118 | 21.8 | 180 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1089 | 2303/0046/00019 | PUNE | 50545331 | Construction of Minor Bridge on Indapur Baramati Nira SH- 121 km 60/900 .(Pandare Odha) Tal. Baramati, Dist.Pune | इंदापुर बारामती निरा रस्ता रा.मा-121 किमी 60/900 (पणदरे ओढा) मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता.बारामती जि.पुणे | 400 | 2023-02-06 | 294.617 | 2023-07-19 | 242.612 | -17.65 | 303.35 | 0 | 303.35 | 75.83 |  | 2023-10-23 | 277 | MINOR BRIDGE | SH -118 | 60.9 | 61.3 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1090 | 2303/0054/00043 | PUNE | 50545331 | Construction of Minor Bridge on Shriur Supa Sangavi Road S.H.-118 KM 91/700 and 91/800.(shirasne Odha) Tal. Baramati, Dist.Pune | शिरुर सुपा सांगवी रस्ता रामा 118 किमी 91/700 व 91/800 (शिरसणे ओढा) मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता.बारामती जि.पुणे | 400 | 2023-02-07 |  |  |  |  | 177.29 | 0 | 177.29 | 44.32 |  |  |  | MINOR BRIDGE | SH -118 | 91.7 | 91.8 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1091 | 2303/0059/00062 | PUNE | 50545331 | Construction of Major Bridge on Nimbut Murum Hol Sangavi Songaon Road S.H.132 Km.86/630(Kahra River), Tal. Baramati, Dist.Pune | निंबुत मुरुम होळ सांगवी सोनगांव रस्ता किमी 86/630 (क-हा नदीवर) मोठ्या पुलाचे बांधकाम करणे ता.बारामती जि.पुणे | 1300 | 2023-02-07 |  |  |  |  | 400.65 | 0 | 400.65 | 30.81 |  |  |  | MINOR BRIDGE | SH -118 | 86.63 | 86.63 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1092 | 2303/0062/00075 | PUNE | 50545331 | Construction of Major Bridge on Indapur Baramati Nira Road S.H.121 Km.55/450 to 55/600( Malegaon Odha), Tal. Baramati, Dist.Pune | इंदापुर बारामती निरा रस्ता रा.मा-121 किमी 55/450 व 55/600 (माळेगाव ओढा) मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता.बारामती जि.पुणे | 500 | 2023-02-07 |  |  |  |  | 50.84 | 0 | 50.84 | 10.17 |  |  |  | MINOR BRIDGE | SH -118 | 55.45 | 55.6 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1093 | 2303/0064/00080 | PUNE | 50540349, 50545331 | Reconstruction of minor bridge on Pashan Sus Lavale Mutha Bahuli Warje road. SH 115 km 44/00 Tal Haveli Dist Pune. | पाषाण सूस लवळे मुठा बहुली रस्ता रा. मा. 115 कि. मी. 44/00 मध्ये पुलाची पुर्नबांधणी करणे. तालुका हवेली. जिल्हा-पुणे. | 80 | 2023-02-07 | 72.3246 | 2023-05-02 | 45.726 | -25.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-25 | 365 | MINOR BRIDGE | SH -118 | 44 | 6 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1094 | 2303/0066/00092 | PUNE | 50540349, 50545331 | Reconstruction of minor bridge on Pashan Sus Lavale Mutha Bahuli Warje road. SH 115 km 44/700 Tal Haveli Dist Pune. | पाषाण सूस लवळे मुठा बहुली रस्ता रा. मा. 115 कि. मी. 44/700 मध्ये पुलाची पुर्नबांधणी करणे. तालुका हवेली. जिल्हा-पुणे. | 130 | 2023-02-08 | 112.4303 | 2023-05-10 | 68.898 | -27.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-23 | 365 | MINOR BRIDGE | SH -118 | 44.7 | 10 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1095 | 2303/0068/00101 | PUNE | 50540349, 50545331 | Reconstruction of minor bridge on Pashan Sus Lavale Mutha Bahuli Warje road. SH 115 km 49/800 Tal Haveli Dist Pune. | पाषाण सूस लवळे मुठा बहुली रस्ता रा. मा. 115 कि. मी. 49/800 मध्ये पुलाची पुर्नबांधणी करणे. तालुका हवेली. जिल्हा-पुणे. | 125 | 2023-02-08 | 105.4071 | 2023-05-10 | 64.622 | -27.99 | 78.22 | 0 | 78.22 | 62.57 |  | 2023-08-23 | 365 | MINOR BRIDGE | SH -118 | 49.8 | 10 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1096 | 2303/0070/00107 | PUNE | 50540349, 50545331 | Reconstruction of minor bridge on Pashan Sus Lavale Mutha Bahuli Warje road. SH 115 km 50/500 Tal Haveli Dist Pune. | पाषाण सूस लवळे मुठा बहुली रस्ता रा. मा. 115 कि. मी. 50/500 मध्ये पुलाची पुर्नबांधणी करणे. तालुका हवेली. जिल्हा-पुणे. | 75 | 2023-02-08 | 69.5053 | 2023-05-02 | 43.941 | -25.11 | 65.35 | 0 | 65.35 | 87.13 |  | 2023-07-25 | 365 | MINOR BRIDGE | SH -118 | 50.5 | 5 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1097 | 2303/0071/00112 | PUNE | 50540349, 50545331 | Reconstruction of minor bridge on Pashan Sus Lavale Mutha Bahuli Warje road. SH 115 km 52/100 Tal Haveli Dist Pune. | बहुली रस्ता रा. मा. 115 कि. मी. 52/100 मध्ये पुलाची पुर्नबांधणी करणे. तालुका हवेली. जिल्हा-पुणे. | 80 | 2023-02-08 | 73.4323 | 2023-05-02 | 46.412 | -25.11 | 60 | 0 | 60 | 75 |  | 2023-07-25 | 365 | MINOR BRIDGE | SH -118 | 52.1 | 6 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1098 | 2307/0522/00272 | PUNE | 50545331 | land acquisition for Appoaches of Major Bridge on Belhe Lakhangaon sh 117 at lakhangaon over Ghod River km 20/00 90 Taluka Amegaon Dist Pune | पुणे जिल्हयातील आंबेगाव तालुक्यातील बेल्हे लाखनगाव पाबळ रस्ता रा मा 117 वर लाखनगाव येथे कि मी 20/00 मध्ये घोड नदीवर पुलाचे पोहोचमार्गासाठी भुसंपादन करणे | 50.1 | 2023-06-20 |  |  |  |  | 0.79 | 0 | 0.79 | 1.58 |  |  |  | MAJOR BRIDGE | SH -118 | 20 | 60 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1099 | 2312/0007/00024 | PUNE | 50540349, 50545331 | Pune AlandiShell Pimpalgaon Vafgaon Pargaon Khed Peth Ghodegaon 129 km 66/00 to 70/00 with widening and improvement and km Construction of Minor bridge in 66/000 Tal Ambegaon district Pune Part Khed to Peth by Pargaon | पुणे आळंदी शेल पिंपळगाव वाफगाव पारगाव तर्फे खेड-पेठ घोडेगाव रा मा 129 कि मी 66/00 ते 70/00 मध्ये रुंदीकरणा सह सुधारणा करणे व कि मी 66/000 मध्ये लहान पुलाचे बांधकामे करणे ता आंबेगाव जि पुणे भाग पारगाव तर्फे खेड ते पेठ | 500 | 2023-11-22 | 454.3734 | 2024-05-05 | 382.106 | 0.28 | 55 | 0 | 55 | 11 |  | 2024-08-08 | 365 | WIDENING SURFACING | SH -129 | 66 | 70 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1100 | 2407/0478/00243 | PUNE | 50545331 | Construction of Major Bridge On Marunji Kasarsai Chandkhed Bebadohol Urse SH 130 at Km 27/500 Tal Maval Dist Pune | मारुंजी-कासारसाई चांदखेड बेबडओहो उर्से रामा १३० कि मी 27/500 मध्ये मोठया पुलाचे बांधकाम करणे ता मावळ जि पुणे | 350 | 2024-06-19 | 350 | 2023-12-21 | 242.806 | -0.99 | 123.44 | 0 | 123.44 | 35.26 |  | 2024-10-24 | 360 | MAJOR BRIDGE | SH -129 | 27.5 | 150 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1101 | 2512/0367/00020 | PUNE | 50545331 | Construction of Cannal Bridge on the road Talegaon Damdhere to Jejuri Belasar Phata SH-117 at Shindavne Village Km.89/717 Tal.Haveli Dist.Pune | बेल्हे पाबळ शिक्रापुर जेजुरी रा.मा.117 या रस्त्यावर शिंदवणे कि मी 89/717 या ठिकाणी धोकादायक पुला लगत नविन लहान पुलाचे बांधकाम करणे ता.हवेली जि.पुणे | 513.45 | 2025-11-28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MINOR BRIDGE | SH -129 | 89.717 | 20 | HAVELI | SHIRUR | EE PWD (PROJECT) PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1102 | 1803/358/00806 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction of bridge on Talegaon Ambi Navlakh Umbre road MDR 15 Km 3/00 Tal Maval Dist Pune | तळेगाव आंबी नवलाख उम्ब्रे रस्ता प्रजीमा 15 किमी 3/00 पुलाचे पुनर्बांधणी करणे.ता.मावळ,जि.पुणे. | 600 | 2018-01-19 | 534.934 | 2019-02-13 | 477.4 | -0.1 | 655.93 | 0 | 655.93 | 109.32 |  | 2019-09-16 | 540 | MAJOR BRIDGE | SH -129 | 300 | 100 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1103 | 1803/471/01293 | PUNE | 50540106, 50545402, 50545369 | Major Bridge Construction on Mula Mutha River Pathethan Dahithane Khamgaon road MDR 54 Km 10/200 Tal. Daund, Dist.Pune | मुळा मुठा नदीवर पाटेठाण दहीटणे खामगाव रस्ता प्रजिमा 54 कि. मी 10/200 मध्ये मोठया पुलाचे बांधकाम करणे. ता. दौंड जि. पुणे | 1100 | 2018-02-01 | 1090.9763 | 2019-04-11 | 690.976 | 0 | 931.66 | 0 | 931.66 | 84.69 |  | 2019-07-05 | 365 | MAJOR BRIDGE | SH -129 | 10.2 | 200 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1104 | 1906/240/00989 | PUNE | 50540106, 50545369 | Improvement to ShelPimpalgaon Dawadi Nimgaon Gosashi road MDR-69 Km 6/00 to 15/00 and Construction of Minor Bridge Tal. Khed, Dist Pune | शेलपिंपळगाव दावडी निमगाव गोसासी रस्ता प्रजिमा-69 किमी 6/00 ते 15/00 ची सुधारणा करणे. पुलाचे बांधकाम करणे. ता. खेड, जि. पुणे | 450 | 2019-06-14 | 404.3582 | 2019-08-08 | 313.981 | -13.14 | 304.36 | 0 | 304.36 | 67.63 |  | 2019-11-13 | 300 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -69 | 600 | 1500 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1105 | 1906/252/01041 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction of Major Bridge on Chirmodi sakhar Margasani Wangani Nigade Kusgaon Kuskhind road MDR 41 at 4/800 on Kanandi river, tal. velhe , dist .Pune. | चिरमोडी साखर मार्गासनी वांगणी निगडे कुसगाव कुसखिंड रस्ता प्रजिमा 41 वर कि.मी. 4/800 मध्ये कानंदी नदीवर मोठ्या पुलाचे बांधकाम करणे. ता. वेल्हे, जि. पुणे | 400 | 2019-06-14 | 35.9027 | 2021-03-01 | 329.251 | -0.03 | 439.81 | 0 | 439.81 | 109.95 |  | 2021-10-21 | 365 | MAJOR BRIDGE | MDR -69 | 4.8 | 71 | VELHA | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1106 | 1906/254/01050 | PUNE | 50540106, 50545402, 50545369 | Reconstruction of bridge on Kanhe Phata Takave Wadeshwar road MDR-22 at Km 3/400 Tal. Maval, Dist Pune | कान्हे फाटा टाकवे वडेश्वर रस्ता प्रजिमा-22 किमी 3/400 मध्ये पुलाची पुनर्बांधणी करणे. ता. मावळ, जि. पुणे | 900 | 2019-06-14 | 813.2952 | 2021-03-02 | 650.022 | -5.55 | 925.79 | 0 | 925.79 | 102.86 |  | 2021-07-06 | 540 | MAJOR BRIDGE | MDR -69 | 3400 | 110 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1107 | 1906/255/01054 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction of major bridge on Kandi river Gunjawani dam river at sakhargav chirmodi sakhar Nirade kujgaon MDR 41 tal. Velhe, Dist. Pune | साखरगाव ता. वेल्हे जि. पुणे, चिर्मोडी साखर निराडे कुजगाव प्रजिमा 41 कानदी नदीवर गुंजवणी धरण नदीवर मोठ्या पुलाचे बांधकाम करणे | 300 | 2019-06-14 | 250 | 2019-06-14 | 236.41 | -0.6 | 300.82 | 0 | 300.82 | 100.27 |  | 2021-09-22 | 334 | MINOR BRIDGE | MDR -69 | 1.4 | 28 | VELHA | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1108 | 1906/264/01031 | PUNE | 50540106, 50545402, 50545369 | Construction Of Major Bridge across Mula Mutha River on Hadpsar-Manjari-wagholi MDR-56 Tal-Haveli dist-Pune | मुळा मुठा नदीवर मांजरी येथे हडपसर-मांजरी-वाघोली ( प्र.जि.मा.-५६) वर मोठ्या पुलाचे बांधकाम करणे.ता-हवेली जि-पुणे | 2200 | 2019-06-14 | 1632.4401 | 2021-02-08 | 1499.9 | 2.7 | 1458 | 0 | 1458 | 66.27 |  | 2021-05-20 | 730 | MAJOR BRIDGE | MDR -69 | 5.3 | 200 | HAVELI | HADAPSAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1109 | 2003/500/01280 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction of Cannal Bridge on Walchandnagar Anthurne - Shelgoan - Kauthali to NH-9 road MDR-76 km 9/450 Tal Indapur, Dist. Pune. | वालचंदनगर रत्नपुरी अथुर्णे शेळगाव ते रा. मा. 9 ला जोडणारा रस्ता प्रजिमा 76 किमी 9/450 नीरा डावा कालव्यावर छोट्या पुलाचे बांधकाम करणे ता.इंदापूर जि . पुणे | 100 | 2020-02-28 | 95.09 | 2021-01-08 | 94.09 | -1.05 | 99.76 | 0 | 99.76 | 99.76 |  | 2021-06-07 | 187 | WIDENING SURFACING | MDR -76 | 9.45 | 9.55 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1110 | 2003/502/01291 | PUNE | 50540106, 50545369 | RE Construction of bridge on Kamshet Nane Govitri Road MDR 78 km 9/0 to Across Kundalika River Tal Maval Dist. Pune | कामशेत नाणे गोवित्री रस्ता प्रजिमा 78 कि.मी. 9/0 मध्ये कुंडलिका नदीवर पुलाची पुर्नबांधणी करणे. ता. मावळ, जि. पुणे | 225 | 2020-02-28 | 225 | 2020-02-28 | 158.392 | -18.99 | 194.28 | 0 | 194.28 | 86.34 |  | 2021-09-29 | 365 | MAJOR BRIDGE | MDR -76 | 9 | 60 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1111 | 2003/510/01322 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction of Minor Bridge on Canal at Kadamwakwasti NH-9 Saikarwadi Fursungi to SH-120 Road, (MDR-139), Km 4/300, Tal. Haveli, Dist. Pune. | कदम वाकवस्ती रा.म.9 सायकरवाडी फुंरसुंगी ते रा.मा. 120 (प्रजिमा-139) मध्ये कि.मी. 4/300 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे, ता. हवेली, जि. पुणे. | 250 | 2020-02-28 | 223.5889 | 2021-02-10 | 176.348 | -11.99 | 81.99 | 0 | 81.99 | 32.79 |  | 2021-06-16 | 365 | MINOR BRIDGE | MDR -76 | 4.3 | 16 | HAVELI | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1112 | 2003/546/01474 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction Small Bridge on Shirvali Malegaon Budruk Malegaon Khurda kara Vagaj to Anjangaon Road MDR-129 Km 9/600 , Tal. Baramati, Dist.Pune | शिरवली माळेगाव क-हावागज अंजनगाव रस्ता किमी 9/600 येथे केनॉलवर पुलाचे बांधकाम करणे ता.बारामती जि.पुणे | 125 | 2020-02-28 |  |  |  |  | 99.04 | 0 | 99.04 | 79.23 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -129 | 9.6 | 9.9 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1113 | 2003/548/01481 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction Small Bridge on Morgaon Bagurdi Jalgaon Supe Anjangaon Baranpur MDR-130 Km 5/500 & 9/500. Tal. Baramati, Dist.Pune | मोरगांव काऱ्हाटी अंजनगांव बऱ्हाणपूर रस्ता कि.मी. 5/500 व 9/500 मध्ये लहान पूलाचे बांधकाम करणे ता.बारामती जि.पुणे | 180 | 2020-02-28 | 165.23 | 2021-02-16 | 156.23 | 9.54 | 148.68 | 0 | 148.68 | 82.6 |  | 2021-05-28 | 183 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -130 | 5.5 | 9.5 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1114 | 2103/184/00100 | PUNE | 50540106, 50545402, 50545369 | Improvements to Saswad Rajuri Supe Degulgaon Rasal Shirsuphal Nimbodi Bhigwan Road MDR-61,Km.53/800to 56/00,& Construction Minor bridge On Km.54/300,Tal:- Baramati, Dist:- Pune | सासवड सुपा उंडवडी पारवाडी रस्ता प्रजिमा- ‍61 कि.मी. 53/800 ते 56/000 सुधारणा करणे व 54/300 मध्ये लहान पूलाचे बांधकाम करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 700 | 2021-03-01 | 679.62 | 2021-06-18 | 679.52 | -0.01 | 695.21 | 0 | 695.21 | 99.31 |  | 2022-02-22 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -61 | 53.8 | 56 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1115 | 2103/204/00159 | PUNE | 50540106, 50545369 | Improvement To Baramati Jalochi Lakadi Kalas RoadMDR-65 Km0/00 to 0/700 & To 8/800 Tal. /600 to2/400 & Construction Minor Bridge On Baramati JalochiLakadi Kalas Road MDR-65 Km.1/800,5/800 & 6/00&Tal:-Baramati, Dist.Pune | बारामती जळोची लाकडी कळस रस्ता प्रजिमा-- 65 किमी 0/00 ते 0/700 व 1/600 ते 2/400 ची सुधारणा करणे. कि.मी. 1/800, 5/800 व 6/00 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 250 | 2021-03-01 | 246.56 | 2022-02-17 | 245.4 | -0.47 | 246.69 | 0 | 246.69 | 98.67 |  | 2022-07-07 | 186 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -65 | 0 | 2.4 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1116 | 2103/321/00503 | PUNE | 50545402, 50540106, 50545369 | Cost Major Bridge On Nira Murti Morgaon Supe Road MDR-67,Km 24/520 Tal. Baramati, Dist. Pune | निरा मुर्टी मोरगाव सुपा रस्ता प्रजिमा-67 कि.मी. 24/520 वरील कऱ्हा नदी वर मोठया पुलाचे बांधकाम करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 1500 | 2021-03-03 | 1354.09 | 2022-10-13 | 1388 | 14.4 | 1480.61 | 0 | 1480.61 | 98.7 |  | 2023-02-01 | 551 | MAJOR BRIDGE | MDR -65 | 24.52 | 0.2 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1117 | 2103/401/00762 | PUNE | 50545402, 50540106, 50545369 | Construction of new Bridge on SH 112 to Gangapur BK.Gonavadi Road (MDR 48) at KM 0/300 over Ghod River (120 M) Taluka Ambegaon Dist. Pune | रा.मा.112 ते गंगापूर बु.गोणवडी रस्ता (प्रजिमा-48) वर कि.मी.0/300 मध्ये (120 मी.) घोड नदीवर मोठ्या पुलाचे बांधकाम करणे. ता.आंबेगाव, जि.पुणे. | 1000 | 2021-03-04 | 803.5445 | 2022-03-23 | 720.407 | 0 | 673.05 | 0 | 673.05 | 67.3 |  | 2022-07-25 | 518 | MAJOR BRIDGE | MDR -65 | 0.3 | 120 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1118 | 2103/406/00778 | PUNE | 50545402, 50540106, 50545369 | Construction of Major Bridge on Ekviradevi paytha to Karla Bhaje Lohgad Road MDR 25 at km 3/300 across Indrayani river.Tal. Maval, Dist Pune | एकविरा दवी पायथा ते कार्ला भाजे लोहगड रस्त्यावरील किमी 3/300 येथील इंद्रायणी नदीवर मोठ्या पुलाचे बांधकाम करणे.ता.मावळ,जि.पुणे. | 900 | 2021-03-04 | 900 | 2022-02-25 | 801.136 | 11.45 | 852.76 | 0 | 852.76 | 94.75 |  | 2023-02-27 | 550 | MAJOR BRIDGE | MDR -65 | 3.3 | 105 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1119 | 2103/431/00865 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction of Minor bridge with apporach road on Talegaon Station Karanjvihire Pait Kadus Gulani Wafgaon Loni road MDR 15 Km 31/500 & km 40/100 Tal.Khed Dist.Pune (Near Kadus & Donde village river) | तळेगाव स्टेशन करंजविहिरे पाईट कडूस गूळाणी वाफगाव लोणी प्रजिमा-15 कि.मी.31/500 (कडूस गावाजवळ कमंडलू नदीवर) व कि.मी. 40/100 (दोंदे गावाजवळ) मध्ये जोडरस्त्यासह लहान पूल बांधणे. ता.खेड, जि.पुणे. | 250 | 2021-03-04 | 249.9489 | 2021-03-04 | 207.428 | 0.29 | 249.99 | 0 | 249.99 | 100 |  | 2022-02-21 | 180 | MINOR BRIDGE | MDR -65 | 40.1 | 30 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1120 | 2103/435/00877 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction of Minor bridge with apporach road on Vandre Amboli Pait Shiroli road MDR-16 Km. 12/500 & 16/400 Tal. Khed Dist. Pune (Near Aadgaon & Palu Village river) | वांद्रे आंबोली पाईट शिरोली रस्ता प्रजिमा-16 कि.मी. 12/500 (आडगाव जवळ) व 16/400 (पाळू गावाजवळ) मध्ये लहान पुल जोडरस्त्यासह बांधणे. ता.खेड, जि.पुणे. | 150 | 2021-03-04 | 140.9549 | 2021-11-11 | 102.068 | -19.18 | 165 | 0 | 165 | 110 |  | 2022-02-21 | 270 | MINOR BRIDGE | MDR -65 | 12.5 | 30 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1121 | 2103/514/01165 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction of Miner Bridge on Baramati Lakadi KalasLoni NH 65 Road MDR-65 KM. 26/200, 30/800, 32/450,32/900 Tal -Indapur, Dist. Pune | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील बारामती जळोची कन्हेरी लाकडी कळस लोणी देवकर रस्ता (राम.9) पर्यंत प्रजिमा -65 कि.मी. 26/200 , 30/800, 32/450 व 32/900 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे. | 350 | 2021-03-05 | 306.91 | 2022-04-21 | 276.545 | -9.89 | 259.99 | 0 | 259.99 | 74.28 |  | 2022-07-13 | 365 | MINOR BRIDGE | MDR -65 | 26.2 | 32.9 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1122 | 2103/516/01172 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction of Miner Bridge on NH-9 to ShahaKandalgaon Hingangaon NH 9 Bhatnimgaon BhabulgaonBhangaon to Bawada Road MDR-86 KM. 15/200,9/400,1/600 Tal -Indapur Dist. Pune | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील राम.9 ते शहा कांदल गाव हिंगणगाव राम क्र. 9 भाट निमगाव भांडगाव बावडा रस्ता प्रजिमा -86 कि.मी. 15/200, 9/400 व 1/600 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे. | 300 | 2021-03-05 | 275 | 2021-08-25 | 2745 | 898.18 | 249.46 | 0 | 249.46 | 83.15 |  | 2022-01-07 | 365 | MINOR BRIDGE | MDR -65 | 1.6 | 9.4 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1123 | 2103/518/01177 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction of Miner Bridge on WalchandnagarSarafwadi Reda Shahaginagar Bhodni to S.H.125 Join Road. MDR-126 KM. 8/900,14/950 Tal -Indapur, Dist.Pune. | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील वालचंदनगर सराफवाडी रेडा शहाजीनगर भोडणी ते रामा.125 रस्ता प्रजिमा -126 कि.मी. 8900,14/950 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे. | 175 | 2021-03-05 | 160 | 2021-08-25 | 161.25 | 0.78 | 151.97 | 0 | 151.97 | 86.84 |  | 2022-12-07 | 365 | MINOR BRIDGE | MDR -65 | 89 | 14.95 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1124 | 2103/521/01186 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction of Miner Bridge on Shirsodi IndapurBedsinge Awasari Bhandgaon Road. MDR-125 KM. 19/100,28/00, 29/400,30/200 Tal -Indapur,Dist. Pune. | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील शिरसोडी इंदापूर बेडशिंगे अवसरी भांडगाव रस्ता प्रजिमा -125 कि.मी. 19/100, 28/00 , 29/400 व 30/200 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे. | 350 | 2021-03-05 | 33 | 2021-07-15 | 331.005 | 0.3 | 271.04 | 0 | 271.04 | 77.44 |  | 2022-02-11 | 365 | MINOR BRIDGE | MDR -65 | 19.1 | 30.2 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1125 | 2103/523/01193 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction of Miner Bridge on Nimgaon Ketaki Pitkeshwar Sarafwadi Nirwangi Khorochi Chakati Sarati Lumewadi Pimpri Girvi Tanu to S.H.120 Road MDR-121KM. 14/800,17/200, 21/300,23/600,33/400 Tal -Indapur, Dist. Pune | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील निमगाव केतकी पिटकेश्वर सराफवाडी निरवांगी खोराची चाकाटी सराटी लुमेवाडी पिंपरी गिरवी टनु ते रामा 120 रस्ता प्रजिमा - 121 कि.मी.14/800, 17/200, 21/300, 23/600 व 33/400 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे. | 400 | 2021-03-05 | 355.15 | 2021-07-22 | 355.265 | 0.03 | 352.04 | 0 | 352.04 | 88.01 |  | 2022-02-15 | 365 | MINOR BRIDGE | MDR -65 | 14.8 | 33.4 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1126 | 2103/524/01196 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction of Miner Bridge on Indapur S.S.KarkharaTaranagwadi Gholi Wadapuri to S.H.125 Join Road MDR-55 KM. 8/00, Tal -Indapur, Dist. Pune. | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील इंदापूर सहकारी साखर कारखाना तरंगवाडी गोखळी वडापुरी (राम क्र 125) ला मिळणारा रस्ता प्रजिमा -55 कि.मी. 8/00 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे. | 70 | 2021-03-05 | 69.65 | 2021-11-24 | 66.663 | -4.29 | 45 | 0 | 45 | 64.28 |  | 2022-02-25 | 277 | MINOR BRIDGE | MDR -65 | 8 | 8.06 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1127 | 2103/528/01209 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction of Miner Bridge on SH-125 to Vadapuri RedaRedani Khorochi to Pune District Border Road MDR-74 KM. 8/400,Tal -Indapur, Dist. Pune. | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील रामा 125 ते वडापुरी रेडा रेडणी खोराची ते पुणे जिल्हा हद्द रस्ता प्रजिमा 74 कि.मी. 8/400 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे. | 100 | 2021-03-05 | 98.91 | 2021-08-18 | 95.15 | -3.8 | 99.99 | 0 | 99.99 | 99.99 |  | 2022-05-30 | 184 | MINOR BRIDGE | MDR -65 | 8.4 | 8.45 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1128 | 2103/529/01213 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction of Miner Bridge on MDR 159 to VarkuteKh.Vadapuri Galandwadi No.2 Sardewadi to NH.65 Road.MDR-169 KM. 7/400,Tal -Indapur, Dist. Pune. | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील प्रजिमा 159 पासुन वरकुटे खु. वडापुरी गलांडवाडी नं.2 सरडेवाडी राम क्र 65 ते रस्ता प्रजिमा 169 कि.मी. 7/400 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे. | 100 | 2021-03-05 | 86.1 | 2021-07-20 | 87.125 | 1.19 | 99.46 | 0 | 99.46 | 99.46 |  | 2021-12-27 | 184 | MINOR BRIDGE | MDR -65 | 7.4 | 7.45 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1129 | 2103/544/01266 | PUNE | 50540106, 50545402, 50545369 | Constlruction of Major Bridge on Takali Bhima (Daund )toTakali Bhima(Shirur) at Bhima River MDR-187 km10/800 Tal:-Daund Dist;-Pune | टाकळी भिमा (दौंड) ते टाकळी भिमा (शिरुर) येथे भिमा नदीवर मोठा पूल बांधणे. प्रजिमा- 18‍7 किमी 10/800ता. दौंड, जि. पुणे | 1500 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 281.8 | 0 | 281.8 | 18.78 |  |  |  | MAJOR BRIDGE | MDR -65 | 10.8 | 10.9 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1130 | 2107/329/00035 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction of Minor Bridge on to SH-54 Pondwadi Akole Bagwadi Kalas Shelgaon Nimsakhar SH-120 Road MDR-99 Km.7/500 Tal. Indapur, Dist. Pune | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील रामा -54 मदनवाडी पोंदवाडी अकोले बागवाडी कळस शेळगाव निमसाखर राम -120 ला जोडणारा रस्ता प्रजिमा-99 कि.मी. 7/500 येथे लहान पूलाचे बांधकाम करणे. ता. इंदापूर, जि. पुणे | 250 | 2021-07-02 | 225.18 | 2021-12-23 | 225.082 | -0.04 | 203.31 | 0 | 203.31 | 81.32 |  | 2022-03-04 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -99 | 7.5 | 7.9 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1131 | 2107/329/00037 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction of Minor Bridge on to SH-54 Pondwadi Akole Bagwadi Kalas Shelgaon Nimsakhar SH-120 Road MDR-99 Km.8/400 Tal. Indapur, Dist. Pune | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील रामा -54 मदनवाडी पोंदवाडी अकोले बागवाडी कळस शेळगाव निमसाखर राम -120 ला जोडणारा रस्ता प्रजिमा-99 कि.मी. 8/400 येथे लहान पूलाचे बांधकाम करणे. ता. इंदापूर, जि. पुणे | 150 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 148.67 | 0 | 148.67 | 99.11 |  |  |  | MINOR BRIDGE | MDR -99 | 8.4 | 8.7 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1132 | 2107/330/00039 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction of Minor Bridge on to Taushi Udmaywadi Thoratwadi Road MDR-194 Km 4/500 Tal. Indapur, Dist. Pune | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील ताऊशी उदयमयवाडी थोरातवाडी प्रजिमा-194 कि.मी. 4/500 येथे लहान पूलाचे बांधकाम करणे. ता. इंदापूर, जि. पुणे | 75 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 0.54 | 0 | 0.54 | 0.72 |  |  |  | MINOR BRIDGE | MDR -99 | 4.5 | 4.8 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1133 | 2107/330/00041 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction of Minor Bridge on to Taushi Udmaywadi Thoratwadi Road MDR-194 Km 4/600 Tal. Indapur, Dist. Pune | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील ताऊशी उदयमयवाडी थोरातवाडी प्रजिमा-194 कि.मी. 4/600 येथे लहान पूलाचे बांधकाम करणे. ता. इंदापूर, जि. पुणे | 75 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 0.41 | 0 | 0.41 | 0.55 |  |  |  | MINOR BRIDGE | MDR -99 | 4.6 | 4.9 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1134 | 2112/306/00254 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction of Minor Bridge on Saswad Supa Undwadi Road MDR-61 km. 40/500 Tal. Baramati, Dist. Pune | सासवड सुपा उंडवडी रस्ता (प्रजिमा-61) कि.मी. 40/500 वर लहान पूलाचे बांधकाम करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 150 | 2021-12-16 | 136 | 2023-11-23 | 135 | -0.74 | 115.09 | 0 | 115.09 | 76.72 |  | 2023-03-20 | 277 | MINOR BRIDGE | MDR -99 | 40.5 | 40.9 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1135 | 2112/308/00261 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction of Minor Karanje Waki Palshe to Lonebhapkar Road MDR-153 km. 8/00 to 8/800 Tal. Baramati, Dist. Pune | करंजे वाकी पळशी ते लोणी भापकर रस्ता प्रजिमा-153 कि.मी. 8/00 व 8/800 वर जोडरस्त्यासह लहान पूलाचे बांधकाम करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 150 | 2021-12-16 | 135 | 2022-07-20 | 1309.9 | 900 | 128.72 | 0 | 128.72 | 85.81 |  | 2023-02-15 |  | MINOR BRIDGE | MDR -99 | 8 | 8.8 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1136 | 2112/314/00288 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction of Approach for Major Bridge Across Ghod River MDR 198 SH-103 to Annapur Dongargan to MDR 9 Road (between Annapur and Mhase) Tal Shirur Dist Pune | पुणे जिल्ह्यतील शिरुर तालुक्यातील शिरूर मलठण रा.मा.१०३ (आण्णापुर) ते डोंगरगण ते प्र.जि.मा.९ ला जोडणारा प्र.जि.मा. १९८ रस्त्यावर घोड नदीवर मोठ्या पुलासाठी जोडरस्त्याचे बांधकाम करणे.(आण्णापुर ते म्हसे दरम्यान)ता.शिरुर जि.पुणे | 275 | 2021-12-17 |  |  |  |  | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.04 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -198 | 0 | 2 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1137 | 2112/318/00310 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction of Minor Bridge on Loni Nimgaon Ketaki Ramkund Shetphal Haveli Road MDR-75 Km. 12/00 Tal. Indapur , Dist. Pune | लोणी देवकर-निमगाव केतकी-रामकुंड-शेटफळ हवेली रस्ता प्रजिमा. 75 कि.मी. 12/00 येथे लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता. इंदापूर, जि. पुणे | 125 | 2021-12-17 | 120.06 | 2022-02-15 | 117.095 | -2.47 | 95.72 | 0 | 95.72 | 76.58 |  | 2022-04-21 | 365 | MINOR BRIDGE | MDR -198 | 12 | 12.2 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1138 | 2112/319/00311 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction of Minor Bridge on Sugaon Pimpari Shirsodi Kalthan No.2 Galanwadi No.2 Bhabulgaon to MDR-86 Road MDR-174 Km.9/00 Tal. Indapur , Dist. Pune | सुगाव-पिंपरी शिरसोडी कालठण नं. 2 गलांडवाडी नं. 2 बाभूळगाव ते प्रजिमा. 86 रस्ता प्रजिमा. 174 कि.मी. 9/00 येथे लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता. इंदापूर, जि. पुणे | 300 | 2021-12-17 | 270.54 | 2022-04-27 | 243.041 | -10.16 | 121.65 | 0 | 121.65 | 40.55 |  | 2023-06-14 | 365 | MINOR BRIDGE | MDR -198 | 9 | 9.3 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1139 | 2112/319/00312 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction of Minor Bridge on Kalthan No.2 Rajwadi Ponkulwadi Nimgaonketaki Kati Lakhewadi Road MDR-159 Km.5/400 Tal. Indapur , Dist. Pune | कालठण नं. 1 राजवडी-पोंदकुलवाडी-निमगाव केतकी-काटी-लाखेवाडी रस्ता प्रजिमा. 159 कि. मी. 5/400 येथे लहान पूलाचे बांधकाम करणे. ता. इंदापूर, जि. पुणे | 300 | 2021-12-17 | 243.3568 | 2022-04-13 | 243.843 | 0.2 | 296.18 | 0 | 296.18 | 98.72 |  | 2022-07-19 | 365 | MINOR BRIDGE | MDR -198 | 5.4 | 5.6 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1140 | 2112/319/00313 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction of Minor Bridge on Tavashi Udamaywadi Thoratwadi Road MDR-194 Km.4/550 Tal. Indapur , Dist. Pune | तावशी- उदमवाडी - थोरातवाडी रस्ता प्रजिमा-194 कि.मी. 4/550 येथे लहान पूलाचे बांधकाम करणे. ता. इंदापूर, जि. पुणे | 350 | 2021-12-17 | 312.03 | 2022-04-13 | 312.03 | 0 | 298.93 | 0 | 298.93 | 85.41 |  | 2022-07-06 | 365 | MINOR BRIDGE | MDR -198 | 4.55 | 4.65 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1141 | 2112/319/00314 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction of Minor Bridge on Tavashi Udamaywadi Thoratwadi Road MDR-194 Km.4/550 Tal. Indapur , Dist. Pune | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील ताऊशी उदमयवाडी थोरातवाडी रस्ता प्रजिमा-194 कि.मी. 4/550 येथे लहान पूलाचे बांधकाम करणे. ता. इंदापूर, जि. पुणे | 350 | 2021-12-17 |  |  |  |  | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.02 |  |  |  | MINOR BRIDGE | MDR -198 | 4.55 | 4.75 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1142 | 2203/248/00627 | PUNE | 50540106, 50545369 | Improvement to Ambeghar Ambawade chikhalgoan Titeghar Road MDR-45 Km 0/200 to 0/500, 3/800 to 4/100 and 16/200 to 17/200 and Construction of minor Bridges at Km 2/600 and 11/400 and Retaining wall at km 0/400 and Tal. Bhor, Dist. Pune | आंबेघर आंबवडे चिखलगाव टिटेघर प्रजिमा-45 किमी 0/200 ते 0/500, 3/800 ते 4/100 व 16/200 ते 17/200 मध्ये सुधारण करणे आणि किमी 2/600 व 11/400 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम व 0/400 मध्ये संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे.ता. भोर जि.पुणे | 285 | 2022-02-23 | 248.1987 | 2022-06-16 | 237.813 | 6.95 | 222.62 | 0 | 222.62 | 78.11 |  | 2022-12-26 | 12 | WIDENING SURFACING | MDR -45 | 0.2 | 0.5 | BHOR | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1143 | 2203/291/00948 | PUNE | 50545402, 50540106, 50545369 | Construction of major bridge along with approches on Ghod river near Fakate Village at Km 28/500 on MDR-23 Tal Shirur, Dist.Pune | शिक्रापूर पिंपळे खालसा हिवरे कवठे फाकटे चांडोह रामा-117 ला मिळणारा रस्ता प्रजिमा-23 वर कि.मि. 28/500 मध्ये घोड नदीवर फाकटे गावाजवळ मोठ्या पुलाचे जोड रस्त्यासह बांधकाम करणे ता.शिरुर जि.पुणे | 950 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 27.58 | 0 | 27.58 | 2.9 |  |  |  | MAJOR BRIDGE | MDR -45 | 28.5 | 150 | SHIRUR | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1144 | 2203/297/00989 | PUNE | 50540106, 50545369 | Improvements to ShelPimpalgaon Davadi Gossasi Wafgaon Jaulke 69 Km 3/800 to 6/300 , Construction of Minor Bridge at KM. 4/100 Tal.khed Dist.Pune Daoundkarvadi to Davadi) | शेलपिंपळगाव दावडी गोसासी वाफगाव जउळके ठाकरवाडी रस्ता प्रजिमा- 69 कि.मी 3/800 ते 6/300 ची सुधारणा करणे व किमी. 4/100 येथे लहान पूल बांधणे ता.खेड जि.पुणे.भाग-दौंडकर वाडी ते दावडी | 285 | 2022-02-25 | 255.1761 | 2022-07-18 | 189.593 | -16.97 | 272.8 | 0 | 272.8 | 95.72 |  | 2023-02-13 | 305 | WIDENING SURFACING | MDR -69 | 3.8 | 6.3 | KHED _RAJGURUNAGAR | INDAPUR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1145 | 2203/315/01127 | PUNE | 50540106, 50545369 | Const.of Minor Bridge on MDR-4 to Nimgaonsawa Jambut Road MDR-9 in Km 8/00 , Widening , STBT in Km 4/900 to 8/500 , 10/00 to 15/00 Tal.Junnar Dist.Pune | प्रजिमा-4 ते निमगांव सावा जांबुत रस्ता प्रजिमा-9 किमी 8/00 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे व किमी 4/900 ते 8/500 व 10/00 ते 15/00 ची रुंदीकरणासह सुधारणा करणे ता.जुन्नर जि.पुणे | 427.5 | 2022-02-25 | 427.5 | 2022-06-20 | 340.201 | 0.4 | 132.22 | 0 | 132.22 | 30.93 |  | 2023-02-22 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -9 | 4.9 | 8.5 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1146 | 2203/346/01368 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction of Minor Bridge on Supe Pansarewadi Kharati Sayambachiwadi Jalkewadi Dhakale Pandare Road MDR-128 km.9/300 Tal. Baramati, Dist. Pune | सुपे पानसरेवाडी का-हाटी सांयबाचीवाडी जळकेवाडी ढाकाळे पणदरे रस्ता प्रजिमा 128 कि.मी. 9/300 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे ता. बारामती. जि. पुणे. | 142.5 | 2022-02-28 |  |  |  |  | 94.47 | 0 | 94.47 | 66.3 |  |  |  | WIDENING SURFACING | MDR -128 | 9.3 | 9.5 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1147 | 2203/357/01460 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction of Minor Bridge on Rautwadi-Harani-Walha-Waghdarwadi-Rakh-Murti Road MDR 50, KM 9/300 Tal -Purandar, Dist - Pune | राऊतवाडी-हरणी-वाल्हा-वाघदरवाडी-राख-मुटी रस्ता प्रजिमा 50 किमी 9/300 मध्ये लहान पुलांचे बांधकाम करणे ता.पुरंदर जि.पुणे | 142.5 | 2022-02-28 | 128.2734 | 2022-06-29 | 114.684 | 0 | 122.23 | 0 | 122.23 | 85.78 |  | 2023-02-28 | 365 | MINOR BRIDGE | MDR -128 | 9.3 | 27 | PURANDHAR | BARAMATI | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1148 | 2208/132/00025 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction of minor bridge on Alegaon Boribel Malthan MDR-81 at Km 4/500 , 8/300 Ta. Daund, Dist. Pune (Near Alegaon , Kalewadi Village) | आलेगाव बोरीबेल मलठण प्रजिमा-81 वर कि मी 4/500 व 8/300 वर लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता. दौंड, जि.. पुणे (आलेगाव जवळ व काळेवाडी जवळ | 500 | 2022-07-04 | 444.7313 | 2022-12-29 | 379.311 | 0.03 | 482.16 | 0 | 482.16 | 96.43 |  | 2023-03-09 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -81 | 4.5 | 8.3 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1149 | 2303/0247/00027 | PUNE | 50545369 | Construction of Minor Bridge on SH 65 Palsdev Nhavi Thoratwadi to vyahali road MDR 190 at Km 8/00 Tal-Indapur, Dist-Pune | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील रा.मा.६५ पळसदेव न्हावी थोरातवाडी व्याहाळी रस्ता प्रजीमा १९० कि.मी. ८/०० मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे.ता.इंदापुर. जि.पुणे. | 200 | 2023-02-09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MINOR BRIDGE | MDR -81 | 8 | 8 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1150 | 2303/0252/00059 | PUNE | 50545369 | Construction of minor bridge on Kalasa Shelgaon Road To Happy India Karkhana Gosaviwadi Vitthal SH 9 Road MDR 172 Km 5/400 Khakvasla Canal Tal- Indapur, Dist-Pune | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील कळस शेळगांव रस्ता ते हॅपी इंडिया कारखाना गोसावीवाडी विठ्ठलवाडी रा.मा.क्र. 9 ला मिळणारा रस्ता प्रजिमा 172 किमी 5/400 येथे खडकवासला कॅनॉल पुलाचे बांधकाम करणे बांधकाम करणे .ता.इंदापुर. जि.पुणे. | 200 | 2023-02-09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MINOR BRIDGE | MDR -81 | 5.4 | 5.4 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1151 | 2303/0256/00088 | PUNE | 50545369 | Construction of minor bridge on SH 9 Palasdeo Malwadi Bori Road MDR168 Km 11/00 Khakvasla Canal Tal- Indapur, Dist-Pune | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील रा.म.9 पळसदेव माळवाडी बोरी रस्ता प्रजिमा 168 किमी 11/00 येथे खडकवासला कॅनॉल पुलाचे बांधकाम करणे बांधकाम करणे .ता.इंदापुर. जि.पुणे. | 200 | 2023-02-09 |  |  |  |  | 124.42 | 0 | 124.42 | 62.21 |  |  |  | MINOR BRIDGE | MDR -81 | 11 | 11 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1152 | 2303/0260/00111 | PUNE | 50545369 | Construction of minor bridge on shirsodi awsari bhandgaon road MDR 125 at km 29/800 , 33/400 Tal.Indapur,Dist.Pune | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील शिरसोडी अवसरी भांडगाव रस्ता प्रजीमा १२५ कि.मी. २९/८०० व ३३/४०० मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे.ता.इंदापुर. जि.पुणे. | 300 | 2023-02-09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MINOR BRIDGE | MDR -81 | 29.8 | 33.4 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1153 | 2303/0263/00132 | PUNE | 50545369 | Construction of minor bridge on Nigaon Ketki Sarafwadi Nirwangi KhorochiPitewadi Sarati Pimpri Girvi To Narsingpur Road MDR 121 Km 11/00 NearNirwangi Village | पुणे जिल्हयातील इंदापूर तालुक्यातील निमगाव केतकी पिटकेश्वर सराफवाडी निरवांगी खोरोची चाकाटी पिंपरी गिरवी ते नरसिंगपूर प्रजिमा-121 कि.मी. 11/00 येथे निरवांगी गावाजवळ लहान पूलाचे बांधकाम करणे ता.इंदापूर जि. पुणे | 300 | 2023-02-10 |  |  |  |  | 225.49 | 0 | 225.49 | 75.16 |  |  |  | MINOR BRIDGE | MDR -81 | 11 | 11.2 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1154 | 2303/0266/00152 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction of Minor Bridges on Satalwadi-Pingori-Kolvihire-Mawadi k.p.Pandeshwar Malshirus road Km 19/500 , Km 26/900 Km 39/900 ( Kolvihire,Naygaon to Malshiras) Tal - Purandar, Dist- Pune. | सटलवाडी-पिंगोरी-कोळविहीरे-मावडी क.प.-पांडेश्वर रस्ता प्र जि मा १३४ किमी १९ /५०० ,२६ /९००, ३९/९०० वर लहान पुलाचे बांधकाम करणे (कोळविहीरे नायगाव ते माळशिरस) ता. पुरंदर जि.पुणे | 500 | 2023-02-10 | 410.26 | 2023-06-14 | 347.724 | 0.01 | 310.11 | 0 | 310.11 | 62.02 |  | 2023-11-07 | 365 | MINOR BRIDGE | MDR -81 | 19.5 | 10 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1155 | 2303/0268/00169 | PUNE | 50545369 | Construction of Minor Bridge on SH 96 To Shaha Kandalgaon, Hingangaon, Bhatnimgaon, Babhulgaon, Bhandgaon To Bawada Road MDR 86 Km 2/500, 4/600, 5/900, 6/800 Tal-Indapur, Dist-Pune | शहा कांदलगाव हिंगणगाव रा.म. 96 भाटनिमगाव बाभुळगाव भांडगाव ते बावडा प्रजिमा 86 किमी 2/50,4/600,5/900,6/800 येथे लहान पुलाचे बांधकाम करणे ता.इंदापुर. जि.पुणे. | 600 | 2023-02-10 |  |  |  |  | 397.14 | 0 | 397.14 | 66.19 |  |  |  | MINOR BRIDGE | MDR -81 | 2.5 | 4.6 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1156 | 2303/0270/00184 | PUNE | 50545369 | Reconstruction of weak major bridge on Paud- Kolwan-Kashing-Javan- Fagne Dam Road, MDR 26, at Km. 3/400 on Walki river, Taluka Mulshi, Dist Pune | पौड कोळवण काशिंग जवण फागणे धरण रस्ता, प्र. जि. मा. 26, कि. मी. 3/400 येथील वळकी नदीवरील कमकुवत मोठ्या पुलाची पुनर्बांधणी करणे, ता. मुळशी, जि. पुणे. | 1300 | 2023-02-10 | 1150.7275 | 2023-07-17 | 964.037 | -0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-05 | 365 | MAJOR BRIDGE | MDR -81 | 3.4 | 72 | MULSHI | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1157 | 2307/0621/00521 | PUNE | 50540106, 50545369 | Improvement to Kasurdi Bharatgaon Boriyandi Dalimb Shidavane to SH-117 road MDR-120 Km 0/400 to 1/00, 11/00 to 12/300 , Construction of Minor Bridge Km7/900,9/800 alDaund DistPunePart NearBoriyandi,Dalimb Village | कासुर्डी भरत गाव ते बोरऐदी डांळीब शिदवणे रस्ता प्रजिमा-120 कि.मी.0/400 ते 1/00, 11/00 ते 12/300 रस्त्याची सुधारणा करणे व कि.मी. 7/900 व कि.मी.9/800 वर लहान पुलांचे बांधकाम करणे ता दौंड जि.पुणे बोरऐदी व डांळीब गावाजवळ | 350 | 2023-07-03 |  |  |  |  | 171.47 | 0 | 171.47 | 48.99 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -120 | 0.4 | 1 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1158 | 2307/0643/00690 | PUNE | 50540106, 50545369 | land acquisition for Major Bridge approaches of Paud Klvan LOnavala road on Pawana River Tal Maval Dist Pune | पौड कोळवण लोणावळा रस्ता पवना नदीवर मोठया पुलाचे जोड रस्त्याचे भुसंपादन करणे ता मावळ जि पुणे | 220 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MAJOR BRIDGE | MDR -120 | 0 | 0 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1159 | 2307/0735/01507 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction of Minor Bridge shirur Nimone Nirvi Kuruli Mandavgan Farata MDR53 km 38/900 at Mandavgan Tal-Shirur Dist Pune | शिरुर निमोणे निर्वी कुरळी वडगाव रासाई मांडवगण फराटा रस्ता प्रजिमा-53 कि.मी. 38/900 ते मांडवगण फराटा येथे लहान पुलाचे व पोहोच मार्गाचे बांधकाम करणे ता शिरुर जि पुणे | 100 | 2023-06-28 |  |  |  |  | 0.17 | 0 | 0.17 | 0.17 |  |  |  | MINOR BRIDGE | MDR -120 | 38.9 | 39 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1160 | 2307/0738/01534 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction of Minor Bridge and STBT to Nimdari Swargaon Gunjalwadi road MDR 156 km 3/00 to 12/00 tal Junnar Dist pune | निमदरी सावरगाव गुंजाळवाडी रस्ता प्रजिमा 156 कि मी 3/00 ते 12/00 मध्ये लहान पूलासह रस्ता सुधारणा करणे ता जुन्नर जि पुणे | 600 | 2023-07-03 | 537.9346 | 2023-10-13 | 445.804 | -0.01 | 25 | 0 | 25 | 4.16 |  | 2024-03-04 | 365 | MINOR BRIDGE | MDR -120 | 3 | 12 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1161 | 2307/0743/01574 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction of bridge on Satalwadi-Pingori-Kolvihire-Naigaon-Malshiras road MDR 134 at CH 28/900 Ta.Purandar Dist.Pune | सटलवाडी-पिंगोरी -कोळविहीरे- नायगाव -माळशिरस रस्ता प्रजिमा १३४ सा. क्र .२८/९०० मध्ये पुलाचे बांधकाम करणे ता. पुरंदर जि . पुणे | 400 | 2023-07-03 | 324.8367 | 2023-09-21 | 272.204 | -1.12 | 350.29 | 0 | 350.29 | 87.57 |  | 2024-02-12 | 365 | MAJOR BRIDGE | MDR -120 | 28.9 | 50 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1162 | 2307/0744/01592 | PUNE | 50540106, 50545369 | Widening and Improvement to Malthan Dhoksangvi Karde NimoneRoad MDR 114 km 15/000 to 16/800 , Construction of Minor Bridge at 15/000 Tal.Shirur Dist -PuneSection Karegaon to Karde | मलठण ढोक सांगवी करडे निमोणे रस्ता प्रजिमा-114 कि.मी.15/00 ते 16/800 चे रुंदीकरण करुन मजबुतीकरण करणे कि.मी. 15/00 येथे लहान पूलाचे बांधकाम करणे.ता.शिरुर जि.पुणे भाग कारेगाव ते करडे | 250 | 2023-07-03 |  |  |  |  | 55.8 | 0 | 55.8 | 22.32 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -114 | 15 | 16.8 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1163 | 2307/0755/01692 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction on Minor Bridge on raod Ghodegaon Narodi Kalamb Khadki Nirgudsar Loni savindhe road MDR 13 km 30/200 and Improvement to road in km 32/500 to 33/500 and 34/00 to 35/00Tal Ambegaon Dist Pune.(Part- Near Belsarwdi village Valsemala phata to Nirgudsar ) | घोडेगाव-नारोडी- कळंब निरमगुडसर लोणी-सविंदणे रस्ता प्रजिमा 13 जि.मी. 30/200 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे कि मी 32/500 ते 33/500 34/00 ते 35/00 मध्ये भौमितीक सुधारणेसह रस्त्याची सुधारणा करणे ता. आंबेगाव, जि. पुणे(भाग बेलसरवाडी गावाजवळ वळसेमळा फाटा ते निरगुडसर ) | 500 | 2023-07-03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | W PLUS BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -13 | 32.5 | 33.5 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1164 | 2307/0759/01727 | PUNE | 50540106, 50545369 | Geometric Improvement and Construction Minor Bridge Ghodegaon Narodi Kalamb Nirgudsar Loni Savindane Raod MDR 13 l, 44/500 to 45/00 Tal Ambegaon Dist Pune Near Loni village | घोडेगाव नारोडी कळंब निरमगुडसर लोणी सविदणे रस्ता प्रजिमा 13 कि मी 44/500 ते 45/00 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे रस्त्याची भौमितीक सुधारणा करणे ता आंबेगाव जि पुणे भाग लोणी गावाजवळ | 150 | 2023-06-30 | 128.6428 | 2023-09-05 | 109.008 | -0.01 | 5.05 | 0 | 5.05 | 3.37 |  | 2024-02-29 | 180 | WIDENING SURFACING | MDR -13 | 44.5 | 45 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1165 | 2307/0777/01893 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction of Major Bridge on MDR 27 to Wanjale road VR 51 Tal Mulshi Dist Pune. | प्रजिमा 27 ते वांजळे रस्ता ग्रा. मा. 51 वर नविन मोठ्या पुलाचे बांधकाम करणे तालुका मुळशी. जिल्हा-पुणे. | 600 | 2023-07-03 | 499.3279 | 2023-11-07 | 423.077 | -0.02 | 124.69 | 0 | 124.69 | 20.78 |  | 2024-03-05 | 365 | MAJOR BRIDGE | MDR -13 | 0.55 | 36 | MULSHI | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1166 | 2312/0169/00645 | PUNE | 50540106, 50545369 | Const of Widening , Concrete at Internal road Mhse Marathi School corner to Bridge on Kukdi river Nagar Dist Border VR 07 Tal shirur Dist Pune | म्हसे गावातील मराठी शाळा कॉर्नर ते कुकडी नदीवरील पूल नगर जिल्हा हद रस्त्याच्या रुंदीकरणासह काँक्रिटीकरण करणे ग्रा मा ७ ता शिरूर जि पुणे | 40 | 2023-11-28 | 4 | 2023-11-23 | 26.622 | -20.83 | 13.5 | 0 | 13.5 | 33.75 |  | 2024-03-01 | 180 | WIDENING SURFACING | VR -7 | 0 | 3 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1167 | 2312/0171/00662 | PUNE | 50540106, 50545369 | Improvement to Ghodegaon bridge to Old paranda Road VR 292 Tal Ambegaon Dist Pune | घोडेगाव पूल ते जुना परंडा रस्ता ग्राम 292 रस्त्याची सुधारणा करणे ता आंबेगाव जि पुणे | 35 | 2023-11-28 | 31.241 | 2024-04-01 | 22.22 | -16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-15 | 180 | BASECOURSE PLUS SURFACING | VR -292 | 0 | 3 | AMBEGAON | AMBEGAON | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | -
1168 | 2312/0299/01814 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction of Major Bridge along with approches and Land acquisition on Kukdi River on Wadner Kd Shirur to Wadner Bk Parner VR-140 Tal Shirur Dist Pune | वडनेर खु शिरुर ते वडनेर बु पारनेर ग्रामा 140 येथे कुकडी नदीवर पोहोच मार्ग व भूसंपादनासह मोठ्या पुलाचे बांधकाम करणे ता शिरुर जि पुणे | 1000 | 2023-12-04 | 883.1291 | 2024-01-10 | 733.446 | -2 | 41 | 0 | 41 | 4.1 |  |  | 545 | MAJOR BRIDGE | VR -292 | 0.5 | 105 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1169 | 2312/0339/02126 | PUNE | 50540106, 50545369 | Improvement to Vandre Amboli Pait Shiroli road MDR 16 Km 37/700 to 41/00 , Construction of Minor Bridge near Ladvad Vasti Tal Khed Dist Pune Part Chandus to Shiroli | वाद्रे आंबोली पाईट शिरोली रस्ता प्रजिमा 16 कि मी 37/700 ते 41/00 ची सुधारणा करणे व किमी 39/200 येथे लादवड वस्तीजवळ लहान पुल बांधणे ता खेड जि पुणे चांदूस ते शिरोली | 500 | 2023-12-01 | 500 | 2024-01-10 | 368.398 | 0 | 165.23 | 0 | 165.23 | 33.04 |  | 2024-03-15 | 365 | MINOR BRIDGE | VR -292 | 39.2 | 10 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1170 | 2312/0403/02662 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction of a Major bridge with its Approaches across Indrayani River on Varale Nanoli road VR 54 Tal Maval Dist Pune | वराळे नानोली रस्ता ग्रामा 54 वर इंद्रायणी नदीवर मोठ्या पुलाचे जोडरस्त्यासह बांधकाम करणे ता मावळ जि पुणे | 1000 | 2023-12-04 | 882.0118 | 2024-03-21 | 747.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-05 | 365 | MAJOR BRIDGE | VR -292 | 0.2 | 100 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1171 | 2312/0409/02708 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction of Major Bridge on MDR 156 Gunjalwadi to SH 111 VR 199 across Meena River Tal Junnar Dist Pune | पुणे जिल्यातील जुन्नर तालुक्यातील प्रजिमा 156 गुंजाळवाडी ते रामा 111 ग्रामा 199 मध्ये मीना नदीवर मोठया पुलाचे बांधकाम करणे ता जुन्नर जि पुणे | 500 | 2023-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MAJOR BRIDGE | VR -292 | 2 | 60 | JUNNAR | JUNNAR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1172 | 2312/0423/02825 | PUNE | 50540106, 50545369 | Widening of Minor Bridge on Donje Kondhanpur Khed Shivapur Road (M.D.R.-36) Km 17/450 Tal- Haveli Dist- Pune | डोणजे कोंढणपूर खेड शिवापूर रस्ता (प्र.जि.मा. 36) कि.मी. 17/450 मध्ये लहान पुलाचे रुंदीकरण करणे ता.हवेली जि.- पुणे | 100 | 2023-11-30 | 89.9505 | 2024-01-10 | 75.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-13 | 365 | MINOR BRIDGE | VR -292 | 17.45 | 6 | HAVELI | KHADAKWASALA | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1173 | 2312/0492/03367 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction Of Minor Bridge on Jejuri Kolvhere Murti Dhakale mead road MDR- 66 At km 26/800 . Tal. Baramati, Dist. PunE | जेजुरी कोळविरे मुर्टी ढाकाळे मेडद रस्ता प्रजिमा 66 किमी 26/800 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे. मूढाळे गावाजवळ ता.बारामती जि.पुणे | 200 | 2023-11-03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MINOR BRIDGE | VR -292 | 26.8 | 26.98 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1174 | 2312/0500/03433 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction Of Major Bridge across Khara Riveron Road Jioning Jejuri Morgaon Baramati RoadSH 120 Km 63/00 to Morgaon Baburdi KharatiAnjaon Road MDR 130 KM 14/500 VR290Village Kharati Tal Baramati Dist Pune | जेजुरी मोरगाव बारामती रस्ता रा मा- 120 कि मी 63/00 ते मोरगाव बाबुर्डी अंजनगाव रस्ता प्रजिमा -130 कि मी 14/500 ला जोडणारा रस्ता ग्रामा-290 वर कऱ्हा नदीवर काऱ्हाटी गावाजवळमोठ्या पुलाचे बांधकाम करणे. ता.बारामती जि.पुणे | 1500 | 2023-12-04 |  |  |  |  | 0.47 | 0 | 0.47 | 0.03 |  |  |  | MAJOR BRIDGE | VR -292 | 14.5 | 15.9 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1175 | 2312/0506/03478 | PUNE | 50540106, 50545369 | Construction of Major Bridge on road Golegaon to Bhavadi road VR 62 with aproch road Tal Khed Dist Pune | गोलेगाव ते भावडी इंद्रायणी नदीवर मोठया पुलाचे मोठया पुलाचे जोडरस्त्या सह बांधकाम करणे ता खेड जि पुणे ग्रामा 62 | 1000 | 2023-12-04 | 829.182 | 2024-02-06 | 702.766 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-16 | 360 | MAJOR BRIDGE | VR -292 | 2 | 130 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1176 | 2407/0528/00465 | PUNE | 50545369 | Reconstruction of Minor Bridge on Paud Kolvan Lonawala road MDR 26 Km.33/750 , 36/300 Tal Maval Dist Pune | पौड कोळवण लोणावळा रस्ता प्रजिमा 26 सा क्र 33/750 व 36/300 मधील लहान पुलांची पुर्न:बांधणी करणे ता मावळ जि पुणे | 250 | 2024-06-28 | 250 | 2024-08-23 | 188.409 | -3.38 | 31 | 0 | 31 | 12.4 |  | 2024-10-19 | 365 | MINOR BRIDGE | VR -292 | 36.3 | 20 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1177 | 2407/0553/00765 | PUNE | 50545369 | Construction of Major Bridge with approaches across INdrayani River on SH-55 (Induri) to Kundmala road VR-31 Tal Maval | रा. मा.55 (इंदोरी) ते कुंडमळा रस्ता ग्रामा-31 वर इंद्रायणी नदीवर जोडरस्त्यासह मोठया पुलाचे बांधकाम करणे.ता.मावळ जि.पुणे. | 800 | 2024-07-04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MAJOR BRIDGE | VR -292 | 4 | 160 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1178 | 1612/054/00002 | PUNE | 50545242, 50545402 | Improvements to Paud Kolwan Lonawala Road MDR 26 Km. 16/400 to 41/300 Tal. Maval. Dist. Pune. | पौड कोळवण लोणावळा रस्ता प्रजिमा 26 किमी 16/400 ते 41/300 ची सुधारणा करणे ता.मावळ जि. पुणे | 2268 | 2016-11-29 | 7495.7228 | 2017-11-10 | 28195 | 7.19 | 2467.72 | 0 | 2467.72 | 108.8 | SURVEY WORK IS IN PROGRESS | 2018-09-20 | 730 | HYBDRID ANNUITY WORK | MDR -26 | 16.4 | 41.3 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1179 | 1612/056/00037 | PUNE | 50545242, 50545402 | Improvements to MDR 26 to Jawan Shilimb Morwe Ghusalkhamb to SH 110 approach road Km. 0/00 to 20/500 Tal. Maval Dist. Pune. | प्रजिमा 26 ते जवण शिळींब मोरवे घुसळखांब ते रामा110 ला मिळणारा रस्ता प्रजिमा 106 किमी 0/00 ते 20/500 ची सुधारणा करणे | 2100 | 2016-11-29 | 5717.3033 | 2017-11-10 | 28195 | 7.19 | 2096.25 | 0 | 2096.25 | 99.82 | SURVEY WORK IS IN PROGRESS | 2018-09-20 | 730 | HYBDRID ANNUITY WORK | MDR -106 | 0 | 20.5 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1180 | 1612/063/00132 | PUNE | 50545242, 50545402 | Improvements to Khadakwasala Donje Khanapur Ranjane Pabe to SH 106 Road SH 133 Km. 14/200 to 45/500 Tal. Velhe, Dist. Pune. | खडकवासला डोणजे खानापुर रांजणे पांबे ते रामा 106 रस्ता रामा 133 किमी 14/200 ते 45/500 ची सुधारणा करणे ता. वेल्हे जि. पुणे | 7644 | 2016-12-01 | 13090.3209 | 2017-11-10 | 28195 | 7.19 | 8048.82 | 0 | 8048.82 | 105.29 | UNAVOIDABLE EXPENDITURE | 2018-09-20 | 730 | HYBDRID ANNUITY WORK | SH -133 | 14.2 | 45.5 | VELHA | BHOR | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1181 | 2003/209/00036 | PUNE | 50540106, 50545402 | Windening to Ekweera Devi Pyatha to Karla Bhaje Lohgad to MDR 26 (Dudhivari Khind) MDR 25 km 0/00 to 2/200 km 5/500 to 14/400. Tal Maval, Dist. Pune | एकविरा देवी पायथा ते कार्ला भाजे लोहगड ते प्रजिमा 26 ला मिळणारा (दुधिवरी खिंड) रस्ता प्रजिमा 25 कि.मी. 0/00 ते 2/200 व कि.मी. 5/500 ते 14/400 मध्ये रुंदीकरण करणे. ता. मावळ, जि. पुणे. | 2551.73 | 2020-02-26 | 2258.6394 | 2021-02-26 | 1874.515 | -7.16 | 2395.38 | 0 | 2395.38 | 93.87 |  | 2021-09-17 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -25 | 0 | 2.2 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1182 | 2003/300/00445 | PUNE | 50540106, 50545402 | Improvements to SH-54 - Rui - Sawal - Mahasobawadi - Nirgude - Bhadalwadi - Dalaj No.2 Kumbhargoan Pondawadi Pimpale Shetfalgadhe to MDR-84 road MDR-124 km 30/100 to 39/240 Tal Indapur, Dist. Pune. | रा.मा. क्रं. 54 रुई सावळ निरगुडे भादलवाडी डाळज नं.2 कुंभारगाव पोंदवडी शेटफळगडे ते प्र.जि.मा. 84 रस्ता प्रजिमा क्रं.124, 30/100 ते39/240 रस्त्याची सुधारणा करणे ता.इंदापूर जि.पुणे | 866 | 2020-02-27 | 861.95 | 2020-08-12 | 861.9 | -0.01 | 861.72 | 0 | 861.72 | 99.5 |  | 2021-07-23 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -124 | 30.1 | 39.24 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1183 | 2003/330/00567 | PUNE | 50540106, 50545402 | Improvements yo Pedgaon Hinganiberdi Malthan road MDR-85 Km 13/500 to 27/00 Tal. Daund, Dist.Pune | पेडगाव शिरापुर हिंगणीबेर्डी मलठण रस्ता प्रजिमा- 85 किमी 13/500 ते 27/00 ची सुधारणा करणे ता.दौंड, जि.पुणे | 700 | 2020-02-27 | 695 | 2021-05-04 | 690 | -0.72 | 642.35 | 0 | 642.35 | 91.76 |  | 2021-05-25 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -85 | 13.5 | 27 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1184 | 2003/452/01080 | PUNE | 50540106, 50545402 | Improvements to Paud Kolavan Fagane Dam road, MDR-26, Km 0/00 to 16/400, Tal. Mulshi, Dist. Pune. | पौड कोळवण काशींग फागणे धरण रस्ता, प्रजिमा-26, कि.मी. 0/00 ते 16/400 ची सुधारणा करणे, ता. मुळशी, जि. पुणे. | 950 | 2020-02-28 | 846.414 | 2021-02-24 | 756.806 | -0.01 | 946.01 | 0 | 946.01 | 99.58 |  | 2021-10-22 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -26 | 0 | 16.4 | MULSHI | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1185 | 2003/514/01336 | PUNE | 50540106, 50545402 | Reconstruction of weak Major Bridge on Sambhave Shedani Pomgaon Ghusalkhamb road, MDR-32 at Km 0/400, Tal. Mulshi, Dist. Pune. | संभवे शेडाणी पोमगांव घुसळखांब रस्ता, प्रजिमा-32, कि.मी. 0/400 मधील कमकुवत मोठया पुलाची पुर्नबांधणी करणे, ता. मुळशी, जि. पुणे. | 1000 | 2020-02-28 | 871.2343 | 2021-05-20 | 814.09 | 4.09 | 1100 | 0 | 1100 | 110 |  | 2021-12-20 | 540 | MAJOR BRIDGE | MDR -26 | 0.4 | 100 | MULSHI | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1186 | 2003/539/01443 | PUNE | 50540106, 50545402 | Improvement to Nira Murti Morgaon Supe Dandwadi Jeregaon Malad road MDR 67 Km 0/00 to 8/00 Tal. Baramati Dist. Pune | निरा मुर्टी मोरगाव सुपे दंडवडी रस्ता प्रजिमा 67 किमी 0/00 ते 8/00 ची सुधारणा करणे ता. बारामती, जि. पुणे | 1490 | 2020-02-28 | 1410.5 | 2021-01-28 | 1410 | -0.04 | 1490 | 0 | 1490 | 100 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -67 | 0 | 8 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1187 | 2003/540/01450 | PUNE | 50540106, 50545402 | Improvement to Nira Murti Morgaon Supe Dandwadi Jeregaon Malad road MDR 67 Km 8/00 to 16/00 Tal. Baramati Dist. Pune | निरा मुर्टी मोरगाव सुपे दंडवडी रस्ता प्रजिमा 67 किमी 8/00 ते 16/00 ची सुधारणा करणे ता. बारामती, जि. पुणे | 1490 | 2020-02-28 | 1410 | 2021-01-28 | 1362.64 | -3.36 | 1489.99 | 0 | 1489.99 | 100 |  | 2021-05-28 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -67 | 8 | 16 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1188 | 2003/578/00012 | PUNE | 50545242, 50545402 | Improvements to Roads in Industrial Sector in Pune District Hinjewadi, Chakan,Talegaon, Ranjangaon, Jejuri & Add. Jejuri) (Part II-Talegaon SH55 to Ambi NavlakhUmbre Km 8/00 to Km 12/320, Umbre to Karanjvihire road Km 12/320 to Km 14/358, Vandre Gadad Shiv Karanjvihire Khalumbre Nighoje Moi to NH50 km 28/500 to Km 34/950 and Km 47/100 to 55/835, Indori Jambode Navlakh Umbre Road Km 0/00 to 8/770, Bhamboli Ambethan Chakan Road Km 0/00 to 9/837, Jejuri(SH117) to Kolvihire road Km 0/000 to Km 4/551, SH117 to Kolvihire road (MDR134) Km 16/000 to Km 19/350) | पुणे जिल्हा हिंजवडी, चाकण, तळेगाव, रांजणगाव, जेजुरी व Industrialड मधील औद्योगिक क्षेत्रातील रस्त्यांमधील सुधारणा. जेजुरी) (भाग II-तळेगाव एस.एच .5 ते अम्बी नवलखुंबरे किमी 8/00 ते किमी 12/320, उंबरे ते करंजविहीरे रस्ता किमी 12/320 ते किमी 14/358, वंद्रे गदाद शिव करंजविहिरे खलुंबरे निघोजे मोई ते एनएच 50 किमी 28/500 ते किमी) 34/950 व किमी 47/100 ते 55/835, इंदोरी जांबोडे नवलख उंब्रे रोड किमी 0/00 ते 8/770, भांबोली अंबेथन चाकण रोड किमी 0/00 ते 9/837, जेजुरी (एसएच 117) ते कोल्वीहिर रोड किमी 0 / 000 ते किमी 4/551, SH117 ते कोळविहिरे रस्ता (MDR134) किमी 16/000 ते किमी 19/350) | 22033 | 2020-02-24 | 21384 | 2017-11-10 | 25200 | 0 | 11135 | 0 | 11135 | 50.53 |  | 2019-05-15 | 999 | HYBDRID ANNUITY WORK | MDR -15 | 8 | 12.32 | KHED _RAJGURUNAGAR | KHED ALANDI | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1189 | 2003/578/00014 | PUNE | 50545242, 50545402 | Improvements to Belha - Loni - Pabal - Shikrapur - Ashtapur - Uruli Kanchan - Jejuri - New NH - Wathr - Satara Road, Km 0/000 to 136/500 (Km 0/00 to 15/00, and Km 20/850 to 113/0), Dist. Pune. (Part II- Talegaon Dhamdhere to Jejuri Km 63/774 to Km 111/679 excluding overlap length of 1.113 Km)PN - 29 | पुणे जिल्हयातील बेल्हे लोणी पाबळ शिक्रापुर अष्टापुर उरुळी कांचन जेजुरी नवीन रा.म. वाठार सातारा रस्त्याची सुधारणा करणे. रामा 117 (भाग-2 तळेगांव ढमढेरे ते जेजुरी किमी 63/774 ते किमी 111/679 ) PN - 29 | 13635 | 2020-02-24 | 13635 | 2020-02-24 | 13635 | 0 | 2312.12 | 0 | 2312.12 | 16.95 |  | 2022-06-30 | 730 | HYBDRID ANNUITY WORK | SH -117 | 63.774 | 111.679 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1190 | 2003/579/00015 | PUNE | 50545242, 50545402 | Improvements of Jejuri-Morgaon-Baramati Kalamb-Bawada-Narsingpur Road, km 50/00 to 156/00 Dist-Pune. (Km 50/000 to Km 139/029 excluding overlap length of 2.645 Km)PN - 30 | पुणे जिल्हयातील जेजुरी मोरगाव बारामती कळंब बावडा नृसिंहपुर रस्त्याची सुधारणा करणे (किमी 50/00 ते 156/00) रामा 120 PN - 30 | 24850 | 2020-02-24 | 24850 | 2020-02-24 | 24850 | 0 | 5105 | 0 | 5105 | 20.54 |  | 2023-06-09 | 999 | HYBDRID ANNUITY WORK | SH -120 | 50 | 156 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1191 | 2003/579/00017 | PUNE | 50545242, 50545402 | Improvements to Ashtavinayak Roads Dist-Pune. (Part II- Daund to Siddhatek Km 93/000 to Km 111/836, Patas to Daund Km 0/000 to Km 11/910 and Pargaon to Daund road Km 61/400 to Km 88/282)PN - 32 | पुणे जिल्हयातील अष्टविनायक मार्गाची सुधारणा करणे (भाग-2 दौंड ते सिध्दटेक किमी 93/00 ते 111/836,पाटस ते दौंड किमी0/00 ते 11/910 व पारगाव ते दौंड किमी 61/400 ते88/282)PN - 32 | 19555 | 2020-02-24 | 19555 | 2020-02-24 | 19555 | 0 | 3054.1 | 0 | 3054.1 | 15.61 |  | 2020-06-30 | 730 | HYBDRID ANNUITY WORK | SH -70 | 93 | 111.836 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1192 | 2003/579/00018 | PUNE | 50545242, 50545402 | Improvements to Ashtavinayak Roads Dist-Pune. (Part III- Karde to Ranjangaon Km 0/000 to Km 9/696, Karde to Nhavre Km 4/800 to Km 16/925, Tandali to Inamgaon Km 38/400 to Km 44/388 and Lonikand to Theur Phata road Km 39/00 to Km 56/368)PN - 33 | पुणे जिल्हयातील अष्टविनायक मार्गाची सुधारणा करणे (भाग3 कर्डे ते रांजणगाव किमी 0/00 ते 9/696,कर्डे ते न्हावरा किमी 6/800 ते 16/800, तांदळी ते इनामगाव किमी 38/400 ते 44/388 व लोणीकंद ते थेउरफाटा किमी 39/00 ते 56/368) PN - 33 | 14616 | 2020-02-24 | 14616 | 2020-02-24 | 146.16 | -99 | 1600.13 | 0 | 1600.13 | 10.94 |  | 2022-06-30 | 370 | HYBDRID ANNUITY WORK | SH -54 | 0 | 56.368 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1193 | 2003/580/00019 | PUNE | 50545242, 50545402 | Improvements to Ashtavinayak Roads Dist-Pune. (Part IV- Ranjangaon to Narayangaon road Km 0/00 to Km 52/907)PN - 34 | पुणे जिल्हयातील अष्टविनायक मार्गाची सुधारणा करणे (भाग 4 रांजणगाव ते नारायणगाव किमी 0/00 ते 52/907)PN - 34 | 21294 | 2020-02-24 | 21294 | 2020-02-24 | 21294 | 0 | 5489 | 0 | 5489 | 25.77 |  | 2022-06-30 | 730 | HYBDRID ANNUITY WORK | SH -5 | 0 | 52.907 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1194 | 2003/580/00021 | PUNE | 50545242, 50545402 | Hybrid Annuity Package PN-163 Six Laning of Existing Four Lane Pune-Shirur-Ahmednagar Road (MSH-05) Km. 10/600 to 36/600 under Hybrid Annuity Mode. Tal. - Haveli & Shirur, Dist. - PunePN - 163 | पुणे शिरुर अहमदनगर रस्ता प्ररामा 05 किमी 10/600 ते 36/600 ची सुधारणा करणे (अस्तित्वातील चारपदरी रस्त्याचे सहापदरीकरण करणे) ता. हवेली व शिरुर, जि.पुणेPN - 163 | 26501 | 2020-02-24 | 26501 | 2020-02-24 | 26501 | 0 | 4944.53 | 0 | 4944.53 | 18.65 |  | 2022-06-30 | 730 | HYBDRID ANNUITY WORK | SH -5 | 10.6 | 36.6 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1195 | 2012/572/04821 | PUNE | 50540106, 50545402 | Improvement to S.H.121 to Anthurane Bharnewadi Birangdwadi Road MDR 173 km 0/00 to 10/00 Tal. Indapur Dist. Pune | पुणे जिल्हयातील इंदापुर तालुक्यातील रामा. 121 अर्थुणे भरणेवाडी दबरांगुडवाडी रस्त्याची सुधारणा करणे प्रजिमा 173 कि.मी 0/00 ते 10/00 | 600 | 2020-12-10 | 566.98 | 2021-01-08 | 566 | -0.17 | 570.49 | 0 | 570.49 | 95.08 |  | 2021-05-21 | 188 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -173 | 0 | 10 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1196 | 2103/172/00066 | PUNE | 50540106, 50545402 | Improvements to Saswad Rajuri Supe Degulgaon RasalShirsuphal Nimbodi Bhigwan Road MDR-61,Km.45/300 to 48/00,& Construction Minor bridge On Km.48/400,49/700, Tal:- Baramati, Dist:- Pune | सासवड सुपा उंडवडी पारवाडी रस्ता प्रजिमा- ‍61 कि.मी. 45/300 ते 48/000 सुधारणा करणे व 48/400 व 49/700 मध्ये लहान पूलाचे बांधकाम करणे. ता. बारामती, जि. पुणे | 700 | 2021-03-01 | 680.19 | 2021-03-18 | 680.09 | -0.01 | 692.13 | 0 | 692.13 | 98.87 |  | 2022-02-22 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -61 | 45.3 | 49.7 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1197 | 2103/338/00555 | PUNE | 50540106, 50545402 | Widening and Improvement to Shirur Nimone Nirvi KuruliWadgaon Rasai Mandvgan Pharata Road MDR 53 km29/00 to 39/00 Tal. Shirur DIST PUNE | कुरुळी वडगाव रासाई मांडवगण फराटा रस्ता प्रजिमा-53 कि.मी. 29/00 ते 39/00चे रुंदीकरण व मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे. ता. शिरुर, जि. पुणे (भाग- कुरुळी वडगाव ते मांडवगण फराटा) | 1050 | 2021-03-03 | 1025 | 2021-06-10 | 1010 | -1.46 | 1022.97 | 0 | 1022.97 | 97.42 |  | 2021-10-20 |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -53 | 29 | 39 | SHIRUR | SHIRUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1198 | 2103/417/00813 | PUNE | 50540106, 50545402 | Improvement of Sangawade Darumbre Chandkhed Adhlae Yelse Road MDR-105 Km 9/00 to 18/00 , Tal Maval, Dist.Pune | सांगवडे दारूंब्रे चांदखेड आढले रस्ता प्रजिमा-105 कि.मी.9/00 ते 18/00 ची सुधारणा करणे. ता.मावळ, जि.पुणे. | 600 | 2021-03-04 | 555.8601 | 2021-12-30 | 422.785 | -14.94 | 629.26 | 0 | 629.26 | 104.87 |  | 2022-06-28 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -105 | 9 | 18 | MAWAL | MAVAL | EE PWD NORTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1199 | 2103/454/00945 | PUNE | 50540106, 50545402 | Improvements and Widening to Sambhhave Shedani Pmagaon Ghusalkhamb Road MDR-32 Kn 0/900 to 11/000 and 12/000 to 13/000 and 22/00 to 23/000 Tal Mulshi Dist Pune. (In Bad Stretches) | संभवे शेडाणी पोमगाव घुसळखांब रस्ता प्रजिमा 32 कि मी 0/900 ते 11/00 व 12/000 ते 13/00 व 22/000 ते 23/000 रुंदीकरणासह सुधारणा करणे. तालुका मुळशी. जिल्हा-पुणे. (खराब लांबीत) | 800 | 2021-03-04 | 713.3881 | 2021-11-08 | 638.165 | -0.05 | 841.97 | 0 | 841.97 | 105.24 |  | 2022-03-08 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -32 | 0.9 | 23 | MULSHI | BHOR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1200 | 2103/457/00955 | PUNE | 50540106, 50545402 | Improvement to Kalewadi-Kikawi-Bandalwadi Road MDR 102, KM 14/00 to 36/00Tal -Purandar, Dist - Pune | काळेवाडी किकवी बांदलवाडी रस्ता, प्रजिमा 102, कि.मी. 14/00 ते 36/00 ची सुधारणा करणे, ता. पुरंदर जि. पुणे | 900 | 2021-03-05 | 825.7641 | 2021-11-08 | 740.965 | 0 | 945 | 0 | 945 | 105 |  | 2022-03-04 | 540 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -102 | 14 | 36 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1201 | 2103/459/00962 | PUNE | 50540106, 50545402 | Improvement to Chambali-Kodit-Narayanpur Road MDR 62, KM 0/00 to 3/00, 28/00 to 40/00 Tal -Purandar, Dist - Pune | चांबळी-कोडीत- नारायणपूर रस्ता प्रजिमा 62 किमी 0/00 ते 3/00, 28/00 ते 40/00 मध्ये रस्ता सुधारणा करणे.ता. पुरंदर जि.पुणे | 600 | 2021-03-05 | 600 | 2021-11-08 | 490.29 | 0.04 | 629.03 | 0 | 629.03 | 104.83 |  | 2022-03-16 | 548 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -62 | 0 | 40 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1202 | 2103/467/00995 | PUNE | 50540106, 50545402 | Improvements to NimgaonKetaki Pitkeshwar SarafwadiNirwang Khorochi Chakati Sarati Lumewadi Pimpri Girvi Tanu to S.H.120 Road MDR-121 m.7/00 to 23/00 Tal.Indapur Dist-Pune | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील निमगाव केतकी पिटकेश्वर सराफवाडी निरवांगी खोराची चाकाटी सराटी लुमेवाडी पिंपरी गिरवी टनु ते रामा 120 प्रजिमा - 121 कि.मी. 7/00 ते 23/00 ची सुधारणा करणे. | 850 | 2021-03-05 | 850 | 2021-11-17 | 650.512 | -0.02 | 814.51 | 0 | 814.51 | 95.82 |  | 2022-03-07 | 276 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -121 | 7 | 23 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1203 | 2103/489/01074 | PUNE | 50540106, 50545402 | Improvement to Kalas Shelgoan road Happy Indiacompany Gosaviwadi vittal wadi NH 65 MDR 172 ch 0/00 to 10/00 tal Indapur Dist Pune | कळस शेळगाव रस्ता हैप्पी इंडिया कारखाना गोसावीवाडी विठ्ठलवाडी राम.65 प्रजिमा 172 कि.मी.0/00 ते 10/00 ची सुधारणा करणे. ता. इंदापूर, जि. पुणे | 750 | 2021-03-05 | 695 | 2021-07-14 | 69 | -90.07 | 734.61 | 0 | 734.61 | 97.94 |  | 2022-03-09 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -172 | 0 | 10 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1204 | 2103/497/01103 | PUNE | 50540106, 50545402 | Improvements to MDR 159 to Varkute Kh.VadapuriGalandwadi No.2 Sardewadi to NH.65 Road. MDR-169 Km.0/00 to 16/700 Tal. Indapur Dist-Pune. | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील प्रजिमा 159 पासून वरकुटे खु. वडापुरी गंलाडवाडी नं.2 सरडेवाड ते राम क्र.65 पर्यंत रस्ता प्रजिमा -169 कि.मी. 0/00 ते 16/700 ची सुधारणा करणे. | 902 | 2021-03-05 | 771.89 | 2021-09-09 | 771.88 | 0 | 793.71 | 0 | 793.71 | 87.99 |  | 2022-02-15 | 276 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -169 | 0 | 16.7 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1205 | 2103/505/01131 | PUNE | 50540106, 50545402 | Improvement to NH 65 Madanwadi Pimpale Nirgude road MDR 195 Ch 0/00 to 6/00 and 7/00 to 11/600 Tal Indapur Dist Pune | राम 65 मदनवाडी पिंपळे निरगुडे रस्ता प्रजिमा-195 किमी 0/00 ते 6/00 व 7/00 ते 11/00 ची सुधारणा करणे. ता. इंदापूर, जि. पुणे | 860 | 2021-03-05 | 859 | 2021-05-20 | 858.989 | 0 | 533.38 | 0 | 533.38 | 62.02 |  | 2022-02-03 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -195 | 0 | 11 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1206 | 2103/509/01144 | PUNE | 50540106, 50545402 | Improvements to Lakhewadi Pithewadi Nirnimgaon Kachrewadi Sarati to Ganeshwadi to SH 120 Road MDR- 188 Km.0/00 to 17/60 Tal. Indapur Dist-Pune | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील लाखेवाडी पिठेवाडी निरनिमगाव कचरेवाडी सराटी ते गणेशवाडी (रामा 120) रस्ता प्रजिमा - 188 कि.मी.0/00 ते 17/60 ची सुधारणा करणे. | 700 | 2021-03-05 | 805 | 2021-10-19 | 8045 | 899.38 | 700 | 0 | 700 | 100 |  | 2022-03-10 | 276 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -188 | 0 | 17.6 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1207 | 2103/513/01158 | PUNE | 50540106, 50545402 | Improvements to Kauthali Pondkulwadi to Indapur Road MDR-191 Km.0/00 to 13/00 Tal. Indapur Dist-Pune | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील कौठाळी पोंदकुल वाडी ते इंदापूर रस्ता प्रजिमा - 191 कि.मी.0/00 ते 13/00 ची सुधारणा करणे. | 600 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 360 | 0 | 360 | 60 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -191 | 0 | 13 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1208 | 2103/542/01258 | PUNE | 50540106, 50545402 | Improvement to SH-118 to Khutbav Pimpalgaon UndawadiKhamgaon Nandur Shajpur to NH-9 road MDR-95 km13/00 to 20/375 Tal:-Daund Dist:-Pune | राम 118 ते खुटबाव पिंपळगाव खामगाव नांदुर सहजपुर ते राम.9 रस्ता प्रजिमा 95 ची रस्त्याची सुधारणा करणे. कि.मी. 13/00 ते 20/375 ता. दौंड, जि. पुणे | 700 | 2021-03-05 | 69.5 | 2021-08-12 | 68 | -90 | 672.65 | 0 | 672.65 | 96.09 |  | 2022-05-27 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -95 | 13 | 20.375 | DHAUND | DAUND | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1209 | 2107/321/00004 | PUNE | 50540106, 50545402 | Improvement to Sugaon Kh. Shirsodi Kalthan No.2 Narutwadi No.2 Babhulgaon Road MDR-174 Km. 11/00 to 12/700 Km. 17/00 to 24/00 & Km. 28/000 to 35/00 Tal. Indapur, Dist. Pune | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील सुगाव, पिंपरी खु. शिरसोडी कालठण नं.2 नरोटवाडी नं. 2 इंदापूर गलांडवाडी न. 2 बाभुळगाव रस्ता प्रजिमा-174 ची सुधारणा करणे. कि.मी. 11/00 ते 12/700ए 17/00 ते 24/00 व 28/00 ते 35/00 | 1500 | 2021-07-01 | 1395.256 | 2021-12-16 | 1325.055 | -5.03 | 1417.76 | 0 | 1417.76 | 94.51 |  | 2022-05-11 | 365 | ONLY BITUMINOUS SURFACING | MDR -174 | 11 | 35 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1210 | 2107/323/00013 | PUNE | 50540106, 50545402 | Improvement to Sh-54 Rui Sawal Nirgude Bhadalwadi Dalaj No.2 Kumbhargaon Pondwadi Shetphalgade To MDR-84 Road MDR-124 Km. 40/100 to 49/240 Tal. Indapur, Dist. Pune | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील रामा क्र. 54 रुई सावळ निरगुडे भादलवाडी डाळज नं. 25 कुंभारगाव पोंदवडी शेटफळगडे ते प्रजिमा -84 रस्ता प्रजिमा-124 कि.मी. 40/100 ते 49/240 ची सुधारणा करणे. ता. इंदापूर, जि. पुणे | 900 | 2021-07-01 | 825.71 | 2021-12-27 | 825.505 | -0.02 | 742.87 | 0 | 742.87 | 82.54 |  | 2022-05-27 | 365 | ONLY BITUMINOUS SURFACING | MDR -124 | 40.1 | 49.24 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1211 | 2107/324/00016 | PUNE | 50540106, 50545402 | Improvement to Baramati Lakadi Kalas Loni NH-65 Chandgaon Road MDR-65 Km. 12/00 to 22/00 Tal. Indapur, Dist. Pune | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील बारामती लाकडी कळस लोणी राममा -65 चांडगाव रस्ता प्रजिमा-65 कि.मी. 12/00 ते 22/00 ची सुधारणा करणे. ता. इंदापूर, जि. पुणे | 1200 | 2021-07-01 | 1066.2 | 2021-11-17 | 1059.205 | -0.66 | 1178.41 | 0 | 1178.41 | 98.2 |  | 2022-05-06 | 365 | ONLY BITUMINOUS SURFACING | MDR -65 | 12 | 22 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1212 | 2107/325/00019 | PUNE | 50540106, 50545402 | Improvement to Lakhewadi Pithewadi Nirnimgaon Kacharwadi Sarati Ganeshwadi Road MDR-188 Km. 6/500 to 12/00 & Km. 13/00 to 16/00 Tal. Indapur, Dist. Pune | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील लाखेवाडी पिठेवाडी निरनिमगाव कचरवाडी सराटी गणेशवाडी रस्ता प्रजिमा-188 कि.मी. 6/500 ते 12/00 व 13/00 ते 16/00 ची सुधारणा करणे. ता. इंदापूर, जि. पुणे | 900 | 2021-07-01 | 845 | 2022-01-05 | 831 | -1.66 | 899.99 | 0 | 899.99 | 100 |  | 2022-04-13 | 276 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -188 | 6.5 | 16 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1213 | 2107/326/00022 | PUNE | 50540106, 50545402 | Improvement to NH-65 Palasdev Nhavi Thoratwadi Vihali Road MDR-190 Km. 0/00 to 12/00 Tal. Indapur, Dist. Pune | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील राममा-65 पळसदेव न्हावी थोरातवाडी विहाळी रस्ता प्रजिमा190 कि.मी. 0/00 ते 12/00 ची सुधारणा करणे. ता. इंदापूर, जि. पुणे | 1200 | 2021-07-01 | 1101.63 | 2021-12-23 | 1101.43 | -0.02 | 964.39 | 0 | 964.39 | 80.36 |  | 2022-07-18 | 276 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -190 | 0 | 12 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1214 | 2107/327/00028 | PUNE | 50540106, 50545402 | Improvement to MDR-74 Reda Shetphal Haveli NH-965 G Surwad Bhandgaon Road MDR-197 Km. 0/00 to 6/00 Tal. Indapur, Dist. Pune | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील प्रजिमा -74 रेडा शेटफळ हवेली राममा - 965 जी सुरवड भांडगाव रस्ता प्रजिमा-197 कि.मी. 0/00 ते 6/00 ची सुधारणा करणे. ता. इंदापूर, जि. पुणे | 600 | 2021-07-01 | 549.82 | 2021-12-15 | 549.05 | -0.14 | 600 | 0 | 600 | 100 |  | 2022-04-13 | 276 | ONLY BITUMINOUS SURFACING | MDR -197 | 0 | 6 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1215 | 2107/331/00045 | PUNE | 50540106, 50545402 | Improvements to Rautwadi Harni Valhe Waghdarwadi Rakh Murti Rasta MDR50 Km 6/000 to 24/000 Tal: Purandar, Dist. Pune. | राउतवाडी हरणी वाल्हे वाघदर वाडी राख मूर्टी रस्ता, प्रजिमा 50, किमी 6/00 ते 24/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे, ता. पुरंदर, जि. पुणे. | 1500 | 2021-07-02 | 1288.8486 | 2021-11-01 | 1156.183 | 0 | 1650 | 0 | 1650 | 110 |  | 2022-05-17 | 548 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -50 | 6 | 24 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1216 | 2107/331/00047 | PUNE | 50540106, 50545402 | Improvements to Khed Shivapur Garade Kodit MDR 36 Km 26/00 to 39/500 Tal:Purandar, Dist. Pune. | खेड जिवापूर गराडे कोडीत प्रजिमा 36 किमी 32/00 ते 38/ 00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.पुरंदर जि.पुण | 1000 | 2021-07-02 | 1000 | 2021-11-08 | 788.076 | -0.12 | 1095.76 | 0 | 1095.76 | 109.57 |  | 2022-03-16 | 548 | WIDENING SURFACING | MDR -36 | 32 | 38 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1217 | 2112/317/00305 | PUNE | 50540106, 50545402 | Improvement to Loni Nimgaon Ketaki Ramkund Shetphal Haveli Road MDR-75 Km.15/00 to 26/00 Tal. Indapur , Dist. Pune | लोणी देवकर-निमगाव केतकी-रामकुंड-शेटफळ हवेली रस्ता प्रजिमा. 75 कि.मी. 15/00 ते 26/00 ची सुधारणा करणे. ता. (3.75 मी. धावपट्टी 5.50 मी. करणे) ता. इंदापूर, जि. पुणे | 900 | 2021-12-17 | 826.0951 | 2022-02-21 | 826.019 | -0.01 | 898.91 | 0 | 898.91 | 99.88 |  | 2022-05-27 | 276 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -75 | 15 | 26 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1218 | 2112/318/00307 | PUNE | 50540106, 50545402 | Improvement to NH-54 to Rui Mhaspbachiwadi Nirgude Bandalwadi Dalaj No.2 Kumbhargaon Pondhwadi Pimpale Shetphalgade to MDR-84 Road MDR-124 Km.16/800 to 26/00 Tal. Indapur , Dist. Pune | रामा. 54 रूंई-म्हासोबाची वाडी-निरगुडे-भादलीवाडी-डाळज नं. 2 कुभांरगाव-पौंधवडी-पिंपळे-शेटफळ गढे ते प्रजिमा. 84 कि.मी. 16/800 ते 26/00 ची सुधारणा करणे. ता. इंदापूर, जि. पुणे | 1400 | 2021-12-17 | 1261.43 | 2022-03-15 | 1261.43 | 0 | 1347.22 | 0 | 1347.22 | 96.23 |  | 2022-05-18 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -84 | 16.8 | 26 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1219 | 2203/155/00690 | PUNE | 50540349, 50545402 | Improvements to NH-4 Sarole Nahvi Nimbut Murum Hol Sangvi Khandaj Songoan Katewadi Bhavaninagar Sakhar karkhana Sansar Kazad Akole to joining NH-65 road SH-132 km 106/990 to120/00 Tal.Indapur Dist.Pune. | रा.म. 4 सारोळे न्हावी निंबुत मुरुम होळ सांगवी खांडज सोनगाव काटेवाडी भवानीनगर साखर कारखाना सणसर काझड अकोले ते रा.मा. 65(रा.मा.132) कि.मी. 106/990 ते 120/00 ची सुधारणा करणे, ता. इंदापूर जि. पुणे | 1500 | 2022-02-18 | 1330.14 | 2022-03-24 | 1330.14 | 0 | 1266.23 | 0 | 1266.23 | 84.41 |  | 2022-07-15 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -65 | 106.99 | 120 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1220 | 2203/174/00101 | PUNE | 50540106, 50545402 | Improvements to Pitewadi - Bawada- Bhagatwadi- Kachrewadi to PuneDisterict Border MDR-189 Km 0/00 to 8/00 Tal. Indapur, Dist. Pune | पिटेवाडी बावडा भगतवाडी कचरेवाडी ते पुणे जिल्हा हदद प्रजिमा 189 कि.मी. 0/00 ते 8/00 ची सुधारणा करणे. ता. इंदापुर जि. पुणे. | 950 | 2022-02-21 | 782.7452 | 2023-05-05 | 782.119 | -0.08 | 942.62 | 0 | 942.62 | 99.22 |  | 2023-07-18 | 365 | ONLY BITUMINOUS SURFACING | MDR -189 | 0 | 8 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1221 | 2203/183/00170 | PUNE | 50540106, 50545402 | Improvements to NH 9 to Rautwadi Gaikwad wasti Ejgude wasti Patilwasti Bendwasti Malwadti to Indapur road MDR- 212 Km 00/00 to 14/00 Taluka- Indapur. Dist Pune. | रा.म. क्रं. 9 राऊतवाडी गायकवाड वस्ती, इजगुडे वस्ती पाटील वस्ती बेंदवस्ती माळवाडी ते इंदापूर रस्ता प्रजिमा 212 कि.मी. 0/00 ते 14/000 ची सुधारणा करणे. ता. इंदापुर जि. पुणे | 1615 | 2022-02-21 | 1398.8416 | 2023-04-28 | 1327.911 | -0.07 | 1059.46 | 0 | 1059.46 | 65.6 |  | 2023-07-15 | 365 | ONLY BITUMINOUS SURFACING | MDR -212 | 0 | 14 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1222 | 2203/188/00202 | PUNE | 50540106, 50545402 | Improvements to MDR 121 to Gondi to Ozare Girvai to Kshirsagarwasti Patilwasti Thokalewasti road MDR- 214 Km 00/00 to 11/00 Taluka-Indapur. Dist Pune. | प्रजिमा 121 ते गोंदी ते ओझरे गिरवी ते क्षीरसागर वस्ती पाटीलवस्ती ठोकळेवस्ती रस्ता प्रजिमा 214 कि.मी. 0/00 ते 11/00 ची सुधारणा करणे. ता. इंदापुर जि. पुणे | 1235 | 2022-02-21 | 1050.265 | 2023-05-11 | 1028.44 | -0.07 | 842.09 | 0 | 842.09 | 68.18 |  | 2023-07-19 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -214 | 0 | 11 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1223 | 2203/202/00302 | PUNE | 50545402, 50540106 | Improvements to Malwadi Thakurwadi Petkarwasti Chindadevi Ajoti Takali Padsthal road MDR- 211 Km 00/00 to 15/900 Taluka- Indapur. Dist.Pune. | माळवाडी ठाकुरवाडी पेटकरवस्ती चिंदादेवी आगोती टाकळी पडस्थळ ते प्रजिमा 125 मिळणारा रस्ता प्रजिमा 211 कि.मी. 00/00 ते 15/900 ची सुधारणा करणे ता. इंदापुर जि. पुणे | 1805 | 2022-02-22 | 1657.96 | 2022-04-01 | 1650.96 | -0.42 | 1437.27 | 0 | 1437.27 | 79.62 |  | 2022-07-18 |  | WIDENING SURFACING | MDR -211 | 0 | 15.9 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1224 | 2203/206/00333 | PUNE | 50545402, 50540106 | Improvements to Anthurne N.H.. 965 Shirsatwadi Nimsakhar road MDR-215 Km 00/00 to 10/700 Taluka- Indapur. Dist Pune. | अंथुर्णे रा. म. क्र. 965 शीरसाटवाडी निमसाखर रस्ता प्रजिमा 215 कि.मी. 00/00 ते 10/700 ची सुधारणा करणे ता. इंदापुर जि. पुणे | 1235 | 2022-02-22 | 1025.5051 | 2022-04-14 | 984.573 | 0.14 | 666.85 | 0 | 666.85 | 53.99 |  | 2022-07-18 | 365 | ONLY BITUMINOUS SURFACING | MDR -215 | 0 | 10.7 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1225 | 2203/310/00364 | PUNE | 50540106, 50545402 | Improvements to Masyabij Kendra to Bhangewasti Nanwarewasti to Kandalgaon Bhaskar Patil Wasti MDR 86 to Khamgalwasti road MDR- 213 Km 00/00 to 14/900 Taluka- Indapur. Dist Pune. | मस्य बीज केंद्र ते भांगेवस्ती ननवरेवस्ती ते कांदलगांव भास्कर पाटील वस्ती ते प्रजिमा 86 ते खामगळवस्ती रस्ता प्रजिमा 213 कि.मी. 00/00 ते 10/100 ची सुधारणा करणे ता. इंदापुर जि. पुणे | 1140 | 2022-02-22 | 1047.02 | 2022-04-01 | 1040.329 | -0.64 | 998.96 | 0 | 998.96 | 87.62 |  | 2022-07-19 | 365 | WIDENING SURFACING | MDR -213 | 0 | 10.1 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1226 | 2303/0106/00123 | PUNE | 50540349, 50545402 | Improvement of Indapur baramati Nira road S.H.121 KM 53/000 To 53/810 Part Shardanagar to Govind Bag Tal Baramati Dist Pune | इंदापूर बारामती निरा रस्ता रामा-121 किमी 53/000 ते 53/810 मध्ये सुधारणा करणे भाग शारदा नगर ते गोविंद बाग ता.बारामती जि.पुणे | 1500 | 2023-02-13 |  |  |  |  | 513.59 | 0 | 513.59 | 34.23 |  |  |  | BASECOURSE PLUS SURFACING | SH -121 | 53 | 53.81 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1227 | 2303/0272/00198 | PUNE | 50545369, 50545402 | Construction of Major bridge on Tavshi dumaywadi Thoratwdi on Niraa River MDR194 Km 0/00 Tal -Indapur, Dist. Pune. | पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील तावशी उद्मायवाडी थोरातवाडी रस्ता प्रजिमा194कि.मी 0/00 येथे निरा नदीवर मोठ्या पुलाचे बांधकाम करणे .ता.इंदापुर. जि.पुणे. | 1700 | 2023-02-10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MAJOR BRIDGE | SH -121 | 0 | 0.9 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1228 | 2303/0332/00233 | PUNE | 50540106, 50545402 | Improvement to Reda Lakhewadi Chakati Boratwadi Khorochi Road MDR 220 KM 0/00 To 10/00 Tal - Indapur, Dist. Pune. | रेडा-लाखेवाडी-चाकाटी-बोराटवाडी -खोरोची रस्ता प्रजिमा 220 कि.मी. 0/00 ते 10/00 रस्ता करणे ता. इंदापूर जि. पुणॅ. | 1000 | 2023-02-20 | 850.9695 | 2023-05-18 | 761.103 | 0 | 980.16 | 0 | 980.16 | 98.01 |  | 2023-09-14 | 277 | WIDENING SURFACING | MDR -220 | 0 | 10 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1229 | 2312/0042/00214 | PUNE | 50540349, 50545402 | Improvement to Nimbut Murum Hol Sangavi Songaon Road S.H.132 km 73/800 to 75/400 km76/600 to 83/00 , km 87/00 to 92/200 part Khandaj to Mekhali , Songaon VillageTO KhatalpattaTalBaramati, Dist.Pune | निंबुत मुरुम होळ सांगवी सोनगांव रस्ता रा.मा. 132 कि.मी. 73/800 ते 75/400, किमी 76/600 ते 83/00 व किमी 87/00 ते 92/200 ची सुधारणा करणे. (भाग खांडज ते मेखळी व सोनगाव ते खताळपट्टा ता.बारामती जि.पुणे | 1500 | 2023-11-24 |  |  |  |  | 540.4 | 0 | 540.4 | 36.02 |  |  |  | ONLY BITUMINOUS SURFACING | SH -132 | 73.8 | 92.2 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1230 | 2312/0615/00015 | PUNE | 50545289, 50545402 | Improvement to shirur supa Sangavi SH 118 86/00 to 98/00 Taluka Baramati District Pune (EPC 57) | पुणे जिल्हातील बारामती तालुकयातील शिरुर सुपा सांगवी रामा 118 किमी. 56/00 ते 98/00 रस्त्याची सुधारणाकरणे ता.बारामती जि.पुणे. | 33600 | 2023-12-04 | 23562.0385 | 2024-01-18 | 20964.223 | 0 | 10051 | 0 | 10051 | 29.91 |  | 2024-10-03 | 730 | WIDENING SURFACING | SH -118 | 56 | 98 | BARAMATI | BARAMATI | EE PWD (PROJECT) PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1231 | 2407/0558/00812 | PUNE | 50540106, 50545402 | Improvement to Kalas Lasurne Chikhli Road MDR-193 Km.0/00 to 13/00 Tal.Indapur Dist.Pune | कळस लासुर्णे चिखली रस्ता प्रजिमा-193 कि.मी.0/00 ते 13/00 ची सुधारणा करणे.ता.इंदापूर जि.पुणे | 1300 | 2024-07-04 | 1187.89 | 2025-03-19 | 989.5 | -0.91 | 1.35 | 0 | 1.35 | 0.1 |  | 2025-07-23 | 365 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -193 | 0 | 13 | INDAPUR | INDAPUR | EE PWD EAST PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT
1232 | 2512/0368/00001 | PUNE | 50540106, 50545402 | Improvement to Chambli Kodit Narayanpur form Ch 30/500 to 40/00 (MDR 62) Road Tal Purandar Dist Pune (Pune Grand Challenge cyclathon stage - 4 Kaldari Phata to Bhonagavali | चांबळी कोडीत नारायणपूर रस्ता प्रजिमा 62 किमी 30/500 ते 40/00 मध्ये रस्ता रंदीकरणासह सुधारणा करणे (पुणे ग्रँड चॅलेंज सायकलेथोन 2026 स्टेज 4 भाग काळदरी फाटा ते भोंगवली फाटा) ता.पुरंदर जि.पुणे | 1429.7 | 2025-10-08 | 1351.0963 | 2025-08-28 | 1130.361 | -0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-14 | 75 | BASECOURSE PLUS SURFACING | MDR -62 | 30.5 | 40 | PURANDHAR | PURANDAR | EE PWD SOUTH PUNE | SE PWC PUNE | PUNE | H -PUBLIC WORKS DEPARTMENT